## STTR (hidden)
Identifiant unique du projet | Bénéficiaire final | Titre du projet | Description du projet ou de la phase réalisé durant la période d'admissibilité | Coûts totaux admissibles selon l'approbation du gouvernement fédéral | Contribution fédérale selon l'approbation du gouvernement fédéral | Contribution provinciale selon l'approbation du gouvernement fédéral | Contribution AOT selon l'approbation du gouvernement fédéral | Autres contributions (dépenses admissibles) selon l'approbation du gouvernement fédéral | Affiches fédérales installées au 31 décembre 2018 (Oui/Non) | Date prévue de début révisée au 31 décembre 2018 (AAAA/MM/JJ) | Date prévue de fin révisée au 31 juillet 2018 (AAAA/MM/JJ) | Date prévue de fin révisée au 31 décembre 2018 (AAAA/MM/JJ) | Date effective de début au 31 décembre 2018 (AAAA/MM/JJ) | Date effective de fin au 31 décembre 2018 (AAAA/MM/JJ) | État d’avancement au 31 décembre 2018 (%) | Projet terminé au 31 décembre 2018? (Oui/Non) | Statut du projet au 31 décembre 2018 | Facteur de risque important qui pourrait entraîner des retards ou l'annulation du projet Ex: Approbations, règlements, ressources financières ou techniques, obligation de consultater, etc. (Si aucun- inscrire "Aucun") | Décrire les mesures d'atténuation prévues et appliquées pour répondre aux facteurs de risques | Commentaire ou information sur le projet | Commentaires INFC | Commentaires MTQ / société de transport
Identifiant unique du projet | Bénéficiaire final | Titre du projet | Description du projet ou de la phase réalisé durant la période d'admissibilité | Coûts totaux admissibles selon l'approbation du gouvernement fédéral | Contribution fédérale selon l'approbation du gouvernement fédéral | Contribution provinciale selon l'approbation du gouvernement fédéral | Contribution AOT selon l'approbation du gouvernement fédéral | Autres contributions (dépenses admissibles) selon l'approbation du gouvernement fédéral | Affiches fédérales installées au 31 décembre 2018 (Oui/Non) | Affiches fédérales installées au 31 juillet 2019 (Oui/Non) | Date prévue de début révisée au 31 décembre 2018 (AAAA/MM/JJ) | Date prévue de début révisée au 31 juillet 2019 (AAAA/MM/JJ) | Date prévue de fin révisée au 31 décembre 2018 (AAAA/MM/JJ) | Date prévue de fin révisée au 31 juillet 2019 (AAAA/MM/JJ) | Date effective de début au 31 décembre 2018 (AAAA/MM/JJ) | Date effective de début au 31 juillet 2019 (AAAA/MM/JJ) | Date effective de fin au 31 décembre 2018 (AAAA/MM/JJ) | Date effective de fin au 31 juillet 2019 (AAAA/MM/JJ) | État d’avancement au 31 décembre 2018 (%) | État d’avancement au 31 juillet 2019 (%) | État d'avancement estimé au 30 septembre 2019 (%) | Projet terminé au 31 décembre 2018? (Oui/Non) | Projet terminé au 31 juillet 2019? (Oui/Non) | Statut du projet au 31 décembre 2018 | Statut du projet au 31 juillet 2019 | Facteur de risque important qui pourrait entraîner des retards ou l'annulation du projet Ex: Approbations, règlements, ressources financières ou techniques, obligation de consultater, etc. 31 décembre 2018 (Si aucun- inscrire "Aucun") | Facteur de risque important qui pourrait entraîner des retards ou l'annulation du projet Ex: Approbations, règlements, ressources financières ou techniques, obligation de consultater, etc. Au 31 juillet 2019 (Si aucun- inscrire "Aucun") | Décrire les mesures d'atténuation prévues et appliquées pour répondre aux facteurs de risques au 31 décembre 2018 | Décrire les mesures d'atténuation prévues et appliquées pour répondre aux facteurs de risques au 31 juillet 2019 | Commentaire ou information sur le projet au 31 juillet 2019
Note on K4: Comptabilite: début travaux physiques
Note on P2: % avancement des travaux de construction du projet.
Note on P4: Démarches commencées
Note on Q2: 1. le projet peut être utilisé aux fins prévue 2. tous les rapports requis ont été présentés au MTQ 3. tous les coûts supportés ont été réclamés. (Vous pouvez insérer un commentaire si nécessaire dans la dernière colonne)
Note on R2: Dans les délais, en retard, ou en avance sur l'horaire. Si retard, veuillez inscrire plus de détails dans la section commentaire.

## Société de transport
Fichier (Société de transport)- rapport d'étape au (date)
Identifiant unique du projet | Bénéficiaire final | Titre du projet | Description du projet ou de la phase réalisé durant la période d'admissibilité | Coûts totaux admissibles selon l'approbation du gouvernement fédéral | Contribution fédérale selon l'approbation du gouvernement fédéral | Contribution provinciale selon l'approbation du gouvernement fédéral | Contribution AOT selon l'approbation du gouvernement fédéral | Autres contributions (dépenses admissibles) selon l'approbation du gouvernement fédéral | Installation conjointe des panneaux du Québec, Canada et AOT |  | C'est une prévision, mais elle doit égaler la date réelle si le projet est commencé. |  | C'est une prévision, mais elle doit égaler la date réelle si le projet est terminé. |  | Date à laquelle les travaux de construction du projet commencent réellement (première pelletée de terre). Dans le cas d'une étude, d'un plan ou d'une activité de gestion de biens, il faut indiquer la date à laquelle le projet commence réellement. Pour un achat, c'est la date du bon de commande. |  | Date à laquelle le bien est opérationnel et utilisé aux fins prévues ou à laquelle le plan, l'étude ou l'activité de gestion d'un bien est terminé. |  | Estimation exprimée en pourcentage de l'avancement des travaux de construction |  |  | Le projet peut être utilisé aux fins prévues, tous les rapports requis sont présentés au MTMD et tous les coûts supportés sont réclamés. |  | Dans les délais, en retard ou en avance sur l'horaire. Si retard, veuillez inscrire la cause du retard dans la section commentaire. |  | Décrire les nouveaux facteurs de risque important qui pourrait entraîner des retards ou l'annulation du projet. Exemple : règlement et premis, ressources financières et techniques, obligation de consulter, etc. |  | Mesures d'atténuation prévues et appliquées pour répondre aux facteurs de risque indiqués dans le champ précédent. |  | Tout commentaire pertinent pour le suivi de projet.
Identifiant unique du projet | Bénéficiaire final | Titre du projet | Description du projet ou de la phase réalisé durant la période d'admissibilité | Coûts totaux admissibles | Contribution fédérale | Contribution provinciale | Contribution AOT | Autres contributions (dépenses admissibles) | Affiches fédérales installées au (date) (Oui/Non) | Affiches fédérales installées au (date) (Oui/Non) | Date prévue de début révisée au (date) (AAAA/MM/JJ) | Date prévue de début révisée au (date) (AAAA/MM/JJ) | Date prévue de fin révisée au (date) (AAAA/MM/JJ) | Date prévue de fin révisée au (date) (AAAA/MM/JJ) | Date effective de début au (date) (AAAA/MM/JJ) | Date effective de début au (date) (AAAA/MM/JJ) | Date effective de fin au (date) (AAAA/MM/JJ) | Date effective de fin au (date) (AAAA/MM/JJ) | État d’avancement au (date) (%) | État d’avancement au (date) (%) | État d'avancement estimé au (date) (%) | Projet terminé au (date)? (Oui/Non) | Projet terminé au (date)? (Oui/Non) | Statut du projet au (Date) | Statut du projet au (date) | Facteurs de risque (date) Si aucun- inscrire "Aucun" Si facteur de risque, décrire les facteurs | Facteurs de risque (date) Si aucun- inscrire "Aucun" Si facteur de risque, décrire les facteurs | Décrire les mesures d'atténuation prévues et appliquées pour répondre aux facteurs de risques au (date) | Décrire les mesures d'atténuation prévues et appliquées pour répondre aux facteurs de risques au (date) | Commentaire ou information sur le projet au (date) | Commentaire ou information sur le projet au (date)
Note on T3: % avancement des travaux de construction du projet.
Note on U3: % avancement des travaux de construction du projet.