|  |  |  |  |  |  | Devis |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité administrative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numéro de projet |  |
| Sous-ministériat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numéro de dossier |  |
| Direction générale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numéro de document |  |
| Plans et devis d’ingénierie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unité responsable de la préparation : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objet des travaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marquage avec un produit à base de résine époxydique appliqué en surface |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route | Tronçon |  | Section |  | Municipalité |  |  | C.E.P. |  | M.R.C. |  | Longueur |
| Identification technique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numéro du plan |  |  |  |  |  |  |  |  | Numéro de l’unité administrative |  |  |  |

TABLE DES MATIÈRES

ARTICLE	DESCRIPTION		PAGE

1.	Numéro de dossier	3

2.	Généralités	3

3.	Objet du contrat	3

3.1	Description des travaux	3

4.	Localisation des travaux	3

5.	Documents fournis par le Ministère	3

6.	Obligations de l’entrepreneur	4

6.1	Généralités	4

6.2	Délais contractuels	4

6.2.1	Intempéries	4

6.3	Ordonnancement des travaux	4

6.4	Avis des travaux	5

6.5	Documents généraux	5

6.6	Documents techniques	5

7.	Horaire de travail	5

8.	Responsable du Ministère	6

9.	Maintien de la circulation et signalisation	6

9.1	Obligations de l’entrepreneur en matière de gestion de la circulation	6

9.1.1	Avis d’intervention	6

9.1.2	Responsable en signalisation	6

9.1.3	Signaleurs routiers ou barrières de contrôle de la circulation pour travaux	7

9.2	Signalisation des travaux	7

9.2.1	Généralités	7

9.2.2	Véhicule d’accompagnement	7

9.2.3	Véhicule de protection avec atténuateur d’impact fixé à un véhicule	7

9.2.4	Repères visuels	7

10.	Matériaux	7

10.1	Marquage longitudinal	7

10.2	Marquage ponctuel	7

10.3	Peinture alkyde	8

10.4	microbilles de verre	8

11.	Matériel	8

11.1	Généralités	8

11.2	Appareils de communication	8

11.3	Camion traceur	8

12.	Assurance de la qualité	8

13.	Mise en œuvre	8

13.1	Effacement du marquage existant	8

13.1.1	Effacement sur chaussée contenant de l’amiante	9

13.2	Marquage de la chaussée	9

13.2.1	Conditions d’application	9

13.3	Marquage ponctuel	9

13.3.1	Gabarit	9

13.3.2	Dimensions des marques	9

13.3.3	Ligne d’arrêt	10

13.3.4	Passage pour piétons et passage pour écoliers	10

13.3.5	Lit d’arrêt	10

13.3.6	Hachures	10

13.3.7	Lignes de cédez le passage à un carrefour giratoire	10

13.3.1	Nettoyage et remise en état de lieux	10

13.4	Marquage sur planage fin	10

13.4.1	Prémarquage	10

13.4.2	Marquage final	11

13.5	Travaux effectués après le 15 octobre	11

13.6	Protection du produit de marquage fraîchement appliqué	11

13.7	Nettoyage de l’équipement	11

13.8	Exigences de durabilité et de rétroréflexion	12

14.	Mode de paiement	12

14.1	Effacement du marquage existant	12

14.2	Prémarquage de chaussée	12

14.3	Marquage longitudinal	12

14.4	Marquage pontuel	12

15.	Pénalités	12

15.1	Défaut de terminer les travaux dans le délai prescrit	12

15.2	Avis d’intervention	13

15.3	Documents fournis par l’entrepreneur	13

15.4	taux de pose de la peinture alkyde	13

15.5	Remise en état des lieux	13

16.	Garantie d’entretien	13

16.1	Cautionnement d’entretien	13

17.	Signature et date du devis	13

TABLE DES MATIÈRES

ANNEXE	DESCRIPTION	PAGE

Annexe A - Plan de localisation	15

Annexe B - Devis descriptif des quantités	16

Annexe C - Plans de marquage	17

Annexe D – Dessins normalisés	18

Instructions portant sur l’affichage et le retrait des textes masqués

Pour afficher les instructions adressées au concepteur sous le format de textes masqués (texte de couleur bleue sur fond gris), l’option Texte masqué dans le menu Fichier/Options/Affichage/Toujours afficher ces marques de mise en forme à l’écran doit être activée.

Pour imprimer la version définitive du devis, l’option Imprimer le texte masqué dans le menu Fichier/Options/Affichage/Options d’impression doit être désactivée.

La présente zone de texte sur fond vert doit être effacée manuellement avant l’impression de la version définitive.

Informations générales adressées au concepteur

Ce devis type doit être utilisé pour la réalisation de travaux de marquage avec un produit à base de résine époxydique appliqué en surface. Il constitue un aide-mémoire pour le concepteur.

Ce dernier doit adapter le contenu du devis au contexte des travaux. Ainsi, les textes proposés doivent être modifiés, retirés, ou complétés.

Signification des différents types de textes:

Les zones de texte bleu ou rouge sur fond grisé constituent des instructions à l’attention du concepteur et ne doivent pas apparaître au devis définitif;

Les champs surlignés en jaune sont variables selon les particularités du contrat;

Les zones de texte bleu sur fond orangé sont utilisées pour indiquer les modifications significatives par rapport à la version antérieure de ce devis type et ne doivent pas apparaître au devis définitif.

- Le texte en rouge vise à guider le concepteur dans la création des articles à prévoir au bordereau de soumission.

Les codes d’ouvrage, correspondant aux modes de paiement prescrits dans ce devis type et dans le Cahier des charges et devis généraux (CCDG), sont présents dans le système Bordereaux et demandes de paiement (BDP).

Les articles relatifs aux pénalités et aux ajustements sont présentés en lien avec des articles inscrits au bordereau et ils ne sont pas à prévoir au bordereau de soumission.

Toute question relative à ce devis type doit être adressée à la Direction de l'encadrement et de l'expertise en exploitation (DEEE).

Toutes les références doivent être validées par le concepteur.

# Numéro de dossier

Le présent contrat est inscrit au Système ministériel de suivi des informations contractuelles (système SIC) sous le numéro de dossier XXXX – XX – XXXX.

# Généralités

Ce devis complète, par son contenu, le Cahier des charges et devis généraux – Infrastructures routières - Construction et réparation (CCDG) et la collection Normes – Ouvrages routiers du Ministère.

# Objet du contrat

## Description des travaux

Les travaux consistent à effectuer le marquage de la chaussée au moyen d’un produit à base de résine époxydique appliqué en surface, et à procéder à l’effacement du marquage existant aux endroits requis.

# Localisation des travaux

Le concepteur doit ajuster la localisation des travaux selon les spécifications du contrat.

Les travaux de marquage doivent être réalisés à l’intérieur des limites du territoire des centres de services ou des centres d’opérations suivants :

xx;

xx.

Le plan de localisation est joint à l’annexe A.

Le concepteur doit vérifier si les travaux de marquage se prolongent dans des centres de services ou dans des centres d’opérations limitrophes. Si tel est le cas, le texte suivant doit être ajouté.

Certains travaux de marquage se prolongent dans des centres de services ou des centres d’opérations limitrophes afin d’assurer la continuité dans le réseau.

# Documents fournis par le Ministère

Le concepteur doit ajuster les exigences portant sur la fourniture de documents en fonction des spécifications du contrat.

Le Ministère remet à l’entrepreneur les documents suivants :

le devis descriptif des quantités (joint à l’annexe B);

les plans détaillés des travaux de marquage (remis lors de la première réunion de chantier).

Un exemplaire des plans de marquage est mis à la disponibilité des soumissionnaires, pour consultation, pendant la période d’appel d’offres au Bureau des soumissions du Ministère.

# Obligations de l’entrepreneur

## Généralités

L’entrepreneur doit effectuer les travaux suivants, mais sans s’y limiter :

l’effacement du marquage existant;

le prémarquage;

le mesurage nécessaire à la mise en place des marques;

le marquage de la chaussée au moyen d’un produit à base de résine époxydique homologué.

L’entrepreneur est responsable de la réalisation des travaux de marquage jusqu’à la réception des travaux par le Ministère.

## Délais contractuels

Certaines exigences, qui se trouvaient dans cet article, font l’objet d’un article particulier au CCDG, donc toutes les répétitions ont été enlevées.

Le concepteur doit ajuster les délais alloués en fonction des spécifications du contrat.

En plus des exigences de l’article 7.8 « Délais et ordonnancement » du CCDG, le délai contractuel est de XX semaines consécutives.

À l’intérieur de ce délai contractuel, l’entrepreneur dispose d’un délai court de XX jours ou semaines.

Le Ministère se réserve le droit de changer la priorité des interventions en raison d’autres travaux effectués sur le territoire.

### Intempéries

Certaines exigences, qui se trouvaient dans cet article, font l’objet d’un article particulier au CCDG, donc toutes les répétitions ont été enlevées.

Puisque des intempéries peuvent empêcher la réalisation de travaux de marquage, en plus des dispositions prévues à l’article 7.8.1 « Intempéries » du CCDG, l’entrepreneur doit vérifier les prévisions météorologiques horaires sur le site Internet de MétéoMédia ou d’AccuWeather :

à partir de 17 h la veille des travaux de jour;

à partir de 8 h la journée même des travaux de nuit.

Les vérifications des prévisions météorologiques ne doivent pas être antérieures aux heures spécifiées ci-dessus pour les périodes correspondantes aux travaux.

L’entrepreneur peut soumettre une demande de prolongation du délai court si les prévisions météorologiques horaires indiquent, pour la municipalité ou la ville située la plus près des travaux, une des probabilités de précipitations suivantes :

70 %, combiné à une quantité de précipitations prévue supérieure à 1 mm;

80 % et plus, peu importe la quantité prévue de précipitations.

La demande de prolongation doit être transmise au surveillant, par écrit, dans un délai de 24 heures suivant l’heure d’annulation des travaux. Elle doit être accompagnée d’une copie de la prévision météorologique horaire confirmant le pourcentage de probabilité de précipitations et la quantité prévue de précipitations.

À moins d’indications contraires du Ministère, si l’entrepreneur décide d’effectuer des travaux malgré les probabilités de précipitations décrites ci-dessus, il s’expose aux dispositions de l’article 7.10 « Travaux défectueux » du CCDG.

## Ordonnancement des travaux

Le concepteur doit ajuster l’ordonnancement des travaux en fonction des spécifications et des particularités du contrat.

A priori, les travaux doivent être effectués en respectant l’ordre de priorité suivant :

xx;

xx.

## Avis des travaux

À compter du jour où il est autorisé à commencer les travaux, et ce, peu importe les conditions climatiques, l’entrepreneur doit transmettre quotidiennement au surveillant, par courriel, la liste de travaux qu’il prévoit réaliser au cours des 48 prochaines heures.

L’article « Avis d’intervention », qui était à la suite de cet article, a été déplacé dans l’article 9 « Maintien de la circulation et signalisation ».

## Documents généraux

Le concepteur doit ajuster les exigences portant sur la fourniture de documents en fonction des spécifications du contrat.

En plus des avis prévus aux articles 6.4 « Avis des travaux » et 9.1.1 « Avis d’intervention » du présent devis, l’entrepreneur doit fournir au Ministère les documents indiqués ci-dessous dans les délais prescrits :

lors de la première réunion de chantier, les plans de signalisation pour les travaux de marquage;

lors de la première réunion de chantier, la liste du personnel affecté aux travaux, incluant le gestionnaire de chantier, avec la description des responsabilités et des tâches de chaque membre de l’équipe, pour chaque équipe de marquage;

lors de la première réunion de chantier, les copies des attestations de formations requises;

la programmation détaillée des travaux de marquage pour la semaine suivante afin d’informer le public, les différents organismes et les partenaires du Ministère des travaux prévus, par courriel, chaque mercredi avant 16 h;

l’avis de début des travaux, par courriel, 48 heures avant le début des travaux;

l’avis d’interruption des travaux excédant 48 heures, par courriel, 48 heures avant l’arrêt des travaux;

la fiche des quantités des travaux réalisés quotidiennement afin d’assurer la compilation mensuelle, par courriel, avant 12 h le lendemain des travaux réalisés.

## Documents techniques

En fin de saison, lorsque le marquage est réalisé avec une peinture alkyde homologuée, l’entrepreneur doit fournir au Ministère un moyen de connaître, de façon précise, la quantité de peinture et de microbilles de verre dans les réservoirs.

En plus des fiches techniques spécifiées dans l’article 17.2.1 « Documents fournis par l’entrepreneur » du CCDG, lorsque le marquage est réalisé en fin de saison avec une peinture alkyde homologuée, l’entrepreneur doit fournir, au moins 7 jours avant le début des travaux de marquage, les dimensions intérieures des réservoirs ainsi qu’une fiche technique ou un dessin d’atelier indiquant:

le volume (en litres) de peinture par centimètre à l’intérieur des réservoirs;

la masse (en kilogrammes) de microbilles de verre par centimètre à l’intérieur des réservoirs.

Le paragraphe suivant a été ajouté.

La fiche technique ou le dessin d’atelier doit provenir du fabricant du camion traceur, du fabricant des réservoirs ou d’un organisme indépendant.

# Horaire de travail

Le concepteur doit ajuster les paramètres de l’horaire de travail en fonction des spécifications et des particularités du contrat.

À moins d’un avis contraire du Ministère, les travaux de marquage ne sont pas autorisés :

le dimanche, sur toutes les routes;

les jours fériés, pour les autoroutes et les routes nationales.

Les travaux de marquage doivent être réalisés de jour, sauf pour les secteurs indiqués ci-dessous où les travaux de jour ne sont pas permis :

l’autoroute XX, entre l’autoroute XX et la sortie XXX à XXX;

l’autoroute XX, du XX jusqu’à la sortie XX à XX;

l’autoroute XX, entre le chaînage XX+XXX à XX+XXX.

Les travaux de nuit doivent être réalisés selon l’horaire suivant :

| Jour de la semaine | Horaire spécifique |
| --- | --- |
| Lundi | 19 h à 7 h |
| Mardi | 19 h à 7 h |
| Mercredi | 19 h à 7 h |
| Jeudi | 19 h à 7 h |
| Vendredi | 19 h à 7 h |
| Samedi | 19 h à 7 h |

Aucune compensation financière n’est accordée à l’entrepreneur pour les travaux de nuit, à moins qu’une entente n’ait été convenue préalablement avec le Ministère.

L’entrepreneur doit s’assurer, auprès du Ministère, que les opérations de marquage n’entrent pas en conflit avec d’autres opérations, notamment les opérations de balayage de la chaussée effectuées par le Ministère.

# Responsable du Ministère

Pour toute information concernant le déroulement des opérations et toute information de nature administrative relative aux paiements, aux retenues, aux assurances ou aux contrats, l’entrepreneur doit communiquer avec le responsable identifié par le Ministère lors de la première réunion de chantier.

# Maintien de la circulation et signalisation

## Obligations de l’entrepreneur en matière de gestion de la circulation

### Avis d’intervention

Le concepteur doit préciser, selon les spécifications du contrat, le nom de l’unité administrative ou du centre intégré de gestion de la circulation avec lequel l’entrepreneur doit communiquer les entraves.

À compter du moment où les travaux font en sorte que l’entrepreneur doit entraver la circulation, il doit communiquer le lieu et la nature des travaux au Centre intégré de gestion de la circulation (CIGC) du Ministère. L’entrepreneur doit communiquer ces informations au fur et à mesure que progressent les travaux et leur signalisation.

Lorsque l’entrepreneur met fin à toute entrave à la circulation, il doit aussitôt en informer le CIGC du Ministère.

### Responsable en signalisation

Contrairement aux stipulations de l’article 10.3.2 « Documents fournis par l’entrepreneur » du CCDG, l’entrepreneur n’a pas à nommer un responsable en signalisation.

Les tâches du responsable en signalisation sont entièrement confiées au gestionnaire de chantier de l’entrepreneur. Ce dernier doit respecter toutes les exigences applicables au responsable en signalisation, et il doit notamment détenir une attestation de réussite des cours « Gestion des impacts des travaux routiers sur la circulation » et « Supervision et surveillance de la signalisation de travaux routiers ».

### Signaleurs routiers ou barrières de contrôle de la circulation pour travaux

Le mot « routier » a été ajouté pour identifier plus précisément les signaleurs à prévoir. La possibilité d’utiliser les barrières de contrôle de la circulation pour travaux a été ajoutée, puisqu’elles ne mettent pas à risque les signalisateurs routiers et qu’elles devraient donc être privilégiées.

Le concepteur doit ajouter cet article lorsque des signaleurs routiers ou des barrières de contrôle de la circulation pour travaux sont nécessaires pour l’exécution des travaux, en conformité avec les dispositions du Tome V – Signalisation routière de la collection Normes − Ouvrages routiers du Ministère.

Le surveillant peut exiger de l’entrepreneur qu’il utilise des signaleurs routiers ou des barrières de contrôle de la circulation pour travaux pour certains travaux nécessitant une gestion de la circulation adaptée aux conditions particulières du chantier.

## Signalisation des travaux

### Généralités

En tout temps, l’entrepreneur doit respecter les exigences du Tome V - Signalisation routière de la collection Normes − Ouvrages routiers du Ministère, en particulier les dispositions prévues au chapitre 4 « Travaux » concernant les travaux de marquage.

En tout temps, le surveillant peut exiger de l’entrepreneur qu’il ajuste sa signalisation en fonction des travaux en cours.

### Véhicule d’accompagnement

L’entrepreneur doit garder en place un véhicule d’accompagnement pour la protection du produit de marquage fraîchement appliqué, et ce, jusqu’à ce que le produit soit complètement durci ou sec.

### Véhicule de protection avec atténuateur d’impact fixé à un véhicule

Certaines exigences, qui se trouvaient dans cet article, font l’objet d’un article particulier au CCDG, donc toutes les répétitions du CCDG ont été enlevées.

En conformité avec les exigences des articles 10.3.6.4.3 « Véhicule de protection avec atténuateur d’impact fixé à un véhicule » et 10.3.6.6.1 « Homologation de l’atténuateur d’impact fixé à un véhicule » du CCDG, l’entrepreneur doit avoir à sa disposition un nombre suffisant de véhicules de protection avec atténuateur d’impact fixé à un véhicule (VP-AIFV) pour sécuriser l’aire de travail.

### Repères visuels

Les repères visuels doivent être conformes aux exigences de la section « Repères visuels » du chapitre 4 « Travaux » du Tome V – Signalisation routière de la collection Normes – Ouvrages routiers du Ministère.

Tous les repères visuels doivent être installés de façon à ne pas être déplacés par la circulation.

L’entrepreneur doit s’assurer que les repères visuels ne nuisent pas à la circulation.

# Matériaux

Certaines exigences, qui se trouvaient dans cet article, font l’objet d’un article particulier au CCDG, donc toutes les répétitions du CCDG ont été enlevées.

## Marquage longitudinal

Le produit de marquage utilisé doit respecter les exigences de l’article 17.2.2.1.2 « Marquage avec un produit à base de résine époxydique appliqué en surface » du CCDG.

## Marquage ponctuel

La précision concernant l’utilisation d’un produit homologué à base de méthacrylate de méthyle (MMA) pulvérisé a été ajoutée.

Le produit utilisé pour le marquage ponctuel doit respecter les exigences de l’article 17.2.2.1.2 « Marquage avec un produit à base de résine époxydique appliqué en surface » du CCDG. Un produit homologué à base de méthacrylate de méthyle (MMA) pulvérisé peut également être utilisé. Le cas échéant, il doit être conforme à la norme 10202 du Ministère.

## Peinture alkyde

Nouvel article.

Si une peinture alkyde est utilisée pour les travaux effectués après le 15 octobre, elle doit respecter les exigences de l’article 17.2.2.1.5 « Peinture alkyde » du CCDG.

## microbilles de verre

Nouvel article.

Les microbilles de verre utilisées doivent respecter les exigences de l’article 17.2.2.2 « Microbilles de verre » du CCDG.

# Matériel

## Généralités

L’entrepreneur doit fournir tous les équipements, le matériel et les véhicules nécessaires à l’exécution des travaux, ainsi qu’aux déplacements et au maintien de la circulation et de la signalisation. Ceux-ci doivent être en nombre suffisant et dans un état de fonctionnement adéquat.

## Appareils de communication

Le responsable de l’entrepreneur sur les lieux des travaux doit détenir un téléphone cellulaire fonctionnel à l’intérieur des limites des travaux. Il doit pouvoir être joint par téléphone en tout temps.

## Camion traceur

Le camion traceur doit être muni d’un système permettant de mesurer la longueur des lignes tracées. Ce système doit être en état de fonctionnement adéquat et il doit être calibré de façon à pouvoir comparer les longueurs mesurées par l’entrepreneur avec celles mesurées par le Ministère.

Les deux paragraphes suivants ont été ajoutés.

Tous les éléments du camion traceur (fusil à peinture, largeur de marquage, séquence des bandes, etc.) doivent être ajustés avant le début des travaux, et ce, en dehors du réseau entretenu par le Ministère.

Le compteur de lignes tracées doit être calibré avant le début des travaux en présence du surveillant.

# Assurance de la qualité

En complément aux exigences de l’article 4.3 « Contrôle de réception » du CCDG, lorsque le Ministère effectue un contrôle de réception des produits de marquage, l’entrepreneur doit collaborer avec le personnel du Ministère afin de faciliter l’échantillonnage.

Dans le cas d’une non-conformité du produit de marquage, le Ministère peut ordonner l’arrêt immédiat des travaux. L’entrepreneur doit alors démontrer, à ses frais, la conformité du produit qu’il entend utiliser avant d’être autorisé à continuer les travaux.

# Mise en œuvre

## Effacement du marquage existant

Le concepteur doit utiliser cet article si l’effacement du marquage existant est spécifié au contrat.

L’entrepreneur doit procéder à l’effacement des lignes de marquage ou des marques existantes aux endroits spécifiés au contrat et par le surveillant, conformément aux exigences de l’article 10.3.12 « Effacement et masquage des lignes de marquage » du CCDG.

La méthode d’effacement doit avoir été approuvée par le surveillant au moins 72 heures avant le début de ces travaux.

Les résidus de planage et d’effacement doivent être éliminés selon les exigences de l’article 11.4.8 « Rebuts » du CCDG.

Si la section effacée ne peut pas être marquée avant la réouverture des voies de circulation, l’entrepreneur doit installer des délinéateurs de surface conformément aux exigences de l’article 17.1 « Prémarquage de chaussée » du CCDG. La phrase suivante a été ajoutée. L’entrepreneur doit remplacer régulièrement tous les délinéateurs endommagés ou enlevés jusqu’à la réalisation des travaux de prémarquage.

Lorsque la technique d’effacement à l’eau sous haute pression est utilisée, un délai minimum de 12 heures doit séparer la fin des travaux d’effacement et le début des travaux de marquage.

### Effacement sur chaussée contenant de l’amiante

Nouvel article.

Le concepteur doit utiliser cet article si l’effacement du marquage existant est spécifié au contrat.

Si l’entrepreneur doit effacer le marquage sur une chaussée contenant de l’amiante, il doit respecter les règles de sécurité et les dispositions en vigueur. L’entrepreneur doit planifier ses travaux et doit convenir avec le surveillant des moyens qu’il entend mettre en œuvre pour réaliser les travaux. Les chaussées contenant de l’amiante sur le territoire visé par le contrat sont situées aux endroits suivants :

xx;

xx.

## Marquage de la chaussée titre ajouté

Le plan de marquage doit clairement indiquer l’emplacement des lignes de marquage ainsi que tous les autres types de marquage (musoirs, flèches, etc.).

### Conditions d’application

Un délai minimum de 7 jours doit être respecté entre la fin des travaux de pavage et le début des travaux de marquage. La phrase suivante a été ajoutée. Jusqu’à la réalisation du marquage définitif, l’entrepreneur doit installer des délinéateurs temporaires de surface conformément à l’article 17.1.1.2 « Délinéateurs temporaires de surface » du CCDG.

En complément aux exigences de l’article 17.2.4.1 « Conditions d’application » du CCDG, les travaux de marquage ne doivent pas être exécutés en cas de précipitations dans les 4 heures précédant le début des travaux, ou s’il y a un risque de précipitations avant le délai de séchage.

Contrairement aux exigences de l’article 17.2.4.1 « Conditions d’application » du CCDG, le surveillant peut accepter, à la demande de l’entrepreneur, la réalisation des travaux lorsque la température de l’air est entre 5 et 10 C, si les autres conditions de l’article 17.2.4.1 « Conditions d’application » du CCDG sont respectées.

## Marquage ponctuel

Le concepteur doit ajuster l’article en fonction des marques au sol montrées aux plans. Il doit aussi ajuster les annexes afférentes, au besoin.

Les exigences concernant le banc d’essai et l’application du produit de marquage à l’aide d’un fusil à pression et les spécifications d’une couche uniforme, homogène, nette et précise ont été enlevées.

### Gabarit

L’entrepreneur doit effectuer le marquage ponctuel à l’aide de gabarits rigides. Ceux-ci doivent être en bon état et doivent permettre de respecter les exigences contractuelles. Il est interdit d’utiliser du ruban adhésif pour tracer les formes au sol. L’entrepreneur doit effectuer une demande au surveillant, par écrit, dans l’éventualité où une autre méthode est proposée.

### Dimensions des marques

Toutes les marques doivent être tracées conformément aux exigences décrites au chapitre 6 « Marques sur la chaussée » et au chapitre 7 « Voies cyclables » du Tome V – Signalisation routière de la collection Normes – Ouvrages routiers du Ministère.

Les marques doivent être conformes aux spécifications présentées à l’annexe C « Plan de marquage » ainsi qu’aux devis disponibles dans le Répertoire des dispositifs de signalisation routière du Québec, dans la section « Marques sur la chaussée », accessible à l’adresse suivante :

http://www.rsr.transports.gouv.qc.ca/Dispositifs/MarquesChaussee.aspx

### Ligne d’arrêt

Une ligne d’arrêt est constituée d’un trait continu de produit de marquage blanc d’une largeur de 600 mm. Celle-ci doit couvrir la largeur complète de la voie de circulation sans empiéter sur la voie opposée.

### Passage pour piétons et passage pour écoliers

Les passages pour piétons ou pour écoliers sont délimités par :

des bandes de 400 mm de largeur par 2400 mm de longueur;

deux lignes parallèles continues de 120 mm de largeur et espacées de 2400 mm.

### Lit d’arrêt

La voie d’accès précédant un lit d’arrêt est constituée de rectangles rouges sur fond blanc, et recouverte d’un mélange antidérapant préalablement approuvé par le Ministère pour en réduire la glissance. Elle doit être réalisée en conformité avec les plans de marquage de l’annexe C.

### Hachures

Une zone délimitée par des hachures doit être réalisée à l’extrémité des musoirs et aux abords d’obstacles. L’espacement entre les hachures est de 5 m centre à centre. La largeur des hachures doit être de :

600 mm pour les autoroutes;

400 mm pour toutes les autres routes.

### Lignes de cédez le passage à un carrefour giratoire

Les lignes discontinues pour céder le passage dans un carrefour giratoire doivent être d’une largeur de 300 mm et d’une longueur de 1 m, et elles doivent être suivies d’un espacement de 1 m.

### Nettoyage et remise en état de lieux

Nouvel article.

En complément à l’article 7.11 « Nettoyage et remise en état des lieux » du CCDG, l’entrepreneur doit retirer le surplus de microbilles de verre sur la chaussée avant de quitter les lieux et lorsque le produit de marquage est complètement durci ou sec.

## Marquage sur planage fin

### Prémarquage

L’entrepreneur doit réaliser le prémarquage conformément aux stipulations de l’article 10.3.11 « Marquage temporaire dans une zone de travaux » du CCDG, à l’exception de l’emplacement et de la dimension des lignes.

Le prémarquage de l’ensemble des lignes sur la surface planée doit être décalé d’environ 50 mm de l’emplacement du marquage final pour ne pas compromettre l’adhérence de celui-ci avec le revêtement lors de son application.

La longueur des lignes de prémarquage est de 400 ± 100 mm, et la largeur est comprise entre 50 et 60 mm. Les lignes sont espacées de 10 m. L’entrepreneur doit s’assurer d’effectuer le prémarquage sur une surface sèche et propre. Le prémarquage doit être exécuté avant la réouverture des voies à la circulation.

Cependant, dans le cas où l’entrepreneur ne peut pas réaliser le prémarquage, il doit installer des délinéateurs temporaires de surface conformément à l’article 17.1.1.2 « Délinéateurs temporaires de surface » du CCDG. L’entrepreneur doit remplacer régulièrement tous les délinéateurs endommagés ou enlevés jusqu’à la réalisation des travaux de prémarquage.

### Marquage final

En complément aux exigences de l’article 17.2 « Marquage de chaussée » du CCDG, le marquage avec un produit à base de résine époxydique homologué doit être réalisé au minimum 7 jours après les travaux de planage fin. Une attention particulière doit être portée au balayage des surfaces planées, afin d’assurer une bonne adhésion du marquage.

## Travaux effectués après le 15 octobre

Certaines exigences, qui se trouvaient dans cet article, font l’objet d’un article particulier au CCDG, donc toutes les répétitions du CCDG ont été enlevées.

En plus des spécifications de l’article 17.2.4.7 « Travaux effectués après le 15 octobre » du CCDG, la peinture doit avoir une épaisseur minimale de 400 µm pour le marquage ponctuel et être appliquée à l’aide d’un fusil à pression.

L’entrepreneur doit fournir au Ministère un moyen de connaître, de façon précise, la quantité de peinture et de microbilles de verre contenues dans les réservoirs du camion traceur.

Les deux paragraphes suivants ont été ajoutés.

Le Ministère doit avoir accès en tout temps aux réservoirs du camion traceur pour mesurer, manuellement, la quantité de peinture et de microbilles de verre afin de vérifier le taux de pose.

L’entrepreneur doit collaborer avec le personnel du Ministère afin de faciliter la prise de mesures dans ces réservoirs. En cas de refus, les travaux visés par la vérification seront considérés comme non conformes et une suspension des travaux sera imposée jusqu’à ce que l’entrepreneur collabore.

Lorsque des opérations de déneigement ou de déglaçage ont précédé les travaux de marquage, l’entrepreneur doit procéder au balayage complet de la chaussée sur la section convenue avant d’effectuer les travaux de marquage.

## Protection du produit de marquage fraîchement appliqué

L’entrepreneur a la responsabilité de protéger adéquatement le marquage frais. Tout marquage endommagé par les usagers de la route, pendant le temps de séchage en raison d’une signalisation déficiente, est considéré comme des travaux défectueux, et les exigences de l’article 7.10 « Travaux défectueux » du CCDG s’appliquent.

## Nettoyage de l’équipement

Le nettoyage de l’équipement est interdit sur les voies de circulation et dans l’emprise du Ministère.

## Exigences de durabilité et de rétroréflexion

Certaines exigences, qui se trouvaient dans cet article, font l’objet d’un article particulier au CCDG, donc toutes les répétitions du CCDG ont été enlevées. Le tableau, entre autres, a été retiré.

Les exigences de performances doivent être conformes aux exigences de l’article 17.2.4.6.2 « Marquage avec un produit à base de résine époxydique appliqué en surface » du CCDG.

# Mode de paiement

Ajout des sous-articles du mode de paiement des différents travaux.

## Effacement du marquage existant

Nouvel article.

Le concepteur doit prévoir les codes d’ouvrage requis parmi les suivants :

612050 (m) Effacement des lignes de marquage sur enrobé contenant de l’amiante;

612055 (unité) Effacement de marquage ponctuel sur enrobé contenant de l'amiante;

655300 (m) Effacement des lignes de marquage;

655305 (unité) Effacement de marquage ponctuel;

655306 (m) Effacement de marquage ponctuel.

L’effacement du marquage est payé conformément à l’article 10.3.12.2 « Mode de paiement » du CCDG.

## Prémarquage de chaussée

Nouvel article

Le concepteur doit prévoir les codes d’ouvrage requis parmi les suivants :

655115 (unité) Prémarquage, disques réfléchissants;

655220 (unité) Prémarquage, délinéateurs temporaires de surface.

Le prémarquage est payé conformément à l’article 17.1.3 « Mode de paiement » du CCDG.

## Marquage longitudinal

Nouvel article

Le concepteur doit prévoir les codes d’ouvrage requis parmi les suivants :

655036 (m) Marquage longitudinal;

655038 (m) Marquage longitudinal (temporaire après le 15 octobre) avec variable Peinture à base d’alkyde, si des travaux de marquage sont prévus après le 15 octobre;

655070 (m) Marquage longitudinal sur piste cyclable.

Le marquage longitudinal est payé selon les spécifications de l’article 17.2.6 « Mode de paiement » du CCDG.

## Marquage pontuel

Le concepteur doit prévoir les codes d’ouvrage requis parmi les suivants :

655005 (unité) Marquage ponctuel;

655006 (m) Marquage ponctuel;

655008 (unité) Marquage ponctuel (temporaire après le 15 octobre) avec variable Peinture à base d’alkyde, si des travaux de marquage sont prévus après le 15 octobre;

655009 (m) Marquage ponctuel (temporaire après le 15 octobre) avec variable Peinture à base d’alkyde, si des travaux de marquage sont prévus après le 15 octobre;

655075 (unité) Marquage ponctuel sur piste cyclable;

655076 (m) Marquage ponctuel sur piste cyclable.

En plus des spécifications de l’article 17.2.6 « Mode de paiement » du CCDG, le marquage ponctuel est payé selon les modalités ci-dessous :

Le marquage ponctuel est payé au mètre linéaire marqué pour les éléments suivants :

lignes d’arrêt;

passages pour piétons et écoliers;

hachures;

lignes discontinues dans les carrefours giratoires;

éléments de voies cyclables;

xxx.

Le mesurage au mètre linéaire de ces éléments doit être réalisé dans le sens de la longueur.

Le marquage ponctuel est payé à l’unité marquée pour les éléments suivants :

flèches;

marquage pour voie d’accès précédant un lit d’arrêt;

symbole pour détecteur de véhicules;

cyclistes;

macle;

blocs de passage pour bicyclettes (400 x 400 mm);

xxx.

# Pénalités

Le concepteur doit utiliser cet article en complément aux exigences de l’article 7.10 « Travaux défectueux » du CCDG ainsi qu’à celles de la section 17 « Signalisation horizontale » du CCDG.

## Défaut de terminer les travaux dans le délai prescrit

Le concepteur doit ajuster le montant de la pénalité en fonction du dommage réel évalué pour le non-respect du délai prescrit.

À défaut de respecter le délai prescrit à l’article 6.2 « Délais contractuels » du présent devis, une pénalité de 2000 $ est applicable à titre de dommages et intérêts liquidés pour chaque jour de retard, conformément à l’article 7.8.2 « Défaut de terminer les travaux dans le délai prescrit » du CCDG.

## Avis d’intervention

Le concepteur doit ajuster le montant de la pénalité en fonction du dommage réel évalué, à défaut de respecter les exigences suivantes.

À défaut de respecter les exigences de l’article 9.1.1 « Avis d’intervention » du présent devis, le Ministère impose une pénalité de 500 $ à titre de dommages et intérêts liquidés pour chaque jour où l’entrepreneur omet de faire parvenir son communiqué au centre de services ou centre d’opérations.

## Documents fournis par l’entrepreneur

Le concepteur doit ajuster le montant de la pénalité en fonction du dommage réel évalué, à défaut de respecter les exigences suivantes :

À défaut de respecter les délais relatifs à la présentation des documents requis dans le cadre du contrat, une pénalité de 250 $ est applicable à titre de dommages et intérêts liquidés, pour chaque jour de retard dans la transmission d’un document, et ce, pour chaque infraction constatée.

## taux de pose de la peinture alkyde titre revisé

Pour les travaux réalisés avec une peinture alkyde, si le taux de pose spécifié à l’article 13.6 « Travaux effectués après le 15 octobre » du présent devis n’est pas respecté, le Ministère impose à l’entrepreneur, en fonction du taux de pose réel mesuré, la pénalité ou l’action suivante :

| Taux de pose réel mesuré | Pénalité ou action exigée |
| --- | --- |
| Taux de pose égal ou supérieur à 35 l/km, mais inférieur à 48 l/km | 15 $ du litre non appliqué |
| Taux de pose inférieur à 35 l/km | Le marquage doit être refait |

## Remise en état des lieux

Le concepteur doit ajuster le montant de la pénalité en fonction du dommage réel évalué pour le non-respect des exigences suivantes.

À défaut de respecter l’exigence de remise en état des lieux à la suite de ces travaux, une pénalité de 250 $ est applicable à titre de dommages et intérêts liquidés pour chaque jour excédant la fin des travaux.

# Garantie d’entretien

## Cautionnement d’entretien

Dans certains cas, l’entrepreneur n’est pas en mesure de fournir le cautionnement d’entretien parce que la compagnie d’assurance exige la preuve de qualité des travaux exécutés. Dans cette éventualité, le Ministère peut fournir à l’entrepreneur un avis stipulant que les travaux ont été inspectés et jugés comme étant recevables.

L'exigence de performance demandée a été modifiée. Seule l’exigence d’un an a été conservée.

En complément aux stipulations de l’article 17.2.7 « Garantie d’entretien » du CCDG, le cautionnement d’entretien émis doit être valide pour une période de 1 an à compter de la date de réception des travaux de marquage.

Le cautionnement doit être d’un montant de XX XXX $.

Le concepteur doit prévoir un montant de l’ordre de 35 % du montant estimé au bordereau de marquage.

# Signature et date du devis

Les coordonnées (adresses et numéros de téléphone) des personnes qui signent ce devis ne doivent pas être indiquées, afin de ne pas inciter les soumissionnaires à communiquer avec les signataires pendant la période d’appel d’offres.

Les signataires du devis ne doivent pas répondre à de telles demandes. Ils doivent rediriger toute demande d’information à la Direction générale des services en gestion contractuelle, qui s’assure que tous les soumissionnaires disposent de la même information avant le dépôt de leur offre de services.

| Préparé par : Prénom et nom |  | Date |
| --- | --- | --- |
| Vérifié par : Prénom et nom |  | Date |

Ville, le jour mois année

Annexe A - Plan de localisation nouvelle annexe

Le concepteur doit utiliser la version en vigueur du formulaire « Plan de localisation » (V-1350).

|  | Plan de localisation |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nature de travaux |  |  | Numéro de dossier |
| Route/Municipalité |  |  |  |
| Insérez votre image ci-dessous |  |  |  |

Description → Veuillez paginer chacune des pages

Annexe B - Devis descriptif des quantités nouvelle annexe

Le fichier Excel du devis descriptif est disponible avec le devis type.

Le concepteur doit choisir les marques pertinentes en fonction des travaux projetés.

Annexe C - Plans de marquage nouvelle annexe

Annexe D – Dessins normalisés nouvelle annexe

Le concepteur doit joindre les dessins normalisés pertinents en fonction des travaux projetés.