## À LIRE Procédure
Procédure d'utilisation de l'outil Excel de planification de la surveillance
Police en rouge : changements significatifs apportés par rapport à la version 2023.
Objet
Cet outil Excel permet au surveillant d'établir les activités de la surveillance pertinente à partir du gabarit prérempli. Les activités présentées dans cet outil sont généralement celles indiquées au CCDG - Construction et réparation et au Guide de surveillance.
Cependant, le surveillant doit adapter le plan de surveillance aux besoins du projet. Il doit s'assurer que toutes les activités requises au projet sont y introduites et que les références sont à jour. Un onglet correspond à un chapitre du CCDG.
Méthode d'utilisation
1. Remplir le tableau Fiche d'information. Certaines informations inscrites seront automatiquement copiées sur toutes les feuilles.
2. Remplir les onglets Équipe de surveillance et Organigramme.
3. Supprimer les onglets et les sections non applicables pour le projet.
4. Sélectionner les activités pertinentes en marquant un X dans la colonne A vis-à-vis des lignes requises. Les lignes-séparatrices de sections (lignes grises) sont prémarquées afin de les conserver en tout temps.
5. Appliquer le filtre de la colonne A en cliquant sur la flèche de la cellule A11 et sélectionner l'option (Vides). Les lignes marquées par un X seront ainsi masquées automatiquement.
6. Supprimer les lignes affichées en suite de cette sélection. Désactiver le filtre. Cette action permet de conserver seulement les lignes pertinentes (marqueés par "X").
7. Ajouter des lignes pour toute activité non inscrite au tableau, mais requise au projet.
8. Ajuster l'information dans les colonnes en fonction des exigences du projet : références aux documents contractuels, intervenants, dates, etc.
9. En cours des travaux, ajuster le tableau en fonction de modifications, notamment au calendrier de l'entrepreneur.
Préparer la liste des activités pour un représentant technique particulier
1. Dans le filtre de la cellule F11, décocher l'option (Vides) et l'option mentionnant le représentant désiré (exemple: RAQ).
2. Supprimer les lignes affichées afin de conserver seulement les lignes associées avec le représentant ciblé.
3. Cocher l'option "Sélectionner tout". Vous devriez obtenir la liste des tâches du représentant choisi séparées en section par les lignes grises.
4. Ajouter des lignes, si requis, et ajuster les consignes au besoin.
Questions et commentaires
Pour toute question ou tout commentaire sur le contenu et l'utilisation de cet outil, veuillez communiquer avec la Direction de la gestion des projets routiers à l'adresse courriel suivante :
soutien.qualite.dgpr@transports.gouv.qc.ca

## Fiche d'information
Plan de surveillance
1. Fiche d'information
Numéro de projet
Numéro de dossier
Localisation
Structure | P - |  | Structure complexe:
Version du plan de surveillance
Date de mise à jour
Intervenants | Nom | Numéro de téléphone | Télécopieur ou courriel | Cellulaire
Entrepreneur (entreprise)
Entrepreneur (représentant principal)
Chargé d'activités responsable de la surveillance du Ministère (CARSM)
Prestataire de services de la surveillance
Surveillant
Prestataire de services de l'assurance de la qualité
Représentant du surveillant responsable de l'assurance de la qualité (RSRAQ)
2. Description du projet
3.a) Particularités du mandat : Période de réalisation des travaux et délais
Identifier la date d'autorisation de commencer les travaux, les délais, les phases des travaux, les dates butoirs (pose de pavage, environnement, date limite pour l'ouverture de voies, les périodes de dégel, etc.)
3.b) Particularités du mandat : Recommandations du concepteur et du chargé d'activité
3.c) Particularités du mandat : Risques
4. Approvisionnement
Matériaux fournis par le Ministère
5. Autorisation, droit et permis requis pour la réalisation des travaux
Identifier les autorisations, droits et permis nécessaires pour la réalisation des travaux, de même que leur statut (obtenu ou à obtenir) - référence section 3.2.5 du Guide du surveillant
6. Informations concernant le protocole d'entente
Organisme:
Personne ressource:
Autres informations:
7. Annexes au plan de surveillance
1. Planification et suivi de l'assurance de la qualité des ouvrages et des matériaux
Structure complexe

## Équipe de surveillance
Note: Le surveillant doit adapter l'équipe de surveillance, supprimer ou ajouter des représentants, en fonction du projet à surveiller. Ce fichier est harmonisé avec le formulaire V-1389 "Journal de chantier - liste des intervenants au contrat"
Équipe de surveillance
Nom | Qualification | Fonction | Employeur | Numéro de téléphone | Télécopieur ou courriel | Cellulaire
ing. / tech.
0 | ing. | Surveillant | 0 | 0 | 0 | 0
Représentants du surveillant
0 | ing. | Représentant du surveillant responsable de l'assurance de la qualité (RSRAQ) | 0 | 0 | 0 | 0
Représentant technique principal en chantier
Représentant technique principal en usine
Représentant en signalisation
Représentant en structure
Représentant en chaussée
Représentant en environnement
Représentant en géotechnique
Représentant en électrotechnique
Représentant en architecture de paysage

## Organigramme
Organigramme:
Legendre:
Ingénieur
Professionnel
Ingénieur junior
Technicien
Surveillant
RSRAQ
Béton
Granulats
Enrobé
Usine

## Ouv. chantier-ordonnanceme
Plan de surveillance
| Note: l'ensemble des activités déjà inscrites à l'outil de planification peut ne pas être applicable à un projet. Le surveillant et son équipe devront donc modifier, supprimer ou ajouter des activités en fonction du projet à surveiller, c’est-à-dire en fonction des plans et devis pour construction. | [5 empty] | Légende
| Numéro de projet | 0 | Surveillant | 0 |  |  | Surveillant «SC» | Représentant du SC responsable de l'assurance de la qualité «RAQ» | Représentant du SC en structure «RST» | Compte rendu de réunion «CR»
| Numéro de dossier | 0 |  | 0 |  |  | Chargé d'activités responsable de la surveillance du Ministère "CARSM" | Représentant du SC en chantier «RS» | Représentant du SC en architecture de paysage «RAP» | Guide terrain Surveillance environnementale des chantiers routiers "Guide terrain ENV"
| Version du plan de surveillance |  | Entrepreneur | 0 |  |  | Chargé d'activité responsable de l'arpentage du Ministère "CARAM" | Représentant du SC en signalisation «RSIG» | Représentant du SC en environnement «RENV» | Fiche de surveillance environnementale «FE»
| Date de mise à jour |  |  | 0 |  |  | Chargé d'activité responsable d'assurance de la qualité du Ministère «CARAQM» | Représentant du SC en chaussée «RCH» |  | Plan Tel que construit "Plan TC"
NOTE: La liste ci-dessous ne comprend pas d'activités à réaliser au chantier, notamment les éléments à consigner obligatoirement au journal de chantier, identifiés à l'annexe 3 du "Guide de surveillance"
Cochez si requis (X) | Sujet / Éléments à surveiller | Références (CCDG, Plans et devis) | Fréquence | Activités de surveillance | Responsable | Présence ingénieur obligatoire | Dates de réalisation (début / Fin ) | Dates de réalisation révisée (début / Fin ) | Document de vérification (JC, formulaires) | Remarques
X | Activités administratives préparatoires
| Réunion de démarrage | 2.1 Guide de surveillance Devis SP | Après la prise de connaissance du projet | Participation à la réunion, préparation de l'ordre de jour et du CR | SC | X |  |  | CR
| Plan de surveillance | 3.13 Guide de surveillance Devis SP | Après la prise de connaissance du projet | Élaboration du plan de surveillance, coordination avec les intervenants | SC | X |  |  | Plan de surveillance
| Réunion avec le représentant de l'assurance de la qualité | 2.1.2 Guide de surveillance Devis SP | Au moment convenu avec le RAQ | Convocation de la réunion, préparation de l'ordre de jour et du CR | SC | X |  |  | CR, plan de surveillance ajusté
| Visite des lieux | 3.1 Guide de surveillance Devis SP | Au moment convenu avec les intervenants | Organisation de la visite avec les intervenants requis | SC | X
| Réunion de planification | 3.14 Guide de surveillance Devis SP | Au moment convenu avec les intervenants | Convocation de la réunion, préparation de l'ordre de jour et du CR | SC | X |  |  | CR
| 1re réunion de chantier (l'entrepreneur est présent pour la première fois) | 4.9.3 Guide de surveillance Devis SP | Avant début des travaux | Convocation de la réunion, préparation de l'ordre de jour et du CR | SC | X |  |  | CR
| Mise à jour du plan de surveillance | 4.3 Guide de surveillance Devis SP | Après la 1re réunion de chantier | Mise à jour selon le calendrier de l'entrepreneur | SC | X |  |  | Plan de surveillance ajusté, calendrier
X | Documents du marché
| Avis aux créanciers | CCDG 3.1.1 | 1re réunion de chantier | Réception, vérification de la conformité | SC |  |  |  | V-2631
| Avis aux créanciers | CCDG 3.1.1 | À la 1re réunion de chantier | Vérifier l'affichage en chantier | SC |  |  |  | JC-3
| Police d'assurance responsabilité civile | CCDG 3.1.2 | À chaque modification de la police | Réception, vérification de la conformité | SC
X | Cession du contrat et sous-traitants
| Liste des sous-traitants | CCDG 6,1 | Au moment de livraison | Vérification de la présence des fournisseurs non admissibles | SC
X | Ordonnancement
| Avis écrit de l'entrepreneur confirmant la date réelle d'ouverture du chantier par l'entrepreneur | CCDG 7.1 | 10 jours avant début des travaux et inférieur à un délai de 45 jours après la date de signature de contrat | Réception, vérification de la conformité | SC
| Lettre d'autorisation de commencer les travaux par le Ministère | CCDG 7.1, 7.9 | Avant début des travaux | Recevoir copie de la lettre | SC |  |  |  | Lettre à l'entrepreneur par la DGT
| Avis écrit de l'entrepreneur confirmant la suspension des travaux | CCDG 7.2.1 | 3 jours avant début de la suspension de courte période | Réception, vérification de la conformité. Vérification de l'état de chantier pour la période de suspension. | SC
| Avis écrit de l'entrepreneur confirmant la suspension des travaux | CCDG 7.2.2 | 10 jours avant début de la suspension de longue période | Réception, vérification de la conformité. Vérification de l'état de chantier pour la période de suspension. | SC
| Avis écrit de l'entrepreneur confirmant la reprise des travaux suspendus | CCDG 7.2.2 | 10 jours avant début de la reprise après la suspension de longue période | Réception, vérification de la conformité | SC
| Calendrier détaillé des travaux | CCDG 7.1, 7.8 Devis | 1re réunion de chantier Mensuellement À chaque modification | Réception, vérification du respect des échéanciers et délais, validation du "chemin critique" | SC | X
X | Personnel, fournisseurs, matériaux et machinerie
| Liste du personnel et des responsables du contrat | CCDG 6.7, 7.5 | 1re réunion de chantier | Réception | SC
| Liste des taux de la main-d'œuvre | Décret | 1re réunion de chantier | Réception | SC
| Tableau "Liste des fournisseurs de matériaux et sous-traitants pour RENA" | CCDG 6.1 Note aux surveillants no 2011-1 | 1re réunion de chantier | Réception, vérification de l'absence de sous-traitants ayant obtenu un rapport de rendement insatisfaisant | SC
| Les documents prouvant la compétence des sous-traitants (licence, certificat, cartes de compétence, assurances, etc.) | CCDG 6.1, 7.5 Devis | 1re réunion de chantier | Réception, vérification de conformité et validation de la date d'échéance | SC
| Permis et licences requis au projet | CCDG 6.3 | 1re réunion de chantier | Réception, vérification de la conformité | SC
| Liste du matériel utilisé | CCDG 7.6 | 1re réunion de chantier | Réception, vérification de la conformité | SC
X | Arpentage
| Implantation par l'entrepreneur | CCDG 5.3.1 | 1re réunion de chantier | Coordination avec le CARAM, réception des documents concernant l'arpentage et transfert à l'entrepreneur | SC
| Implantation par l'entrepreneur | CCDG 5.3.2, 5.3.3.5 | 1re réunion de chantier | Réception du programme d'arpentage de l'entrepreneur. Si requis, le nom de l'arpenteur-géomètre. | SC
| Implantation par l'entrepreneur | CCDG 5.3.2, 1.1.5, 3.5.3 Guide de surveillance | 5 jours après le début des travaux | Réception du tableau comparatif de l'entrepreneur, transmission des documents au CARAM et suivi | SC
| Implantation par l'entrepreneur | 1.1.5, 3.5.3 Guide de surveillance | Délai convenu avec SC | Réception, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | CARAM
| Arpentage légal pendant les travaux | 4.6 Guide de surveillance Devis SP | Au besoin pendant les travaux | Autorisation du CARSM pour communiquer avec le CARAM, demande de l'intervention | SC
| Arpentage légal pendant les travaux | 4.6 Guide de surveillance Devis SP | Délai convenu avec SC | Réception, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | CARAM
X | Camionnage en vrac CCDG 7.7
| Entente de prestation de services entre l'entrepreneur et le(s) titulaire(s) d'un permis de courtage ou dispositions à défaut d'entente | CCDG 7.7.1.1, 7.7.1.2 Plans et devis 101 | Avant le début du transport de matières en vrac | Réception et validation du contenu | SC
| Réunion spéciale sur le transport des matières en vrac | 4.9.6 Guide de surveillance | À la demande d’un titulaire de permis de courtage en services de camionnage en vrac | Convocation de la réunion, préparation de l'ordre de jour | CARSM
| Réunion spéciale sur le transport des matières en vrac | 4.9.6 Guide de surveillance | À l'Invitation du CARSM | Participation, préparation et distribution du CR | SC |  |  |  | CR
| Informations de l'entrepreneur transmises aux titulaires de permis de courtage ainsi que la preuve que ce dernier a bien reçu les informations | CCDG 7.7.1.2 | Avant début des travaux | Réception et validation de la conformité des informations | SC
| Les informations des titulaires de courtage transmis à l'entrepreneur | CCDG 7.7.1.2 | 5 jours après la réception des informations de l'entrepreneur | Réception et validation de la conformité des informations | SC
| Demande écrite de l'entrepreneur aux titulaires de permis de courtage mentionnant ses besoins de camion (jusqu'à 5 jours) | CCDG 7.7.1.2 | * Entre 8h30 et 14h le jour précédant la période de travail pour un chantier de jour et entre 7h et 10h la journée même pour un chantier de nuit. * Pour plusieurs périodes de travail consécutives, entre 8h30 et 14h, 2 jours avant pour un chantier de jour et entre 7 et 10h le jour précédent la période de travail pour un chantier de nuit. | Réception et validation de la conformité des informations, le nombre des camions réquisitionnés (50% à respecter) et des périodes. Fournir l'autorisation du début du transport. | SC |  |  |  | V-0111
| Avis par écrit d'annulation d'une demande de fourniture de camions | CCDG 7.7.1.3 | 2 h avant l'instant où les premiers camions sont requis. Pour chacune période de travail d'annulation. | Réception et validation de conformité. Vérification auprès du(des) titulaire(s) de permis. Validation de cause d'annulation.
| Plan de contrôle des charges | CCDG 7.7.2.1 | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité, acceptation du plan | SC
| Sommaire des frais engagés pour les services fournis par les titulaires de permis de courtage | CCDG 7.7.1.5 | Mensuellement ou selon la fréquence convenue avec le CARSM | Réception et validation de la conformité des informations | SC
| Certificat d'inspection de l'appareil par le Mesures Canada | CCDG 8.1.2 | Au besoin | Vérification de la conformité | SC
| Certificat de calibration de l'appareil de pesée pour la réception des matériaux payés à la tonne | CCDG 7.7.2, 8.1.2 | 1re réunion de chantier | Réception et vérification de la conformité | SC
| Plan de contrôle de charge | CCDG 7.7.2.1 | 1re réunion de chantier | Réception et vérification | SC
| Autorisation écrite pour le transport des matériaux en vrac | CCDG 7.7.2.1 | Avant le début du transport de matières en vrac | Autorisation à l'entrepreneur | SC |  |  |  | V-0111
| Rapport des matériaux transportés | CCDG 8.1.2 | Quotidiennement | Réception de l'entrepreneur et vérification de la conformité, conservation au dossier de chantier | RS |  |  |  | V-0150
| Calcul des ouvrages exécutés | Guide de surveillance | Quotidiennement | Préparation et transmission au SC | RS |  |  |  | V-0417, V-0467, V-1371, V-1374, V-1383, V-1375
| Coupons de pesée | CCDG 8.1.2 | À la livraison des matériaux payés à la tonne | Réception et vérification de la conformité, conservation au dossier de chantier | RS |  |  |  | Coupons de pesée, V-0863
| Coupons de pesée | CCDG 8.1.2 | Lors de la préparation de la demande de paiement | Vérification des coupons originaux | SC
X | Santé et sécurité
| Copie de l'avis d’ouverture de chantier à la CSST | CCDG 7.4 CSTC LSST article 220. | Selon le délai réglementaire | Réception de l'avis d'ouverture | SC
| Programme de prévention spécifique des activités de surveillance des travaux du Ministère | CSTC LSST Article 59. Règlement sur le programme de prévention chapitre S-2.1 , r. 10 | Avant le début des travaux spécifiques | Transmission à la CSST, à l'entrepreneur, au CARSM, aux intervenants et personnel affecté | SC
| Programme de prévention spécifique de l'entrepreneur et des sous-traitants. | CSTC LSST Article 59. Règlement sur le programme de prévention chapitre S-2.1 , r. 10 | Avant début des travaux spécifiques | Réception et transmission aux intervenants et personnel affecté | SC
| Copie d'une entente pour travaux exécutés à proximité de lignes électriques (Formulaire nature 460 de HQ) | CCDG 6.13, 7.4 Devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception, vérification de la validité | SC
| Copie d'une entente avec le CN pour travaux exécutés à proximité de chemin de fer | CCDG 6.13, 7.4 Devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception, vérification de la validité | SC
| Plans d'ouvrages provisoires | CCDG 6.6.3 | 2 semaines avant d'entreprendre l'ouvrage | Réception, vérification de la conformité, coordination pour validation des plans | SC | X
| Permis spécial de circulation de SAAQ | CCDG 6.11 | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception, vérification de la validité | SC
| Périmètre de protection en cas de découverte | CCDG 6.9 | Immédiatement après la découverte | Réception de l'avis de l'entrepreneur, transmission au CARSM. Vérification du périmètre établi. | SC
| Copie demande Info-Excavation | Devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception | SC
| Copie de l'avis de fermeture de chantier à la CSST | CCDG 7.4 | Selon le délai réglementaire | Réception de l'avis de fermeture | SC
X | Ententes
| Copie du permis et/ ou de l'entente avec le propriétaire pour accès à une propriété privée | CCDG 6.3, 6.9, 6.13 Devis | Avant l'occupation | Réception | SC
| Copie de la déclaration de conformité transmise au MELCCFP | CCDG 6.3, 6.9, 6.13 Devis Guide terrain ENV | 30 jours avant le début de l'activité concernée. | Réception | SC
| Copie des permis municipaux, s'il y a lieu. Autorisations du MELCCFP. | CCDG 6.3, 6.9, 6.13 Devis Guide terrain ENV | Avant l'occupation | Réception | SC
| Copie de la déclaration de conformité transmise au MELCCFP pour l'aire de disposition ou d'entreposage des matériaux de rebuts | CCDG 6.3, 6.9, 6.13 6.14 Devis Ch. 6 et 7 du Guide terrain ENV | 30 jours avant le début de l'activité concernée. | Réception | SC
| Copie du permis, de l'entente, autorisation du MELCCFP pour l'aire de disposition ou d'entreposage des matériaux de rebuts | CCDG 6.3, 6.9, 6.13 6.14 Devis Ch. 6 et 7 du Guide terrain ENV | Avant la disposition ou l'entreposage | Réception | SC
| Avis de NAV Canada pour les travaux de dynamitage | art. 3.5.5 du Guide de surveillance, annexe 19 | 90 jours avant les travaux de dynamitage | Constatations visuelles. Vérifier auprès du CARSM pour le « Formulaire de proposition d’utilisation de terrains » | SC |  |  |  | Formulaire de proposition d’utilisation de terrains du NAV Canada
| Avis de NAV Canada pour les travaux de dynamitage | art. 3.5.5 du Guide de surveillance, annexe 19 | Dès que la date des travaux de dynamitage est connue | Transmettre avis des travaux au NAV Canada | SC |  |  |  | Avis
X | Activités administratives pendant les travaux
| Lettre recommandée de l'intention de réclamer | CCDG 8.8.1 et 4.26 du Guide de surveillance | 15 jours à compter du début des difficultés qui, selon l'entrepreneur, justifient son attention de réclamer | Réception et vérification de la conformité. Validation, transmission au CARSM. Préparation des documents requis pour réponse.
| Lettre recommandée de l'intention de réclamer | CCDG 8.8.1 et 4.26 du Guide de surveillance | 15 jours suivant la réception d'une estimation provisoire dont il conteste les quantités | Réception et vérification de la conformité. Validation, transmission au CARSM. Préparation des documents requis pour réponse.
| Réunions de chantier | 4.9 Guide de surveillance Devis SP | Aux 2 semaines | Convocation, préparation de l'ordre de jour et du CR | SC | X |  |  | CR
| Rapport sur les variations des quantités | CCDG 3.5 4.17 Guide de surveillance Devis SP | Au besoin | Préparation de rapport dans BDP. Suivi des variations supérieur de 15% | SC | X |  |  | V-1347, rapport explicatif
| Suivi des avenants | 4.18 Guide de surveillance Devis SP | Au besoin | Suivi du contrat dans le BDP | SC | X |  |  | V-1373
| Rapport d’avancement des travaux | 4.19 Guide de surveillance Devis SP | Si requis, à la fin d'une étape | Préparation du rapport et transmission au CARSM | SC | X |  |  | Suivi budgétaire, V-1373, rapport explicatif
| Calendrier mensuel des activités de surveillance | 3.9.1 Guide de surveillance Devis SP | Si requis, mensuellement | Préparation, mise à jour et transmission au CARSM | SC | X |  |  | Calendrier
| Calculs des ouvrages exécutés pour paiement | 4.20.1 Guide de surveillance Devis SP | Mensuellement ou selon la fréquence convenue avec le CARSM | Réception des formulaires du RS, vérification de la conformité, préparation du calcul dans le BDP | SC | X |  |  | V-1366, formulaires justificatifs
| Demande de paiement régulière | 4.21.3 Guide de surveillance Devis SP | Selon la fréquence préétablie | Réception et préparation des documents justificatifs et préparation de la demande de paiement dans le BDP | SC | X |  |  | V-2029-A et V-2029-B, documents justificatifs
| Demande de paiement de fin de saison | 4.21.4 Guide de surveillance Devis SP | 31 mars de chaque année à l'intérieur d'un contrat | Réception et préparation des documents justificatifs et préparation de la demande de paiement dans le BDP | SC | X |  |  | V-2029-A et V-2029-B, documents justificatifs
| Calcul des indexations et d'ajustement | CCDG 7.7, 8.9, 8.10, Devis | Au besoin | Réception et préparation des documents justificatifs et calcul | SC | X |  |  | Document justificatif, calcul
X | Fermeture
| Quittances | CCDG 8.7 8 4.25 Guide de surveillance | À la réception d'une plainte et avant le paiement mensuel ou final | Réception des quittances selon la lettre de dénonciation reçue | SC | X
| Quittance du propriétaire confirmant que ce dernier accepte l’état des lieux. | CCDG 6.3, 6.9, 6.13 Devis | Après avoir quitté le lieu | Réception | SC
| Quittance de la municipalité confirmant que cette dernière accepte l’état des lieux. | CCDG 6.3, 6.9, 6.13 Devis | Après avoir quitté le lieu | Réception | SC
| Inspection des travaux de la construction d'un pont ou d'un tablier | CCDG 15.16.1 Devis SP | 2 semaines après l'avis de l'entrepreneur | Inspection, vérification de conformité et transmission à l'entrepreneur et au CARSM | SC | X |  |  | V-2409, lettre de l'inspection
| Inspection des travaux | CCDG 7.13 5.1 Guide de surveillance Devis SP | 30 jours après la réception de l'avis de l'entrepreneur de la fin des travaux. 30 jours après la réception de l'avis de l'entrepreneur de correctifs effectués. | Inspection; coordination avec le CARSM , vérification de conformité; rédaction de la lettre de l'inspection, incluant la liste des sujets en litige, et transmission à l'entrepreneur et au CARSM; préparation du projet de lettre de réception des travaux et transmission au CARSM | SC | X |  |  | V-2409, lettre d'inspection, projet de lettre de réception des travaux, recommandation de paiement final
| Attestation de conformité des travaux et de la surveillance | 5.3 Guide de surveillance Devis SP | Après l'inspection finale | Préparation et transmission au CARSM | SC | X |  |  | Attestation signée
| Réunion de fermeture | 4.9.4, 5.11 Guide de surveillance Devis SP | Au moment convenu avec les intervenants | Convocation de la réunion, préparation de l'ordre de jour et du CR | SC | X |  |  | CR
| Attestation de la CSST que la cotisation a été payée | 4.9.4, 5.11 Guide de surveillance | Avant le paiement final | Réception, vérification de la conformité | SC | X
| Attestation de la CRAQ que la cotisation a été payée | 4.9.4, 5.11 Guide de surveillance | Avant le paiement final | Réception, vérification de la conformité | SC | X
| Recommandation de paiement final | 5.4 Guide de surveillance Devis SP | 10 jours après la réception finale des travaux | Préparation dans le système BDP | SC | X |  |  | V-2029-A, V-2029-B
| Évaluation de rendement de l'entrepreneur | 5.5 Guide de surveillance Devis SP | 30 jours après la réception des travaux par le Ministère ou, pour le rendement insatisfaisant, au moment de recommandation de réception des travaux | Préparation et transmission au CARSM | SC | X |  |  | V-2964
| Rapport final de surveillance | 5.6 Guide de surveillance Devis SP | Selon délai spécifié au devis SP | Préparation et transmission au CARSM | SC | X |  |  | Rapport authentifié
| Relevé des hauteurs libres | Devis SP | Au besoin, lorsque les travaux sur ou sous un pont | Réalisation d'un relevé, préparation des croquis et transmission au CARSM | SC | X |  |  | Croquis, données du relevé
| Relevé du profil | Devis SP | Au besoin, lorsque la construction d'un pont ou d'un tablier | Réalisation d'un relevé et transmission au CARSM | SC | X |  |  | Plan TC, données du relevé
| Plan de statut "Tel que construit" | 5.7 Guide de surveillance Devis SP | Selon délai spécifié au devis SP | Préparation, authentification | SC | X |  |  | Plans TC authentifiés
| Documents de surveillance | 5.8 Guide de surveillance Devis SP | Selon délai spécifié au devis SP | Préparation de l'ensemble des documents de surveillance et transmission au CARSM | SC | X |  |  | Dossier de surveillance
| Réunion de fermeture | 5.9 Guide de surveillance | Au besoin | Participer à la réunion convoquée par le CARSM | SC |  |  |  | CR
| Transfert à l'exploitation | 5.10 Guide de surveillance Devis SP | Après la réception des travaux et au moment convenu avec le CARSM | Transmission au CARSM tous les documents appropriés pour l'exploitation, sauf plans TC | SC | X

## Gestion Circulation Signal
Plan de surveillance
| Note: l'ensemble des activités déjà inscrites à l'outil de planification peut ne pas être applicable à un projet. Le surveillant et son équipe devront donc modifier, supprimer ou ajouter des activités en fonction du projet à surveiller, c’est-à-dire en fonction des plans et devis pour construction. | [5 empty] | Légende
| Numéro de projet | 0 | Surveillant | 0 |  |  | Surveillant «SC» | Représentant du SC responsable de l'assurance de la qualité «RAQ» | Représentant du SC en structure «RST» | Compte rendu de réunion «CR»
| Numéro de dossier | 0 |  | 0 |  |  | Chargé d'activités responsable de la surveillance du Ministère "CARSM" | Représentant du SC en chantier «RS» (voir ses tâches au "Journal de chantier) | Représentant du SC en architecture de paysage «RAP» | Guide terrain Surveillance environnementale des chantiers routiers "Guide terrain ENV"
| Version du plan de surveillance | 0 | Entrepreneur | 0 |  |  | Chargé d'activité responsable de l'arpentage du Ministère "CARAM" | Représentant du SC en signalisation «RSIG» | Représentant du SC en environnement «RENV» | Fiche de surveillance environnementale «FE»
| Date de mise à jour | 0 |  | 0 |  |  | Chargé d'activité responsable d'assurance de la qualité du Ministère «CARAQM» | Représentant du SC en chaussée «RCH» | Coordinateur de marquage du Ministère «CMM» | Plan Tel que construit "Plan TC"
NOTE: La liste ci-dessous ne comprend pas d'activités à réaliser au chantier, notamment les éléments à consigner obligatoirement au journal de chantier, identifiés à l'annexe 3 du "Guide de surveillance"
Cochez si requis (X) | Sujet / Éléments à surveiller | Références (CCDG, Plans et devis) | Fréquence | Activités de surveillance | Responsable | Présence ingénieur obligatoire | Dates de réalisation (début / Fin ) | Dates de réalisation révisée (début / Fin ) | Document à produire (CR, formulaires) | Remarques
X | Chemin d'accès au chantier - CCDG 10.1
| Plans de construction de chemin d'accès | CCDG 6.6.1, 6.6.1.3, 6.6.1.4, 10.1.1.1, 10.3.1; Plans et devis | Avec les plans de circulation et signalisation | Réception, transfert aux CH et RSIG et suivi de la conformité | SC |  |  |  | Plans visés
| Plans de construction de chemin d'accès | CCDG 6.6,1, 6.6.1.3, 6.6.1.4, 10.1.1.1, 10.3.1; Plans et devis | Délai convenu avec SC | Analyse de plans de construction, recommandations et suivi auprès du SC | RCH | X |  |  | Plans visés
X | Locaux de chantier - CCDG 10.2
| Locaux de chantier: bureau du surveillant, laboratoire de chantier, poste de pesée | CCDG 10.2.1 Plans et devis | Avant la mise en fonction | Inspection (localisation, équipement, stationnement, etc.), vérification de la conformité, acceptation, suivi de la conformité. Coordination avec RAQ pour inspection du laboratoire. | SC
| Certificat d'inspection de l'appareil par Mesures Canada | CCDG 8.1.2 | Au besoin | Vérification de la conformité | SC
| Laboratoire de chantier | CCDG 10.2.2.2 Plans et devis | Avant la mise en fonction | Inspection du laboratoire, vérification de la conformité et suivi auprès du SC. | RAQ |  |  |  | V-0112
X | Maintien de la circulation et signalisation - CCDG 10.3
| Comité de gestion de l'impact des travaux | CCDG 10.3.1.1 | Au besoin | Participation, observation, commentaires et suivi des décisions prises | SC, RSIG
X | Documents généraux fournis par l'entrepreneur
| Plans de circulation et signalisation des travaux ou les DN à utiliser accompagnés d'une attestation de l'ingénieur | CCDG 6.6.1, 6.6.1.4 et 10.3.2 Plans et devis | 7 jours avant la mise en place de la signalisation | Réception, transfert au RSIG et suivi de la conformité | SC |  |  |  | Plans visés
| Plans de circulation et signalisation des travaux ou les DN à utiliser accompagnés d'une attestation de l'ingénieur | CCDG 6.6.1, 6.6.1.4 et 10.3.2 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Analyse, recommandations et suivi auprès du SC | RSIG | X |  |  | Plans visés
| Plan d'aménagement de chemins temporaires servant la déviation | CCDG 6.6.1, 10.3.7 Plans et devis | Avec les plans de circulation et signalisation | Réception, transfert au RCH et RSIG et suivi de la conformité | SC | X |  |  | Plans visés
| Plan de circulation dans la zone des travaux, lorsqu'il y a plus que 10 travailleurs | CSTC art. 2.8.1 | Avec programme de prévention | Réception, transfert au RSIG et suivi de la conformité | SC
| Plan de travail, incluant la méthode de travail de mise en place et l’enlèvement des dispositifs de signalisation et de retenue | CCDG 10.3.2 Plans et devis | 7 jours avant l'installation de la signalisation | Réception, transfert au RSIG et suivi de la conformité | SC
| Plan de travail, incluant la méthode de travail de mise en place et l’enlèvement des dispositifs de signalisation et de retenue | CCDG 10.3.2 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Analyse, recommandations et suivi auprès du SC | RSIG | X
| Réunion spéciale sur la signalisation et la circulation faites par l'entrepreneur | CCDG 10.3.1.1 Plans et devis | Au besoin | Réception du compte rendu de l'entrepreneur | SC
| Entente avec une firme spécialisée en signalisation routière offrant le service d’urgence 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 | CCDG 4.1.4 Plans et devis | 1re réunion de chantier | Réception d'une copie et vérification de la conformité | SC
| Certificat de qualification de la firme spécialisée en signalisation routière offrant le service d’urgence | CCDG 4.1.4 Plans et devis | 1re réunion de chantier | Réception d'une copie et vérification de la conformité | SC
| Avis écrit avant la mise en place d'un affichage de limitation du poids, de limitation de hauteur ou de limitation de largeur dans le cadre de travaux d'ouvrage d'art | CCDG 10.3.2 Plans et devis | 7 jours avant la mise en place d'affichage de limitation | Réception, transfert aux CARSM et RSIG, suivi de la conformité | SC
X | Personnel de l'entrepreneur
| Liste du personnel de l'entrepreneur (responsable en signalisation, gestionnaire du chantier, sous-traitant, etc.) | CCDG 10.3.2 Plans et devis | 1re réunion de chantier | Réception, vérification et transfert au RSIG | SC
| Attestation de réussite des formations pour le responsable en signalisation (STC-102 et STC-201) | CCDG 4.1.4 et 10.3.3.1 | 1re réunion de chantier | Réception d'une copie, vérification de la conformité | SC
| Attestation de réussite des formations pour le gestionnaire de chantier (STC-201) | CCDG 4.1.4 et 10.3.3.1 | 1re réunion de chantier | Réception d'une copie, vérification de la conformité | SC
| Attestation de réussite des formations pour les ouvriers de l'équipe d'installation de signalisation (STC-101) | CCDG 4.1.4 et 10.3.3.2 | 1re réunion de chantier | Réception d'une copie, vérification de la conformité | SC
| Attestation de réussite des formations pour le superviseur de l'équipe d'installation de signalisation (STC-102) | CCDG 4.1.4 et 10.3.3.2 | 1re réunion de chantier | Réception d'une copie, vérification de la conformité | SC
| Attestation de réussite des formations pour l'équipe de patrouille (STC-101) | CCDG 4.1.4 et 10.3.3.2, Plans et devis | 1re réunion de chantier | Réception d'une copie, vérification de la conformité | SC
| Attestation de formation des signaleurs routiers | CCDG 4.1.4 et 10.3.3.3 CSTC 10.3.2 | 1re réunion de chantier | Réception d'une copie, vérification de la conformité (3 ans) | SC
| Attestation de formation des signaleurs de chantier | CSTC 2.8.3 | 1re réunion de chantier | Réception d'une copie, vérification de la conformité | SC
X | Signalisation des travaux
| Signalisation, y inclus PMV mobiles, dispositifs de retenu, déviations et détours, marquage, passage pour les piétons et cyclistes, lestage, etc. | CCDG 10.1.1, 10.3.1, 10.3.5, 10.3.7 , 10.3.11, 10.3.12,10.3.13 Norme 14101, Tome III, Tome V Plans et devis 4.5 Guide de surveillance | Après la mise en place et après chaque modification et inspection de nuit | Inspection de la signalisation, recommandations et autorisation d'utiliser | RSIG | X |  |  | V-3224, V-0111
X | Véhicule et dispositifs de sécurité mobiles pour chantier
| Véhicule de protection: Plan du système d'arrimage du leste signé par un ingénieur | CCDG 10.3.6.5.2 Tome V ch.5 Tome VIII Plans et devis | Avant le début des travaux | Réception, commentaires | SC | X |  |  | Plans visés
| Véhicule de protection: Avis attestant la conformité du système d'arrimage du leste signé par un ingénieur | CCDG 10.3.6.5.3 Tome V ch.5 Tome VIII Plans et devis | Avant l'utilisation | Réception, vérification de la conformité | SC | X
X | Atténuateur d'impact fixé à un véhicule (AIFV)
| Attestation d'homologation | CCDG 4.1.3, 10.3.6.6.1 Plans et devis | Avant l'utilisation | Vérification sur la Liste des produits homologués du Ministère | SC
| Utilisation d'AIFV | CCDG 10.3.6.4.3 ch.5, annexe D Tome VIII Plans et devis | Avant chaque utilisation non planifiée | Recommandation | RSIG | X
| Avis de l'entrepreneur attestant la conformité de l'AIFV et de son installation | CCDG 10.3.6.5.1 Tome V ch.5 Tome VIII Plans et devis Dessin de montage Manuel d'installation | Avant chaque utilisation, après chaque collision, réparation, remplacement ou déplacement | Réception, vérification de la conformité, transfert au RSIG | SC | X
X | Chemin temporaire servant de déviation
| Plans de construction et de signalisation de la voie temporaire de déviation ou du chemin de contournement | CCDG 6.6.1, 6.6.1.3, 6.6.1.4, 10.3.1 et 10.3.7; Tome II Plans et devis | Avec les plans de terrassement , d'organisation de chantier ou des plans de circulation et signalisation | Réception, transfert au RCH et RSIG et suivi de la conformité | SC | X |  |  | Plans visés
| Plans de construction de chemin de contournement | CCDG 6.6.1, 6.6.1.3, 6.6.1.4, 10.3.1 et 10.3.7; Tome II Plans et devis | Délai convenu avec SC | Analyse de plans de construction, recommandations et suivi auprès du SC | RCH | X
X | Détour
| Entente avec la municipalité | CCDG 6.6.1, 6.6.1.4 et 10.3.1 Plans et devis | 7 jours avant le début des travaux | S'assurer d'avoir une copie | SC
| Plan de signalisation du détour | CCDG 10.3.1 Plans et devis | Avec les plans de circulation et de signalisation | Réception, transfert au RSIG et suivi de la conformité | SC |  |  |  | Plans visés
| Plan de signalisation du détour | CCDG 10.3.1 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Analyse de plans, recommandations et suivi auprès du SC | RSIG | X |  |  | Plans visés
X | Pont temporaire
| Plans de construction et de signalisation | CCDG 6.6.1, 6.6.1.3, 6.6.1.4 et 10.3.8; Tome II, Tome III Manuel de construction et de réparation des structures Plans et devis | Avec les plans de circulation et signalisation | Réception, transfert au RST et RSIG et suivi de la conformité | SC | X |  |  | Plans visés
| Plans de construction et de signalisation | CCDG 6.6.1, 6.6.1.3, 6.6.1.4 et 10.3.8; Tome II, Tome III Manuel de construction et de réparation des structures Plans et devis | Délai convenu avec SC | Analyse de plans de construction, recommandations et suivi auprès du SC | RST | X |  |  | Plans visés
| Avis de la conformité signé par un ingénieur ayant authentifié le plan de construction du pont temporaire et ayant inspecté le pont | CCDG 10.3.8; Plans et devis | Avant mise en charge | Réception de l'avis de l'inspection détaillée, vérification de la conformité, transfert au ST | SC
| Pont temporaire | CCDG 10.3.8; Tome II, Tome III Plans et devis | Avant la mise en fonction | Inspection de chacun des éléments | RST/ RSIG | X
X | Glissières pour chantier
| Certificat de conformité de fabricant d'éléments en béton préfabriqués | CCDG 10.3.9 BNQ, AQBPC, CSA A23.4 Plans et devis | Avant la livraison | Réception et vérification de la conformité | SC
| Plan d'aménagement | CCDG 6.6, 10.3.2, 10.3.9, Tome V, ch. 2 du Tome III, ch. 5 Tome VIII, Plans et devis | Inclus aux plans de circulation et signalisation | Réception, transfert au RSIG et suivi de la conformité | SC | X |  |  | Plans visés
| Attestation de conformité des unités des GBC et GABC | CCDG 10.3.9.1.2 | 1re réunion de chantier ou réunion de chantier après la suspension de longue durée | Réception et vérification de la conformité | SC
| Attestation de conformité des unités des GBC et GABC supplémentaire | CCDG 10.3.9.1.2 | 24 h avant leur installation | Réception et vérification de la conformité | SC
| Avis de l'entrepreneur attestant la conformité de l'installation | CCDG 10.3.2, 10.3.9, Plans et devis | Après chaque installation, déplacement, remplacement ou réparation | Réception, vérification de la conformité | SC
| Glissières installées sur un pont | CCDG 10.3.2, 10.3.9, Tome V, ch. 2 Tome III, Plans et devis | Avant la mise en fonction | Réception d'avis de la conformité signé par un ingénieur mandaté par l'entrepreneur | SC
X | Atténuateur d'impact pour chantier
| Avis de l'entrepreneur attestant que l'atténuateur d'impact conforme aux exigences techniques du programme d'homologation HOM-5660-102 | CCDG 10.3.10 Plans et devis | 1re réunion de chantier et avant un remplacement | Réception et vérification de la conformité | SC
| Homologation des atténuateurs d'impact | CCDG 4.1.3, 10.3.10 Programme d'homologation HOM-5660-102 Plans et devis | 1re réunion de chantier et avant un remplacement | Vérification sur la Liste des produits homologués du Ministère | SC
| Plan d'aménagement | CCDG 6.6, 10.3.10 Tome V ch.5 Tome VIII Plans et devis | Inclus aux plans de circulation et signalisation | Réception, transfert au RSIG et suivi de la conformité | SC | X |  |  | Plans visés
| Dessin de montage | CCDG 6.6, 10.3.10 ch.5 Tome VIII Plans et devis Documents du fabricant | 1re réunion de chantier et avant un remplacement | Réception | SC
| Manuel d'installation, d'inspection et d'entretien pour chaque type d'atténuateur | CCDG 6.6, 10.3.10 ch.5 Tome VIII Plans et devis Documents du fabricant | 1re réunion de chantier et avant un remplacement | Réception | SC
| Avis de l'entrepreneur attestant la conformité de l'installation | CCDG 10.3.10 Tome V ch.5 Tome VIII Plans et devis Dessin de montage Manuel d'installation | 24 heures après chaque installation, déplacement, remplacement ou réparation | Réception, vérification de la conformité | SC
| Avis d'inspection et d'entretien de l'entrepreneur | CCDG 10.3.10 Tome V ch.5 Tome VIII Plans et devis Dessin de montage Manuel d'entretien | Quotidien | Réception et vérification de la conformité | SC
| Atténuateurs d'impact type Hybride lestés à l'eau | Plans et devis | Au premier gel ou la période de 15 octobre au 15 mai | Réception du rapport de l'entrepreneur que l'eau a été remplacée par la solution antigel | SC
X | Marquage temporaire de la chaussée
| Plan de marquage | CCDG 6.6.1, 6.6.1.4, 10.3.11, 10.3.12 Plans et devis Tome V | Inclus aux plans de circulation et de signalisation | Réception, transfert au RSIG et suivi de la conformité | SC | X |  |  | Plans visés
| Méthode d'effacement et élimination des résidus | CCDG 10.3.12, 11.4.8 Plans et devis | 72 heures avant le début des travaux de marquage | Réception, transfert au RENV et suivi de la conformité | SC | X
| Méthode d'effacement et élimination des résidus | CCDG 10.3.12, 11.4.8 Plans et devis | 72 heures avant le début des travaux de marquage (si requis) | Analyse, recommandations et suivi auprès du SC | RENV
| Utilisation de la peinture à base d'alkyde | CCDG 10.3.11 | 1re réunion de chantier et à chaque mise à jour du calendrier de l'entrepreneur | Vérification de la période de réalisation de marquage | SC |  |  |  | Calendrier
| Attestation de la conformité des matériaux (peinture, microbilles) | CCDG 10.3.11 Plans et devis Norme 10204 ou 10201 | 48 heures avant le début des travaux de marquage | Réception, transfert au RAQ et RSIG, suivi de la conformité | SC
| Attestation de la conformité des matériaux (peinture, microbilles) | CCDG 10.3.11 Plans et devis Norme 10204 ou 10202 | Délai convenu avec SC | Analyse, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
X | Protection des aires piétonnières
| Plan d'aménagement | CCDG 10.3.1, 10.3.13 Plans et devis | Inclus aux plans de circulation et signalisation | Réception, transfert au RSIG et suivi de la conformité | SC | X |  |  | Plans visés
X | Gestion de limites de vitesse
| Modifications prévues aux limites de vitesse selon l’horaire et les phases de travaux | CCDG 10.3.2 Plans et devis | Avec le plan de signalisation et le plan de travail | Réception, transfert au RSIG | SC | X
| Modifications prévues aux limites de vitesse selon l’horaire et les phases de travaux | CCDG 10.3.2 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Analyse, recommandations et suivi auprès du SC | RSIG | X
| Formulaire V-3044 (Ministère) ou V-3046 (municipalité) "Limites de vitesse temporaire dans une zone des travaux routiers" | Directives, 4.5.3 Guide de surveillance Plans et devis Devis SP | Avant le début des travaux | Réception des copies des formulaires V-3044 ou V-3046 signés, transfert au RSIG. Sinon, demander RSIG de préparer les formulaires et les transmettre au CARSM ou représentant de la municipalité. Autorisation de modification. | SC |  |  |  | V-3044, V-3046
| Formulaire V-3044 (Ministère) ou V-3046 (municipalité) "Limites de vitesse temporaire dans une zone des travaux routiers" | Directives, 4.5.3 Guide de surveillance Plans et devis Devis SP | Avant le début des travaux | S'assurer d'avoir les copies des formulaires signés. Sinon, remplir et transmettre au SC | RSIG | X |  |  | V-3044, V-3046
| Formulaire V-3044 (Ministère) ou V-3046 (municipalité) "Limites de vitesse temporaire dans une zone des travaux routiers" | Directives, 4.5.3 Guide de surveillance Plans et devis Devis SP | À la demande de l'entrepreneur | Réception et vérification de la conformité de la demande. Remplir le formulaire et transmettre au SC | RSIG | X |  |  | V-3044, V-3046
| Formulaire V-3044 (Ministère) ou V-3046 (municipalité) "Limites de vitesse temporaire dans une zone des travaux routiers" | Directives, 4.5.3 Guide de surveillance Plans et devis Devis SP | Avant la modification de limite de vitesse | Réception d'une copie signée et transfert au RS et RSIG. Autorisation de modification. | SC |  |  |  | V-3044, V-3046
| Formulaire V-3046-B (Ministère - GLV-6014) ou V-3046-A (municipalité) "Système de gestion des limites de vitesse - JC" | Directives 4.5.3 Guide de surveillance Devis SP | Selon la fréquence établie | Réception du RS, vérification de la conformité et transmission des originaux au CARSM | SC |  |  |  | V-3046-B, V-3046-A
X | Avis d’intervention de l’entrepreneur
| Avis d'intervention (avec ou sans entraves) de l'entrepreneur | Devis Plans d'action du Ministère en matière de sécurité sur les chantiers | 7 jours avant chaque intervention majeure | Réception et vérification de la conformité et de correspondance avec l'avancement des travaux, transmission au RSIG et au CARSM, avis, si requis, de divers intervenants | SC
| Avis d'intervention (avec ou sans entraves) de l'entrepreneur | Devis Plans d'action du Ministère en matière de sécurité sur les chantiers | 48 heures avant chaque intervention mineure | Réception et vérification de la conformité et de correspondance avec l'avancement des travaux, transmission au RSIG et au CARSM, avis, si requis, de divers intervenants | SC
| Modification à l'avis initial | Devis | 48 heures avant de l'intervention | Transmission des modifications au RSIG et au CARSM | SC
| Autorisation de l'intervention | Devis Devis SP | Avant de l'intervention | Vérification de préparation de l'entrepreneur, consultation avec les représentas (RSIG, en structure, etc.) et autorisation écrite | SC | X |  |  | V-0111
X | Modification de poids et de dimensions
| Formulaire F-206.1 Avis de fin des travaux structuraux pour modification à l'affichage de pont existant | Tome V Plans et devis "Surveillance des travaux de structures" 4.5.3.3 Guide de surveillance Devis SP | À chaque modification | Réception du RS, vérification de la conformité et transmission au CARSM | SC |  |  |  | F-206.1
X | Divers
| Repères visuels homologués | CCDG 4.1.3 | 1re réunion de chantier | Vérification d'homologation sur la Liste des produits homologués du Ministère | SC
| Réunion spéciale sur la signalisation et la circulation | 4.9.5 Guide de surveillance Devis SP | Au besoin | Convocation de la réunion, approbation et diffusion du compte rendu | SC | X |  |  | CR
| Signalisation permanente | Plans et devis Tome V Plans et devis | À la fin des travaux | Inspection, suivi auprès de l'entrepreneur, transmission au CARSM | SC | X |  |  | V-2409

## Environnement pendant trava
Plan de surveillance
| Note: l'ensemble des activités déjà inscrites à l'outil de planification peut ne pas être applicable à un projet. Le surveillant et son équipe devront donc modifier, supprimer ou ajouter des activités en fonction du projet à surveiller, c’est-à-dire en fonction des plans et devis pour construction. | [5 empty] | Légende
| Numéro de projet | 0 | Surveillant | 0 |  |  | Surveillant «SC» | Représentant du SC responsable de l'assurance de la qualité «RAQ» | Représentant du SC en structure «RST» | Compte rendu de réunion «CR»
| Numéro de dossier | 0 |  | 0 |  |  | Chargé d'activités responsable de la surveillance du Ministère "CARSM" | Représentant du SC en chantier «RS» (voir ses tâches au "Journal de chantier) | Représentant du SC en architecture de paysage «RAP» | Guide terrain Surveillance environnementale des chantiers routiers "Guide terrain ENV"
| Version du plan de surveillance |  | Entrepreneur | 0 |  |  | Chargé d'activité responsable de l'arpentage du Ministère "CARAM" | Représentant du SC en signalisation «RSIG» | Représentant du SC en environnement «RENV» | Fiche de surveillance environnementale «FE»
| Date de mise à jour |  |  | 0 |  |  | Chargé d'activité responsable d'assurance de la qualité du Ministère «CARAQM» | Représentant du SC en chaussée «RCH» |  | Plan Tel que construit "Plan TC"
NOTE: La liste ci-dessous ne comprend pas d'activités à réaliser au chantier, notamment les éléments à consigner obligatoirement au journal de chantier, identifiés à l'annexe 3 du "Guide de surveillance"
Cochez si requis (X) | Sujet / Éléments à surveiller | Références (CCDG, Plans et devis) | Fréquence | Activités de surveillance | Responsable | Présence ingénieur obligatoire | Dates de réalisation (début / Fin ) | Dates de réalisation révisée (début / Fin ) | Document à produire (CR, formulaires) | Remarques
X | Environnement CCDG 10.4
| Périodes de restriction des travaux | CCDG 10.4.3, 10.4.3.1 Tome II, ch.9 Plans et devis Autorisation du MELCCFP | 1re réunion de chantier et à chaque mise à jour du calendrier de l'entrepreneur | Vérification de la conformité de période de réalisation des travaux | SC |  |  |  | Calendrier
| Intervention dans un milieu humide ou hydrique | CCDG 10.4.3 Plans et devis Autorisation ou déclaration de conformité du MELCCFP | 1re réunion de chantier | S'assurer d'avoir une autorisation, vérifier que l'intervention projetée soit conforme aux documents cités dans l'autorisation | SC
| Autorisation et permis pour intervention dans un milieu humide ou hydrique | CCDG 10.4.3 Plans et devis Autorisation ou déclaration de conformité du MELCCFP | Avant chaque intervention | Réception d'une copie, analyse de tous les documents référencés dans l'autorisation, transfert au RENV | SC
| Autorisation et permis pour intervention dans un milieu humide ou hydrique | CCDG 10.4.3 Plans et devis Autorisation ou déclaration de conformité du MELCCFP | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RENV
| Intervention dans un milieu humide ou hydrique | CCDG 10.4.3 Plans et devis Autorisation ou déclaration de conformité du MELCCFP | Avant chaque intervention | Autorisation écrite d'une intervention | SC | X |  |  | V-0110
| Matériaux granulaires | CCDG 10.4.1, 11.6 Plans et devis RLRQ chapitre Q-2, r. 7.1 | 7 jours avant la première livraison | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
X | Entretien, maintenance, nettoyage, ravitaillement et entreposage de la machinerie
X | Ouvrage de rétention (berme filtrante et trappes à sédiments; barrière à sédiments; bassin de sédimentation ou filtre naturel)
| Autorisation du propriétaire des terrains pour la sortie d'eau du bassin de sédimentation ou celle des eaux pompées | CCDG 10.4.3.3 Plans et devis | Avant début des travaux | Réception, vérification de la conformité, suivi | SC
| Plans d'aménagement | CCDG 6.6.3, 10.4.3, 10.4.3.2 ch. 9 du Tome II Plans et devis | Selon le délai exigé au devis | Réception, vérification de la conformité, transfert au RENV et suivi | SC | X |  |  | Plans visés
| Plans d'aménagement | CCDG 6.6.3, 10.4.3, 10.4.3.2 ch. 9 du Tome II Plans et devis | Délai convenu avec SC | Validation, recommandations et suivi auprès du SC | RENV
| Ouvrage de rétention | CCDG 10.4.3, 10.4.3.3 ch. 9 du Tome II Plans et devis | Avant l'utilisation d'un ouvrage de rétention | Autorisation de l'utiliser | SC | X |  |  | V-0111
| Réaménagement après les travaux | CCDG 10.4.3 Plans et devis | À la fin des travaux | Inspection, suivi auprès de l'entrepreneur, transmission au CARSM | SC |  |  |  | V-2409
X | Accès temporaire aux berges
| Plans d'aménagement | CCDG 6.6.3, 10.4.3, 10.4.3.4 ch. 9 du Tome Plans et devis | Selon le délai exigé au devis | Réception, vérification de la conformité, transfert au RENV et suivi | SC | X |  |  | Plans visés
| Plans d'aménagement | CCDG 6.6.3, 10.4.3, 10.4.3.4 ch. 9 du Tome Plans et devis | Délai convenu avec SC | Validation, recommandations et suivi auprès du SC | RENV
| Accès temporaires | CCDG 10.4.3, 10.4.3.4 ch. 9 du Tome II Plans et devis | Avant l'utilisation | Inspection et autorisation de l'utiliser | SC/ RENV | X |  |  | FE, V-0111
| Réaménagement après les travaux | CCDG 10.4.3 Plans et devis | À la fin des travaux | Inspection, suivi auprès de l'entrepreneur, transmission au CARSM | SC |  |  |  | V-2409
X | Traverses temporaires d’un cours d’eau
| Plans d'aménagement et fréquence d'utilisation | CCDG 6.6.3, 10.4.3, 10.4.3.5 ch. 9 du Tome II Plans et devis | Selon le délai exigé au devis | Réception, vérification de la conformité, transfert au RENV et suivi | SC | X |  |  | Plans visés
| Plans d'aménagement et fréquence d'utilisation | CCDG 6.6.3, 10.4.3, 10.4.3.5 ch. 9 du Tome II Plans et devis | Délai convenu avec SC | Validation, recommandations et suivi auprès du SC | RENV
| Travers temporaire | CCDG 10.4.3, 10.4.3.5 ch. 9 du Tome II Plans et devis | Avant l'utilisation | Inspection et autorisation de l'utiliser | SC/ RENV | X |  |  | FE, V-0111
| Réaménagement après les travaux | CCDG 10.4.3 Plans et devis | À la fin des travaux | Vérification de la conformité après les travaux avec le SC | RENV
| Réaménagement après les travaux | CCDG 10.4.3 Plans et devis | À la fin des travaux | Inspection, suivi auprès de l'entrepreneur, transmission au CARSM | SC | X |  |  | V-2409
X | Contrôle de l'érosion et des sédiments (déboisement, captage des eaux de ruissellement et stabilisation talus)
| Plans d'aménagement et fréquence d'utilisation | CCDG 6.6.3, 10.4.3, 10.4.3.6 ch.9 du Tome II Plans et devis Ch. 4 et 5 du Guide terrain ENV | Selon le délai exigé au devis ou avec le plan d'action de protection de l'environnement | Réception, vérification de la conformité, transfert au RENV et suivi | SC | X |  |  | Plans visés
| Plans d'aménagement et fréquence d'utilisation | CCDG 6.6.3, 10.4.3, 10.4.3.6 ch.9 du Tome II Plans et devis Ch. 4 et 5 du Guide terrain ENV | Délai convenu avec SC | Validation, recommandations et suivi auprès du SC | RENV
| Avis de l'entrepreneur concernant le temps d'exposition et la localisation du segment de la route à déboiser ou à dénuder | CCDG 10.4.3.6 Plans et devis Ch. 4 et 5 du Guide terrain ENV | Avant la réalisation de nouveaux aménagements spécifiques, en fonction de l'évolution du chantier | Réception, transfert au RENV et suivi de la conformité | SC
| Avis de l'entrepreneur concernant le temps d'exposition et la localisation du segment de la route à déboiser ou à dénuder | CCDG 10.4.3.6 Plans et devis Ch. 4 et 5 du Guide terrain ENV | Délai convenu avec SC | Vérification, commentaires et suivi auprès du SC | RENV
| Contrôle de l'érosion et des sédiments (captage des eaux de ruissellement et stabilisation talus) | CCDG 10.4.3 Plans et devis Ch. 4 et 5 du Guide terrain ENV | Avant l'utilisation | Inspection et autorisation de l'utiliser | SC/ RENV | X |  |  | FE, V-0111
| Réaménagement après les travaux | CCDG 10.4.3 Plans et devis | À la fin des travaux | Inspection, suivi auprès de l'entrepreneur, transmission au CARSM | SC | X |  |  | V-2409
X | Dérivation temporaire des cours d'eau
| Plans d'aménagement | CCDG 6.6.3, 10.4.3 ch. 9 du Tome II Autorisation du MELCCFP Plans et devis | Selon le délai exigé au devis | Réception, transfert au RENV et suivi de la conformité | SC | X |  |  | Plans visés
| Plans d'aménagement | CCDG 6.6.3, 10.4.3 ch. 9 du Tome II Autorisation du MELCCFP Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification des documents reçus, recommandations et suivi auprès du SC | RENV
| Déviation temporaire | CCDG 10.4.3 ch. 9 du Tome II Plans et devis | Avant l'utilisation | Vérification de la conformité, autorisation de l'utiliser | RENV | X |  |  | FE
| Réaménagement après les travaux | CCDG 10.4.3 Plans et devis | À la fin des travaux | Inspection, suivi auprès de l'entrepreneur, transmission au CARSM | SC | X |  |  | V-2409
X | Gestion du bruit (autres éléments de programme de gestion du bruit voir «Déblais 1re classe - Dynamitage»)
| Programme de gestion du bruit, responsable de gestion du bruit de l'entrepreneur, plans d'aménagement d'écran temporaire | CCDG 6.6.3, 10.4.4 ch. 9 du Tome II Plans et devis | Selon le délai exigé au devis | Réception, transfert au RENV et suivi de la conformité | SC | X
| Programme de gestion du bruit, responsable de gestion du bruit de l'entrepreneur, plans d'aménagement d'écran temporaire | CCDG 6.6.3, 10.4.4 ch. 9 du Tome II Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification, recommandations et suivi auprès du SC | RENV
| Écran temporaire | CCDG 10.4.4 ch. 9 du Tome II Plans et devis | Avant d'utilisation | Inspection et autorisation de l'utiliser | SC/ RENV | X |  |  | FE, V-0111
| Bilan de suivi acoustique | CCDG 10.4.4 ch. 9 du Tome II Plans et devis | Selon la fréquence établie | Vérification de la conformité des niveaux mesurés dans le cadre du plan de suivi acoustique et de l'application des mesures d'atténuation prévues dans le programme de contrôle du bruit | RENV
| Bilan de suivi acoustique | CCDG 10.4.4 ch. 9 du Tome II Plans et devis | À la fin des travaux | Réception des bilans, vérification de la conformité | SC
| Réaménagement après les travaux | CCDG 10.4.3 Plans et devis | À la fin des travaux | Inspection, suivi auprès de l'entrepreneur, transmission au CARSM | SC | X |  |  | V-2409
X | Autres éléments
| Plan d'action pour la protection de l'environnement et gestion des eaux (PAPE) et ses modifications | Plans et devis art. 2.1 Guide terrain ENV ch. 9.3 du Tome II | Délai spécifié au devis | Réception, transfert au RENV et suivi de la conformité | SC | X |  |  | Plans visés
| Plan d'action pour la protection de l'environnement et gestion des eaux (PAPE) et ses modifications | Plans et devis art. 2.1 Guide terrain ENV ch. 9.3 du Tome II | Délai convenu avec SC | Vérification des documents reçus, recommandations et suivi auprès du SC | RENV
| Plan d'urgence environnementale | Plans et devis art. 2.1 Guide terrain ENV ch. 9.3 du Tome II | Inclus au PAPE si requis au devis 185 | Réception, vérification de la conformité, transfert au RENV et suivi de la conformité | SC | X |  |  | Plans visés
| Plan d'urgence environnementale | Plans et devis art. 2.1 Guide terrain ENV ch. 9.3 du Tome II | Délai convenu avec SC | Validation, recommandations et suivi auprès du SC | RENV
| Validation de présence de terrains contaminés | Plans et devis Guide terrain ENV | Avant les travaux | Validation, recommandations et suivi de la conformité | SC/ RENV | X
| Plan d'intervention en cas de déversement | Plans et devis Ch. 6 du Guide terrain ENV | Inclus au PAPE si requis au devis 185 | Réception, vérification de la conformité, transfert au RENV ou RAQ et suivi de la conformité | SC | X
| Plan d'intervention en cas de déversement | Plans et devis Ch. 6 du Guide terrain ENV | Délai convenu avec SC | Validation, recommandations et suivi auprès du SC | RENV ou RAQ

## Terrassement
Plan de surveillance
| Note: l'ensemble des activités déjà inscrites à l'outil de planification peut ne pas être applicable à un projet. Le surveillant et son équipe devront donc modifier, supprimer ou ajouter des activités en fonction du projet à surveiller, c’est-à-dire en fonction des plans et devis pour construction. | [5 empty] | Légende
| Numéro de projet | 0 | Surveillant | 0 |  |  | Surveillant «SC» | Représentant du SC responsable de l'assurance de la qualité «RAQ» | Représentant du SC en structure «RST» | Compte rendu de réunion «CR»
| Numéro de dossier | 0 |  | 0 |  |  | Chargé d'activités responsable de la surveillance du Ministère "CARSM" | Représentant du SC en chantier «RS» (voir ses tâches au "Journal de chantier) | Représentant du SC en architecture de paysage «RAP» | Guide terrain Surveillance environnementale des chantiers routiers "Guide terrain ENV"
| Version du plan de surveillance | 0 | Entrepreneur | 0 |  |  | Chargé d'activité responsable de l'arpentage du Ministère "CARAM" | Représentant du SC en signalisation «RSIG» | Représentant du SC en environnement «RENV» | Fiche de surveillance environnementale «FE»
| Date de mise à jour | 0 |  | 0 |  |  | Chargé d'activité responsable d'assurance de la qualité du Ministère «CARAQM» | Représentant du SC en chaussée «RCH» | Représentant du SC en géotechnique «RGÉO» | Plan Tel que construit "Plan TC"
NOTE: La liste ci-dessous ne comprend pas d'activités à réaliser au chantier, notamment les éléments à consigner obligatoirement au journal de chantier, identifiés à l'annexe 3 du "Guide de surveillance"
Cochez si requis (X) | Sujet / Éléments à surveiller | Références (CCDG, Plans et devis) | Fréquence | Activités de surveillance | Responsable | Présence ingénieur obligatoire | Dates de réalisation (début / Fin ) | Dates de réalisation révisée (début / Fin ) | Document à produire (CR, formulaires) | Remarques
X | Déboisement -11.2
| Avis à la SOPFEU | CCDG 11.2.2 | Avant les travaux de déboisement | Réception d'une copie de l'avis | SC
| Avis d'autorisation de déboisement | Règlement travaux forestiers (RLRQ, ch. A-18.1) CCDG 11.2 Section 9.6 du Tome II Plans et devis | Délai spécifié au devis ou entente à la 1re réunion de chantier | Validation terrain et autorisation | SC |  |  |  | V-0111
| Plan de traitement des rebuts de déboisement | CCDG 11.2.3 Section 9.6 du Tome II Plans et devis | Délai spécifié au devis ou entente à la 1re réunion de chantier | Réception des documents, vérification de la conformité et suivi | SC | X |  |  | CR, plans visés
| Plan d'intervention d'élagage | CCDG 11.2.6 Section 9.6 du Tome II Plans et devis | Délai spécifié au devis ou entente à la 1re réunion de chantier | Réception des documents, vérification de la conformité et suivi | SC |  |  |  | Plans visés
| Choix des arbres isolés à abattre | CCDG 11.2.3 Section 9.6 du Tome II Plans et devis | Délai spécifié au devis ou entente à la 1re réunion de chantier | Sélectionner et marquer les arbres isolés à abattre | RAP/RENV |  |  |  | Plan de localisation
X | Traitement des sols de faible portance - 11.3
| Méthode de traitement des sols organiques et des sols de faible portance | CCDG 11.3 Plans et devis Guide d'utilisation géosynthétique de renforcement des chaussées | Délai spécifié au devis ou entente à la 1re réunion de chantier | Réception, vérification de la conformité, transmission au RGÉO et suivi | SC
| Méthode de traitement des sols organiques et des sols de faible portance | CCDG 11.3 Plans et devis Guide d'utilisation géosynthétique de renforcement des chaussées | Délai convenu avec SC | Validation, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ | X
| Appareils de contrôle | CCDG 11.3.3 Plans et devis | Avant début des travaux de consolidation | Réception de l'appareil et du support logistique, transmission au RAQ | SC
| Appareils de contrôle | CCDG 11.3.3 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Validation, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ | X |  |  | V-0112
| Surplus de remblai à enlever | CCDG 11.3.3 Plans et devis | Après la période de consolidation d'une durée min. de 120 jours | Vérification, instructions et détermination de l'élévation | RAQ | X |  |  | V-0111
X | Déblais de première classe - 11.4.2@11.4.4
X | Prédécoupage et sautage
| Destination des matériaux de déblais de première classe | CCDG 11.4.3.2 | Réunion de chantier | Discuter le sujet | SC |  |  |  | CR
| Plans de tirs et justifications | CCDG 11.4.3.3.5 Plans et devis | 2 semaines avant le début des travaux de forage | Réception de plans, vérification de la conformité et suivi | SC |  |  |  | Plans visés
| Plans de tirs et justifications | CCDG 11.4.3.3.5 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Validation, recommandations et suivi auprès du SC | RGÉO | X |  |  | Plans visés
| Plans pour prédécoupage avec le relevé d'arpentage et patron pour forage | CCDG 11.4.2.1.1, 11.4.3.3.1, 11.4.3.3.5 Plans et devis | Avec le plan de tirs | Réception de plans de forage, vérification de la conformité et suivi | SC |  |  |  | Plans visés
| Plans pour prédécoupage et patron pour forage | CCDG 11.4.2.1.1, 11.4.3.3.1, 11.4.3.3.5 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Validation, recommandations et suivi auprès du SC | RGÉO | X |  |  | Plans visés
| Fiches techniques des explosifs utilisés | CCDG 4.2, 11.4.3.3.5 LSST Loi sur les explosifs L.R.C. (1985), ch. E-17 Plans et devis | Avec le plan de tirs | Réception fiches signalétiques et fiches techniques, vérification de la conformité, transmission au RAQ | SC
| Fiches techniques des explosifs utilisés | CCDG 4.2, 11.4.3.3.5 LSST Loi sur les explosifs L.R.C. (1985), ch. E-17 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Permis autorisant d'avoir un explosif | CCDG 6.2 - 6.3 Loi sur les explosifs (L.R.C. (1985), ch. E-17, E-22) Plans et devis | 1re réunion de chantier | Réception, vérification de la conformité | SC
| Permis autorisant d'acheter et d'emmagasiner un explosif | CCDG 6.2 - 6.3 Loi sur les explosifs (L.R.C. (1985), ch. E-17, E-22) Plans et devis | 1re réunion de chantier | Réception, vérification de la conformité | SC
| Permis autorisant de vendre un explosif | CCDG 6.2 - 6.3 Loi sur les explosifs (L.R.C. (1985), ch. E-17, E-22) Plans et devis | 1re réunion de chantier | Réception, vérification de la conformité | SC
| Permis autorisant de transporter un explosif (pour l'entreprise et par conducteur) | CCDG 6.2 - 6.3 Loi sur les explosifs (L.R.C. (1985), ch. E-17, E-22) Plans et devis | 1re réunion de chantier | Réception, vérification de la conformité | SC
| Permis pour des véhicules utilisés pour le transport d’explosifs | CCDG 6.2 - 6.3 Loi sur les explosifs (L.R.C. (1985), ch. E-17, E-22) Plans et devis | 1re réunion de chantier | Réception, vérification de la conformité | SC
| Certificats pour des activités liées à l’essai ou au stockage d’explosifs, ainsi que pour l’utilisation de pièces pyrotechniques et la formation professionnelle liée à cette utilisation. | CCDG 6.2 - 6.3 Loi sur les explosifs (L.R.C. (1985), ch. E-17, E-22) Plans et devis | 1re réunion de chantier | Réception, vérification de la conformité | SC
| Permis général d'explosif pour le personnel affecté au forage et dynamitage | Plans et devis | 1re réunion de chantier | Réception des documents, vérification de la conformité | SC
| Permis général d'explosif pour le personnel affecté au forage et dynamitage | Plans et devis | 1re réunion de chantier | Réception, vérification de la validité | SC
| Certificat de formation "boutefeu-foreur" pour le personnel affecté au forage et dynamitage | Plans et devis | 1re réunion de chantier | Réception des documents, vérification de la conformité | SC
| Certificat de formation "boutefeu-foreur" pour le personnel affecté au forage et dynamitage | Plans et devis | 1re réunion de chantier | Réception, vérification de la validité | SC
| Plan d'aménagement du site présentant la localisation des caches pour les personnes et de dépôts d'explosifs | Plans et devis | 1re réunion de chantier | Réception, vérification de la conformité, suivi | SC | X |  |  | Plans visés
| Description et plan de construction du dépôt d'une catégorie appropriée | CCDG 6.2 - 6.3 Règlements d'application de la Loi sur les explosifs Plans et devis | 1re réunion de chantier | Réception, vérification de la conformité aux normes de construction du dépôt d'explosifs, suivi | SC | X
| Plan de contrôle de clé et programme de surveillance de dépôt | CCDG 6.2 - 6.3 Directives sur la sûreté des matières explosives Plans et devis | 1re réunion de chantier | Réception, vérification de la conformité aux normes de construction du dépôt d'explosifs, suivi | SC | X
| Plan de sécurité en cas d'incendie | CCDG 6.2 - 6.3 Directives sur la sûreté des matières explosives Plans et devis | 1re réunion de chantier | Réception, vérification de la conformité aux normes de construction du dépôt d'explosifs, suivi | SC | X
| Séance de formation et d’information du personnel | Loi sur les explosifs L.R.C. (1985), ch. E-17 Plans et devis | Avant tenue de la formation | Réception de plan de formation, vérification de la conformité | SC
| Attestation de la conformité des matériaux granulaires pour le bourrage de collet | CCDG 11.4.2.1.2 Plans et devis | Avant la première livraison au chantier | Réception fiches signalétiques et fiches techniques, vérification de la conformité, transmission au RAQ | SC
| Attestation de la conformité des matériaux granulaires pour le bourrage de collet | CCDG 11.4.2.1.2 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Section d'essai | CCDG 11.4.2.1.4 Plans et devis | Avant de procéder au forage du prédécoupage (sur 15 m de chaque déblai de 1re classe) | Réception d'avis de l'entrepreneur de la réalisation section d'essai, vérification des résultats et validation de la méthode avec RGÉO | SC
| Section d'essai | CCDG 11.4.2.1.4 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Validation, recommandations et suivi auprès du SC | RGÉO | X
| Horaire des tirs | CCDG 11.4.3.3.6 | 24 heures avant chacun des tirs | Réception de l'avis de l'entrepreneur, vérification de la conformité | SC
| Horaire des tirs | CCDG 11.4.3.3.6 | Délai convenu avec SC | Validation, recommandations et suivi auprès du SC | RGÉO | X
| Modification de la méthode utilisée pour la réalisation du déblai de 1e classe | CCDG 11.4.3.3.5 Plans et devis | Au besoin | Réception de l'avis avec justifications de l'ingénieur qui a authentifié les plans généraux de forage et de sautage et qui a procédé aux vérifications des méthodes employées lors des travaux | SC/ RGÉO | X
| Déblais de première classe: sautage de masse, abattage, transition dans les déblais, écaillage et stabilisation | CCDG 11.4.3 Plans et devis | À la demande du SC | Vérification de stabilité des parois, transition, et d'autres exigences, recommandations et suivi auprès du SC | RGÉO | X |  |  | Rapport
| Enregistrements vidéo et journal des tirs de l'entrepreneur | CCDG 11.4.3.3.7 | Après chaque tir | Réception de la copie du journal, vérification de la conformité des informations inscrites | SC
X | Contrôle des vibrations et du taux de monoxyde de carbone
| Zone dans un rayon de 100 m du lieu des travaux d'excavation à l'explosif | CCDG 11.4.4.1.3 BNQ 1809-350 | 1re réunion de chantier | Discussion à ce sujet et vérification si les procédures du contrôle des vibrations et du taux de monoxyde s'appliquent | SC | X |  |  | CR
| Zone dans un rayon de 100 m du lieu des travaux d'excavation à l'explosif | CCDG 11.4.4.1.3 BNQ 1809-350 | 2 semaines avant le début des travaux de sautage | Si oui, s'assurer que l'entrepreneur a respecté les exigences. Réception de l'avis de l'entrepreneur | SC
| Certificat de calibrage du géophone | CCDG 11.4.4.1.2 | 3 jours avant le début des sautages | Réception et vérification de la conformité | SC | X
| Certificat de calibrage du géophone | CCDG 11.4.4.1.2 | À la demande du SC | Vérification du calibrage de sismographe, suivi auprès du SC | RAQ | X |  |  | V-0112
| Site d'enregistrement des vibrations | CCDG 11.4.4.1.1, 11.4.4.1.2 Plans et devis Code de sécurité pour les travaux de construction | Avant début des opérations de sautage | Validation la localisation | RGÉO
| Rapport des enregistrements des vibrations | CCDG 11.4.4.1.2 | Après chaque tir | Réception copie et vérification de la conformité | SC
| Rapport des enregistrements des vibrations | CCDG 11.4.4.1.2 | À la demande du SC | Analyse des résultats, suivi auprès du SC | RGÉO
X | Déblais de deuxième classe - 11.4.5
| Destination des matériaux de déblai de deuxième classe | CCDG 11.4.3.2 | Réunion de chantier | Traitement du sujet | SC |  |  |  | CR
| Destination des sols organiques, la quantité requise pour aménagement paysager et des amendements | CCDG 11.4.5.3.2 Plans et devis | Réunion de chantier | Traitement du sujet | SC |  |  |  | CR
| Entreposage des matériaux de déblai de deuxième classe et des sols organiques | CCDG 11.4.3.2 Plans et devis | Réunion de chantier | Traitement du sujet | SC |  |  |  | CR
| Entreposage des matériaux de déblai de deuxième classe et des sols organiques | CCDG 11.4.3.2 Plans et devis | À la demande du SC | Vérification de la portance des sols à l'endroit d'entreposage, suivi auprès du SC | RAQ
| Déblais de deuxième classe | CCDG 11.4.5.3.1 | Au besoin | Évaluation de la quantité des déblais et autorisation une surlargeur | SC |  |  |  | V-0111
| Déblais de deuxième classe | CCDG 11.4.5.3.1 | À la demande du SC | Vérification des caractéristiques du matériau, échantillonnage, essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Préparation de surfaces avant le remblai (pentes, qualités des sols, état des surfaces, etc.) | CCDG 11.4.5.3 Plans et devis | À la demande du SC | Vérification de la conformité, essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Analyse agricole des sols pour qualifier comme terre végétale | CCDG 11.4.5.3.2, 19.3.1.1 Plans et devis | Avant début des travaux de décapage | Demande de réalisation d'analyse agricole, suivi auprès RAQ | SC
| Analyse agricole des sols pour qualifier comme terre végétale | CCDG 11.4.5.3.2, 19.3.1.1 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Échantillonnage, analyse, recommandations et suivi auprès de SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Attestation de la conformité des sols organique. Recette d'amendement des sols à réutiliser, si requis | CCDG 11.4.5.3.2, 19.3.1.1 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception des documents et transmission au RAQ et RAP ou RE | SC
| Attestation de la conformité des sols organique. Recette d'amendement des sols à réutiliser, si requis | CCDG 11.4.5.3.2, 19.3.1.1 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Validation, recommandations et suivi auprès de SC | RAP/ RAQ |  |  |  | V-0112
| La récupération des revêtements en enrobé et des matériaux granulaires | CCDG 11.4.5.3 Plans et devis | Au besoin | Autorisation de la mise en réserve en dépôts séparés des revêtements en enrobé et des matériaux granulaires | SC
X | Excavation sans tranchée - 11.4.6
| Plan de suivi de mise en œuvre | CCDG 11.4.6.2 | 7 jours avant le début d'excavation sans tranchée | Réception, vérification de la conformité du document et suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Plan de gestion des risques et plan de mesures d'urgence | CCDG 11.4.6.3 | 7 jours avant le début d'excavation sans tranchée | Réception, vérification de la conformité du document et suivi auprès de l'entrepreneur | SC
X | Transition - 11.4.7
| Attestation de la conformité pour chaque source des matériaux granulaires | CCDG 11.4.7.2, 12.2.2 | 7 jours avant la première livraison | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Attestation de la conformité pour chaque source des matériaux granulaires | CCDG 11.4.7.2, 12.2.2 | Délai convenu avec SC | Validation des matériaux, de capacité de la zone d'exploitation ou de réserve, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Certificat du fabricant pour chaque type de géotextile | CCDG 11.4.7.2, 12.7.1, 12.7.2 BNQ 7009-910/2018 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Certificat du fabricant pour chaque type de géotextile | CCDG 11.4.7.2, 12.7.1, 12.7.2 BNQ 7009-910/2018 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Validation des matériaux, recommandations et suivi auprès de SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Certificat d'analyse pour chaque type de géotextile | CCDG 11.4.7.2, 12.7.2 BNQ 7009-210 Plans et devis | Avant chaque livraison | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Certificat d'analyse pour chaque type de géotextile | CCDG 11.4.7.2, 12.7.2 BNQ 7009-210 Plans et devis | Avant les travaux | Vérification de la conformité du matériau, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Contrôle de réception de géotextile | CCDG 11.4.7.2, 12.7.2.3 Plans et devis | Au besoin | Demande d'échantillonnage au RAQ | SC |  |  |  | V-0111
| Contrôle de réception de géotextile | CCDG 11.4.7.2, 12.7.2.3 Plans et devis | À la demande du SC | Réception ou prélèvement d'un échantillon, essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
X | Rebuts - 11.4.8
| Analyse des eaux de lavage entreposées | CCDG 11.4.8 Plans et devis Ch. 7 du Guide terrain ENV | Au besoin | Réception du certificat d'analyse par un laboratoire accrédité par le MELCCFP | SC
| Rejet des eaux de lavage | CCDG 11.4.8 Plans et devis Ch. 7 du Guide terrain ENV | Au besoin | Autorisation selon les règlements municipaux ou autres autorités gouvernementaux | SC
Plan de gestion des rebuts :
| 1) Matériaux naturels de déblai (non contaminés) | CCDG 11.4.8 Plans et devis Ch. 7 du Guide terrain ENV | Avec le PAPE, si requis au devis 185 | Réception de plan et d'autorisation pour utiliser un site pour l'entreposage et/ou la disposition des matériaux, vérification de la conformité et transmission au RENV ou RAQ | SC | X |  |  | Plans visés
Matériaux de démolition :
| 1) Matières granulaires résiduelles au sens du RCVMR : - MG excavés ayant moins de 50 % de passant sur le tamis 2,5 mm - enrobé, béton (toutes granulométries) | CCDG 11.4.8 Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (REAFIE, r.17.1) Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles (RCVMR, r.49) Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (REIMR, r.19) Plans et devis Ch. 6 du Guide terrain ENV | Avec le PAPE, si requis au devis 187 | Réception d'un plan de gestion de ces matériaux. Vérification de la conformité à la réglementation pour : - site d'entreposage temporaire; - site de disposition autorisé; - remise à un tiers. Transmission au RENV ou RAQ. Réception et vérification de la Fiche - Béton, enrobé et pierre concassée issus de travaux de construction et de démolition | SC | X |  |  | Plans visés
| 2) Bois traité | CCDG 11.4.8 REAFIE (r.17.1) REIMR (r.19) Plans et devis Ch. 6 du Guide terrain ENV | Avec le PAPE, si requis au devis 188 | Réception d'un plan de gestion de ces matériaux. Vérification de la conformité à la réglementation pour : - site d'entreposage temporaire; - site de disposition autorisé. Transmission au RENV ou RAQ. Réception et vérification de la Fiche - Stockage de bois traité. | SC | X |  |  | Plans visés
| 3) Acier ou autres | CCDG 11.4.8 REIMR (r.19) Plans et devis Ch. 6 du Guide terrain ENV | Avec le PAPE, si requis au devis 189 | Réception d'un plan de gestion de ces matériaux. Vérification de la conformité à la réglementation pour : - site d'entreposage temporaire; - site de disposition autorisé. Transmission au RENV ou RAQ. | SC | X |  |  | Plans visés
| Matières dangereuses | CCDG 11.4.8 Règlement sur les matières dangereuses (RMD, r. 32) Plans et devis Ch. 6 du Guide terrain ENV | Avec le PAPE, si requis au devis 190 | Réception d'un plan de gestion de ces matières. Vérification de la conformité à la réglementation pour : - site de disposition autorisé. Transmission au RENV ou RAQ | SC | X |  |  | Plans visés
| Sols contaminés | CCDG 11.4.8 Guide d'intervention - Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés (RSCTSC, r. 46) Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RPRT, r.37) Règlement sur l'enfouissement de sols contaminés (RESC, r.18) REIMR (r.19) REAFIE (r.17.1) Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés (RCTSCE) Plans et devis Ch. 7 du Guide terrain ENV | Avec le PAPE, si requis au devis 191 | Réception d'un plan de gestion des sols contaminés. Vérification de la conformité à la réglementation pour : - site d'entreposage temporaire; - site de disposition autorisé; - remise à un tiers. Transmission au RENV ou RAQ. Réception et vérification de la Fiche - Sols contaminés. | SC | X |  |  | Plans visés
| Plan de gestion des rebuts : - Matériaux naturels de déblai - Matériaux de démolition - Matières dangereuses - Sols contaminés | Références applicables ci-dessus selon le type de rebut | Délai convenu avec SC | Analyse, recommandations et suivi auprès de SC | RENV ou RAQ
| Autorisation des propriétaires ou les permis d'acquisition des terrains | CCDG 11.4.8.1.1, 6.2, 6.3, 6.4 Plans et devis ch. 9 du Tome II | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité | SC
| Suivi d'excavation | CCDG 11.4.8 RCVMR Guide d'intervention - Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés RSCTSC Plans et devis Ch. 6 et 7 du Guide terrain ENV | Pendant les travaux d'excavation, de démolition, d'enlèvement du revêtement existant | S'assurer que l'excavation des matériaux et des sols est faite de façon sélective, en fonction du type de matériaux/sols et de leur niveau de contamination, en évitant de les mélanger. | SC
| Stockage temporaire | CCDG 11.4.8 REAFIE RCVMR Guide d'intervention - Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés RSCTSC Plans et devis Ch. 6 et 7 du Guide terrain ENV | Pendant les travaux d'excavation, de démolition, d'enlèvement du revêtement existant | Lorsque les matériaux et les sols doivent être entreposés temporairement avant leur gestion finale, s'assurer qu'ils sont stockés séparément en fonction du type de matériaux/sols et de leur niveau de contamination, et que le stockage respecte les règlements applicables. | SC
| Caractérisation en chantier, si requis : - Matières granulaires résiduelles - Sols contaminés | CCDG 11.4.8 RCVMR Guide de caractérisation des terrains (MELCCFP) Guide d'échantillonnage à des fins d'analyses environnementales (CEAEQ) Guide d'intervention - Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés Plans et devis Ch. 6 et 7 du Guide terrain ENV | Pendant les travaux d'excavation, de démolition, d'enlèvement du revêtement existant | Coordination avec le RS/RAQ en chantier pour assurer sa présence pendant l'échantillonnage environnemental des rebuts nécessitant une caractérisation et transfert des échantillons, coordination avec l'entrepreneur pour déterminer au besoin le laboratoire CEAEQ, réception des résultats du laboratoire | SC |  |  |  | Manifestes de transports Attestation du professionnel ou autre personne compétente (DCDP 2019-08) Formulaire de déclaration de conformité pour la réception de sols contaminants (DCVSC 2019-10)
| Gestion des rebuts | Références applicables ci-dessus selon le type de rebut | À la suite des travaux d'excavation, de démolition, d'enlèvement du revêtement existant | Vérification de la conformité de la gestion des rebuts par l'entrepreneur, réception des documents de livraison | SC |  |  |  | Manifestes de transports Attestation du professionnel ou autre personne compétente (DCDP 2019-08) Formulaire de déclaration de conformité pour la réception de sols contaminants (DCVSC 2019-10)
| Traçabilité des sols contaminés excavés | CCDG 11.4.8 Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés (RCTSCE) Plans et devis Ch. 7 du Guide terrain ENV | Avant la sortie du chantier de tout changement de sols contaminés | Pour chaque chargement, remplir un bordereau de suivi dans le système Traces Québec et s'assurer que le transporteur a confirmé le chargement dans le système. Vérifier dans le système que chaque bordereau a été complété par le lieu récepteur. | SC |  |  |  | Manifestes de transports Attestation du professionnel ou autre personne compétente (DCDP 2019-08) Formulaire de déclaration de conformité pour la réception de sols contaminants (DCVSC 2019-10)
X | Fossés de décharge, nettoyage et imperméabilisation de fossé CCDG - 11.5
| Autorisation de décharge | CCDG 11.5.1, 6.2, 6.3 | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité | SC
| Attestation de la conformité de géomembrane ou géocomposite bentonite pour imperméabilisation de fossés | CCDG 11.5.3 Norme 13201 | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Attestation de la conformité de géomembrane ou géocomposite bentonite pour imperméabilisation de fossés | CCDG 11.5.3 Norme 13202 | Délai convenu avec le SC | Validation des matériaux, recommandations et suivi auprès de SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Contrôle de réception de géomembrane ou géocomposite bentonite | CCDG 11.5.2.3.2.2 Plans et devis | Au besoin | Demande d'échantillonnage au RAQ | SC |  |  |  | V-0111
| Contrôle de réception de géomembrane ou géocomposite bentonite | CCDG 11.5.2.3.2.2 Plans et devis | À la demande du SC | Réception ou prélèvement d'un échantillon, essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
X | Remblais - 11.6
| Préparation de surfaces avant le remblai | CCDG 11.6.3, 11.10 Plans et devis | Au besoin | Coordination avec le RAQ | SC
| Préparation de surfaces avant le remblai | CCDG 11.6.3, 11.10 Plans et devis | Avant remblayage | Réalisation des essais de compactage, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112, V-2009
| Matériaux pour réaliser le remblai mis en réserve | CCDG 11.6.1 Norme 1101 BNQ 2560-114 Méthode MA. 1010-PAF 1.0 | Pendant la mise en réserve | Demande d'analyse auprès du RAQ | SC
| Matériaux pour réaliser le remblai mis en réserve | CCDG 11.6.1 Norme 1101 BNQ 2560-114 Méthode MA. 1010-PAF 1.0 | À la demande du SC | Réception ou prélèvement d'un échantillon, essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Attestation de la conformité pour chaque source de matériau granulaire pour le remblayage dans l'eau | CCDG 11.6.1.2, 11.6.2.1, 12.2.2 | 7 jours avant la première livraison | Réception, vérification de la conformité du document, transmission au RAQ | SC
| Attestation de la conformité pour chaque source de matériau granulaire pour le remblayage dans l'eau | CCDG 11.6.1.2, 11.6.2.1, 12.2.2 | Délai convenu avec SC | Validation de la qualité des matériaux, de capacité de la zone d'exploitation ou de réserve, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Attestation environnementale des remblais comportant des fragments de béton ou d’enrobé ou des matériaux recyclés de type MR ou BA | CCDG 11.4.7.2, 12.2.2 | 7 jours avant la première livraison | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Attestation de la conformité pour la chaux utilisée | CCDG 11.6.1.3, 11.6.2.1.2, 11.11.2.1, 11.11.2.2 ASTM C977 | Avant chaque livraison | Réception, vérification de la conformité du document, transmission au RAQ | SC
| Attestation de la conformité pour la chaux utilisée | CCDG 11.6.1.3, 11.6.2.1.2, 11.11.2.1, 11.11.2.2 ASTM C977 | Avant les travaux | Vérification de la conformité du matériau, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Attestation de la conformité pour la chaux utilisée | CCDG 11.6.1.3, 11.6.2.1.2, 11.11.2.1, 11.11.2.2 ASTM C977 | Pour chaque livraison. Après la réception du RS | Réception des documents de livraison, vérification de la conformité des informations supplémentaires | SC |  |  |  | Documents de livraison
| Programme de sécurité et de mesures d'urgence | CCDG 11.6, 11.11.2.3 Plans et devis | Avant le début des travaux de stabilisation | Réception, vérification de la conformité et transmission au RENV | SC
| Programme de sécurité et de mesures d'urgence | CCDG 11.6, 11.11.2.3 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Analyse, recommandations et suivi auprès du SC | RENV
| Attestation de la conformité pour chaque source des matériaux granulaires pour les coussins | CCDG 11.6.1.4, 12.2.2. BNQ 2560-114 | 7 jours avant la première livraison | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Attestation de la conformité pour chaque source des matériaux granulaires pour les coussins | CCDG 11.6.1.4, 12.2.2 BNQ 2560-114 | Délai convenu avec SC | Validation de la qualité des matériaux, de capacité de la zone d'exploitation ou de réserve, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Caractérisation des MGR, attestation de la catégorie selon le RVMR et le registre de la provenance | CCDG 11.6.1.5, 11.6.3.5 Plans et devis | Avant utilisation de MGR | Réception, vérification de la conformité du document, transmission au RAQ | SC
| Caractérisation des MGR, attestation de la catégorie selon le RVMR et le registre de la provenance | CCDG 11.6.1.5, 11.6.3.5 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Validation de la qualité des matériaux, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Contrôle de mise en place des remblais de sol par couche | CCDG 11.6 , 11.10 Norme 2104 Plans et devis | Pendant les travaux | Contrôle de la qualité des matériaux en chantier, les essais de compactage, vérifications des caractéristiques demandées, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112, V-2009
| Approbation du matériel pour traitement à la chaux | CCDG 11.6.3.3 Plans et devis | Avant le traitement à la chaux | Demande de la réalisation d'une planche d'essais et coordonner avec le RAQ. | SC
| Approbation du matériel pour traitement à la chaux | CCDG 11.6.3.3 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Réalisation d'une planche d'essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Périodes de traitement des matériaux de remblai à la chaux | CCDG 11.6.3.3, 11.11.2.3 Plans et devis | 1re réunion de chantier et à chaque mise à jour du calendrier de l'entrepreneur | Vérification de la conformité de période de réalisation de traitement | SC |  |  |  | Calendrier
| Conditions pour traitement des matériaux de remblai à la chaux | CCDG 11.6.3.3, 11.11.2.3 Plans et devis | Avant le début des travaux | Vérifier les conditions météorologiques pour la journée des travaux et 24 heures suivantes. Coordination avec le RS | SC
| Contrôle de mise en place de traitement à la chaux | CCDG 11.6.3.3 Plans et devis | Pendant les travaux | Contrôle de la qualité des matériaux en chantier, les essais de compactage, vérifications des caractéristiques demandées, mesures, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112, V-2009
X | Infrastructure améliorée - 11.7
| Attestation de la conformité des matériaux bruts ou déblai ou de MGR | CCDG 11.7.2.1 Plans et devis | 7 jours avant le début de l'exploitation des matériaux bruts extraits de la source ou avant la première livraison | Réception, vérification de la conformité du document, transmission au RAQ | SC
| Attestation de la conformité des matériaux bruts ou déblai ou de MGR | CCDG 11.7.2.1 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité du matériau, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Contrôle de réception des matériaux bruts ou déblai | CCDG 11.7.2.1.1 Plans et devis | Délai convenu avec l'entrepreneur | Coordination avec le RAQ | SC |  |  |  | V-0111
| Contrôle de réception des matériaux bruts ou déblai | CCDG 11.7.2.1.1 Méthodes LC | Délai convenu avec SC | Présence à l'échantillonnage des matériaux bruts et déblai | RAQ |  |  |  | V-0112
| Contrôle de mise en réserve des matériaux bruts ou déblai | CCDG 11.7.3.1, 12.3.3.1 | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Contrôle de mise en place de l'infrastructure améliorée | CCDG 11.7 , 11.10 Normes 2104, 1101 Plans et devis | Pendant les travaux | Contrôle de la qualité des matériaux en chantier, les essais de compactage, vérifications des caractéristiques demandées, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112, V-2009
X | Remblai léger - 11.8
| Attestation de la conformité pour polystyrène | CCDG 11.8.2.1 Plans et devis | Avant chaque livraison | Réception, vérification de la conformité du document, transmission au RAQ | SC
| Attestation de la conformité pour polystyrène | CCDG 11.8.2.1 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité du matériau, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Contrôle de réception du polystyrène | CCDG 11.8.2.1.2 Plans et devis | Au besoin | Coordination avec le RAQ | SC |  |  |  | V-0111
| Contrôle de réception du polystyrène | CCDG 11.8.2.1.2 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Réception ou prélèvement d'échantillon, les essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Certificat du fabricant du béton | CCDG 11.8.2.2, 15.4.2.1.2 BNQ 2621-905 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Certificat du fabricant du béton | CCDG 11.8.2.2, 15.4.2.1.2 BNQ 2621-905 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Validation des matériaux, recommandations et suivi auprès de SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Certificat d'étalonnage du BNQ pour chaque bétonnière mobile | CCDG 11.8.2.2, 15.4.2.1.2 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Certificat d'étalonnage du BNQ pour chaque bétonnière mobile | CCDG 11.8.2.2, 15.4.2.1.2 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Validation des matériaux, recommandations et suivi auprès de SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Fiche descriptive du mélange du béton | CCDG 11.8.1.2, 11.8.2.2, 15.4.1.1, 15.4.3.5 Norme 3101 du Tome VII Plans et devis | 7 jours avant le bétonnage | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Fiche descriptive du mélange du béton | CCDG 11.8.1.2, 11.8.2.2, 15.4.1.1, 15.4.3.5 Norme 3101 du Tome VII Plans et devis | Délai convenu avec SC | Validation des matériaux, recommandations et suivi auprès de SC | RAQ |  |  |  | V-1469-E
| Certificat d'aciérie | CCDG 11.8.2.3, 15.4.2.2 ISO 9001 | 2 semaines avant la première livraison | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Certificat d'aciérie | CCDG 11.8.2.3, 15.4.2.2 ISO 9001 | Délai convenu avec SC | Validation, recommandations et suivi auprès de SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Contrôle de réception du treillis | CCDG 11.8.1.3, 11.8.2.3, 15.4.1.2 Norme 5101 ASTM A1064/A1064M | Au besoin | Demande d'échantillonnage au RAQ | SC |  |  |  | V-0111
| Contrôle de réception du treillis | CCDG 11.8.1.3, 11.8.2.3, 15.4.1.2 Norme 5101 ASTM A1064/A1064M | À la demande du SC | Réception ou prélèvement d'un échantillon, essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Contrôle de réception du béton | CCDG 11.8.1.2, 11.8.2.2, 15.4.2.1 Norme 3101 du Tome VII Plans et devis | Pendant les travaux | Prélèvement des échantillons, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-1193, V-1469-C, V-0112
| Contrôle de réception du béton | CCDG 11.8.1.2, 11.8.2.2, 15.4.2.1 Norme 3101 du Tome VII Plans et devis | Après les essais | Réception des rapports et suivi auprès de l'entrepreneur | SC |  |  |  | V-0111
X | Emprunts - 11.9
| Informations pour matériaux d'emprunts (excluant les emprunts extraits de carrières et sablières) | CCDG 11.9.1 (lié à 11.6) Plans et devis | Avant la première livraison | Réception, vérification de la conformité du document, transmission au RAQ | SC
| Informations pour matériaux d'emprunts (excluant les emprunts extraits de sablières) | CCDG 11.9.1 (lié à 11.6) Plans et devis | Délai convenu avec SC | Validation de la qualité des matériaux, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Contrôle de réception | CCDG 11.9.1 | À la demande du SC | Réception des matériaux, échantillonnage, essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
X | Compactage des matériaux - 11.10
| Essais de portance | CCDG 11.10.1 | Au besoin, lorsque la compacité ne peut être vérifiée à l’aide d’un nucléodensimètre | Détermination des emplacements d'essai | SC/ RAQ |  |  |  | V-0111
X | Préparation et stabilisation de l'infrastructure - 11.11
| Préparation de l'infrastructure | CCDG 11.11.1.1 Plans et devis | Avant la pose de sous-fondation | Demande d'analyse auprès du RAQ | SC
| Préparation de l'infrastructure | CCDG 11.11.1.1 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Réalisation d'analyse, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112, V-2009
| Attestation de la conformité pour la chaux utilisée | CCDG 11.11.2.1, 11.11.2.2 ASTM C977 Plans et devis | Avant chaque livraison | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Attestation de la conformité pour la chaux utilisée | CCDG 11.11.2.1, 11.11.2.2 ASTM C977 Plans et devis | Avant les travaux | Vérification de la conformité du matériau, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Attestation de la conformité pour la chaux utilisée | CCDG 11.11.2.1, 11.11.2.2 ASTM C977 Plans et devis | Pour chaque livraison. Après la réception du RS | Réception des documents de livraison, vérification de la conformité des informations supplémentaires | SC |  |  |  | Documents de livraison
| Programme de sécurité et de mesures d'urgence | CCDG 11.11.2.3 Plans et devis | Avant le début des travaux de stabilisation | Réception, vérification de la conformité, transmission au RENV | SC | X
| Programme de sécurité et de mesures d'urgence | CCDG 11.11.2.3 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Analyse, recommandations et suivi auprès du SC | RENV
| Approbation du matériel | CCDG 11.11.2.4 Plans et devis | Avant le traitement à la chaux | Demande de la réalisation d'une planche d'essais et coordonner avec le RAQ. | SC
| Approbation du matériel | CCDG 11.11.2.4 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Réalisation d'une planche d'essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Stabilisation des infrastructures à la chaux | CCDG 11.11.2.4 Plans et devis | 1re réunion de chantier et à chaque mise à jour du calendrier de l'entrepreneur | Vérification de la conformité de période de réalisation de stabilisation | SC |  |  |  | Calendrier
| Stabilisation des infrastructures à la chaux | CCDG 11.11.2.4 Plans et devis | Pendant les travaux et la période de mûrissement | Vérification des caractéristiques diverses exigeant l'implication du laboratoire | RAQ |  |  |  | V-0112
| Conditions pour stabilisation des infrastructures à la chaux | CCDG 11.11.2.4 Plans et devis | Avant le début des travaux | Vérifier les conditions météorologiques pour la journée des travaux et 48 heures suivantes. Coordination avec le RS. | SC
X | Renforcement de l'infrastructure à l'aide d'un géotextile - 11.11.3 et essais de portance - 11.11.4
| Certificat du fabricant de géotextile | CCDG 11.11.3.1, 11.11.3.2, 12.7.2 BNQ 7009-910/2018 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Certificat du fabricant de géotextile | CCDG 11.11.3.1, 11.11.3.2, 12.7.2 BNQ 7009-910/2018 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Validation des matériaux, recommandations et suivi auprès de SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Certificat d'analyse pour le géotextile | CCDG 11.11.3.1, 11.11.3.2, 12.7.2 Norme 13101 du Tome VII BNQ 7009-210 Plans et devis | Avant chaque livraison | Réception, vérification de la conformité du document, transmission au RAQ | SC
| Certificat d'analyse pour le géotextile | CCDG 11.11.3.1, 11.11.3.2, 12.7.2 Norme 13101 du Tome VII BNQ 7009-210 Plans et devis | Avant les travaux | Vérification de la conformité du matériau, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Contrôle de réception de géotextile | CCDG 11.11.3.1, 11.11.3.2, 12.7.2 Plans et devis | Au besoin | Demande d'échantillonnage au RAQ | SC
| Contrôle de réception de géotextile | CCDG 11.11.3.1, 11.11.3.2, 12.7.2 Plans et devis | À la demande du SC | Réception ou prélèvement d'un échantillon, essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Essai de portance effectué par l'entrepreneur | CCDG 11.11.4 Plans et devis | Au besoin | Demande de réalisation à l'entrepreneur sur la sous-fondation et fondation | SC |  |  |  | V-0111
| Essai de portance effectué par l'entrepreneur | CCDG 11.11.4 Plans et devis | À la demande du SC | Observation, mesures, suivi des comportements des sols lors de la réalisation d'essai, recommandation et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Essai de portance effectué par l'entrepreneur | CCDG 11.11.4 Plans et devis | Après l'essai | Réception des résultats | SC
X | Entrées privées - 11.13
| Certificat du BNQ pour fabricant des ponceaux en béton | CCDG 11.13.2, 15.13.4.1 BNQ 2622-951 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Certificat du BNQ pour fabricant des ponceaux en béton | CCDG 11.13.2, 15.13.4.1 BNQ 2622-951 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Validation des matériaux, recommandations et suivi auprès de SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Certificat du BNQ pour fabricant des ponceaux en tôle d'acier ondulée | CCDG 11.13.2, 15.13.4.1 BNQ 3311-910 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Certificat du BNQ pour fabricant des ponceaux en tôle d'acier ondulée | CCDG 11.13.2, 15.13.4.1 BNQ 3311-910 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Validation des matériaux, recommandations et suivi auprès de SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Certificat du BNQ pour fabricant des ponceaux en polyéthylène | CCDG 11.13.2, 15.13.4.1 BNQ 3624-907 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Certificat du BNQ pour fabricant des ponceaux en polyéthylène | CCDG 11.13.2, 15.13.4.1 BNQ 3624-907 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Validation des matériaux, recommandations et suivi auprès de SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Attestation de la conformité des tuyaux en béton, y compris les raccords | CCDG 11.13.1, 11.13.2, 15.13.3.2, 15.13.4.6 BNQ 2622-126 Plans et devis | 7 jours avant la livraison | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Attestation de la conformité des tuyaux en béton, y compris les raccords | CCDG 11.13.1, 11.13.2, 15.13.3.2, 15.13.4.6 BNQ 2622-126 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Validation des matériaux, recommandations et suivi auprès de SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Attestation de la conformité des tuyaux en tôle d'acier, y compris les manchons | CCDG 11.13.1, 11.13.2, 15.13.3.2, 15.13.4.2.1 Norme 7101 Plans et devis | 7 jours avant la livraison | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Attestation de la conformité des tuyaux en tôle d'acier, y compris les manchons | CCDG 11.13.1, 11.13.2, 15.13.3.3, 15.13.4.2.1 Norme 7101 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Validation des matériaux, recommandations et suivi auprès de SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Attestation de la conformité des tuyaux en polyéthylène, y compris les emboîtements et les manchons | CCDG 11.13.1, 11.13.2, 15.13.3.4, 15.13.4.3 BNQ 3624-120 ASTM F894 Plans et devis | 7 jours avant la livraison | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Attestation de la conformité des tuyaux en polyéthylène, y compris les emboîtements et les manchons | CCDG 11.13.1, 11.13.2, 15.13.3.4, 15.13.4.3 BNQ 3624-120 ASTM F894 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Validation des matériaux, recommandations et suivi auprès de SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Contrôle de réception de tôle d'acier | CCDG 11.13.1, 11.13.2, 15.13.3.3, 15.13.4.2.2 Norme 7101 Plans et devis | Au besoin | Demande d'échantillonnage au RAQ | SC
| Contrôle de réception de tôle d'acier | CCDG 11.13.1, 11.13.2, 15.13.3.3, 15.13.4.2.2 Norme 7101 Plans et devis | À la demande du SC | Réception ou prélèvement d'un échantillon, essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Contrôle de réception des tuyaux en polyéthylène | CCDG 11.13.1, 11.13.2, 15.13.3.4, 15.13.4.3.2 BNQ 3624-120 ASTM F894 Plans et devis | Au besoin | Demande d'échantillonnage au RAQ | SC
| Contrôle de réception des tuyaux en polyéthylène | CCDG 11.13.1, 11.13.2, 15.13.3.4, 15.13.4.3.2 BNQ 3624-120 ASTM F894 Plans et devis | À la demande du SC | Prélèvement d'un échantillon, essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Géotextile (certificat du fabricant et certificat d'analyse) | CCDG 11.13, 15.13.4.4, 12.7.1 BNQ 7009-910/2018 BNQ 7009-210 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité des documents et transmission au RAQ | SC
| Géotextile (certificat du fabricant et certificat d'analyse) | CCDG 11.13, 15.13.4.4, 12.7.1 BNQ 7009-910 BNQ 7009-210 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Validation du matériau, recommandations et suivi auprès de SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Contrôle de réception de mise en place des tuyaux | CCDG 11.13.3 Tome IV, ch.8 BNQ 2501-255 Plans et devis | Pendant les travaux | Contrôle de la qualité des matériaux en chantier, les essais de compactage, vérifications des caractéristiques demandées, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112, V-2009
X | Fourniture des matériaux de carrière ou de sablière - 11.14
| Plans de construction et programme d'entretien du chemin d'accès ou de halage | CCDG 11.14.2.1 Plans et devis Guide terrain ENV | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité du document et suivi. Transmission pour commentaires au RENV | SC | X |  |  | Plans visés
| Plans de construction et programme d'entretien du chemin d'accès ou de halage | CCDG 11.14.2.1 Plans et devis Guide terrain ENV | Délai convenu avec SC | Validation des mesures de protection environnementales, recommandations et suivi auprès de SC | RENV
| Certificat pour l'abat-poussières | CCDG 11.14.2.1, 12.4 BNQ 2410-300 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Certificat pour l'abat-poussières | CCDG 11.14.2.1, 12.4 BNQ 2410-300 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Validation du matériau, recommandations et suivi auprès de SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Localisation des réserves et leur identification | CCDG 11.14.2.4 | Avant la mise en réserve | Vérification de la conformité des permis ou certificats fournis. Approbation de l'endroit | SC
| Restauration du site | CCDG 11.14.2.5 Plans et devis | À la fin des travaux d'aménagement | Inspection, recommandations et suivi auprès du SC | SC/ RAP/ RENV/RAQ |  |  |  | rapport

## Fondations et sous-fondation
Plan de surveillance
| Note: l'ensemble des activités déjà inscrites à l'outil de planification peut ne pas être applicable à un projet. Le surveillant et son équipe devront donc modifier, supprimer ou ajouter des activités en fonction du projet à surveiller, c’est-à-dire en fonction des plans et devis pour construction. | [5 empty] | Légende
| Numéro de projet | 0 | Surveillant | 0 |  |  | Surveillant «SC» | Représentant du SC responsable de l'assurance de la qualité «RAQ» | Représentant du SC en structure «RST» | Compte rendu de réunion «CR»
| Numéro de dossier | 0 |  | 0 |  |  | Chargé d'activités responsable de la surveillance du Ministère "CARSM" | Représentant du SC en chantier «RS» (voir ses tâches au "Journal de chantier) | Représentant du SC en architecture de paysage «RAP» | Guide terrain Surveillance environnementale des chantiers routiers "Guide terrain ENV"
| Version du plan de surveillance | 0 | Entrepreneur | 0 |  |  | Chargé d'activité responsable de l'arpentage du Ministère "CARAM" | Représentant du SC en signalisation «RSIG» | Représentant du SC en environnement «RENV» | Fiche de surveillance environnementale «FE»
| Date de mise à jour | 0 |  | 0 |  |  | Chargé d'activité responsable d'assurance de la qualité du Ministère «CARAQM» | Représentant du SC en chaussée «RCH» | Représentant du SC en géotechnique «RGÉO» | Plan Tel que construit "Plan TC"
NOTE: La liste ci-dessous ne comprend pas d'activités à réaliser au chantier, notamment les éléments à consigner obligatoirement au journal de chantier, identifiés à l'annexe 3 du "Guide de surveillance"
Cochez si requis (X) | Sujet / Éléments à surveiller | Références (CCDG, Plans et devis) | Fréquence | Activités de surveillance | Responsable | Présence ingénieur obligatoire | Dates de réalisation (début / Fin ) | Dates de réalisation révisée (début / Fin ) | Document de vérification (JC, formulaires) | Remarques
X | Transport des matériaux - 12.1
| Évaluation de la portance | CCDG 12.1.1, 11.11.4 | Au besoin | Validation des besoins, coordination des essais | SC
| Matériaux granulaires | CCDG 12.1.1 Norme 2104 | À la demande du SC | Réception ou prélèvement d'un échantillon, essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
X | Sous-fondation de chaussée - 12.2
| Attestation de conformité pour chaque source des matériaux granulaires bruts à la source, provenant de déblais ou de MGR | CCDG 12.2.1, 12.2.2 BNQ 2560-114 Plans et devis | 7 jours avant le début d'exploitation des matériaux brut ou avant la première livraison | Réception, vérification de la conformité du document, transmission au RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur et autorisation de livraison | SC
| Attestation de conformité pour chaque source des matériaux granulaires bruts à la source, provenant de déblais ou de MGR | CCDG 12.2.1, 12.2.2 BNQ 2560-114 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Validation des matériaux, incluant les matériaux traités et homogénéisés, vérification de capacité de réserve, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Essai de détermination de la teneur en bitume | CCDG 12.2.2.1.3 LC 26–100 | Au besoin | Autorisation de recours à l'essai | SC/RAQ |  |  |  | V-0111
| Rapport de l’étude de caractérisation environnementale du MGR | CCDG 12.2.2.1.4 Plan et devis | Selon le délai convenu | Réception, vérification de la conformité, transmission au RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Registre de provenance des matières granulaires résiduelles proviennent exclusivement d’infrastructures routières du Ministère et qu’elles sont valorisées pour l'usage | CCDG 12.2.2.1.4 | 3 jours avant la première livraison | Réception, vérification de la conformité, transmission au RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Caractérisation environnementale | CCDG 12.2.2.1.4 Plan et devis | En cas de doute | Exigence de caractérisation | SC/ RAQ
| Attestation de conformité pour les matériaux recyclés produits par retraitement en place de la chaussée réalisé dans le cadre d’un même contrat | CCDG 12.2.3 Plans et devis | 3 jours avant la première utilisation | Autoriser non remise en réserve de ces matériaux. Réception, vérification de la conformité du document, transmission au RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur | SC/ RAQ
| Contrôle à la réception de la sous-fondation par lot | CCDG 12.2.4, 11.10 BNQ 2560-114 Plans et devis | Réunion de chantier | Coordination avec le RAQ, détermination des lots | SC |  |  |  | CR
| Contrôle de la mise en place de la sous-fondation par lot, par couche | CCDG 12.2.4, 11.10 BNQ 2560-114 Plans et devis | Pendant les travaux | Prélèvement des échantillons, essais, analyses, recommandations et suivi auprès du SC. Présence à l'échantillonnage par l'entrepreneur | RAQ |  |  |  | Tableau d'échantillonnage aléatoire, V-0112, V-2430, V-2430-1, V-2430-2
| Réception de la sous-fondation par lot | CCDG 12.2.4, 11.10 BNQ 2560-114 Plans et devis | Après la mise en œuvre | Détermination de la conformité des lots, suivi auprès de l'entrepreneur | SC |  |  |  | V-0111
| Recours de l'entrepreneur | CCDG 12.2.4.4 | Avant le nouvel échantillonnage | Vérification que laboratoire de l'entrepreneur est indépendant et enregistré | SC
| Recours de l'entrepreneur | CCDG 12.2.4.4 | 24h avant le droit de recours | Réception de la table de hasard de prélèvements, vérification et commentaires | SC
| Recours de l'entrepreneur | CCDG 12.2.4.4 | Réalisation d'essai dans les 7 jours après la réception des résultats par l'entrepreneur | Validation du délai | SC
| Recours de l'entrepreneur | CCDG 12.2.4.4 | Pendant l'échantillonnage | Vérification de l'emplacement des prélèvements, observation de prélèvement et des essais, suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112, V-2009, V-2430, V-2430-1, V-2430-2
| Recours de l'entrepreneur | CCDG 12.2.4.4 | Après la prise des échantillons | Réception des résultats et évaluation de la conformité, suivi auprès de l'entrepreneur, calcul du prix révisé | SC |  |  |  | V-0111
X | Fondation de chaussée - 12.3
| Attestation de conformité pour chaque source des matériaux granulaires de type MG-20 et, en présence de transition sur roc brisé, MG-56 | CCDG 12.3.1, 12.3.2 BNQ 2560-114 Plans et devis | 7 jours avant la première livraison | Réception, vérification de la conformité du document transmission au RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur, autorisation de livraison | SC
| Attestation de conformité pour chaque source des matériaux granulaires de type MG-20 et, en présence de transition sur roc brisé, MG-56 | CCDG 12.3.1, 12.3.2 BNQ 2560-114 Plans et devis | Au besoin | Réception de certificat d'enregistrement conforme à la norme ISO 9001 pour le fabricant ou laboratoire enregistré, vérification de la conformité | SC
| Attestation de conformité pour chaque source des matériaux granulaires de type MG-20 et, en présence de transition sur roc brisé, MG-56 | CCDG 12.3.1, 12.3.2 BNQ 2560-114 Plans et devis | Avant première livraison | Validation des matériaux, incluant les matériaux traités et homogénéisés, vérification de capacité de réserve, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Réalisation d'une planche de référence | CCDG 12.3.2.2.2 BNQ 2560-114 | Au besoin | Coordination avec le RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur | SC |  |  |  | V-0111
| Réalisation d'une planche de référence | CCDG 12.3.2.2.2 BNQ 2560-114 | Délai convenu avec SC | Observation, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112, V-2009, V-2335, V-2746
| Programme d'essais granulométriques | CCDG 12.3.2.2.2 BNQ 2560-114 | Au besoin | Réception des résultats de l'entrepreneur, transmission au RAQ et suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Programme d'essais granulométriques | CCDG 12.3.2.2.2 BNQ 2560-114 | Délai convenu avec SC | Validation de la conformité des matériaux, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Réalisation d'une planche de référence | CCDG 12.3.3.5 BNQ 2560-114 | Au besoin | Demande de réalisation ou de reprise de la planche à l'entrepreneur | SC |  |  |  | V-0111
| Réalisation d'une planche de référence | CCDG 12.3.3.6 BNQ 2560-114 | 4 jours avant la réalisation de la planche | Réception de l'avis de l'entrepreneur, coordination avec le RAQ | SC
| Réalisation d'une planche de référence | CCDG 12.3.3.5 BNQ 2560-114 | Délai convenu avec SC | Observation, vérification de la conformité, prises de mesures, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112, V-2009, V-2335, V-2746
| Contrôle à la réception de la fondation par lot | CCDG 12.3.3, 11.10 BNQ 2501-255 BNQ 2501-090 ASTM D6938 Plans et devis | Réunion de chantier | Coordination avec le RAQ, détermination des lots | SC |  |  |  | CR
| Contrôle de mise en place de la fondation par couche ainsi que polystyrène | CCDG 12.3.3, 11.10 BNQ 2501-255 BNQ 2501-090 ASTM D6938 Plans et devis | Pendant les travaux | Contrôle de la qualité matériaux en chantier, les essais de compactage, vérifications des caractéristiques demandées, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | Tableau d'échantillonnage aléatoire, V-0112, V-2430, V-2430-1, V-2430-2
| Réception des fondations par lot | CCDG 12.3.4, 11.10 BNQ 2560-114 Plans et devis | Après la mise en œuvre | Réception des résultats et évaluation de la conformité, suivi auprès de l'entrepreneur, calcul du prix révisé | SC |  |  |  | V-0111
| Recours de l'entrepreneur | CCDG 12.3.4.2 | Dans les 7 jours après la réception des résultats originaux par l'entrepreneur | Réception des commentaires de l'entrepreneur | SC
| Recours de l'entrepreneur | CCDG 12.3.4.2 | 24h avant le droit de recours | Réception de la table de hasard de prélèvements, vérification et commentaires | SC
| Recours de l'entrepreneur | CCDG 12.3.4.2 | Avant le nouvel échantillonnage | Vérification que laboratoire de l'entrepreneur est indépendant et enregistré | SC
| Recours de l'entrepreneur | CCDG 12.3.4.2 | Pendant l'échantillonnage | Vérification de l'emplacement des prélèvements, observation de prélèvement et des essais, suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112, V-2430-3, V-2430-4, V-2430-A, V-2009
| Recours de l'entrepreneur | CCDG 12.3.4.2 | Immédiatement à la fin de l'essai | Réception d'une copie des résultats des essais et des notes | SC
| Recours de l'entrepreneur | CCDG 12.3.4.2 | Après la prise des échantillons | Réception des résultats et évaluation de la conformité, suivi auprès de l'entrepreneur, calcul du prix révisé | SC |  |  |  | V-0111
X | Traitement contre la poussière et entretien de la surface granulaire - 12.4, 12.5
| Certificat pour l'abat-poussières | CCDG 12.4 BNQ 2410-300 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Certificat pour l'abat-poussières | CCDG 12.4 BNQ 2410-300 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Validation du matériau, recommandations et suivi auprès de SC | RAQ |  |  |  | V-0112
X | Isolation de chaussée - 12.6
| Attestation de conformité pour polystyrène | CCDG 12.6.2 Norme 14301 Plans et devis | 7 jours avant le début d'exploitation ou avant la première livraison | Réception, vérification de la conformité du document, transmission au RAQ | SC
| Attestation de conformité pour polystyrène | CCDG 12.6.2 Norme 14301 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité du matériau, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Contrôle de la mise en place de polystyrène | CCDG 12.6.3, 11.10 BNQ 2560-114 Plans et devis | Pendant les travaux | Vérification de la conformité des couches de matériaux granulaires, recommandations et suivi auprès du SC. | RAQ |  |  |  | V-0112
| Contrôle à la réception de polystyrène | CCDG 12.6.4 Plans et devis | Au besoin | Demande d'échantillonnage au RAQ | SC |  |  |  | V-0111
| Contrôle à la réception de polystyrène | CCDG 12.6.4 Plans et devis | À la demande du SC | Réception ou prélèvement d'un échantillon, essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
X | Géotextile - 12.7
| Certificat du fabricant de géotextile | CCDG 12.7.2, 12.8.1.2, 12.8.2.1.4 BNQ 7009-910/2018 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception et transmission au RAQ | SC
| Certificat du fabricant de géotextile | CCDG 12.7.2, 12.8.1.2, 12.8.2.1.4, 12.8.3.1.4 BNQ 7009-910/2018 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Réception, validation du certificat, suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Certificat d'analyse | CCDG 12.7.2, 12.8.1.2, 12.8.2.1.4, 12.8.3.1.4 BNQ 7009-210 Plans et devis | Avant chaque livraison, par lot, pour chaque grade | Réception, vérification de la conformité du document, transmission au RAQ | SC
| Certificat d'analyse | CCDG 12.7.2, 12.8.1.2, 12.8.2.1.4, 12.8.3.1.4 BNQ 7009-210 Plans et devis | Avant chaque livraison, par lot, pour chaque grade | Vérification de la conformité du matériau, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Contrôle à la réception de géotextile | CCDG 12.7.2.3, 12.8.1.2, 12.8.2.1.4, 12.8.3.1.4 Plans et devis | Au besoin | Demande d'échantillonnage au RAQ | SC |  |  |  | V-0111
| Contrôle à la réception de géotextile | CCDG 12.7.2.3, 12.8.1.2, 12.8.2.1.4, 12.8.3.1.4 Plans et devis | À la demande du SC | Réception ou prélèvement d'un échantillon, essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
X | Éléments de drainage: conduites et drains souterrains filtrants - 12.8.1 et 12.8.2
| Certificat BNQ du fabricant des ponceaux en béton | CCDG 12.8.1.2, 15.13.4.1 BNQ 2622-951 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception et transmission au RAQ | SC
| Certificat BNQ du fabricant des ponceaux en béton | CCDG 12.8.1.2, 15.13.4.1 BNQ 2622-951 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Réception, validation du certificat, suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Certificat BNQ du fabricant des ponceaux en tôle d'acier ondulée | CCDG 12.8.1.2, 15.13.4.1 BNQ 3311-910 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception et transmission au RAQ | SC
| Certificat BNQ du fabricant des ponceaux en tôle d'acier ondulée | CCDG 12.8.1.2, 15.13.4.1 BNQ 3311-910 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Réception, validation du certificat, suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Certificat BNQ du fabricant des ponceaux en thermoplastique | CCDG 12.8.1.2, 12.8.2.1, 12.8.2.2, 15.13.4.1 BNQ 3624-907 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception et transmission au RAQ | SC
| Certificat BNQ du fabricant des ponceaux en thermoplastique | CCDG 12.8.1.2, 12.8.2.1, 12.8.2.2, 15.13.4.1 BNQ 3624-907 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Réception, validation du certificat, suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Attestation de conformité des tuyaux en béton, y compris les raccords | CCDG 12.8.1.1.1, 12.8.1.2, 15.13.3.2, 15.13.4.6 BNQ 2622-126 Plans et devis | 7 jours avant la livraison | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Attestation de conformité des tuyaux en béton, y compris les raccords | CCDG 12.8.1.1.1, 12.8.1.2, 15.13.3.2, 15.13.4.6 BNQ 2622-126 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Validation des matériaux, recommandations et suivi auprès de SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Attestation de conformité des tuyaux en tôle d'acier, y compris les manchons | CCDG 12.8.1.1.2 12.8.1.2, 15.13.3.3, 15.13.4.2.1 Norme 7101 Plans et devis | 7 jours avant la livraison | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Attestation de conformité des tuyaux en tôle d'acier, y compris les manchons | CCDG 12.8.1.1.2 12.8.1.2, 15.13.3.3, 15.13.4.2.1 Norme 7101 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Validation des matériaux, recommandations et suivi auprès de SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Attestation de conformité des tuyaux en polyéthylène, y compris les emboîtements et les manchons | CCDG 12.8.1.1.3, 12.8.1.2, 12.8.2.1, 12.8.2.2, 15.13.3.4, 15.13.4.3 BNQ 3624-110 BN 3624-115 BNQ 3624-120 ASTM F894 Plans et devis | 7 jours avant la livraison | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Attestation de conformité des tuyaux en polyéthylène, y compris les emboîtements et les manchons | CCDG 12.8.1.1.3, 12.8.1.2, 12.8.2.1, 12.8.2.2, 15.13.3.4, 15.13.4.3 BNQ 3624-110 BN 3624-115 BNQ 3624-120 ASTM F894 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Validation des matériaux, recommandations et suivi auprès de SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Attestation de conformité des tuyaux en polychlorure de vinyle, y compris les raccords et les garnitures | CCDG 12.8.1.1.3, 12.8.1.2, 12.8.2.1, 12.8.2.2, 15.13.3.4, 15.13.4.3 BNQ 3624-135 Plans et devis | 7 jours avant la livraison | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Attestation de conformité des tuyaux en polychlorure de vinyle, y compris les raccords et les garnitures | CCDG 12.8.1.1.3, 12.8.1.2, 12.8.2.1, 12.8.2.2, 15.13.3.4, 15.13.4.3 BNQ 3624-135 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Validation des matériaux, recommandations et suivi auprès de SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Contrôle à la réception de tôle d'acier | CCDG 12.8.1.2, 15.13.3.3, 15.13.4.2.2 Norme 7101 Plans et devis | Au besoin | Demande d'échantillonnage au RAQ | SC |  |  |  | V-0111
| Contrôle à la réception de tôle d'acier | CCDG 12.8.1.2, 15.13.3.3, 15.13.4.2.2 Norme 7101 Plans et devis | À la demande du SC | Réception ou prélèvement d'un échantillon, essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Contrôle à la réception des tuyaux en polyéthylène | CCDG 12.8.1.1.3, 12.8.1.2, 12.8.2.2, 15.13.3.4, 15.13.4.3 BNQ 3624-110 BN 3624-115 BNQ 3624-120 ASTM F894 Plans et devis | Au besoin | Demande d'échantillonnage au RAQ | SC |  |  |  | V-0111
| Contrôle à la réception des tuyaux en polyéthylène | CCDG 12.8.1.1.3, 12.8.1.2, 12.8.2.2, 15.13.3.4, 15.13.4.3 BNQ 3624-110 BN 3624-115 BNQ 3624-120 ASTM F894 Plans et devis | À la demande du SC | Prélèvement d'un échantillon, essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Attestation de conformité pour chaque source des matériaux granulaires de type MG ou de pierres | CCDG 12.8.1.1.4, 12.8.1.2.1, 12.8.2.1.2, 12.8.2.2.1, 12.2.2 BNQ 2560-114 Norme 2104 Plans et devis | 7 jours avant la première livraison | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Attestation de conformité pour chaque source des matériaux granulaires de type MG ou de pierres | CCDG 12.8.1.1.4, 12.8.1.2.1, 12.8.2.1.2, 12.8.2.2.1, 12.2.2 BNQ 2560-114 Norme 2104 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Validation des matériaux, recommandations et suivi auprès de SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Contrôle à la réception des matériaux filtrants et granulaires | CCDG 12.8.1.1.4, 12.8.1.2.1, 12.8.2.1.2, 12.8.2.2.1, 12.2.2 BNQ 2560-114 Norme 2104 Plans et devis | Au besoin | Demande d'échantillonnage au RAQ | SC |  |  |  | V-0111
| Contrôle à la réception des matériaux filtrants et granulaires | CCDG 12.8.1.1.4, 12.8.1.2.1, 12.8.2.1.2, 12.8.2.2.1, 12.2.2 BNQ 2560-114 Norme 2104 Plans et devis | À la demande du SC | Réception ou prélèvement d'un échantillon, analyse et les essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112, V-2335, V-2746
| Rapport d'essais d'acceptation de mise en œuvre des conduites signé par un ingénieur | CCDG 12.8.1.4 BNQ 1809-300 | Avant les travaux de mise en place du revêtement | Réception, vérification de la conformité du document et des résultats d'essais. Autorisation de pose d'enrobé. | SC
| Contrôle de mise en place des matériaux granulaires par couche | CCDG 12.8.1.3, 12.8.2.3 Plans et devis | Pendant les travaux | Contrôle de la qualité matériaux en chantier, les essais de compactage, vérifications des caractéristiques demandées, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112, V-2009
| Réception de mise en place des matériaux granulaires par couche | CCDG 12.8.1.3, 12.8.2.3 Plans et devis | Après la mise en place | Réception des résultats et évaluation de la conformité, suivi auprès de l'entrepreneur, calcul du prix révisé | SC |  |  |  | V-0111
| Réparation des dommages au revêtement de zinc | CCDG 12.8.1.3, 15.13.5, 15.14 Plans et devis | Au besoin | Planifier des activités, transmettre les exigences à l'entrepreneur, coordonner avec le RAQ et RS. | SC |  |  |  | V-0111
X | Regards, puisards, chambre de vannes et accessoires - CCDG 12.8.3
| Certificat BNQ du fabricant des regards, des puisards et des chambres de vannes en béton armé | CCDG 12.8.3.2.1 BNQ 2622-951 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception et transmission au RAQ | SC
| Certificat BNQ du fabricant des regards, des puisards et des chambres de vannes en béton armé | CCDG 12.8.3.2.1 BNQ 2622-951 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Réception, validation du certificat, suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Certificat BNQ du fabricant des cadres, des grilles, des tampons, des cales de rehaussement et des trappes de puisard | CCDG 12.8.3.2.1 BNQ 3221-900 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception et transmission au RAQ | SC
| Certificat BNQ du fabricant des cadres, des grilles, des tampons, des cales de rehaussement et des trappes de puisard | CCDG 12.8.3.2.1 BNQ 3221-900 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Réception, validation du certificat, suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Attestation de conformité pour chaque livraison des accessoires produits dans une usine non certifiée | CCDG 12.8.3.2.1, 12.8.3.2.2 BNQ 3221-900 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Attestation de conformité pour chaque livraison de cadres, de grilles, de tampons, des cales de rehaussement et de trappes de puisard | CCDG 12.8.3.2.2 BNQ 3221-900 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Attestation de conformité pour chaque livraison de cadres, de grilles, de tampons, des cales de rehaussement et de trappes de puisard | CCDG 12.8.3.2.2 BNQ 3221-900 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Validation des matériaux, recommandations et suivi auprès de SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Attestation de conformité pour chaque source des matériaux granulaires | CCDG 12.8.3.2, 12.2.2 BNQ 2560-114 Plans et devis | 7 jours avant la première livraison | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Attestation de conformité pour chaque source des matériaux granulaires | CCDG 12.8.3.2, 12.2.2 BNQ 2560-114 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Validation des matériaux, vérification de capacité de la zone d'exploitation et de réserve, recommandations et suivi auprès de SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Contrôle à la réception de cadres, de grilles, de tampons, des cales de rehaussement ou de trappe de puisard | CCDG 12.8.3.2.3 Norme 7202 Plans et devis | Au besoin | Demande d'échantillonnage au RAQ | SC
| Contrôle à la réception de cadres, de grilles, de tampons, des cales de rehaussement ou de trappe de puisard | CCDG 12.8.3.2.3 Norme 7202 Plans et devis | À la demande du SC | Réception ou prélèvement d'un échantillon, analyse et les essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Contrôle de mise en place des matériaux granulaires de fondation et de remblayage par couche | CCDG 12.8.3.3 Plans et devis | Pendant les travaux | Contrôle de la qualité matériaux en chantier, les essais de compactage, vérifications des caractéristiques demandées, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112, V-2009
X | Enrochement - 12.8.4
| Attestation de conformité pour chaque source de matériaux d'enrochement et analyse qualitative signée par un géologue ou un ingénieur en géologie | CCDG 12.8.4 Norme 14501 Plans et devis | Avant la première livraison | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Attestation de conformité pour chaque source de matériaux d'enrochement et analyse qualitative signée par un géologue ou un ingénieur en géologie | CCDG 12.8.4 Norme 14501 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Validation des matériaux, connaissance d'analyse qualitative, recommandations et suivi auprès de SC | RAQ |  |  |  | V-0112

## Revêtement de chaussée enrobé
Plan de surveillance
| Note: l'ensemble des activités déjà inscrites à l'outil de planification peut ne pas être applicable à un projet. Le surveillant et son équipe devront donc modifier, supprimer ou ajouter des activités en fonction du projet à surveiller, c’est-à-dire en fonction des plans et devis pour construction. | [5 empty] | Légende
| Numéro de projet | 0 | Surveillant | 0 |  |  | Surveillant «SC» | Représentant du SC responsable de l'assurance de la qualité «RAQ» | Équipe d'évaluation de l'uni "EEU" | Compte rendu de réunion «CR»
| Numéro de dossier | 0 |  | 0 |  |  | Chargé d'activités responsable de la surveillance du Ministère "CARSM" | Représentant du SC en chantier «RS» (voir ses tâches au "Journal de chantier) | Représentant du SC en architecture de paysage «RAP» | Guide terrain Surveillance environnementale des chantiers routiers "Guide terrain ENV"
| Version du plan de surveillance | 0 | Entrepreneur | 0 |  |  | Chargé d'activité responsable de l'arpentage du Ministère "CARAM" | Représentant du SC en signalisation «RSIG» | Représentant du SC en environnement «RENV» | Fiche de surveillance environnementale «FE»
| Date de mise à jour | 0 |  | 0 |  |  | Chargé d'activité responsable d'assurance de la qualité du Ministère «CARAQM» | Représentant du SC en chaussée «RCH» | Coordinateur de marquage du Ministère «CMM» | Plan Tel que construit "Plan TC"
NOTE: La liste ci-dessous ne comprend pas d'activités à réaliser au chantier, notamment les éléments à consigner obligatoirement au journal de chantier, identifiés à l'annexe 3 du "Guide de surveillance"
Cochez si requis (X) | Sujet / Éléments à surveiller | Références (CCDG, Plans et devis) | Fréquence | Activités de surveillance | Responsable | Présence ingénieur obligatoire | Dates de réalisation (début / Fin ) | Dates de réalisation révisée (début / Fin ) | Document à produire (CR, formulaires) | Remarques
X | REVÊTEMENT DE CHAUSSÉE EN ENROBÉ - 13
X | Préparation de la surface - 13.1
| Attestation de la conformité des matériaux granulaires pour la correction de surface | CCDG 13.1.1 12.3.2 BNQ 2560-114 Plans et devis | 7 jours avant la première livraison pour chaque réserve | Réception, vérification de la conformité du document, transmission au RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Attestation de la conformité des matériaux granulaires pour la correction de surface | CCDG 13.1.1 12.3.2 BNQ 2560-114 Plans et devis | Avant la première livraison | Validation des matériaux, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Plan de dispositifs d'éclairage | CCDG 13.1.3 | 2 semaines avant le début des travaux de préparation de la surface | Réception, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Exigence de scarification de la surface | CCDG 13.1.3.1.1 | Au besoin | Demande et suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Matériaux pour la correction des surfaces | CCDG 13.1.3.2 Norme 4202 Plans et devis | Avant la première livraison | Réception, vérification de la conformité du document, transmission au RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur et autorisation de livraison | SC
| Matériaux pour la correction des surfaces | CCDG 13.1.3.2 Norme 4202 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Validation des matériaux, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Pose d'enrobé dans les secteurs où la circulation doit être maintenue | CCDG 13.1.3 Plans et devis | 5 jours après la réception des résultats granulométrique des matériaux de fondation | Coordination avec le RS et RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Correction des surfaces | CCDG 13.1.3, 15.11.3.1.2 Plans et devis | À la demande du SC | Vérification de la conformité de compactage, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112, V-2009
| Contrôle de réception de surface, conformité du profil final avant recouvrement | CCDG 13.1.4, 13.2, 13.3.4 Plans et devis | Après l'inspection | Autorisation à procéder aux travaux de revêtement | SC |  |  |  | V-0111
X | Liant d'imprégnation ou d'accrochage - 13.2
| Certificat ISO pour le fabricant des émulsions de bitume | CCDG 13.2.2.1 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception et transmission au RAQ | SC
| Certificat ISO pour le fabricant des émulsions de bitume | CCDG 13.2.2.1 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Réception, validation du certificat, suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Certificat ISO pour l'entreprise responsable de l'entreposage et de l'expédition des émulsions de bitume | CCDG 13.2.2.1 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception et transmission au RAQ | SC
| Certificat ISO pour l'entreprise responsable de l'entreposage et de l'expédition des émulsions de bitume | CCDG 13.2.2.1 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Réception, validation du certificat, suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Attestation de la conformité pour l'émulsion de bitume | CCDG 13.2.1, 13.2.2 Norme 4105 Plans et devis | Avant chaque livraison | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur et autorisation de livraison | SC |  |  |  | V-0111
| Attestation de la conformité pour l'émulsion de bitume | CCDG 13.2.1, 13.2.2 Norme 4105 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Validation du produit, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Attestation de la conformité pour l'émulsion de bitume | CCDG 13.2.1, 13.2.2 Norme 4105 Plans et devis | Pour chaque livraison. Après la réception du RS | Réception des documents de livraison, vérification de la conformité des informations supplémentaires | SC |  |  |  | Documents de livraison
| Contrôle de réception de liant d'imprégnation | CCDG 13.2.2.3 ASTM D140/D140M Plans et devis | À la livraison | Présence au prélèvement de l'échantillon, constat de la conformité de la procédure, expédition de l'échantillon et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Contrôle de réception de liant d'imprégnation | CCDG 13.2.2.3 ASTM D140/D140M Plans et devis | À la demande du SC | Prélèvement d'échantillons supplémentaires | RAQ |  |  |  | V-0112
| Contrôle de réception de liant d'accrochage | CCDG 13.2.2.3 ASTM D140/D140M Norme 4105 Plans et devis | À la livraison | Présence aux prélèvements des échantillons, constat de la conformité de la procédure, expédition de l'échantillon et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Contrôle de réception de liant d'accrochage | CCDG 13.2.2.3 ASTM D140/D140M Norme 4105 Plans et devis | À la demande du SC | Prélèvement d'échantillons supplémentaires | RAQ |  |  |  | V-0112
| Contrôle de réception de liant d'accrochage | CCDG 13.2.2.3 ASTM D140/D140M Norme 4105 Plans et devis | Délai convenu | Réalisation des essais, transmission des résultats au SC | CARAQM |  |  |  | rapports d'essais
| Réception de liant d'accrochage | CCDG 13.2.2.3 ASTM D140/D140M Norme 4105 Plans et devis | Délai convenu | Réception des résultats, détermination de la conformité et suivi auprès de l'entrepreneur | SC |  |  |  | V-0111
| Plan de dispositifs d'éclairage | CCDG 13.2.4 | 2 semaines avant le début des travaux de liant d’imprégnation ou d’accrochage | Réception, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Avis à l'entrepreneur | CCDG 13.2.2.3.1 | Avant la date de réalisation d'essai sur le contenant témoin | Informer l'entrepreneur de la date afin de l'inviter à l'assister à la reprise | SC |  |  |  | V-0111
| Essai sur le contenant témoin si le liant d'accrochage est non-conforme à l'essai au DSR | CCDG 13.2.2.3.2 Norme 4105 | 10 jours suivant l'émission du rapport de non-conformité | Réalisation de l'essai | RAQ |  |  |  | V-0112
| Avis à l'entrepreneur | CCDG 13.2.2.3.2 | Après l'essai | Informer l'entrepreneur des résultats de la réévaluation, suivi auprès de l'entrepreneur | SC |  |  |  | V-0111
| Méthode de vérification du taux d'application | CCDG 13.2.4 Plans et devis Recommandations du fabricant | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception et transmission au RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Méthode de vérification du taux d'application | CCDG 13.2.4 Plans et devis Recommandations du fabricant | Délai convenu avec SC | Validation, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Calibration de l'épandeuse | CCDG 13.2.4 | 24h avant de début d'application de liant | Réception d'avis de l'entrepreneur, vérification de la conformité | SC
| Taux de pose de rupteur | CCDG 13.2.4 | Au besoin, selon les conditions météorologiques | Autorisation de réduction du taux | SC |  |  |  | V-0111
| Application de liant | CCDG 13.2.4 Plans et devis | Avant le début des travaux | Vérification des conditions météorologiques. Coordination avec le RS | SC
| Application de liant | CCDG 13.2.4 Plans et devis | Pendant les travaux | Contrôle de la qualité des matériaux en chantier, les essais de compactage, vérifications des caractéristiques demandées, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
X | Enrobé préparé et posé à chaud - 13.3
X | Matériaux - 13.3.1, 13.3.2
X | - Bitume - 13.3.2.1
| Sites d'entreposage des réserves de granulats de classes granulaires et de granulats bitumineux | CCDG 13.3.1 Plans et devis | Avant d'entreposage | Visite des lieux, vérification de la conformité | RAQ
| Avis de l'entrepreneur concernant le concassage et de triage des granulats | CCDG 13.3.1 | 3 jours avant le début d'opération | Réception, vérification de la conformité, coordination avec le RAQ | SC
| Avis de l'entrepreneur concernant le concassage et de triage des granulats | CCDG 13.3.1 | À la demande du SC | Présence, observation, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Certificat ISO pour le fabricant des bitumes | CCDG 13.3.2.1 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception et transmission au RAQ | SC
| Certificat ISO pour le fabricant des bitumes | CCDG 13.3.2.1 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Réception, validation de certificat, suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Certificat ISO pour l'entreprise responsable de l'entreposage et de l'expédition des bitumes | CCDG 13.3.2.1 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception et transmission au RAQ | SC
| Certificat ISO pour l'entreprise responsable de l'entreposage et de l'expédition des bitumes | CCDG 13.3.2.1 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Réception, validation de certificat, suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Attestation de la conformité pour le bitume | CCDG 13.3.2.1 Norme 4101 Plans et devis | Pour chaque livraison | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur et autorisation de livraison | SC
| Attestation de la conformité pour le bitume | CCDG 13.3.2.1 Norme 4101 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Validation des matériaux, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Attestation de la conformité pour le bitume | CCDG 13.3.2.1 Norme 4101 Plans et devis | À la livraison | Réception des documents de livraison et vérification de la conformité des informations ajoutées | SC |  |  |  | Documents de livraison
| Contrôle de la réception du bitume | CCDG 13.3.2.1.3 Norme 4101 Plans et devis | Aux 3000 t de production d'enrobé pour chaque classe et pour chaque fournisseur d'enrobé pour le contrat concerné, au moins 1 par contrat et un par an | Présence aux prélèvements des échantillons au besoin, constat de la conformité de la procédure, vérification des étiquettes, expédition de l'échantillon et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Contrôle de la réception du bitume | CCDG 13.3.2.1.3 Norme 4101 Plans et devis | Délai convenu | Transmission des résultats d'essais au SC | CARAQM |  |  |  | résultats d'essais
| Contrôle de la réception du bitume | CCDG 13.3.2.1.3 Norme 4101 Plans et devis | Délai convenu | Réception des résultats, détermination de la conformité et suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Avis à l'entrepreneur | CCDG 13.3.2.1.3 | Avant la date de réalisation d'essai sur le contenant témoin | Informer l'entrepreneur de la date afin de l'inviter à l'assister à la reprise | SC |  |  |  | V-0111
| Essai sur le contenant témoin si au moins une caractéristique du bitume est non-conforme | CCDG 13.3.2.1.3 Norme 4101 Plans et devis | 10 jours suivant l'émission du rapport de non-conformité | Réalisation de l'essai | RAQ |  |  |  | V-0112
| Avis à l'entrepreneur | CCDG 13.3.2.1.3 | Après l'essai | Informer l'entrepreneur des résultats de la réévaluation, suivi auprès de l'entrepreneur | SC |  |  |  | V-0111
X | - Enrobé à chaud - 13.3.2.2
| Certificat de la conformité à la norme ISO 9001 de la centrale d'enrobage | CCDG 13.3.2.2.1 Plans et devis | 2 semaines avant le début des travaux de pose d'enrobé | Réception, vérification de la conformité | SC
| Plan qualité de la centrale d'enrobage | CCDG 13.3.2.2.1 Norme 4202 Plans et devis | 2 semaines avant le début des travaux de pose d'enrobé | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Plan qualité de la centrale d'enrobage | CCDG 13.3.2.2.1 Norme 4202 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Résultats d'essais et de calculs pour validation | CCDG 13.3.2.2.2 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité des documents et transmission au RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Résultats d'essais et de calculs pour validation | CCDG 13.3.2.2.2 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Validation, recommandations et suivi auprès de SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Résultats d'essais et de calculs pour validation | CCDG 13.3.2.2.2 Plans et devis | À la demande du SC | Réalisation des essais | RAQ |  |  |  | V-0112, rapports d'essais
| Formules théoriques et finales des enrobés à chaud, tous les résultats d'essais et calculs et toutes les informations requises | CCDG 13.3.2.2.2 Norme 4202 Plans et devis | 7 jours avant la mise en place des enrobés | Réception, vérification de la conformité des documents et transmission au RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Formules théoriques et finales des enrobés à chaud, tous les résultats d'essais et calculs et toutes les informations requises | CCDG 13.3.2.2.2 Norme 4202 Méthodes LC Plans et devis | Délai convenu avec SC | Validation, recommandations et suivi auprès de SC | RAQ |  |  |  | V-0112, V-1306-I
| Essais de résistance à l'orniérage | CCDG 13.3.2.2.2 Norme 4202 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur. Lorsque le dernier résultat a plus que 3 ans | Vérification de délai de 3 ans, demande de réalisation, coordination avec le RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Essais de résistance à l'orniérage | CCDG 13.3.2.2.2 Norme 4202 Plans et devis | À la demande du SC. Délai de 10 jours après la réception constituants et de la formule d’enrobé, accompagnés des résultats d’essais conformes. | Selon la demande du SC: prélèvement ou la réception des échantillons, réalisation des essais, analyse des résultats reçus, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112, rapports d'essais
| Contrôle de production | CCDG 13.3.2.2.2 Norme 4202 Plans et devis | 2 jours après le prélèvement d'échantillon, aux 300 t d'enrobé posé et au moins un échantillon par lot d'enrobé | Réception des résultats avec le nom du laboratoire, transfert au RAQ et suivi. | SC
| Contrôle de production | CCDG 13.3.2.2.2 Norme 4202 Plans et devis | À la modification de cadence | Réception de l'avis et justification de l'entrepreneur, transmission au RAQ, suivi | SC
| Contrôle de production | CCDG 13.3.2.2.2 Norme 4202 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Analyse des résultats reçus, recommandations et suivi auprès du SC. Au besoin, présence lorsque le prélèvement d'un échantillon et essai, observation de conformité de prélèvement | RAQ |  |  |  | V-0112, V-1306-G
| Contrôle de production | CCDG 13.3.2.2.2 Norme 4202 Plans et devis | À la demande du SC | Prélèvement des échantillons supplémentaires | RAQ |  |  |  | V-0112, V-1306-G, rapports d'essais
| Cartes de contrôle statistiques, suivi de variations de production afin de réaliser le contrôle statistique | CCDG 13.3.2.2.3 Norme 4202 | Traitement du sujet à la 1re réunion du chantier | Réception et transmission au RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur | SC |  |  |  | CR
| Cartes de contrôle statistiques, suivi de variations de production afin de réaliser le contrôle statistique | CCDG 13.3.2.2.3 Norme 4202 | Selon la décision prise à la 1re réunion de chantier | Transmission des cartes de contrôle au SC, au besoin | CARAQM |  |  |  | Cartes de contrôle
| Cartes de contrôle statistiques, suivi de variations de production afin de réaliser le contrôle statistique | CCDG 13.3.2.2.3 Norme 4202 | Au besoin | Validation, recommandations et suivi auprès de SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Contrôle de réception de l'enrobé | CCDG 13.3.2.2.4 Norme 4202 Plans et devis | Délai convenu à la 1re réunion du chantier. Au moins, 1 échantillon par lot d'enrobé. | Réception des rapports des essais et des calculs de l'entrepreneur et transmission au RAQ | SC
| Contrôle de réception de l'enrobé | CCDG 13.3.2.2.4 Norme 4202 Plans et devis | Délai convenu | Présence aux prélèvements des échantillons, constat de la conformité de la procédure, validation des résultats des essais de l'entrepreneur, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112, rapports
| Contrôle de réception de l'enrobé | CCDG 13.3.2.2.4 Norme 4202 Plans et devis | À la demande du SC | Réalisation des essais supplémentaires afin d'établir la conformité | RAQ |  |  |  | V-0112
| Réception de l'enrobé | CCDG 13.3.2.2.4 Norme 4202 Plans et devis | Délai convenu | Réception des résultats d'analyse du RAQ, détermination de la conformité et suivi auprès de l'entrepreneur | SC |  |  |  | V-0111
X | Matériel 13.3.3
| Documents concernant la centrale d'enrobage | CCDG 13.3.3.1 AASHTO M156 Loi sur l'environnement | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité des documents et transmission au RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Documents concernant la centrale d'enrobage | CCDG 13.3.3.1 AASHTO M156 Loi sur l'environnement | À la demande du SC | Visite de la centrale, vérification de la conformité, suivi auprès du SC. Détermination d'un intervalle de température pour malaxage des enrobés. | RAQ |  |  |  | V-0112
| Fiche technique des produits antiadhésifs | CCDG 13.3.3.7 | Avant début des travaux ou 14 jours avant le début des travaux pour le produit non éprouvé par le Ministère | Réception, vérification de la conformité | SC
X | Construction du revêtement et contrôle de réception - 13.3.4 et 13.3.2.2.5
| Plan de pavage et plan de travail | Devis | Avant les travaux | Réception, vérification de la conformité, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Plan de dispositifs d'éclairage | CCDG 13.3.4 | 2 semaines avant le début des travaux d’enrobé préparé et posé à chaud | Réception, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Contrôle de réception de la compacité du revêtement | CCDG 13.3.2.2.5 ASTM D2950/D2950M Plans et devis | Chaque jour pour chaque formule | Essais sur la compacité, validation des résultats des essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | Table d'échantillonnage aléatoire, V-0112, V-1306-D, V-1306-E
| Contrôle de réception de la compacité du revêtement | CCDG 13.3.2.2.5 ASTM D2950/D2950M Plans et devis | Délai convenu | Réception des résultats d'analyse du RAQ, détermination de la conformité et suivi auprès de l'entrepreneur | SC |  |  |  | V-0111
| Travail après la couche de soleil | CCDG 13.3.4.6 Plans et devis | Délai convenu | Réception de l'entrepreneur la description des mesures de sécurité (ex.: plan d'éclairage), vérification de la conformité | SC |  |  |  | V-0111
| Réévaluation de la compacité au moyen d'éprouvettes prélevées par carottage | CCDG 13.3.2.2.5 Plans et devis | Lorsque la valeur moyenne de la journée est inférieure à 93% ou supérieure à 98% | Avis écrit à l'entrepreneur et fixation de la date de prélèvement, coordination avec RAQ. Réception de l'avis de l'entrepreneur s'il délègue un observateur. | SC |  |  |  | V-0111
| Réévaluation de la compacité au moyen d'éprouvettes prélevées par carottage | CCDG 13.3.2.2.5 Plans et devis | Dans 20 jours suivant l'envoi de l'avis | Carottage, validation des résultats des essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112, rapports d'essais
| Réévaluation de la compacité au moyen d'éprouvettes prélevées par carottage | CCDG 13.3.2.2.5 Plans et devis | Délai convenu | Réception des résultats d'analyse du RAQ, détermination de la conformité et suivi auprès de l'entrepreneur | SC |  |  |  | V-0111
X | Rechargement et mise en forme des accotements en matériaux granulaires - 13.4
| Attestation de la conformité des matériaux granulaires | CCDG 13.4.1, 13.4.2, 12.3.2 BNQ 2560-114 Plans et devis | 7 jours avant la première livraison pour chaque réserve | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Attestation de la conformité des matériaux granulaires | CCDG 13.4.1, 13.4.2, 12.3.2 BNQ 2560-114 Plans et devis | 7 jours avant la première livraison pour chaque réserve | Validation des matériaux, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Plan de dispositifs d'éclairage | CCDG 13.4 | 2 semaines avant le début des travaux de rechargement et de mise en forme des accotements granulaires après la pose d’enrobé | Réception, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Rechargement et mise en forme des accotements | CCDG 13.4.3 Plans et devis | 48 heures après la fin des travaux de revêtement | S'assurer que la construction des accotements est terminée, suivi auprès de l'entrepreneur | SC |  |  |  | V-0111
Uni de surface
| Réalisation de l'évaluation de l'uni | Devis | 28 jours max. après la réception de l'avis de l'entrepreneur que les travaux sont terminés | Coordination avec l'entrepreneur et le CARSM, réception des résultats | SC
| Réalisation de l'évaluation de l'uni | Devis ASTM E950/E950M ASTM E1926 | Après la réception de la demande du SC | Coordination avec l'équipe d'évaluation de l'uni (EEU), réception des résultats et suivi auprès du surveillant | CARSM |  |  |  | V-0112 rapports des lots
| Réception de la surface construite | Devis | Après la réception des résultats du CARSM | Vérification de conformité et suivi auprès de l'entrepreneur | SC |  |  |  | V-0111
| Possibilité offerte à l'entrepreneur d'utiliser un droit de recours concernant l'uni | Devis | 7 jours max. après la réception des résultats par l'entrepreneur | Réception de l'avis écrit de l'entrepreneur et coordination avec l'entrepreneur et la CARSM | SC
| Possibilité offerte à l'entrepreneur d'utiliser un droit de recours concernant l'uni | Devis | Selon le délai convenu avec le SC | Coordination avec l'EEU, réception des résultats et suivi auprès du surveillant | CARSM |  |  |  | V-0112 rapports des lots
| Possibilité offerte à l'entrepreneur d'utiliser un droit de recours concernant l'uni | Devis | Selon le délai convenu avec le SC | Approbation de la méthode, la technique, l'étalonnage et de la procédure | EEU
| Possibilité offerte à l'entrepreneur d'utiliser un droit de recours concernant l'uni | Devis | Selon le délai convenu avec le SC | Vérification de l'appareil et de l'unité de mesure | EEU |  |  |  | rapport de vérifications réalisées
| Possibilité offerte à l'entrepreneur d'utiliser un droit de recours concernant l'uni | Devis | Pendant l'évaluation | Observation et vérification du respect des exigences, notamment la segmentation initiale, suivi auprès du SC | EEU |  |  |  | rapport de vérifications réalisées
| Possibilité offerte à l'entrepreneur d'utiliser un droit de recours concernant l'uni | Devis | 7 jours max. après la réception de l'avis de recours de l'entrepreneur | Réception des données, incluant les données brutes, par écrit, suivi auprès de l'entrepreneur | SC |  |  |  | rapports des lots V-0111
| Travaux correctifs | Devis | 28 jours max. après la réception des résultats par l'entrepreneur, y inclut le délai de recours | Commentaires et approbation de technique de mesures correctives, de l'épaisseur de meulage, de localisation et de la date de réalisation | SC |  |  |  | V-0111
| Travaux correctifs | Devis | Après les travaux correctifs | Réception de l'avis écrit de l'entrepreneur, inspection des travaux correctifs et suivi auprès de CARSM, au besoin | SC

## Revêtement de chaussée béton
Plan de surveillance
| Note: l'ensemble des activités déjà inscrites à l'outil de planification peut ne pas être applicable à un projet. Le surveillant et son équipe devront donc modifier, supprimer ou ajouter des activités en fonction du projet à surveiller, c’est-à-dire en fonction des plans et devis pour construction. | [5 empty] | Légende
| Numéro de projet | 0 | Surveillant | 0 |  |  | Surveillant «SC» | Représentant du SC responsable de l'assurance de la qualité «RAQ» | Équipe d'évaluation de l'uni "EEU" | Compte rendu de réunion «CR»
| Numéro de dossier | 0 |  | 0 |  |  | Chargé d'activités responsable de la surveillance du Ministère "CARSM" | Représentant du SC en chantier «RS» (voir ses tâches au "Journal de chantier) | Représentant du SC en architecture de paysage «RAP» | Guide terrain Surveillance environnementale des chantiers routiers "Guide terrain ENV"
| Version du plan de surveillance | 0 | Entrepreneur | 0 |  |  | Chargé d'activité responsable de l'arpentage du Ministère "CARAM" | Représentant du SC en signalisation «RSIG» | Représentant du SC en environnement «RENV» | Fiche de surveillance environnementale «FE»
| Date de mise à jour | 0 |  | 0 |  |  | Chargé d'activité responsable d'assurance de la qualité du Ministère «CARAQM» | Représentant du SC en chaussée «RCH» | Coordinateur de marquage du Ministère «CMM» | Plan Tel que construit "Plan TC"
NOTE: La liste ci-dessous ne comprend pas d'activités à réaliser au chantier, notamment les éléments à consigner obligatoirement au journal de chantier, identifiés à l'annexe 3 du "Guide de surveillance"
Cochez si requis (X) | Sujet / Éléments à surveiller | Références (CCDG, Norme, Plans et devis) | Fréquence | Activités de surveillance | Responsable | Présence ingénieur obligatoire | Dates de réalisation (début / Fin ) | Dates de réalisation révisée (début / Fin ) | Document à produire (CR, formulaires) | Remarques
X | Revêtement de chaussée en béton - 14
X | Préparation de la surface - 14.1
| Attestation de conformité des matériaux granulaires pour correction de fondation | CCDG 14.1.1.1, 12.3.2 BNQ 2560-114 Plans et devis | Avant la première livraison de chaque source et réserve | Réception, vérification de la conformité des documents, transfert au RAQ, l'autorisation de livraison et suivi | SC |  |  |  | V-0111
| Attestation de conformité des matériaux granulaires pour correction de fondation | CCDG 14.1.1.1, 12.3.2 BNQ 2560-114 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité des matériaux, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Attestation de conformité de l'enrobé pour correction de surfaces | CCDG 14.1.1.2 Norme 4202 Plans et devis | Avant la première livraison | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Attestation de conformité de l'enrobé pour correction de surfaces | CCDG 14.1.1.2 Norme 4202 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Matériaux pour enduire la surface | Par temps chaud | Avant l'utilisation des matériaux | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Matériaux pour enduire la surface | Par temps chaud | Avant l'utilisation des matériaux | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Contrôle de réception de la surface à couvrir | CCDG 14.1.2 Plans et devis | Fréquence convenue avec SC | Vérification de la conformité de compactage, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112, V-2009, V-1306-A
| Surfaces à couvrir | CCDG 14.1.2 Plans et devis | Avant installation des paniers | Autorisation d'installer les paniers | SC |  |  |  | V-0111
| Relevé topométrique de la surface à recouvrir pour évaluer l'épaisseur du revêtement en béton | CCDG 14.2.2.11 | Avant installation des paniers | Préparation du table de hasard, réception des résultats du relevé | SC
X | Construction du revêtement de chaussée en béton - 14.2
X | Assurance de la qualité des matériaux
| Garantie d'entretien des joints | CCDG 14.3.6.1 Documents d'appel d'offres et de soumission | Avant la signature du contrat | S'assurer la présence du document, vérification de la conformité | SC
| Formation des lots de béton | CCDG 14.2.2.2.3 b) et c) Plans et devis | 1re réunion de chantier | Convocation de la réunion, préparation de l'ordre du jour | SC | X |  |  | CR
| Formation des lots de béton | CCDG 14.2.2.2.3 b) et c) Plans et devis | 1re réunion de chantier | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ | X
| Attestation de conformité pour chaque lot de goujons en acier ou en PRFV | CCDG 14.2.1.2, 14.2.2.3 et 14.2.2.4 Plans et devis | Pour chaque livraison | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Attestation de conformité pour chaque lot de goujons en acier ou en PRFV | CCDG 14.2.1.2, 14.2.2.3 et 14.2.2.4 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Nom du fabricant des goujons en PRFV | CCDG 14.2.2.4 | 8 semaines avant la livraison des goujons au chantier | Réception, transfert au RAQ | SC
| Nom du fabricant des tirants en PRFV | CCDG 14.2.2.6 | 8 semaines avant la livraison des tirants au chantier | Réception, transfert au RAQ | SC
| Attestation de conformité d'enduit anticorrosion et contre l'adhérence pour chaque lot de goujons | CCDG 14.2.1.2, 14.2.2.3.1 AASHTO M254 Plans et devis | Pour chaque livraison de goujons recouverts d'un enduit | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Attestation de conformité d'enduit anticorrosion et contre l'adhérence pour chaque lot de goujons | CCDG 14.2.1.2, 14.2.2.3.1 AASHTO M254 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Attestation de conformité pour chaque lot de tirants (en acier ou en PRFV) ou d'armature | CCDG 14.2.1.3, 14.2.2.5 et 14.2.2.6 Plans et devis | Pour chaque livraison | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Attestation de conformité pour chaque lot de tirants (en acier ou en PRFV) ou d'armature | CCDG 14.2.1.3, 14.2.2.5 et 14.2.2.6 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Fiche technique du produit d'ancrage pour goujons et tirants | CCDG 14.2.2.7 | 7 jours avant le forage des trous pour les goujons et les tirants | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Fiche technique du produit d'ancrage pour goujons et tirants | CCDG 14.2.2.7 | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ
| Attestation de conformité pour chaque lot de matériaux de cure formant membrane | CCDG 14.2.1.6, 14.2.2.10.1 Norme 3501 Plans et devis | Pour chaque livraison | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Attestation de conformité pour chaque lot de matériaux de cure formant membrane | CCDG 14.2.1.6, 14.2.2.10.1 Norme 3501 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Dessin d'atelier pour les paniers à goujons | CCDG 14.2.2.8 Plans et devis | 5 jours avant la fabrication des paniers | Réception, vérification de la conformité | SC
| Dessin d'atelier pour les paniers à panier d'arrêt-départ et tirants | Devis | 5 jours avant la fabrication des paniers | Réception, vérification de la conformité | SC
| Méthode d'entreposage des paniers à goujons et à tirants, de manutention en chantier et d'installation au sol | Devis | 7 jours avant la première livraison | Réception, vérification de la conformité | SC
| Type de liant époxydique pour les paniers d'arrêt-départ | CCDG 14.2.2.9 Liste des matériaux relatifs au béton éprouvés par Laboratoire des chaussées ch.3 du Tome VII | Selon le devis | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Type de liant époxydique pour les paniers d'arrêt-départ | CCDG 14.2.2.6 Liste des matériaux relatifs au béton éprouvés par Laboratoire des chaussées ch.3 du Tome VII | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Certificat de la conformité d'usine de production de béton et de chaque bétonnière mobile | CCDG 14.2.2.2.2 fascicule de certification BNQ 2621-905/2012 et 2621-905/2018 Plans et devis | Avant le début de fabrication de béton | Réception, vérification de la conformité | SC
| Certificat d'étalonnage des compteurs d'eau, d'adjuvant, de ciment et des ouvertures des trappes pour chaque bétonnière mobile et pour chaque mélange à produire | CCDG 14.2.2.2.2 Plans et devis | Avant le début de fabrication de béton et pour chaque changement de source d'approvisionnement pour les matériaux cimentaires, les granulats et les adjuvants | Réception, vérification de la conformité | SC
| Certificat ISO des cimenteries et des centrales de malaxage à sec | CCDG 14.2.2.2.1 Plans et devis | Avant le début de la fabrication du béton | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Certificat ISO des cimenteries et des centrales de malaxage à sec | CCDG 14.2.2.2.1 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ
| Fiches descriptives des mélanges (type IIIA ou IIIB) | CCDG 14.2.2.2.3 Norme 3100 | 14 jours avant l'essai de convenance | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Résultats d'essai antérieurs des caractéristiques du béton plastique et de résistance à la compression à 7 jours | CCDG 14.2.2.2.3 Norme 3101 | 7 jours avant l'essai de convenance | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Fiches descriptives des mélanges, autres que IIIA et IIIB | CCDG 14.2.2.2.3 Norme 3101 Plan et devis | 14 jours avant le 1e coulée du mélange | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Fiches descriptives des mélanges et résultats d'essais fournis | CCDG 14.2.2.2.3 Plans et devis Norme 3101 | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-1469-E
X | Contrôle de réception des matériaux
| Matériaux granulaires | CCDG 14.1.1.1, 12.3.2 BNQ 2560-114 Plans et devis | À la demande du SC | Échantillonnage, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112, V-2335, V-2746
| Échantillonnage des goujons en acier recouverts d'un enduit (2 goujons par lot) | CCDG 14.2.1.2, 14.2.2.3.2 AASHTO M254 Plans et devis | Au besoin, 6 semaines avant leur mise en place | Avis à l'entrepreneur pour informer de l'échantillonnage, coordination avec le RAQ et suivi | SC |  |  |  | V-0111
| Échantillonnage des goujons en acier recouverts d'un enduit (2 goujons par lot) | CCDG 14.2.1.2, 14.2.2.3.2 AASHTO M254 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Réception, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | rapports d'essais, V-0112
| Échantillonnage des goujons en PRFV (15 goujons de chaque diamètre par lot) | CCDG 14.2.2.4.2 Plans et devis | Au besoin, 6 semaines avant leur mise en place | Avis à l'entrepreneur pour informer de l'échantillonnage, coordination avec le RAQ et suivi | SC |  |  |  | V-0111
| Échantillonnage des goujons en PRFV (15 goujons de chaque diamètre par lot) | CCDG 14.2.2.4.2 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Réception, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | rapports d'essais, V-0112
| Échantillonnage des tirants et des barres d'armature en acier (2 tirants et 2 barres d'une longueur de 800 mm par lot) | CCDG 14.2.1.3, 14.2.2.5.2 Norme 5101 Plans et devis | Au besoin | Avis à l'entrepreneur pour informer de l'échantillonnage, coordination avec le RAQ et suivi | SC |  |  |  | V-0111
| Échantillonnage des tirants et des barres d'armature en acier (2 tirants et 2 barres d'une longueur de 800 mm par lot) | CCDG 14.2.1.3, 14.2.2.5.2 Norme 5101 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Réception, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | rapports d'essais, V-0112
| Résistance à l'arrachement des tirants | CCDG 14.2.2.5.3 Plans et devis | Au besoin | Avis à l'entrepreneur pour informer de l'échantillonnage, coordination avec le RAQ et suivi | SC
| Résistance à l'arrachement des tirants | CCDG 14.2.2.5.3 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Réception, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ
| Échantillonnage des tirants en PRFV (15 goujons de chaque diamètre par lot) | CCDG 14.2.2.6.2 Plans et devis | Au besoin, 6 semaines avant leur mise en place | Avis à l'entrepreneur pour informer de l'échantillonnage, coordination avec le RAQ et suivi | SC |  |  |  | V-0111
| Échantillonnage des goujons en PRFV (15 goujons de chaque diamètre par lot) | CCDG 14.2.2.6.2 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Réception, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | rapports d'essais, V-0112
| Échantillonnage du produit d'ancrage pour goujons et tirants | CCDG 14.2.1.4, 14.2.2.4.3 Norme 3901 ASTM E488 Plans et devis | Au besoin, avant le début des travaux de bétonnage | Avis à l'entrepreneur pour informer de l'échantillonnage, coordination avec le RAQ et suivi | SC |  |  |  | V-0111
| Échantillonnage du produit d'ancrage pour goujons et tirants | CCDG 14.2.1.4, 14.2.2.4.3 Norme 3901 ASTM E488 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Réception, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | rapports d'essais, V-0112
| Échantillonnage des planches compressibles (morceau 400 x 400 mm) | CCDG 14.2.1.5, 14.2.2.1 ASTM D1751 ou ASTM D1752 Plans et devis | Au besoin, pour chaque lot | Avis à l'entrepreneur pour informer de l'échantillonnage, coordination avec le RAQ et suivi | SC |  |  |  | V-0111
| Échantillonnage des planches compressibles (morceau 400 x 400 mm) | CCDG 14.2.1.5, 14.2.2.1 ASTM D1751 ou ASTM D1752 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Réception, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | rapports d'essais, V-0112
| Échantillonnage du matériau de cure formant membrane | CCDG 14.2.1.6, 14.2.2.10.2 Norme 3501 Plans et devis | Au besoin, pour chaque lot | Avis à l'entrepreneur pour informer de l'échantillonnage, coordination avec le RAQ et suivi | SC |  |  |  | V-0111
| Échantillonnage du matériau de cure formant membrane | CCDG 14.2.1.6, 14.2.2.10.2 Norme 3501 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Réception, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | rapports d'essais, V-0112
| Essai de convenance | CCDG 14.2.2.2.3 Norme 3101 | 14 jours avant la première coulée | Réalisation de l'essai de convenance pour chaque mélange (IIIA et IIIB), coordination avec le RAQ | SC
| Essai de convenance | CCDG 14.2.2.2.3 Norme 3101 | 7 jours avant l'essai de convenance | Réunion préalable à l'essai de convenance | SC |  |  |  | CR
| Essai de convenance | CCDG 14.2.2.2.3 Norme 3101 | 7 jours avant l'essai de convenance | Présence à la réunion, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Essai de convenance | CCDG 14.2.2.2.3 Norme 3101 | 24 heures avant l'essai de convenance | Réception d’un avis écrit de l'entrepreneur, coordination avec le RAQ | SC
| Essai de convenance | CCDG 14.2.2.2.3 Norme 3101 | Pendant l'essai | Observation, vérification de la conformité, consignation des résultats, essais, si requis, recommandations au SC | RAQ |  |  |  | V-1469-F, V-0112
| Essai de convenance | CCDG 14.2.2.2.3 Norme 3101 | 14 et 28 jours après l'essai | Réception des résultats d'essais à la compression, de réseau de bulles d'air et à la flexion, autorisation de la première coulée, suivi auprès de l'entrepreneur. Prévoir un nouveau essai de convenance au besoin. | SC |  |  |  | V-0111
| Essai de convenance | CCDG 14.2.2.2.3 Norme 3101 | Délai convenu avec SC | Analyse des résultats fournis, réalisation des essais, si requis, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Homologation de divers matériaux pour béton | CCDG 4.1.3 Liste des matériaux relatifs au béton éprouvés par Laboratoire des chaussées | Avant utilisation | Vérification d'homologation sur la Liste des produits homologués du Ministère | SC
| Conformité du béton | CCDG 14.2.2.2.4 a), b), c), 14.2.2.2.5 CSA A23.2 Norme 3101 Plans et devis | Au moment de livraison | Réception, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | Tableau d'échantillonnage aléatoire, V-1193, V-0112
| Conformité du béton | CCDG 14.2.2.2.4 a), b), c), 14.2.2.2.5 CSA A23.2 Norme 3101 Plans et devis | 7 et 28 jours après le bétonnage | Essais sur la résistance à la compression et à la flexion, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-1193, V-1469-D, V-1575, V-0112
X | Possibilités offertes à l'entrepreneur concernant la réception du béton
| Possibilités offertes à l'entrepreneur | CCDH 14.2.2.2.4 Plans et devis | 1re réunion de chantier | Consignation au CR de la réunion | SC |  |  |  | CR
| Possibilité offerte à l'entrepreneur d'utiliser un droit de recours concernant la résistance à la compression du béton | CCDH 14.2.2.2.4 Plans et devis | Réunion de chantier préalable de bétonnage | Consignation au CR de la réunion | SC |  |  |  | CR
| Possibilité offerte à l'entrepreneur d'utiliser un droit de recours concernant la résistance à la compression du béton | CCDH 14.2.2.2.4 Plans et devis | 5 jours max. avant le début de bétonnage du lot faisant l'objet de recours | Réception de l'avis écrit de l'entrepreneur et vérification de la conformité | SC
| Possibilité offerte à l'entrepreneur d'utiliser un droit de recours concernant la résistance à la compression du béton | CCDH 14.2.2.2.4 Plans et devis | 24 heures max. avant le début de bétonnage du lot visé par le recours | Convoquer la réunion, préparer l'ordre du jour | SC |  |  |  | CR
| Possibilité offerte à l'entrepreneur d'utiliser un droit de recours concernant la résistance à la compression du béton | CCDH 14.2.2.2.4 Plans et devis | Pendant les travaux | Observation et vérification du respect des exigences, | RAQ |  |  |  | V-0112
| Possibilité offerte à l'entrepreneur d'utiliser un droit de recours concernant la résistance à la compression du béton | CCDH 14.2.2.2.4 Plans et devis | 48 heures max. suivant la réalisation de l'essai à la compression | Réception du V-1193, V-1469-C et des cartes d'échantillon de l'entrepreneur, vérification de la conformité, suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-1193, V-1469-C, cartes d'échantillon, V-1575, V-0112
| Audit du laboratoire enregistré mandaté par l'entrepreneur | CCDH 14.2.2.2.4 Plans et devis | À la demande du Ministère | Coordination avec le RAQ et l'entrepreneur, réception des résultats, commentaires | SC
| Audit du laboratoire enregistré mandaté par l'entrepreneur | CCDH 14.2.2.2.4 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | rapport d'audit
X | Mise en œuvre
| Plan de bétonnage, y inclut le positionnement des joints | CCDG 14.2.4.4 Devis | 7 jours avant le bétonnage | Réception, vérification de la conformité et suivi | SC
| Certificat d'analyse d'eau recyclée datant de moins de 7 jours | Devis | Entre le 15 octobre et 15 avril, lorsque l'eau recyclée utilisée. | Demande de certificat au besoin, réception, transfert au RAQ et suivi | SC |  |  |  | V-0111
| Certificat d'analyse d'eau recyclée datant de moins de 7 jours | Devis | Au besoin | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Avis et autorisation de bétonnage | CCDG 14.2.4.3.1 Plans et devis | 8 heures avant le bétonnage | Réception de l'avis de l'entrepreneur, vérification de la conformité. Réception de recommandation du RS. Autorisation de bétonnage. Coordination avec le RAQ | SC |  |  |  | Avis et autorisation du bétonnage
| Cure de béton | CCDG 14.2.4.3.7 Plans et devis | À la demande du SC | Vérification de la résistance du béton (70% de la résistance exigée à 28 jours et après toute correction par meulage) | RAQ |  |  |  | V-0112
| Protection par temps froid | CCDG 14.2.4.3.8 Plans et devis | Réunion avant le bétonnage et 24 heures avant le bétonnage | Vérification des prévisions météo pour s’assurer de l’adéquation du type de protection proposé par l'entrepreneur. Coordination avec le RS et RAQ. | SC |  |  |  | CR
| Circulation sur le revêtement en béton, les travaux de vibration à proximité d'une nouvelle dalle | CCDG 14.2.4.6.3 Plans et devis | Avant l'autorisation de la circulation | Vérification de la résistance du béton (70% de la résistance exigée à 28 jours et après toute correction par meulage), recommandations au SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Circulation sur le revêtement en béton, les travaux de vibration à proximité d'une nouvelle dalle | CCDG 14.2.4.6.3 Plans et devis | Pour l'autorisation de la circulation | Réception de l'avis du RAQ, l'autorisation à l'entrepreneur | SC |  |  |  | V-0111
| Repères pour les amorces de fissuration | Plans et devis | À la fin des travaux de construction de la dalle | Autorisation de réalisation de sciage | SC |  |  |  | V-0111
| Réception de dalle de béton par lot | CCDG 14.2.2.2.3 a), b), c), 14.2.2.2.4 CSA A23.2 Plans et devis | Après les essais en laboratoire | Réception des résultats d'analyse du RAQ, détermination de la conformité et suivi auprès de l'entrepreneur | SC |  |  |  | V-0111
X | Épaisseur du revêtement en béton
| Relevé topométrique de la surface construite pour évaluer l'épaisseur du revêtement en béton | CCDG 14.2.2.11 | Avant la pose des paniers et après la construction du revêtement en béton | Réception des résultats du relevé, préparation du rapport du relevé topométrique et évaluation de la conformité de l'épaisseur | SC
| Réévaluation de l'épaisseur par carottage | CCDG 14.2.2.11.3 | Au besoin | Avis à l'entrepreneur (24 h après la réception des résultats non conformes), détermination de date de prélèvement (7 jours après l'avis), coordination avec le RAQ, préparation du table de hasard.. | SC
| Réévaluation de l'épaisseur par carottage | CCDG 14.2.2.11.3 | Délai convenu avec SC | Carottage, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Possibilité offerte à l'entrepreneur d'utiliser un droit de recours concernant l'épaisseur du revêtement en béton | CCDG 14.2.2.11.4 | 7 jours suivant la réception des résultats d’épaisseur non-conforme | Réception de demande de l'entrepreneur, vérification de la conformité (date de prélèvement 7 jours après cette demande), coordination avec le RAQ, réception de la table de hasard de l'entrepreneur | SC
| Possibilité offerte à l'entrepreneur d'utiliser un droit de recours concernant l'épaisseur du revêtement en béton | CCDG 14.2.2.11.4 | Pendant le prélèvement des carottes supplémentaires | Observation et vérification du respect des exigences, | RAQ |  |  |  | V-0112
| Possibilité offerte à l'entrepreneur d'utiliser un droit de recours concernant l'épaisseur du revêtement en béton | CCDG 14.2.2.11.4 | Après la réception des résultats de réévaluation | Réception des résultats, réévaluation de la conformité, suivi auprès du SC | SC |  |  |  | V-0111
| Évaluation d'un lot rejeté et reconstruit | CCDG 14.2.2.11.5 | Au besoin | Réception des résultats du relevé, préparation du rapport du relevé topométrique et évaluation de la conformité de l'épaisseur | SC
X | Uni de surface
| Segmentation pour la réalisation d'évaluation de l'uni | CCDG 14.2.2.12.1, 14.2.2.12.2 | Avant la segmentation finale | Avis à l'entrepreneur | SC |  |  |  | V-0111, plan de segmentation
| Réalisation d'évaluation de l'uni | CCDG 14.2.2.12.1, 14.2.2.12.2 | 4 jours max. après la réception de l'avis de l'entrepreneur que les travaux sont terminés pour au moins 5 segments de 100 m | Coordination avec l'entrepreneur et le RAQ, réception des résultats | SC
| Réalisation d'évaluation de l'uni | CCDG 14.2.2.12.1, 14.2.2.12.2 ASTM E950/E950M ASTM E1926 | Après la réception de la demande du SC | Coordination avec l'équipe d'évaluation de l'uni (EEU), réception des résultats et suivi auprès du surveillant | RAQ |  |  |  | V-0112 rapports des lots
| Réception de la surface construite | CCDG 14.2.2.12.1, 14.2.2.12.2 Plans et devis | Après la réception des résultats du RAQ | Vérification de conformité et suivi auprès de l'entrepreneur | SC |  |  |  | V-0111
| Possibilité offerte à l'entrepreneur d'utiliser un droit de recours concernant l'uni | CCDG 14.2.2.12.4 | 7 jours max. après la réception des résultats par l'entrepreneur | Réception de l'avis écrit de l'entrepreneur et coordination avec l'entrepreneur et la CARSM | SC
| Possibilité offerte à l'entrepreneur d'utiliser un droit de recours concernant l'uni | CCDG 14.2.2.12.4 | Selon le délai convenu avec du SC | Coordination avec l'EEU, réception des résultats et suivi auprès du surveillant | RAQ |  |  |  | V-0112 rapports des lots
| Possibilité offerte à l'entrepreneur d'utiliser un droit de recours concernant l'uni | CCDG 14.2.2.12.4 | Selon le délai convenu avec le SC | Approbation de la méthode, la technique, l'étalonnage et de la procédure | EEU
| Possibilité offerte à l'entrepreneur d'utiliser un droit de recours concernant l'uni | CCDG 14.2.2.12.4 | Selon le délai convenu avec le SC | Vérification de l'appareil et de l'unité de mesure | EEU |  |  |  | rapport de vérifications réalisées
| Possibilité offerte à l'entrepreneur d'utiliser un droit de recours concernant l'uni | CCDG 14.2.2.12.4 | Pendant l'évaluation | Observation et vérification du respect des exigences, notamment la segmentation initiale, suivi auprès du SC | EEU |  |  |  | rapport de vérifications réalisées
| Possibilité offerte à l'entrepreneur d'utiliser un droit de recours concernant l'uni | CCDG 14.2.2.12.4 | 7 jours max. après la réception de l'avis de recours de l'entrepreneur | Réception des données, incluant les données brutes, par écrit, suivi auprès de l'entrepreneur | SC |  |  |  | rapports des lots V-0111
| Travaux correctifs | CCDG 14.2.2.12.3 Plans et devis | 28 jours max. après la réception des résultats par l'entrepreneur, y inclut le délai de recours | Commentaires et approbation de technique de mesures correctives, de l'épaisseur de meulage, de localisation et de la date de réalisation | SC |  |  |  | V-0111
| Travaux correctifs | CCDG 14.2.2.12.3 Plans et devis | Après les travaux correctifs | Réception de l'avis écrit de l'entrepreneur et coordination avec RAQ pour la nouvelle évaluation | SC
| Travaux correctifs | CCDG 14.2.2.12.3 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | rapports des lots, V-0112
X | Colmatage des joints - 14.3
X | Assurance de la qualité des matériaux
| Attestation de conformité pour chaque lot de produit de colmatage | CCDG 14.3.2, 14.3.3.1 ASTM C920 Norme 4401 Plans et devis | Pour chaque livraison, pour chaque lot | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Attestation de conformité pour chaque lot de produit de colmatage | CCDG 14.3.2, 14.3.3.1 ASTM C920 Norme 4401 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Attestation de conformité pour chaque lot de cordon de retenue | CCDG 14.3.2, 14.3.3.2 type 1 de ASTM D5249 Plans et devis | Pour chaque livraison, pour chaque lot | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Attestation de conformité pour chaque lot de cordon de retenue | CCDG 14.3.2, 14.3.3.2 type 1 de ASTM D5249 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Fiches techniques pour tout le matériel et un certificat d'étalonnage des thermomètres et des thermostats de la chaudière | CCDG 14.3.4 Plans et devis | Avant utilisation | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Fiches techniques pour tout le matériel et un certificat d'étalonnage des thermomètres et des thermostats de la chaudière | CCDG 14.3.4 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
X | Contrôle de réception des produits
| Vérifier si des lots ont été évalués et jugés conformes | CCDG 14.3.3.3 | Avant début des travaux | Contacter CRASM, faire le suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Bloc entier du produit de colmatage non chauffé dans son emballage original scellé et une marque identification du lot | CCDG 14.3.3.3 | 21 jours avant le début des travaux de colmatage pour un produit non évalué ou ne s'est pas avéré conforme | Coordination avec le RAQ et suivi de la conformité | SC
| Bloc entier du produit de colmatage non chauffé dans son emballage original scellé et une marque identification du lot | CCDG 14.3.3.3 Norme 4401 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Réception, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | rapports d'essais, V-0112
| Contrôle du produit après chauffage | CCDG 14.3.3.4 Norme 4401 Plans et devis | Chaque journée | Prélèvement d'un échantillon (4 prélèvements par échantillon), essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | rapport d'essais
| Contrôle du produit après chauffage | CCDG 14.3.3.4 Norme 4401 Plans et devis | Chaque journée | Réception des résultats, vérification de la conformité, suivi auprès de l'entrepreneur | SC |  |  |  | V-0111
| Contrôle du produit après chauffage | CCDG 14.3.3.4 Norme 4401 Plans et devis | 10 jours après la réception des résultats non conformes par l'entrepreneur | Coordination de reprise de l'essai sur le dernier éprouvette, acceptation du laboratoire choisi par l'entrepreneur pour la reprise d'essais | SC |  |  |  | V-0111
| Contrôle du produit après chauffage | CCDG 14.3.3.4 Norme 4401 Plans et devis | Au moment de la reprise de l'essai | Présence, observation de la conformité de la réalisation d'essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | rapport d'essais, V-0112
| Contrôle du produit après chauffage | CCDG 14.3.3.4 Norme 4401 Plans et devis | Après la reprise de l'essai | Réception des résultats, vérification de la conformité, suivi auprès de l'entrepreneur. Au besoin, l'évaluation de la méthode de l'entrepreneur pour reprise des travaux. | SC |  |  |  | V-0111
| Procédure d'identification de chacun des lots du produit prémoulé | CCDG 14.3.3.5 ASTM D2628 Plans et devis | Délai convenu avec l'entrepreneur | Réception de la procédure et l'avis à l'entrepreneur pour commencer des essais, coordination avec RAQ | SC |  |  |  | V-0111
| Contrôle du produit prémoulé (2 m de produit par lot) | CCDG 14.3.3.5 ASTM D2628 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Échantillonnage, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Réception du produit prémoulé | CCDG 14.3.3.5 ASTM D2628 Plans et devis | Avant le début des travaux de colmatage | Réception des résultats, vérification de la conformité, suivi auprès de l'entrepreneur | SC |  |  |  | V-0111
X | Mise en œuvre
| Période de colmatage | Devis | Après un hiver suivant la construction, 48 h après la réalisation du réservoir | Coordination avec l'entrepreneur et RAQ | SC |  |  |  | Calendrier
| Avis de l'entrepreneur | Devis | 14 jours avant début des travaux de colmatage | Réception de l'avis de l'entrepreneur. Coordination avec le RS et RAQ | SC |  |  |  | Calendrier
| Qualité du revêtement en béton | CCDG 14.3.5.1 Plans et devis | Avant le début de colmatage, si requis | Vérification de la résistance du béton (70% de la résistance exigée à 28 jours et après toute correction par meulage) | RAQ |  |  |  | V-0112
X | Inspection et réception des travaux de colmatage des joints
| Cautionnement d'entretien | CCDG 14.3.6.1.1 Plans et devis | À la réception des travaux | Réception et vérification de la conformité | SC |  |  |  | V-2983
| Inspection | CCDG 14.3.6.1.2 Plans et devis | Hiver suivant le colmatage des joints | Réception et vérification de la conformité | SC |  |  |  | V-2409
| Travaux correctifs | CCDG 14.3.6.1.3 Plans et devis | 30 jours après la réception de l'avis de correction par l'entrepreneur et au plus tard le 15 juin de l'année courante de l'inspection | Vérification de la conformité de période de réalisation des travaux. Coordination avec l'entrepreneur ou la compagnie d'assurance | SC |  |  |  | Calendrier
| Inspection et réception finale des travaux | CCDG 14.3.6.1.2 Plans et devis 5.1 Guide de surveillance | 30 jours après la réception de l'avis de l'entrepreneur de fin des travaux | Préparation du projet de lettre de réception des travaux et de recommandation de paiement final, transmission au CARSM | SC |  |  |  | V-2409
X | Réparation du revêtement de chaussée en béton - 14.4
| Surfaces à réparer | CCDG 14.4.4.2 Plans et devis | 1re réunion de chantier | Détermination des surfaces à réparer et du type de réparation, transmission à l'entrepreneur | SC |  |  |  | CR, plans
| Joints de dilatation | CCDG 14.4.4.10.2 Plans et devis | Avant des travaux de réparation | Détermination des emplacements des joints comportant une planche de 19 mm, transmission à l'entrepreneur | SC
| Méthode de perçage des trous et installation des goujons et tirants | CCDG 14.4.4.5 Plans et devis | Avant des travaux de réparation | Réception de méthode de l'entrepreneur et des résultats de résistance à la compression | SC
X | Documents fournis par l'entrepreneur (en complément aux exigences mentionnées à l'art. 4.2 ci-dessus, les exigences ci-dessous s'appliquent)
| Fiches descriptives des mélanges (type IV) | CCDG 14.4.1.1 Plans et devis Norme 3101 | 7 jours avant le bétonnage | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Fiches descriptives des mélanges (type IV) | CCDG 14.4.1.1 Plans et devis Norme 3101 | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-1469-E
X | Contrôle de réception des matériaux (en complément aux exigences mentionnées à l'art. 4.2 ci-dessus, les exigences ci-dessous s'appliquent)
| Conformité du béton | CCDG 14.2.2.2.3, 14.2.2.2.4 Norme 3101 CSA A23.2 Plans et devis | Au moment de livraison | Réception, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | Tableau d'échantillonnage aléatoire, V-1193, V-0112
| Conformité du béton | CCDG 14.2.2.2.3, 14.2.2.2.4 Norme 3101 CSA A23.2 Plans et devis | 7 et 28 jours après le bétonnage | Essais sur la résistance à la compression, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112, V-1193, V-1469-D
| Réception du béton | CCDG 14.2.2.2.3, 14.2.2.2.4 Norme 3101 CSA A23.2 Plans et devis | Après les essais en laboratoire | Réception des résultats, vérification de la conformité, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Homologation de divers matériaux pour béton | CCDG 4.1.3 Liste des matériaux relatifs au béton éprouvés par Laboratoire des chaussées | Avant utilisation | Vérification d'homologation sur la Liste des produits homologués du Ministère | SC
X | Mise en œuvre - 14.4.4
| Circulation sur le revêtement en béton | CCDG 14.4.4.15 Plans et devis | Avant l'autorisation de la circulation | Vérification de la résistance du béton (70% de la résistance exigée à 28 jours et après toute correction par meulage) | RAQ |  |  |  | V-0112
| Circulation sur le revêtement en béton | CCDG 14.4.4.15 Plans et devis | Pour l'autorisation de la circulation | Réception des résultats du RAQ, l'autorisation à l'entrepreneur | SC |  |  |  | V-0111
X | Colmatage des joints - 14.4.4.17 (les exigences de l'article 14.3 mentionnées ci-dessus s'appliquent)
Épaisseur du revêtement en béton - cette exigence ne s'applique pas pour les travaux de réparation
Uni de surface - cette exigence ne s'applique pas pour les travaux de réparation

## Ouvrages d'art
Plan de surveillance
| Note: l'ensemble des activités déjà inscrites à l'outil de planification peut ne pas être applicable à un projet. Le surveillant et son équipe devront donc modifier, supprimer ou ajouter des activités en fonction du projet à surveiller, c’est-à-dire en fonction des plans et devis pour construction. | [5 empty] | Légende
| Numéro de projet | 0 | Surveillant | 0 |  |  | Surveillant «SC» | Représentant du SC responsable de l'assurance de la qualité «RAQ» | Représentant du SC en structure «RST» | Compte rendu de réunion «CR»
| Numéro de dossier | 0 |  | 0 |  |  | Chargé d'activités responsable de la surveillance du Ministère "CARSM" | Représentant du SC en chantier «RS» (voir ses tâches au "Journal de chantier) | Représentant du SC en architecture de paysage «RAP» | Guide terrain Surveillance environnementale des chantiers routiers "Guide terrain ENV"
| Version du plan de surveillance | 0 | Entrepreneur | 0 |  |  | Chargé d'activité responsable de l'arpentage du Ministère "CARAM" | Représentant du SC en signalisation «RSIG» | Représentant du SC en environnement «RENV» | Fiche de surveillance environnementale «FE»
| Date de mise à jour | 0 |  | 0 |  |  | Chargé d'activité responsable d'assurance de la qualité du Ministère «CARAQM» | Représentant du SC en chaussée «RCH» | Représentant du SC en géotechnique «RGÉO» | Plan Tel que construit "Plan TC"
NOTE: La liste ci-dessous ne comprend pas d'activités à réaliser au chantier, notamment les éléments à consigner obligatoirement au journal de chantier, identifiés à l'annexe 3 du "Guide de surveillance"
Cochez si requis (X) | Sujet / Éléments à surveiller | Références (CCDG, Plans et devis) | Fréquence | Activités de surveillance | Responsable | Présence ingénieur obligatoire | Dates de réalisation (début / Fin ) | Dates de réalisation révisée (début / Fin ) | Document à produire (CR, formulaires) | Remarques
| Utilisation des ouvrages d'art (charges) | CCDG 6.11 | Avant l'utilisation d'un ouvrage d'art | Réception et vérification des charges et de la capacité structurale. | SC | X
| Procédure de sécurisation | Devis type DGS G-11 | 7 jours avant le début de sécurisation | Réception, vérification de la conformité, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
X | Contrat faisant partie de la qualification d'entrepreneurs pour la construction de ponts considérés complexes
| Qualification de l'entrepreneur en structures complexes | Info-Structures A2013-23 du 23 juillet 2013 Plans et devis | 1re réunion de chantier | S’assurer que l'ingénieur affecté par l'entrepreneur à titre du chargé de projet et le représentant technique affecté à titre de contremaître sont les mêmes que déclarés dans les documents de qualification de l'entrepreneur | SC |  |  |  | CR
| Qualification de l'entrepreneur en structures complexes | Info-Structures A2013-23 du 23 juillet 2013 Plans et devis | Pendant les travaux | Vérifier que le nombre et la nature des activités réalisées par l’entrepreneur et ses sous-traitants sont conformes aux celles inscrites dans les documents de qualification (tableau de l'Info-structures compété par l'entrepreneur) | SC |  |  |  | Copie du tableau commenté
X | Démolition des ouvrages existants - 15.1
| Réunion préalable à la démolition complète | CCDG 15.1.2.1 | 7 jours avant le début de la démolition de ponts ou tabliers | Convocation de la réunion, préparation de l'ordre du jour et de CR | SC | X |  |  | CR
| Marteau hydraulique | CCDG 15.1.2.1, 15.1.2.2.1 | 7 jours avant le début de la démolition | Réception, vérification de la conformité, autorisation de l'utilisation | SC |  |  |  | V-0111
| Plan de démolition (démolition complète) | CCDG 6.6, 15.1.2.1 | 2 semaines avant la démolition | Réception, vérification de la conformité | SC | X |  |  | Plans visés
| Procédure de récupération des matériaux de démolition (démolition partielle) | CCDG 15.1.2.2 | 7 jours avant la démolition | Réception, vérification de la conformité | SC | X
| Inspection conjointe avec l'entrepreneur, préalablement à la démolition des côtés extérieurs d'un portique ou d'une dalle épaisse | Devis type DGS DE-01 | Avant le début des travaux de démolition | Planifier avec l'entrepreneur, inspection et relevé de fissuration | SC
| Procédure de récupération des matériaux de démolition (démolition partielle) | CCDG 15.1.2.2 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RENV
| Travaux en phases, résistance atteinte par le béton de la première phase avant démolition de la phase subséquente | CCDG 15.1.2.2.2 | Avant autorisation de la démolition de la phase suivante | Réception des résultats de la résistance atteinte par le béton. Vérification de la conformité. Suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Mise en place du nouveau béton après la démolition partielle | art. 1.2.2 du Manuel | 1re réunion de chantier et à chaque mise à jour du calendrier de l'entrepreneur | Vérification de la conformité du délai max. de 2 mois | SC |  |  |  | Calendrier
| Plan du support temporaire signé par un ingénieur | Plan et devis | Au besoin, lorsque la démolition partielle | Réception, vérification de la conformité et d'informations | SC | X |  |  | Plans visés
| Avis signé par un ingénieur attestant la conformité du support | Plan et devis | Avant la mise en charge | Réception, vérification de la conformité et d'informations | SC | X
X | Fondations - 15.2
| Plans des batardeaux et plan des soutènements temporaires | CCDG 6.6.3, 15.2.1 | 2 semaines avant la construction des batardeaux ou des soutènements temporaires | Réception, vérification de la conformité et d'informations (dimensions, localisation, absence des conflits entre les éléments, etc.) | SC | X |  |  | Plans visés
| Attestation de conformité pour chaque source des matériaux granulaires | CCDG 15.2.3.1, 15.2.4.1.1, 12.2.2 BNQ 2560-114 | 7 jours avant la première livraison | Réception des documents de l'entrepreneur, coordination avec le RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Contrôle de réception des matériaux granulaires | CCDG 15.2.4.1.2, 12.2.2 BNQ 2560-114 | Au besoin | Contrôle de réception, coordination avec le RAQ et l'entrepreneur pour échantillonnage | SC |  |  |  | V-0111
| Attestation de conformité pour chaque source des matériaux granulaires | CCDG 15.2.3.1,15.2.4.1.1, 12.2.2 BNQ 2560-114 | Délai convenu avec le SC | Réception des documents ou prélèvement des échantillons, essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Attestation de conformité pour chaque source de pierres | CCDG 15.2.3.1,15.2.4.2 Norme 14501 | 7 jours avant la première livraison | Réception des documents de l'entrepreneur, coordination avec le RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Attestation de conformité pour chaque source de pierres | CCDG 15.2.3.1,15.2.4.2 Norme 14501 | Délai convenu avec le SC | Réception des documents ou prélèvement des échantillons, essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Assurance de la qualité et contrôle de réception de géotextile(voir onglet "Fondations et sous-fondations") | CCDG 15.2.3.2, 15.2.4.3, 12.3.1, 12.3.2, 12.7.1, 12.7.2, 12.8.4 Plans et devis | Selon les exigences du devis | Réception des documents de l'entrepreneur, coordination avec le RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur | SC |  |  |  | V-0111
| Assurance de la qualité et contrôle de réception de géotextile(voir onglet "Fondations et sous-fondations") | CCDG 15.2.3.2, 15.2.4.3, 12.3.1, 12.3.2, 12.7.1, 12.7.2, 12.8.4 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Réception des documents ou prélèvement des échantillons, essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Attestation de conformité pour les drains perforés (tuyaux en polyéthylène) et contrôle de réception | CCDG 15.2.3.5, 15.2.4.5, 12.8.1.1.3, 15.13.4.3.1 BNQ 3624-110, 3624-115, 3624-120 | 7 jours avant chaque livraison | Réception des documents de l'entrepreneur, coordination avec le RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Attestation de conformité pour les drains perforés (tuyaux en polyéthylène) et contrôle de réception | CCDG 15.2.3.5, 15.2.4.5, 12.8.1.1.3, 15.13.4.3.1 BNQ 3624-110, 3624-115, 3624-120 | Au besoin | Contrôle de réception, coordination avec le RAQ et l'entrepreneur pour échantillonnage | SC |  |  |  | V-0111
| Attestation de conformité pour les drains perforés (tuyaux en polyéthylène) et contrôle de réception | CCDG 15.2.3.5, 15.2.4.5, 12.8.1.1.3, 15.13.4.3.1 BNQ 3624-110, 3624-115, 3624-120 | Délai convenu avec le SC | Réception des documents ou prélèvement des échantillons, essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Mortier et coulis pour la maçonnerie en éléments | CCDG 15.2.3.1 CSA A179 | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Mortier et coulis pour la maçonnerie en éléments | CCDG 15.2.3.1 CSA A179 | Délai convenu avec le SC | Validation des matériaux, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Contrôle de réception des pavés, selon le nombre de pavés | CCDG 15.2.4.4 Norme 3402 | Au besoin | Réception, vérification de la conformité du document et coordination avec le RAQ | SC
| Contrôle de réception des pavés, selon le nombre de pavés | CCDG 15.2.4.4 Norme 3402 | Délai convenu avec le SC | Échantillonnage si requis, validation des matériaux, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112, V-2009
| Avis de l'entrepreneur de la conformité des batardeaux | CCDG 15.2.5.1 | Après l'inspection au chantier par un ingénieur de l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité | SC | X
| Avis de l'entrepreneur de la conformité des soutènements temporaires | CCDG 15.2.5.2 | Après l'inspection au chantier par un ingénieur de l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité | SC | X
| Fond des excavations | CCDG 15.2.5.3 | 24 heures avant le début de l'excavation des derniers 500 mm pour les ouvrages qui ne sont pas construits sur pieux ou sur le roc. | Réception de l'avis de l'entrepreneur, vérification de la conformité, coordination avec RS | SC | X
| Fond des excavations | CCDG 15.2.5.3 | Après la fin de l'excavation, au moins 24 heures avant la poursuite des travaux. | Réception de l'avis pour la fin des travaux d'excavation et autorisation de poursuivre des travaux | SC | X |  |  | V-0111
| Fond des excavations | CCDG 15.2.5.3.2 | Après la fin de l'excavation, au moins 24 heures avant la poursuite des travaux. | Réception de l'avis pour la fin des travaux d'excavation et autorisation de poursuivre des travaux | SC | X |  |  | V-0111
| Coussins de support | CCDG 15.2.3.1, 15.2.5.4.1, 11.10 BNQ 2560-114 BNQ 2501-255 Plans et devis | 24 heures avant la mise en place du coussin | Réception de l'avis de l'entrepreneur, vérification de la conformité, coordination avec RS et RAQ | SC
| Coussins de support | CCDG 15.2.3.1, 15.2.5.4.1, 11.10 BNQ 2560-114 BNQ 2501-255 Plans et devis | Fréquence convenue avec le SC | Vérification de la conformité de compactage par couche, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112, V-2009
| Remplissage des excavations et remblai | CCDG 15.2.5.5, 15.2.5.6, 11.6, 11.10 BNQ 2560-114 BNQ 2501-255 Plans et devis | 24 heures avant le début des travaux de remplissage | Réception de l'avis de l'entrepreneur, vérification de la conformité, coordination avec RS et RAQ | SC
| Remplissage des excavations et remblai | CCDG 15.2.5.5, 15.2.5.6, 11.6, 11.10 BNQ 2560-114 BNQ 2501-255 Plans et devis | Fréquence convenue avec le SC | Vérification de la conformité de compactage par couche, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112, V-2009
| Revêtement en pierres | CCDG 15.2.5.6.1, 11.10 BNQ 2560-114 BNQ 2501-255 Plans et devis | 24 heures avant la mise en place de géotextile | Réception de l'avis de l'entrepreneur, vérification de la conformité, coordination avec RS et RAQ | SC
| Revêtement en pierres | CCDG 15.2.5.6.1, 11.10 BNQ 2560-114 BNQ 2501-255 Plans et devis | Fréquence convenue avec le SC | Vérification de la conformité de compactage par couche, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112, V-2009
X | Pieux - 15.3
| Plans d'atelier et notes de calcul des pieux | CCDG 6.6, 15.3.1, 15.3.2 CSA S6 Plans et devis art. 3.1 Manuel | 14 jours avant l’enfoncement des pieux | Réception, vérification de la conformité, transmission au CPT pour validation | SC | X |  |  | Plans et notes visés
| Plans d'atelier et notes de calcul des pieux | CCDG 6.6, 15.3.1, 15.3.2 CSA S6 Plans et devis art. 3.1 Manuel | Délai convenu avec le SC | Validation, analyse des résultats, recommandations, remises des documents visés et suivi auprès du SC | CPT | X |  |  | Plans et notes visés
| Programme de travail sur le fonçage et forage, l'encastrement et la réalisation des emboitures pour la mise en œuvre des pieux caissons | CCDG 15.3.1 art. 3.1 du Manuel | 14 jours avant le début des travaux d'enfoncement des pieux caisson | Réception, vérification de la conformité, commentaires, transmission au CPT pour information, suivi | SC
| Programme de travail sur le forage des pieux | CCDG 6.6, 15.3.1 | 15 jours avant le début des travaux d'enfoncement des pieux forés | Réception, vérification de la conformité | SC
| Attestation de conformité (pieux en acier) | CCDG 15.8.4.1.2 | Pour chaque livraison d'acier chez le fabricant | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Attestation de conformité (pieux en acier) | CCDG 15.8.4.1.2 | Délai convenu avec le SC | Validation des matériaux, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112, V-2009
| Fiches descriptives des mélanges de béton pour remplissage des pieux tubulaires (type XI, XIV-C, XV) | CCDG 15.3.3, 15.4.2 Plans et devis Norme 3101 | 7 jours avant le bétonnage | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Fiches descriptives des mélanges de béton pour remplissage des pieux tubulaires (type XI, XIV-C, XV) | CCDG 15.3.3. 15.4.2 Plans et devis Norme 3101 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-1469-E
| Procédure de trempage des pointes Oslo signées par un ingénieur | CCDG 15.3.4 Plans et devis | 14 jours avant le début de fabrication des pieux | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Procédure de trempage des pointes Oslo signées par un ingénieur | CCDG 15.3.4 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Validation des matériaux, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ
| Relevé des pieux existants avant le battage des nouveaux pieux, lorsque les deux sont potentiellement en conflit | Devis type DGS FO-07 | 10 jours avant le battage des nouveaux pieux | Réception, validation avec le concepteur | SC
| Relevé des pieux existants avant le battage des nouveaux pieux, lorsque les deux sont potentiellement en conflit | Devis type DGS FO-07 | Délai convenu avec le SC | Vérification des conflits, ajustement de la position des pieux | CPT
| Vérification du bétonnage par essais d’auscultation sonique | CCDG 15.3.5.1 | 14 jours avant la réalisation des essais | Réception de l'entrepreneur le nom du responsable des essais CSL et remettre les documents requis, vérification de la conformité | SC
| Vérification du bétonnage par essais d’auscultation sonique | CCDG 15.3.5.1 | 14 jours après la réalisation des essais | Réception du rapport des essais, vérification de la conformité, suivi auprès de l'entrepreneur. | SC
| Nom de l'ingénieur en géotechnique et méthode de travail (pieux caissons) | CCDG 15.3.5.1 | 7 jours avant le début de l'enfoncement | Réception, vérification de la conformité, commentaires | SC
| Réunion de chantier concernant la fondation sur les pieux caissons | CCDG 15.3.5.1 | Délai convenu avec l'entrepreneur | Discuter le sujet, s'assurer de la présence de l'ingénieur de l'entrepreneur | SC | X |  |  | CR
| Délai d'attente avant le rabattage | Devis type DGS FO-07 | de 24 à 7 jours selon les spécifications du devis spécial ou du rapport géotechnique | Vérification de la conformité du délai, consultation avec RGÉO, si requise | SC |  |  |  | Calendrier
| Contrôle des ondes vibratoires | Devis type DGS G-09 Plans et devis art. 3.5.1 du Manuel | Au besoin | Analyse des résultats, recommandations, suivi | SC/ RGÉO
| Inspection des sols autour de pieux forés ou des pieux caissons | Devis type DGS FO-07, FO-08 | Lorsque requis, selon les critères du devis spécial, 48 h avant le bétonnage de pieux | Réception du rapport d'ingénieur en géotechnique de l'entrepreneur | SC/RGÉO
| Autorisation d'enfoncement des pieux | Plan et devis | Avant d'opération d'enfoncement | Autorisation | SC | X |  |  | V-0111
| Présence au chantier de l’ingénieur spécialiste de la mise en œuvre des pieux caissons | CCDG 15.3.5.1.2 | À la première réunion traitant des pieux caissons | Constater la présence | SC |  |  |  | CR
| Rapport d’enfoncement et d’inspection par caméra des pieux caissons | CCDG 15.3.5.1.2 | Avant l’arasement des pieux | Réception, vérification de la conformité, transmission au RGÉO. Résultats des inspections par caméra et des essais CSL (si requis) | SC | X |  |  | rapport
| Rapport d’enfoncement et d’inspection par caméra des pieux caissons | CCDG 15.3.5.1.2 | Délai convenu avec le SC | Validation, recommandations et suivi auprès du SC | RGÉO | X
| Firme de géotechnique spécialisée en essais sur pieux | CCDG 15.3.5.2 | Avant les essais à la résistance géotechnique | Réception des informations sur la firme, vérification de la conformité | SC
| Résistance géotechnique des pieux battus (essais dynamiques) | CCDG 15.3.5.2.1 Devis type DGS FO-07 art. 3.5.2 du Manuel | Après l'enfoncement des pieux et avant les essais dynamiques | Réception du rapport et vérification des coefficients de tenue recommandés pour chacun des types d'essais | RGÉO | X |  |  | V-1876, V-2057, V-2058
| Autorisation de poursuivre des travaux | Devis type DGS FO-08 | 5 jours après la réception du rapport | Émission d'un avis | SC |  |  |  | V-0111
| Essais d'auscultation sonique (pour les pieux de ≥ 760 mm) | Devis type DGS FO-08 | 14 jours avant la réalisation d'essai | Réception des documents exigés au devis | SC
| Essais d'auscultation sonique | Devis type DGS FO-08 | Après le bétonnage des pieux et avant la réalisation d'essai | Détermination des pieux à mettre en essai | SC | X
| Résultats préliminaires des essais de chargement dynamique | CCDG 15.3.5.2.1 ASTM D4945 ASTM D3689 ASTM D1143/D1143M CSA S6 | 48 heures après les essais | Réception, vérification de la conformité, transmission au RGÉO | SC | X
| Résultats préliminaires des essais de chargement dynamique | CCDG 15.3.5.2.1 ASTM D4945 ASTM D3689 ASTM D1143/D1143M CSA S6 | Délai convenu avec le SC | Validation, analyse des résultats, recommandations et suivi auprès du SC | RGÉO | X
| Avis de l'entrepreneur sur la conformité des résultats de l'essai de chargement dynamique | CCDG 15.3.5.2.1 | 7 jours après la réalisation des essais | Réception, vérification de la conformité | SC
| Formulaire "Contrôle de la qualité d'un pieux casson" préparé par un ingénieur (5 ans d'expérience) | Devis type DGS FO-07 | Après les travaux | Conformité du formulaire | SC |  |  |  | formulaire
| Rapport final d'analyse de battage de pieux | CCDG 15.3.5.2.1 | 6 semaines après la réalisation d’essais | Réception, vérification de la conformité, transmission pour commentaires au CPT, RGÉO et au CARSM à l'attention de l'ingénieur en géotechnique du Ministère | SC | X |  |  | rapports
| Rapport final d'analyse de battage de pieux | CCDG 15.3.5.2.1 | Délai convenu avec le SC | Validation, analyse des résultats, recommandations et suivi auprès du SC | RGÉO | X
| Rapport final d'analyse de battage de pieux | CCDG 15.3.5.2 | Délai convenu avec le SC | Validation, commentaires et suivi auprès du SC | CPT | X
| Arasement des pieux | CCDG 15.3.5.3 | Après les essais | Vérification de la conformité de résistance géotechnique et autorisation de l'arasement | SC
X | Ancrage au roc - Devis DGS FO-13
| Plan d'atelier d'ancrage, note de calcul de longueur d'ancrage et fiches techniques des produits utilisés | Devis type DGS FO-13 | 21 jours avant le début des travaux de forage | Réception, vérification de la conformité, transmission au RGÉO et au CPT | SC | X |  |  | Documents visés
| Plan d'atelier d'ancrage, note de calcul de longueur d'ancrage et fiches techniques des produits utilisés | Devis type DGS FO-13 | Délai convenu avec le SC | Vérification, analyse, recommandations et suivi auprès du SC | CPT | X |  |  | Plans et notes visés
| Plan d'atelier d'ancrage, note de calcul de longueur d'ancrage et fiches techniques des produits utilisés | Devis type DGS FO-13 | Délai convenu avec le SC | Validation, recommandations et suivi auprès du SC | RGÉO | X
| Documents concernant des ancrages | Devis type DGS FO-13 | 7 jours avant la mise en place des ancrages | Réception, vérification de la conformité | SC | X
| Essais d'étanchéité | Devis type DGS FO-13 | Délai convenu avec le SC | S'assurer la présence d'une firme spécialisée, détermination du forage pour l'essai, présence pendant les opérations, suivi auprès du SC | RGÉO | X
| Avis de l'entrepreneur concernant la mise en place des ancrages. | Devis type DGS FO-13 | 24 heures avant la mise en place | Réception, vérification de la conformité | SC
| Avis de l'entrepreneur concernant la mise en tension | Devis type DGS FO-13 | 24 heures avant la mise en tension | Réception, vérification de la conformité, s'assurer la présence d’une firme spécialisée en post-tension | SC
| Certificat d'étalonnage du matériel utilisé pour les essais de traction, de chargement, de performance | Devis type DGS FO-13 | Avant les essais de traction | Réception de certificat d’étalonnage datant de moins de 6 mois, des manomètres, des vérins et d'autres appareils, vérification de conformité | SC
| Plan du montage du matériel et avis d'installation | Devis type DGS FO-13 | Avant la réalisation des essais | Réception, vérification de la conformité | SC |  |  |  | Plans visés
| Résultats préliminaires des essais dynamiques, de traction, de chargement et de validation | Devis type DGS FO-13 | Pendant les essais | Réception, vérification de la conformité, transmission au RGÉO | SC | X
| Résultats préliminaires des essais dynamiques, de traction, de chargement et de validation | Devis type DGS FO-13 | Délai convenu avec le SC | Validation, analyse des résultats, recommandations et suivi auprès du SC | RGÉO | X
| Rapport des résultats des essais | Devis type DGS FO-13 | 14 jours après les essais | Réception, vérification de la conformité, transmission au RGÉO | SC | X
| Rapport des résultats des essais | Devis type DGS FO-13 | Délai convenu avec le SC | Validation, analyse des résultats, recommandations et suivi auprès du SC | RGÉO | X
X | Ouvrages en béton - 15.4
X | Assurance de la qualité des matériaux
| Formation des lots de béton | CCDG 15.4.1.1, 15.4.2.1.4 c) Plans et devis | 1re réunion de chantier | Convocation de la réunion, préparation de l'ordre du jour | SC | X |  |  | CR
| Formation des lots de béton | CCDG 15.4.1.1, 15.4.2.1.4 c) Plans et devis | 1re réunion de chantier | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ | X
| Certificat ISO des cimenteries et des centrales de malaxage à sec | CCDG 15.4.2.1.1 Plans et devis | Avant le début de la fabrication du béton | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Certificat de conformité d'usine de béton prêt à emploi et de chaque bétonnière mobile | CCDG 15.4.2.1.2, 15.4.3.5 BNQ 2621/905-2018 Plans et devis | 7 jours avant le bétonnage et au moins, 14 jours avant l'essai de convenance ou la réunion préalable (avec la fiche descriptive) | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Certificat de conformité d'usine de béton prêt à emploi et de chaque bétonnière mobile | CCDG 15.4.2.1.2, 15.4.3.5 BNQ 2621/905-2018 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ
| Certificat d'étalonnage des compteurs d'eau, d'adjuvant, de ciment et des ouvertures des trappes pour chaque bétonnière mobile et pour chaque mélange à produire. Certificat doit être signé par un ingénieur. | CCDG 15.4.2.1.2 Plans et devis | Avant le début de la fabrication du béton et pour chaque changement de source d'approvisionnement pour les matériaux cimentaires, les granulats et les adjuvants. | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Certificat d'étalonnage des compteurs d'eau, d'adjuvant, de ciment et des ouvertures des trappes pour chaque bétonnière mobile et pour chaque mélange à produire. Certificat doit être signé par un ingénieur. | CCDG 15.4.2.1.2 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-1469-E
| Fiches descriptives des mélanges (incluant le temps de prise) | CCDG 15.4.1.1, 15.4.3.5, 15.4.3.7 Devis type DGS MA-01 Plans et devis Norme 3101 | 7 jours avant le bétonnage et au moins14 jours avant l'essai de convenance le cas échéant | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Fiches descriptives des mélanges (incluant le temps de prise) | CCDG 15.4.1.1, 15.4.3.5, 15.4.3.7 Devis type DGS MA-01 Plans et devis Norme 3102 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité des composantes, date de validité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-1469-E
| Nom commercial du fabricant d'armatures et son certificat ISO 9001 | CCDG 15.4.2.2 Normes 5101 et 5201 Plans et devis | 2 semaines avant la livraison | Réception, vérification de la conformité | SC
| Attestation de conformité des jonctions mécaniques | CCDG 15.4.2.2 Norme 5101 Plans et devis | Pour chaque livraison | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Attestation de conformité des jonctions mécaniques | CCDG 15.4.2.2 Norme 5101 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
X | - Contrôle de réception des matériaux
| Échantillonnage des treillis (3 fils transversaux consécutifs) | CCDG 15.4.2.2 Norme 5101 ASTM A1064 Plans et devis | Au besoin | Avis à l'entrepreneur pour l'informer de l'échantillonnage, suivi | SC |  |  |  | V-0111
| Échantillonnage des treillis (3 fils transversaux consécutifs) | CCDG 15.4.2.2 Norme 5101 ASTM A1064 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Réception ou prélèvement, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | rapports d'essais, V-0112
| Échantillonnage des barres d'armature (1,5 m pour chaque lot) | CCDG 15.4.1.2, 15.4.2.2 Norme 5101 ASTM A1064 Plans et devis | Au besoin | Avis à l'entrepreneur pour l'informer de l'échantillonnage, suivi | SC |  |  |  | V-0111
| Échantillonnage des barres d'armature (1,5 m pour chaque lot) | CCDG 15.4.1.2, 15.4.2.2 Norme 5101 ASTM A1064 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Réception ou prélèvement, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | rapports d'essais, V-0112
| Échantillonnage de matériaux de cure (1 m2 ou 1l) | CCDG 15.4.1.3, 15.4.2.3 Norme 3501 Plans et devis | Au besoin | Avis à l'entrepreneur pour l'informer de l'échantillonnage, suivi | SC |  |  |  | V-0111
| Échantillonnage de matériaux de cure (1 m2 ou 1l) | CCDG 15.4.1.3, 15.4.2.3 Norme 3501 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Réception, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | rapports d'essais, V-0112
| Échantillonnage d'imperméabilisant à béton (1 l) | CCDG 15.4.1.4, 15.4.2.4 Norme 3601 Plans et devis | Au besoin | Avis à l'entrepreneur pour l'informer de l'échantillonnage, suivi | SC |  |  |  | V-0111
| Échantillonnage d'imperméabilisant à béton (1 l) | CCDG 15.4.1.4, 15.4.2.4 Norme 3601 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Réception ou prélèvement, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | rapports d'essais, V-0112
| Échantillonnage de mortier cimentaire en sac (30 kg) pour combler les trous laissés par les évents. | CCDG 15.4.1.5, 15.4.2.5 Norme 3801 Plans et devis | Au besoin | Avis à l'entrepreneur pour l'informer de l'échantillonnage, suivi | SC |  |  |  | V-0111
| Échantillonnage de mortier cimentaire en sac (30 kg) pour combler les trous laissés par les évents. | CCDG 15.4.1.5, 15.4.2.5 Norme 3801 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Réception ou prélèvement, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | rapports d'essais, V-0112
| Échantillonnage du produit d'ancrage | CCDG 15.4.1.6, 15.4.2.6 Norme 3901 Plans et devis | Au besoin | Avis à l'entrepreneur pour l'informer de l'échantillonnage, suivi | SC |  |  |  | V-0111
| Échantillonnage du produit d'ancrage | CCDG 15.4.1.6, 15.4.2.6 Norme 3901 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Réception ou prélèvement, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | rapports d'essais, V-0112
| Échantillonnage de doublure de coffrage (1 m2) | CCDG 15.4.1.7, 15.4.2.7 Norme 31001 Plans et devis | Au besoin | Avis à l'entrepreneur pour l'informer de l'échantillonnage, suivi | SC |  |  |  | V-0111
| Échantillonnage de doublure de coffrage (1 m2) | CCDG 15.4.1.7, 15.4.2.7 Norme 31001 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Réception ou prélèvement, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | rapports d'essais, V-0112
| Échantillonnage de planche compressible (400 x 400 mm) | CCDG 15.4.1.8, 15.4.2.8 ASTM D1751 ASTM D1752 Plans et devis | Au besoin | Avis à l'entrepreneur pour l'informer de l'échantillonnage, suivi | SC |  |  |  | V-0111
| Échantillonnage de planche compressible (400 x 400 mm) | CCDG 15.4.1.8, 15.4.2.8 ASTM D1751 ASTM D1752 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Réception ou prélèvement, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | rapports d'essais, V-0112
| Enduit de surface | CCDG 15.4.1.9 Norme 31101 Plans et devis | Au besoin | Avis à l'entrepreneur pour l'informer de l'échantillonnage, suivi | SC |  |  |  | V-0111
| Enduit de surface | CCDG 15.4.1.9 Norme 31101 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Réception ou prélèvement, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Essais de convenance de bétons de type XIII, XIV-C, XIV-R, XV, XVII et V-S, lorsque la mise en place est réalisée à l'aide d'une pompe (voir les éléments exemptes). | CCDG 15.4.2.1.4 d) Devis type DGS MA-01, MA-02 Plans et devis | 14 jours avant la date prévue de la première coulée de béton, 35 jours avant la première coulée d'un élément massif | Suivi de la réalisation de l'essai de convenance, coordination avec le RAQ. Reprise d'essai au besoin. | SC
| Résultats préalables pour l'essais de convenance | CCDG 15.4.2.1.4 d) Devis type DGS MA-01, MA-02 Plans et devis | 14 jours avant l'essai de convenance | Résultats d'essais antérieurs de résistances à la compression, vérification de la conformité, transmission au RAQ | SC
| Réunion préalable à l'essais de convenance | CCDG 15.4.2.1.4 d) Devis type DGS MA-01, MA-02 Plans et devis | 7 jours avant l'essai de convenance | Tenue de la réunion préalable à l'essai de convenance | SC | X |  |  | CR
| Réunion préalable à l'essais de convenance | CCDG 15.4.2.1.4 d) Devis type DGS MA-01, MA-02 Plans et devis | 7 jours avant l'essai de convenance | Présence à la réunion, analyse des résultats fournis, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ | X
| Avis de l'essais de convenance | CCDG 15.4.2.1.4 d) Devis type DGS MA-01, MA-02 Plans et devis | 24 heures avant l'essai de convenance | Réception d’un avis écrit de l'entrepreneur, coordination avec le RAQ | SC
| Essai de convenance | CCDG 15.4.2.1.4 d) Devis type DGS MA-01, MA-02 Plans et devis | Pendant l'essai | Observation, vérification de la conformité, consignation des résultats au chantier, essais à la compression, recommandations au SC | RAQ |  |  |  | V-1469-F, V-0112
| Résultats de l'essai de convenance | CCDG 15.4.2.1.4 d) Devis type DGS MA-01, MA-02 Plans et devis | 14 ou 28 jours après l'essai | Réception des résultats d'essais à la compression et de réseau de bulles d'air, autorisation de la première coulée, suivi auprès de l'entrepreneur | SC | X |  |  | V-0111
| Conformité du béton plastique | CCDG 15.4.2.1 CSA A23.2 Plans et devis Devis SP | Avant de déchargement et pendant la cure | Réception, échantillonnage et essais, vérification de la conformité des caractéristiques du béton plastique, observation des conditions de cure, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-1193, V-0112
| Conformité du béton durci | CCDG 15.4.2.1 CSA A23.2 Plans et devis Devis SP | 7 et 28 jours après le bétonnage | Réalisation des essais sur le béton durci, recommandations et suivi auprès du SC. | RAQ |  |  |  | V-1193, V-1469-C, V-1575, V-0112
| Réception du béton | CCDG 15.4.2.1 CSA A23.2 Plans et devis Devis SP | Après les essais en laboratoire | Réception des recommandations du RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
X | - Possibilités offertes à l'entrepreneur concernant la réception du béton
| Possibilités offertes à l'entrepreneur | CCDG 15.4.2.1 e) Plans et devis | 1re réunion de chantier | Consignation au CR de la réunion | SC | X |  |  | CR
| Possibilité offerte à l'entrepreneur d'utiliser un droit de recours concernant la résistance à la compression du béton | CCDG 15.4.2.1 e) Plans et devis | Réunion de chantier préalable de bétonnage | Consignation au CR de la réunion | SC | X |  |  | CR
| Possibilité offerte à l'entrepreneur d'utiliser un droit de recours concernant la résistance à la compression du béton | CCDG 15.4.2.1 e) Plans et devis | 5 jours max. avant le début de bétonnage du lot faisant l'objet de recours | Réception de l'avis écrit de l'entrepreneur et vérification de la conformité | SC | X
| Possibilité offerte à l'entrepreneur d'utiliser un droit de recours concernant la résistance à la compression du béton | CCDG 15.4.2.1 e) Plans et devis | 24 heures max. avant le début du bétonnage du lot visé par le recours | Convoquer la réunion, préparer l'ordre du jour | SC | X |  |  | CR
| Possibilité offerte à l'entrepreneur d'utiliser un droit de recours concernant la résistance à la compression du béton | CCDG 15.4.2.1 e) Plans et devis | Pendant l'essai et 48 heures max. suivant la réalisation de l'essai à la compression | Observation pendant les essais, réception du V-1193, V-1469-C et des cartes d'échantillon de l'entrepreneur, vérification de la conformité, suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-1193, V-1469-C, cartes d'échantillon, V-1575, V-0112
| Audit du laboratoire enregistré mandaté par l'entrepreneur | CCDG 15.4.2.1 e) Plans et devis | À la demande du Ministère | Coordination avec le RAQ et l'entrepreneur, réception de résultats, commentaires | SC | X
| Audit du laboratoire enregistré mandaté par l'entrepreneur | CCDG 15.4.2.1 e) Plans et devis | Délai convenu avec le Ministère | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC et du CARAQM | RAQ | X |  |  | Rapport d'audit
X | Mise en œuvre
X | - Coffrage
| Plans d'ouvrages provisoires des coffrages coulissants ou auto-élévateurs, des coffrages verticaux lorsque le béton est coulé par pompage ou lorsque sa hauteur excède 4 m | CCDG 6.6.3, 15.4.3.1 | 14 jours avant la construction des coffrages | Réception, vérification de la conformité | SC |  |  |  | Plans visés
| Note de calcul des coffrages en porte-à-faux ayant une largeur de plus de 750 mm sur les côtés extérieurs d'une dalle sur poutre | CCDG 15.4.3.1 | 14 jours avant la mise en place des coffrages | Réception, vérification de la conformité | SC | X
| Note de calcul des coffrages pour une dalle sur poutre réalisée en phases | CCDG 15.4.3.1 | 14 jours avant la mise en place des coffrages | Réception, vérification de la conformité | SC | X
| Note de calcul des coffrages en porte-à-faux supportant le rail de roulement de l'équipement de finition | CCDG 15.4.3.1 | 14 jours avant la mise en place des coffrages | Réception, vérification de la conformité | SC | X
| Plan des supports latéraux des poutres de rive - lorsque la note de calcul des coffrages en porte-à-faux en démontre la nécessité | Devis type DGS OS-06, OS-07 | 14 jours avant la mise en place des coffrages | Réception, vérification de la conformité | SC
| Plan du système de montage et de support des cages d’armature lorsque les barres d'armature d'une pile sont mises en place avant les coffrages | CCDG 15.4.3.3.2 et 6.6 | 2 semaines avant la mise en place des supports | Réception, vérification de la conformité, validation de modifications. Coordination avec CPT, si requis. | SC |  |  |  | Plans et notes visés
| Plan de l'étaiement | CCDG 6.6, 15.4.3.2 | 2 semaines avant la mise en place des étaiements | Réception, vérification de la conformité | SC |  |  |  | Plans visés
| Fiche technique des ancrages au moyen de résine chimique et fiche technique de résine utilisée | CCDG 15.4.3.4.2 | 7 jours avant le forage | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Fiche technique des ancrages au moyen de résine chimique et fiche technique de résine utilisée | CCDG 15.4.3.4.2 et 15.16 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ
| Méthode de forage pour les éléments en béton précontraint, si requis | CCDG 15.4.3 | 3 jours avant le début des travaux de forage | Réception, vérification et suivi de la conformité | SC
| Certificat de l'ACI du personnel pour l'installation d'ancrage au plafond ou supportent des charges soutenues importantes | Devis type DGS MA-07 | Dans le plus bref délai | Contacter la Direction des structures (DS) | SC
| Détermination de la localisation des ancrages | CCDG 15.4.3.4 Plans et devis | Au besoin | Vérification de la conformité de la localisation des ancrages au plan ou indication des endroits d'ancrages sur le plan ou en chantier | SC | X |  |  | Plan de localisation, V-0111
| Avis de l'entrepreneur de conformité des coffrages, lorsque des plans de coffrage sont exigés | CCDG 15.4.3.1, 15.4.3.3, 15.4.3.5.2 | Après la construction des coffrages et après l'inspection au chantier par un ingénieur de l'entrepreneur | Réception de l'avis, vérification de conformité | SC
| Avis écrit de la conformité de coffrages, lorsque des plans de coffrage sont exigés | CCDG 15.4.3.1 | Avant le bétonnage et après l'inspection au chantier par un ingénieur de l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité | SC | X
| Avis de la conformité des étaiements | CCDG 15.4.3.2 | Avant le bétonnage au-dessus des étaiements et après l'inspection au chantier par un ingénieur de l'entrepreneur | Réception l'avis de l'entrepreneur, vérification de la conformité | SC | X
| Certificat de qualification de l'usine et des soudeurs en usine | CCDG 15.4.3.3 norme CSA W186 article 6.9 | Avec les plans d'atelier pour les éléments préfabriqués, lorsque des barres d'armature sont fixées avec la soudure | Réception l'avis de l'entrepreneur, vérification de la conformité | SC
| Avis "Mise en place de l'armature - avis de l'entrepreneur" | CCDG 15.4.3.3.2 Devis type DGS MA-03 | Après la mise en place de l'armature et si requis, avant de poser les coffrages sur la dernière face et après l'inspection au chantier par un ingénieur de l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité, inspection de l'armature en chantier | SC | X
| Mesure des dimensions hors-tout de l'armature (colonnes et chevêtres) | CCDG 15.4.3.3.2 | 24 heures après l'avis de l'entrepreneur | Informer l'entrepreneur par écrit d'un montant total de retenue temporaire pour ensemble des éléments concernés | SC |  |  |  | V-0111
X | - Béton
| Périodes de bétonnage | CCDG 15.4.3.7, 15.4.3.8 Plans et devis Info-structures T2020-17 | 1re réunion de chantier et à chaque mise à jour du calendrier de l'entrepreneur | Vérification de la période de bétonnage (temps chaud ou froid) et mesures de protection prévues | SC |  |  |  | Calendrier
| Plan d'approvisionnement du béton et du matériel afin de s'assurer un taux de pose d'au moins 20 m3/h | CCDG 15.4.3.5.5 et 15.4.3.5.6.e) Plans et devis | Avant de bétonnage d'un portique sans joints de construction entre les béquilles et la dalle et avant le bétonnage d'une dalle sur poutres | Vérification auprès de l'entrepreneur | SC
| Information concernant le type d'équipement utilisé (pour la pompe à béton) | CCDG 15.4.3.5.2 | 14 jours avant le début de la coulée | Réception, vérification de la conformité | SC
| Plan de pontage | CCDG 6.6, 15.4.3.5.6 a) | 2 semaines avant la construction du pontage | Réception, vérification de la conformité | SC | X |  |  | Plans visés
| Reconstruction de dalle sur poutre - Réception du relevé d'arpentage du dessus de chaque poutre avant et après démolition de la dalle | CCDG 15.4.3.5.6 d) | Après la fin de la démolition sur au moins 2 travées de part et d'autre de celle où a lieu le relevé | Réception, vérification de la conformité, calcul et transmission à l'entrepreneur de l'information nécessaire pour l'évaluation des goussets et du profil des rails | SC
| Profil calculé des rails de roulement de l'équipement de finition des dalles | CCDG 15.4.3.5.6 d) | 7 jours avant le bétonnage de la dalle | Réception, vérification de la conformité | SC
| Séquence de bétonnage d'une dalle | CCDG 15.4.3.5.6 e) art. 4.3.5.6 du Manuel | 14 jours avant le bétonnage de la dalle | Réception, vérification de la conformité | SC | X
| Plan du dispositif de chauffage | CCDG 15.4.3.8.2 c), d) | 2 semaines avant le bétonnage | Réception, vérification de la conformité | SC
| Plan du dispositif d’éclairage (bétonnage de nuit exigé entre le 1er mai et le 15 septembre) | CCDG 15.4.3.7 | 2 semaines avant le début du bétonnage | Vérification de zonage. Réception du plan, vérification de la conformité | SC
| Certificat d'analyse d'eau recyclée datant de moins de 7 jours | CCDG 15.4.3.5.2 | Entre le 15 octobre et 15 avril, lorsque l'eau recyclée utilisée. Avec l'avis de bétonnage | Demande de certificat au besoin, réception, transfert au RAQ et suivi | SC |  |  |  | V-0111
| Certificat d'analyse d'eau recyclée datant de moins de 7 jours | CCDG 15.4.3.5.2 | Au besoin | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Inspection par des plongeurs de la préparation des surfaces à conserver (réparations) pour le bétonnage sous l'eau | CCDG 15.4.3.9 | Avant la pose de l'armature ou des coffrages | Réception, vérification de la conformité | SC
| Inspection par des plongeurs de l'armature et des coffrages pour le bétonnage sous l'eau | CCDG 15.4.3.9 | Avant la remise de l'avis de bétonnage | Réception, vérification de la conformité | SC
| Avis de bétonnage l'entrepreneur, y inclut l'avis de la conformité d'armature, si requis | CCDG 15.4.3.2.2, 15.4.3.5.2 et 15.4.3.8 Plans et devis | 24 heures avant le bétonnage | Réception de l'avis de l'entrepreneur, vérification de la conformité. Réception de recommandation du RS. Vérification des prévisions météorologiques pour 48 h, vérification de la conformité de protection (obligatoire après 1er novembre). Réception de l'inspection de protection par le RS. Autorisation de bétonnage. Avis au RAQ | SC | X |  |  | V-0111
| Température maximale atteinte par le béton | CCDG 15.4.3.5.9 | Pendant la durée de la cure | Lecture des appareils, vérification de la conformité | RAQ
| Autorisation des travaux à l'explosif à moins de 30 m d'un béton coulé | CCDG 15.4.3.5.9 | Pendant la durée de la cure | Réception des résultat d'essai de résistance à la compression du RAQ et suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Mesures de protection du béton, si requis | CCDG 15.4.3.8 | Avant les travaux de bétonnage | Vérification auprès de l'entrepreneur le type de protection | SC
| Avis écrit de l'entrepreneur de la conformité du pontage | CCDG 15.4.3.5.6 a) | Après la construction du pontage et son inspection au chantier par un ingénieur de l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité | SC | X
| Nombre de couches d'isolant, protection de type 1 | 15.4.3.8.2 a) | Jour précédant le bétonnage | Réception du nombre de couches de matériau isolant à poser | SC
| Suivi de température - surfaces de contact préalable au bétonnage | CCDG 15.4.3.8.1 | Avant bétonnage | Réception des températures mesurées des surfaces de contact des 24 heures précédents le bétonnage | SC
| Suivi de température | CCDG 15.4.3.8 | Pour la durée de la protection | Réception de suivi de l'entrepreneur, vérification de la conformité de protection | SC
| Suivi de température pour les éléments massifs | Devis type DGS MA-02 | au 3, 7 jours et 17 jours (entre 15 octobre et 31 mars) après le bétonnage | Réception de suivi de l'entrepreneur, vérification de conformité, transfère au RAQ | SC
| Autorisation d'enlèvement des étaiements | CCDG 15.4.3.2 | Avant l’enlèvement des étaiements | Réception du rapport de résistance à la compression du RAQ et résultats d'observation du RS. Autorisation | SC | X |  |  | V-0111
| Injection des fissures | CCDG 15.4.3.6.3 | 14 jours avant le début des travaux d’injection des fissures | Réception des documents requis, vérification de la conformité | SC
| Avis de début des travaux d'injection | CCDG 15.4.3.6.3 | 24 h avant le début des travaux ou après la suspension de plus que 24 h | Réception de l'avis. Respect d'interdiction entre le 1er octobre et le 30 avril. | SC
| Inspection par des plongeurs des surfaces décoffrées | CCDG 15.4.3.9 | Dans 7 jours à la suite du décoffrage | Réception, vérification de la conformité | SC
| Emplacement et l’élévation des blocs d’assise | CCDG 15.4.3.5.8, 15.4.3.5.10 | 7 jours avant la mise en place des appareils d’appui | Réception du relevé signé par un ingénieur | SC | X
X | Ouvrages en béton préfabriqués - 15.5 - nouvelle section.
X | Activités préalables et documents requis
| Nom et localisation d'usine de préfabrication des éléments en béton | CCDG 5.4, 15.5.3.3 | 4 semaines avant la réunion préalable à la fabrication | Réception, suivi auprès de l'entrepreneur, CARSM et le RAQ en usine | SC
| Réunion préalable à la fabrication | CCDG 15.5.3.3 | 7 - 30 jours avant le début de fabrication ou de l'essai de convenance | Réception des documents exigés, convocation de la réunion, préparation de l'ordre du jour et de CR, coordination avec le RAQ en usine, visite d'usine. Reprise de la réunion lorsque le délai de 30 est dépassé. | SC | X |  |  | CR, F309.1_NEBT
| Réunion préalable à l'essai de convenance | CCDG 15.5.2.1.4 | 7 jours avant l'essai de convenance | Réception des documents exigés, convocation de la réunion, préparation de l'ordre du jour et de CR, coordination avec le RAQ en usine | SC
| Périodes de bétonnage | CCDG 15.5.3.2 Plans et devis | 1re réunion de chantier et à chaque mise à jour du calendrier de l'entrepreneur et réunion préalable à la fabrication | Vérification de la période de bétonnage (temps chaud ou froid) et mesures de protection prévues | SC |  |  |  | Calendrier, CR
| Plan d'atelier pour chaque éléments | CCDG 15.5.3,1 Plans et devis | 14 jours avant la réunion préalable à la fabrication | Réception, vérification de la conformité, transfert au RAQ en usine et suivi de la conformité | SC
| Pour ponceau: Plans d’atelier du dispositif mécanique permettant de relier et de retenir les éléments entre eux | CCDG 15.5.3,1 Plans et devis | 14 jours avant la réunion préalable à la fabrication | Réception, vérification de la conformité, transfert au RAQ en usine et suivi de la conformité | SC
| Pour les éléments précontraints: Plans d'atelier et la note de calcul, au besoin. | CCDG 15.5.3,1 Plans et devis | 14 jours avant la réunion préalable à la fabrication | Réception, vérification de la conformité, transfert au RAQ en usine et suivi de la conformité | SC
| Pour les éléments précontraints : • l’échéancier de fabrication et l’ordre de fabrication des poutres; • la procédure de précontrainte (note de calcul des tensions et des allongements); • l’ordre de mise en tension des torons; • la liste des personnes affectées à la fabrication et leur qualification. | CCDG 15.5.3,1 Plans et devis | 14 jours avant la réunion préalable à la fabrication | Réception, vérification de la conformité, transfert au RAQ en usine et suivi de la conformité | SC
| Fiches descriptives des mélanges (incluant le temps de prise) | CCDG 15.5.3.1 Plans et devis Norme 3101 | 14 jours avant la réunion préalable à la fabrication ou 14 jours avant l'essai de convenance | Réception et suivi de la conformité auprès du RAQ en usine | SC
| Fiches descriptives des mélanges (incluant le temps de prise) | CCDG 15.5.3.1 Plans et devis Norme 3101 | 14 jours avant la réunion préalable à la fabrication ou 14 jours avant l'essai de convenance | Vérification de la conformité des composantes, date de validité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ en usine |  |  |  | V-1469-E
| Certificat ISO des cimenteries et des centrales de malaxage à sec | CCDG 15.5.2.1.1 Plans et devis | 14 jours avant la réunion préalable à la fabrication | Réception et suivi de la conformité auprès du RAQ en usine | SC
| Certificat de qualification de l'usine de préfabrication (De plus, dans le cas où le béton utilisé est livré par un fournisseur, le certificat de conformité d'usine de production de béton prêt à emploi est requis) | CCDG 15.5.2.1.2 BNQ 2621-905, AQBPC CSA A23.4 | 14 jours avant la réunion préalable à la fabrication | Réception et suivi de la conformité auprès du RAQ en usine | SC
| Certificat de qualification de l'usine de préfabrication (De plus, dans le cas où le béton utilisé est livré par un fournisseur, le certificat de conformité d'usine de production de béton prêt à emploi est requis) | CCDG 15.5.2.1.2 BNQ 2621-905, AQBPC CSA A23.5 | 14 jours avant la réunion préalable à la fabrication | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ en usine
| Certificat de qualification du personnel | CCDG 15.5.3.1 Plans et devis | 14 jours avant la réunion préalable à la fabrication | Réception et suivi de la conformité auprès du RAQ en usine | SC
| Certificat de qualification de l’entreprise chargé des travaux de soudage et cartes de compétence des soudeurs | CCDG 15.5.3.1, 15.5.3.6 norme CSA W186 | 14 jours avant la réunion préalable à la fabrication | Réception et suivi de la conformité auprès du RAQ en usine | SC
| Nom de l'aciérie fabricant d'armatures | CCDG 15.5.3.1 Plans et devis | 14 jours avant la réunion préalable à la fabrication | Réception et suivi de la conformité auprès du RAQ en usine | SC
| Nom du fournisseur des éléments préfabriqués et d'usine de préfabrication | CCDG 15.5.3.3 | 14 jours avant la réunion préalable à la fabrication | Réception et suivi de la conformité auprès du RAQ en usine | SC
| Rapport d’essai exigé dans le cas où la limite de hauteur de chute ne peut pas être respectée | CCDG 15.5.3.1 Plans et devis | 14 jours avant la réunion préalable à la fabrication | Réception et suivi de la conformité auprès du RAQ en usine | SC
| Rapport d’essai exigé dans le cas où la limite de hauteur de chute ne peut pas être respectée | CCDG 15.5.3.1 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ en usine
| Certificat d’étalonnage des vérins, des pompes et des manomètres utilisés | CCDG 15.5.3,1 Plans et devis | 14 jours avant la réunion préalable à la fabrication | Réception, vérification de la conformité, transfert au RAQ en usine et suivi de la conformité | SC
| Certificat d'étalonnage de la presse utilisée à l'usine | CCDG 15.5.3.1 | 14 jours avant la réunion préalable à la fabrication | Réception et suivi de la conformité auprès du RAQ en usine | SC
X | Assurance de la qualité des matériaux
| Formation des lots de béton | CCDG 15.5.2.1.4 Plans et devis | 14 jours avant la 1e réunion préalable | Convocation de la réunion, préparation de l'ordre du jour | SC |  |  |  | CR
| Nom commercial du fabricant d'armatures et son certificat ISO 9001 | CCDG 15.5.2.2 Normes 5101 et 5201 Plans et devis | 2 semaines avant la livraison | Réception et suivi de la conformité auprès du RAQ en usine | SC
| Attestation de conformité des jonctions mécaniques | CCDG 15.5.2.2 Norme 5101 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Réception et suivi de la conformité auprès du RAQ en usine | RAQ |  |  |  | V-0112
| Attestation de conformité de l’armature de précontrainte | CCDG 15.5.5.2.3, 15.5.3.1, 15.7.2 | 14 jours avant la réunion préalable pour un élément précontraint | Réception et suivi de la conformité auprès du RAQ en usine | SC
| Attestation de conformité de l’armature de précontrainte | CCDG 15.5.5.2.3, 15.5.3.1, 15.7.2 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ en usine
| Fiche technique de garniture d’insertion | CCDG 15.5.3.1 | 14 jours avant la réunion préalable pour un élément précontraint | Réception et suivi de la conformité auprès du RAQ en usine | SC
| Fiche technique de garniture d’insertion | CCDG 15.5.3.1 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ en usine
| Fiche technique d'ancrage | CCDG 15.5.3.7 | Avec plan d'atelier | Réception et suivi de la conformité auprès du RAQ en usine | SC
| Fiche technique d'ancrage | CCDG 15.5.3.7 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ en usine
| Fiche technique de la résine | CCDG 15.5.3.7 | Avec plan d'atelier | Réception et suivi de la conformité auprès du RAQ en usine | SC
| Fiche technique de la résine | CCDG 15.5.3.7 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ en usine
| Attestation de conformité des éléments de façade de murs de soutènement homologués et des éléments de ponceaux | CCDG 15.5.2.8 Plans et devis | 24 h avant de chaque livraison au chantier | Réception et suivi de la conformité auprès du RAQ en usine | SC
| Attestation de conformité des éléments de façade de murs de soutènement homologués et des éléments de ponceaux | CCDG 15.5.2.8 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ en usine |  |  |  | V-0112
| Certificat d'analyse d'eau recyclée datant de moins de 7 jours | CCDG 15.5.3.8.1 | Entre le 15 octobre et 15 avril, lorsque l'eau recyclée utilisée. Avec l'avis de bétonnage | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ en usine |  |  |  | V-0112
X | - Contrôle de réception des matériaux
| Échantillonnage des treillis (3 fils transversaux consécutifs) | CCDG 15.5.2.2 Norme 5101 ASTM A1064 Plans et devis | Au besoin | Avis à l'entrepreneur pour l'informer de l'échantillonnage, suivi auprès du RAQ en usine | SC |  |  |  | V-0111
| Échantillonnage des treillis (3 fils transversaux consécutifs) | CCDG 15.5.2.2 Norme 5101 ASTM A1064 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Réception ou prélèvement, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ en usine |  |  |  | rapports d'essais, V-0112
| Échantillonnage de matériaux de cure (1 m2 ou 1l) | CCDG 15.5.2.4, 15.4.1.3, 15.4.2.3 Norme 3501 Plans et devis | Au besoin | Avis à l'entrepreneur pour l'informer de l'échantillonnage, suivi auprès du RAQ en usine | SC |  |  |  | V-0111
| Échantillonnage de matériaux de cure (1 m2 ou 1l) | CCDG 15.5.2.4, 15.4.1.3, 15.4.2.3 Norme 3501 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Réception, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ en usine |  |  |  | rapports d'essais, V-0112
| Échantillonnage de mortier cimentaire en sac (30 kg) pour combler les trous laissés par les évents. | CCDG 15.5.2.5, 15.4.1.5, 15.4.2.5 Norme 3801 Plans et devis | Au besoin | Avis à l'entrepreneur pour l'informer de l'échantillonnage, suivi | SC |  |  |  | V-0111
| Échantillonnage de mortier cimentaire en sac (30 kg) pour combler les trous laissés par les évents. | CCDG 15.5.2.5, 15.4.1.5, 15.4.2.5 Norme 3801 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Réception ou prélèvement, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | rapports d'essais, V-0112
| Échantillonnage du produit d'ancrage | CCDG 15.5.2.6, 15.4.1.6, 15.4.2.6 Norme 3901 Plans et devis | Au besoin | Avis à l'entrepreneur pour l'informer de l'échantillonnage, suivi | SC |  |  |  | V-0111
| Échantillonnage du produit d'ancrage | CCDG 15.5.2.6, 15.4.1.6, 15.4.2.6 Norme 3901 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Réception ou prélèvement, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | rapports d'essais, V-0112
| Échantillonnage de doublure de coffrage (1 m2) | CCDG 15.5.2.7, 15.4.1.7, 15.4.2.7 Norme 31001 Plans et devis | Au besoin | Avis à l'entrepreneur pour l'informer de l'échantillonnage, suivi | SC |  |  |  | V-0111
| Échantillonnage de doublure de coffrage (1 m2) | CCDG 15.5.2.7, 15.4.1.7, 15.4.2.7 Norme 31001 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Réception ou prélèvement, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | rapports d'essais, V-0112
| Échantillons pour chaque formule de mélange, chaque texture et couleur | CCDG 15.5.2.1 art. 26.2 CSA A23.4 | Délai convenu avec l'entrepreneur pour approuver les échantillons à la réunion préalable à la fabrication | Coordination avec RAQ, approbation, suivi auprès de l'entrepreneur | SC |  |  |  | V-0111
| Échantillons pour chaque formule de mélange, chaque texture et couleur | CCDG 15.5.2.1 art. 26.2 CSA A23.4 | Délai convenu avec le SC | Observation de réalisation des échantillons, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Essais de convenance pour les éléments en béton préfabriqués pour la nouvelle formule de mélange ou n'ait pas utilisée depuis plus de 2 ans | CCDG 15.5.2.1.4 e) Plans et devis | 14 jours avant la date prévue de avant la première coulée du 1e élément préfabriqué avec ce béton | Suivi de la réalisation de l'essai de convenance, coordination avec le RAQ en usine | SC
| Résultats des essais antérieurs de résistance à la compression à 24 heures, ainsi qu’à 7 et à 28 jour | CCDG 15.5.2.1.4 | 14 jours avant de procéder à l'essai de convenance | Réception des résultats d'essais à la compression, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Résultats des essais antérieurs de résistance à la compression à 24 heures, ainsi qu’à 7 et à 28 jour | CCDG 15.5.3.1 Plans et devis Norme 3101 | 14 jours avant l'essai de convenance | Vérification de la conformité des composantes, date de validité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ en usine
| Avis de tenue de l'essais de convenance | CCDG 15.5.2.1.4 e) Plans et devis | 24 heures avant l'essai de convenance | Réception d’un avis écrit de l'entrepreneur, coordination avec le RAQ en usine | SC
| Essai de convenance | CCDG 15.5.2.1.4 e) Plans et devis | Pendant l'essai | Observation, vérification de la conformité, consignation des résultats au chantier, essais à la compression, recommandations au SC | RAQ en usine |  |  |  | V-1469-F, V-0112
| Résultat d'essai de convenance | CCDG 15.5.2.1.4 e) Plans et devis | 14 ou 28 jours après l'essai | Réception des résultats d'essais à la compression et de réseau de bulles d'air et les commentaires du RAQ en usine, autorisation de la première coulée, suivi auprès de l'entrepreneur | SC | X |  |  | V-0111
| Conformité du béton plastique | CCDG 15.5. 2. 1. 4 CSA A23.2 Plans et devis Devis SP | Avant de déchargement et pendant la cure | Réception, échantillonnage et essais, vérification de la conformité des caractéristiques du béton plastique, observation des conditions de cure, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ en usine |  |  |  | V-1193, V-0112
| Résultat de vérification préalable, sauf dans le cas des poutres en béton précontraint | CCDG 15.5.2.1.3 | 24 h suivant l'essai | Réception des résultats d'essais à la compression (de 24h, 7 jours et 28 jours), suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Conformité du béton durci | CCDG 15.5. 2. 1. 4 CSA A23.2 Plans et devis Devis SP | 7 et 28 jours après le bétonnage | Réalisation des essais sur le béton durci, recommandations et suivi auprès du SC. | RAQ |  |  |  | V-1193, V-1469-C, V-1575, V-0112
| Réception du béton | CCDG 15.5. 2. 1. 4 CSA A23.2 Plans et devis Devis SP | Après les essais en laboratoire | Réception des recommandations du RAQ en usine, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
X | - Possibilités offertes à l'entrepreneur concernant la réception du béton
| Possibilités offertes à l'entrepreneur | CCDG 15.5.2.1.4 f), g), 15.4.2.1.4 e), f) Plans et devis | 1re réunion de chantier | Consignation au CR de la réunion | SC | X |  |  | CR
X | Mise en œuvre
X | - Coffrage et armature
| Avis "Mise en place de l'armature - avis de l'entrepreneur" ou équivalent, selon le cas | CCDG 15.5.3.6.2 Devis type DGS MA-03 | Après la mise en place de coffrage et l'armature et si requis, avant de poser les coffrages sur la dernière face et après l'inspection au chantier par un ingénieur de l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité, inspection de l'armature en chantier | SC | X |  |  | F311.1
X | - Béton
| Avis et autorisation de bétonnage | CCDG 15.5.3.8.1 Plans et devis | 24 heures avant le bétonnage d'un élément ou du 1e élément du lot | Réception de l'avis de l'entrepreneur, vérification de la conformité. Autorisation de bétonnage. Avis au SC | RAQ en usine | X |  |  | F318.1, F316.1
| Avis et autorisation de bétonnage | CCDG 15.5.3.8.1 Plans et devis | Délai convenu avec le RAQ en usine | Réception de l'avis de l'entrepreneur et de l'autorisation du RAQ en usine, vérification de la conformité. | SC
| Suivi de température | CCDG 15.4.3.8 | Pendant et 24 h après la cure | Réception de suivi du RAQ en usine, vérification de la conformité | SC
| Suivi de température pour les éléments massifs | Devis type DGS MA-02 | au 3, 7 jours et 17 jours (entre 15 octobre et 31 mars) après le bétonnage | Réception de suivi du RAQ en usine, vérification de conformité | SC
| Chargement des poutres | CCDG 15.5.3.8.9 | 60 jours après la fabrication | Réception de suivi du RAQ en usine, vérification de conformité | SC
| Procédure de transport d'élément préfabriqué | CCDG 15.5.3.8.9, 15.7.4.3 | Avant le départ de l'usine | Réception du procédure, commentaires, suivi auprès de RAQ en usine | SC
| Résultat d'inspection et autorisation du transport au chantier | CCDG 15.5.3.8.11 | Après la cure et nettoyage | Réception des résultats d'inspection du RAQ en usine | SC
| Relevé de la cambrure | CCDG 15.5.3.8.9 | 12h et 14 jours suivant le transfert de la précontrainte et 48h avant livraison | Réception de l'entrepreneur, vérification du profil, coordination avec l'entrepreneur | SC | X |  |  | V-0111
| Relevé de la cambrure | CCDG 15.5.3.8.9 | Selon les délais convenus avec le CPT | Réception des résultats, vérification de la conformité, suivi auprès du SC | CPT | X
| Procédure de corrections proposée par le fabricant (correction de déviation latérale, pente des surfaces d'appui, non-conformités majeures ou nombreuses) | art. 6.4.4.5 et 6.4.6 du Manuel | Au besoin | Réception, vérification de la conformité, transmission au CPT pour validation | SC | X
| Procédure de corrections proposée par le fabricant (correction de déviation latérale, pente des surfaces d'appui, non-conformités majeures ou nombreuses) | art. 6.4.4.5 et 6.4.6 du Manuel | Délai convenu avec le SC | Recommandations, remise des documents visés et suivi auprès du SC | CPT | X |  |  | Procédure visée
| Finition des surfaces | CCDG 15.5.3.8.12, 15.7.4.3 | 24 h avant le transport au chantier | Réception des résultats d'inspection du RAQ en usine | SC
| Résultat d'inspection et autorisation du transport au chantier | CCDG 15.5.3.8.11, 15.7.4.3, art. 4.3.5.11 et 6.4.6 du Manuel | Avant le transport | Réception des résultats d'inspection. Validation des corrections proposées, coordination avec le RAQ en usine | SC
| Inspection au chantier et autorisation de mise en charge des éléments préfabriqués | CCDG 15.4.3.5.10, 15.7.4.3 art. 4.3.5.11 et 6.4.6 du Manuel | Avant l'intégration à l'ouvrage | Réception du rapport de résistance à la compression du RAQ en usine (atteint la résistance à la compression spécifiée à 28 jours) et ces commentaires. Autorisation. | SC | X |  |  | V-0111
| Procédure de transport au chantier | CCDG 15.5.3.8.9 art. 4.3.5.11 et 6.4.6 du Manuel | Avant l'installation d'un ouvrage sur l'équipement de transport | Réception des résultats d'inspection. Validation des corrections proposées, coordination avec le RAQ en usine | SC
| Rapport d'assurance de la qualité à l'usine de préfabrication | Devis SP | Selon le délai exigé | Réception du rapport du RAQ en usine, intégration au rapport final de surveillance | SC | X
X | Béton projeté - 15.6
X | Assurance de la qualité
| Certificat de conformité d'usine de béton prêt à emploi et de chaque bétonnière mobile | CCDG 15.6.2.1.2 fascicule de certification BNQ 2621-905/2018 Plans et devis | Avant le début de la fabrication du béton | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Certificat de conformité d'usine de béton prêt à emploi et de chaque bétonnière mobile | CCDG 15.6.2.1.2 fascicule de certification BNQ 2621-905/2018 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ
| Certificat d'étalonnage des compteurs d'eau, d'adjuvant, de ciment et des ouvertures des trappes pour chaque bétonnière mobile et pour chaque mélange à produire | CCDG 15.6.2.1.2 Plans et devis | 7 jours avant l'application du béton. | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Certificat d'étalonnage des compteurs d'eau, d'adjuvant, de ciment et des ouvertures des trappes pour chaque bétonnière mobile et pour chaque mélange à produire | CCDG 15.6.2.1.2 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-1469-E
| Certificat ISO des cimenteries et des centrales de malaxage à sec | CCDG 15.6.2.1 Plans et devis | Avant le début de la fabrication du béton | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Certificat ISO des cimenteries et des centrales de malaxage à sec | CCDG 15.6.2.1 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ
| Certificat des opérateurs de lance de projection | CCDG 15.6.2.1.3 | Avant le début des travaux de projection | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Certificat des opérateurs de lance de projection | CCDG 15.6.2.1.3 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ
| Fiches descriptives des mélanges | CCDG 15.6.1, 15.6.3 Plans et devis Norme 3101 | 7 jours avant le bétonnage | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Fiches descriptives des mélanges | CCDG 15.6.1, 15.6.3 Plans et devis Norme 3102 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-1469-E
X | - Contrôle de réception des matériaux
| Échantillonnage des treillis (3 fils transversaux consécutifs) | CCDG 15.6.2.2 Norme 5101 ASTM A1064 Plans et devis | Au besoin | Avis à l'entrepreneur pour l'informer de l'échantillonnage, suivi | SC |  |  |  | V-0111
| Échantillonnage des treillis (3 fils transversaux consécutifs) | CCDG 15.6.2.2 Norme 5101 ASTM A1064 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Réception ou prélèvement, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | rapports d'essais, V-0112
| Échantillonnage de matériaux de cure (1 m2 ou 1l) | CCDG 15.6.2.3 Norme 3501 Plans et devis | Au besoin | Avis à l'entrepreneur pour l'informer de l'échantillonnage, suivi | SC |  |  |  | V-0111
| Échantillonnage de matériaux de cure (1 m2 ou 1l) | CCDG 15.6.2.3 Norme 3501 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Réception, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | rapports d'essais, V-0112
| Échantillonnage des mélanges ensachés des bétons projetés à sec (30 kg du matériau) | CCDG 15.6.2.1.5 e) | Au besoin | Avis à l'entrepreneur pour l'informer de l'échantillonnage, suivi | SC |  |  |  | V-0111
| Échantillonnage des mélanges ensachés des bétons projetés à sec (30 kg du matériau) | CCDG 15.6.2.1.5 e) | Délai convenu avec le SC | Réception ou prélèvement d'échantillon, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | rapports d'essais, V-0112
| Conformité du béton plastique | CCDG 15.6.2.1.5 CSA A23.2 Plans et devis | Avant de déchargement et pendant la cure | Échantillonnage et essais, vérification de la conformité des caractéristiques du béton plastique, observation des conditions de cure, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-1193, V-0112
| Conformité du béton durci | CCDG 15.6.2.1.5 CSA A23.2 Plans et devis | 7 et 28 jours après le bétonnage | Réalisation des essais sur le béton durci, recommandations et suivi auprès du SC. | RAQ |  |  |  | V-1193, V-1469-C, V-0112
| Réception du béton | CCDG 15.6.2.1.5 CSA A23.2 Plans et devis | Après les essais en laboratoire | Réception des recommandations du RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur | SC |  |  |  | V-0111
X | Mise en œuvre
| Avis et autorisation de bétonnage | CCDG 15.6.3.4 Plans et devis art. 5.3.4 du Manuel | 24 heures avant le bétonnage | Réception de l'avis de l'entrepreneur, vérification de la conformité. Vérification de météo pour 48 h après le bétonnage. Réception de recommandation du RS. Autorisation de bétonnage. Avis au RAQ | SC | X |  |  | V-0111
| Suivi du cure | CCDG 15.6.3.7 | Pendant la cure | Réception de suivi du RS, vérification de la conformité | SC
| Inspection et réception des surfaces | CCDG 15.6.3.8 | Après la cure | Réception des résultats d'inspection du RS, vérification de la conformité | SC
X | Sous-section 15.7 : Précontrainte
X | Assurance de la qualité - 15.7.2 (de plus, les exigences de l'assurance de la qualité de la section "Ouvrages en béton - 15.4" ci-dessus s'appliquent)
| Attestation de conformité de l’armature de précontrainte | CCDG 15.7.1, 15.7.2 Norme 5201 | Pour chaque livraison et au moins 2 semaines avant la mise en tension de l’armature de précontrainte | Réception, vérification de la conformité, transmission au RAQ | SC | X
| Attestation de conformité de l’armature de précontrainte | CCDG 15.7.1, 15.7.2 Norme 5201 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Contrôle de réception de l'armature | CCDG 15.7.2.1.2 | Au besoin | Coordination avec l'entrepreneur et le RAQ | SC |  |  |  | V-0111
| Contrôle de réception de l'armature | CCDG 15.7.2.1.2 | Délai convenu avec le SC | Prélèvement, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | rapports d'essais, V-0112
| Contrôle de réception des coulis d'injection | CCDG 15.7.1.3, 15.7.2.2 Norme 3901 | Un échantillon par quart de travail ou lorsque changement du mélange | Coordination avec le RAQ | SC
| Contrôle de réception des coulis d'injection | CCDG 15.7.1.3, 15.7.2.2 Norme 3901 | Délai convenu avec le SC | Prélèvement, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | rapports d'essais, V-0112
| Contrôle de réception des câbles | CCDG 15.7.2.1.2 | À la livraison | Vérification des étiquettes sur les câbles | SC |  |  |  | documents de livraison
X | Béton précontraint en place et précontrainte réalisée par poste-tension- 15.7.3
| Critères utilisés pour la conception | art. 6.3.1 du Manuel | Avant préparation de la note de calcul de la précontrainte | Réception, validation, suivi auprès de l'entrepreneur, transmission au CPT pour validation | SC | X
| Critères utilisés pour la conception | art. 6.3.1 du Manuel | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations, remise des documents visés et suivi auprès du SC | CPT | X |  |  | Documents visés
| Plans d’atelier et note de calcul et la procédure de précontrainte | CCDG 15.7.3.1 | 2 semaines avant la mise en place | Réception, vérification de la conformité, transmission au CPT pour validation | SC | X |  |  | Plans et notes visés
| Plans d’atelier et note de calcul et la procédure de précontrainte | CCDG 15.7.3.1 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations, remise des documents visés et suivi auprès du SC | CPT | X |  |  | Plans et notes visés
| Information concernant les matériaux utilisés (gaines en polyéthylène, acier) | art. 6.1.2, 6.2 du Manuel | 2 semaines avant la mise en place | Réception, vérification de la conformité, transmission au CPT | SC | X
| Information concernant les matériaux utilisés (gaines en polyéthylène, acier) | art. 6.1.2, 6.2 du Manuel | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | CPT | X
| Certificats d’étalonnage, procédure de précontrainte et fiche technique du coulis d’injection | CCDG 15.7.3.1 | 2 semaines avant la mise en tension de l’armature de précontrainte | Réception, vérification de la conformité, transmission au RAQ | SC | X
| Certificats d’étalonnage, procédure de précontrainte et fiche technique du coulis d’injection | CCDG 15.7.3.1 | Délai convenu avec le SC | Validation de la conformité du mélange du coulis, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Avis de l'entrepreneur de début de l'insertion de l'armature | CCDG 15.7.3.3 | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité | SC | X
| Autorisation de la mise en tension de l’armature de précontrainte | CCDG 15.7.3.3.4 | Avant l'opération | Approbation de la séquence de mise en tension, autorisation | SC | X |  |  | V-0111
| Présence de concepteur au chantier | art. 6.3.3.4 du Manuel | Avant la mise en tension | Coordination avec l'entrepreneur et le CPT | SC
| Présence de concepteur au chantier | art. 6.3.3.5 du Manuel | Avant l'injection du coulis | Coordination avec l'entrepreneur et le CPT | SC
| Enlèvement des étaiements | CCDG 15.4.3.2 | Avant l’enlèvement | Réception du rapport de résistance à la compression de coulis d'injection (20 MPA) du RAQ, autorisation | SC | X
X | Béton précontraint préfabriqué - 15.7.4
| Plans d'atelier, note de calcul, procédure de précontrainte, ordre de coupe des torons, plan de montage et autres documents requis | CCDG 6.6, 15.7.4.1, art. 6.4.1 du Manuel | 14 jours avant la réunion préalable | Réception, vérification de la conformité, transmission au CPT pour validation des plans d'atelier et notes de calcul et au RAQ en usine | SC | X |  |  | Documents visés
| Plans d'atelier, note de calcul, procédure de précontrainte, ordre de coupe des torons, plan de montage et autres documents requis | CCDG 6.6, 15.7.4.1, art. 6.4.1 du Manuel | Délai convenu avec le SC (avant la réunion préalable) | Réception, vérification de la conformité, recommandations, remise des documents visés et suivi auprès du SC et RAQ en usine | CPT | X |  |  | Documents visés
| Avis de l'entrepreneur de la conformité des contreventements et des ouvrages temporaires | CCDG 15.4.3.5.10, 15.7.4.3 | Après chaque quart de travail et après inspection au chantier par un ingénieur | Réception de l'avis, vérification de la conformité | SC | X
| Enlèvement des contreventements temporaires | CCDG 15.7.4.3 | Avant l'enlèvement | Réception du rapport de résistance à la compression du RAQ en usine et son autorisation, vérification de la conformité | SC
| Résistance des contreventements permanents pour bétonnage de la dalle | CCDG 15.7.4.3 | Avant l'autorisation de la coulée de la dalle | Réception du rapport de résistance à la compression du RAQ en usine et son autorisation, vérification de la conformité | SC |  |  |  | V-0111
| Avis d'un ingénieur indiquant que les contreventements et les ouvrages temporaires sont installés conformément au plan de montage soumis | CCDG 15.7.4.3 | À la fin de chaque quart de travail et après l'inspection au chantier par un ingénieur | Réception de l'avis, vérification de la conformité | SC | X
| Retrait des ouvrages temporaires requis aux plans | CCDG 15.7.4.3 | Avant le retrait des éléments | Réception du rapport de résistance à la compression du RAQ en usine et son autorisation, vérification de la conformité | SC |  |  |  | V-0111
X | Ouvrages en acier et en aluminium -15.8
X | Documents fournis par l'entrepreneur
| Plans d’atelier, notes de calcul, procédure de soudage et feuilles de données | CCDG 15.8.1, 15.8.2 CSA S6 art. 7.1 du Manuel | 14 jours avant la réunion préalable à la fabrication | Réception, vérification de la conformité, transmission au CPT | SC | X |  |  | Documents visés
| Plans d’atelier, notes de calcul, procédure de soudage et feuilles de données | CCDG 15.8.1, 15.8.2 CSA S6 art. 7.1 du Manuel | Délai convenu avec le SC (avant la réunion préalable) | Vérification de la conformité, recommandations, remise des plans et notes visés et suivi auprès du SC | CPT | X |  |  | Plans et notes visés
| Procédure de remplacement d'une poutre principale | Devis type DGS OS-02 | 7 jours avant l'enlèvement des poutres | Réception, vérification de la conformité, transmission au CPT pour information | SC
| Procédure de remplacement d'une poutre principale | Devis type DGS OS-02 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations | CPT
| Procédure de boulonnage | CCDG 15.8.1 art.7.1 du Manuel | 7 jours avant la réunion préalable au boulonnage ou, selon cas, 7 jours avant le boulonnage | Réception, vérification de la conformité, transmission au CPT pour information | SC
| Certificat d'étalonnage de l'appareil servant à mesurer la tension des boulons | CCDG 15.8.1 art. 7.1 du Manuel | 7 jours avant la réunion préalable au boulonnage ou, selon cas, 7 jours avant le boulonnage | Réception, vérification de la conformité, transmission au CPT pour information | SC
| Dessins et calculs du procédé de montage | CCDG 15.8.1 CSA S6 art. 7.1 du Manuel | 14 jours avant le début du montage au chantier | Réception, vérification de la conformité, transmission au CPT pour information | SC | X
| Procédé de montage | CCDG 15.8.1 CSA S6 art. 7.1 du Manuel | 14 jours avant le début du montage au chantier | Réception, vérification de la conformité, transmission au CPT pour validation | SC |  |  |  | Plans visés
| Procédé de montage | CCDG 15.8.1 CSA S6 art. 7.1 du Manuel | Délai convenu avec le SC (avant la réunion préalable) | Vérification de la conformité, recommandations, remise des plans visés et suivi auprès du SC | CPT | X |  |  | Plans visés
| Tous les documents requis, notamment, les documents relatifs au transport des poutres | CCDG 15.8.1 Plans et devis art.7.1 du Manuel | 7 jours avant de début de fabrication et des travaux de soudage en chantier et au moins 14 jours avant le transport des poutres | Réception, vérification de la conformité et de validité des cartes de compétence | SC
| Certificat BCS de la compagnie de soudage (pour les travaux à l'usine et au chantier) pour l'acier de construction et aluminium | CCDG 15.8.4.1.1, 15.8.4.2.1 | Avant la réunion préalable à la fabrication ou avant les travaux de soudage en chantier | Réception, vérification de la conformité et de validité | SC
| Cartes de compétence BCS du personnel affecté à la soudure (pour les travaux à l'usine et au chantier) | CCDG 15.8.4.1.1, 15.8.4.2.1 | Avant la réunion préalable à la fabrication ou avant les travaux de soudage en chantier | Réception, vérification de la conformité et de validité | SC
| Plans d’atelier portant les numéros de coulées et les résultats des essais de résilience Charpy | CCDG 15.8.1 | Après à la fabrication | Réception, vérification de la conformité, transmission au CPT si requis | SC | X |  |  | Inscription aux plans "Tel que construit"
| Plans d’atelier portant les numéros de coulées et les résultats des essais de résilience Charpy | CCDG 15.8.1 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | CPT | X
X | Assurance de la qualité des matériaux
| Attestation de conformité des aciers délivrée par l'aciérie | CCDG 15.8.4.1.2 | Pour chaque livraison, 7 jours avant le début des travaux de découpe | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Acier provenant d’un fournisseur à l’extérieur du Canada et des États-Unis | CCDG 15.8.4.1.2 | Pour chaque livraison, 7 jours avant le début des travaux de découpe | Réception du rapport de laboratoire certifié ISO 9001 ou ISO/IEC, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Attestation de conformité des aciers | CCDG 15.8.4.1.2 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Attestation de conformité de l’aluminium délivrée par l'aluminerie | CCDG 15.8.4.2.2 | Pour chaque livraison | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Acier provenant d’un fournisseur à l’extérieur du Canada et des États-Unis | CCDG 15.8.4.2.2 | Pour chaque livraison | Réception du rapport de laboratoire certifié ISO 9001 ou ISO/IEC, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Attestation de conformité de l’aluminium | CCDG 15.8.4.2.2 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Attestation de conformité délivrée par le fabricant des boulons, des tiges d'ancrage, d'écrous et des rondelles en acier | CCDG 15.8.4.3.1 Norme 6201 | Pour chaque livraison | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Acier provenant d’un fournisseur à l’extérieur du Canada et des États-Unis | CCDG 15.8.4.2.3 | Pour chaque livraison | Réception du rapport de laboratoire certifié ISO 9001 ou ISO/IEC, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Attestation de conformité des boulons, des tiges d'ancrage, d'écrous et des rondelles en acier | CCDG 15.8.4.3.1 Norme 6201 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ
| Attestation de conformité des goujons | CCDG 15.8.4.4 CSA S6 Liste des bases de goujons qualifiées par le BCS | Pour chaque livraison et au moins 7 jours avant leur utilisation | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Attestation de conformité des goujons | CCDG 15.8.4.4 CSA S6 Liste des bases de goujons qualifiées par le BCS | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
X | Contrôle de réception des matériaux
| Contrôle de réception d'acier | CCDG 15.8.4.1.3 Normes 6101 et 6301 CSA G40.21 | Au besoin | Avis à l'entrepreneur pour l'informer de l'échantillonnage, suivi | SC |  |  |  | V-0111
| Contrôle de réception d'acier | CCDG 15.8.4.1.3 Normes 6101 et 6301 CSA G40.21 | Délai convenu avec le SC | Réception ou prélèvement des échantillons, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | rapports d'essais, V-0112
| Contrôle de réception d'aluminium | CCDG 15.8.4.2.3 Normes 6401 ASTM F325 | Au besoin | Avis à l'entrepreneur pour l'informer de l'échantillonnage, suivi | SC |  |  |  | V-0111
| Contrôle de réception d'aluminium | CCDG 15.8.4.2.3 Normes 6401 ASTM F325 | Délai convenu avec le SC | Réception ou prélèvement des échantillons, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | rapports d'essais, V-0112
| Contrôle de réception des boulons soumis à un serrage pour chaque lot de production | CCDG 15.8.4.3.2 ASTM F3125 grade A325, type 1 | À la réception des lots de boulons, au moment convenu avec le RAQ | Avis à l'entrepreneur pour informer de l'essai, suivi | SC |  |  |  | V-0111, fiche d'inspection
| Contrôle de réception des boulons soumis à un serrage pour chaque lot de production | CCDG 15.8.4.3.2 ASTM F3125 grade A325, type1 | Délai convenu avec le SC | Présence pendant les essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | F312.1, V-0112
X | Fabrication en usine
| Nom et localisation d'usine de préfabrication des éléments en acier | CCDG 5.4 | 7 jours à l'avance de tout changement d'usine de fabrication | Réception, suivi auprès de l'entrepreneur, CARSM et le RAQ en usine | SC
| Réunion préalable à la fabrication des poutres assemblées ou à la fabrication des éléments considérés comme des membrures principales tendues ou des membrures à résistance critique à la rupture | CCDG 15.8.5.1 | Entre 7 et 30 jours avant le début de fabrication dans les locaux d'usine du fabricant et de chacun des sous-traitants | Réception des documents exigés, convocation de la réunion, préparation de l'ordre du jour et de CR, coordination avec le RAQ en usine, visite d'usine. Reprise de la réunion lorsque le délai de 30 est dépassé. | SC | X |  |  | CR, fiches d'inspection
| Nom du sous-traitant en revêtement (galvanisé, métallisé ou peinturé) | CCDG 15.8.5.1 | 7 jours avant l'envoi des pièces chez sous-traitant en revêtement | Réception, informer le RAQ | SC
| Changement d'usine de préfabrication des éléments en acier de construction | CCDG 5.4 | 7 jours avant le changement | Réception, suivi auprès de l'entrepreneur, CARSM et le RAQ | SC
| Contrôle des soudures par des essais non destructifs en usine | CCDG 15.8.5.4.2 | 12 heures avant début des essais | Réception de l'avis de l'entrepreneur, coordination avec l'entrepreneur et le RAQ, vérification de certification BCS du laboratoire enregistré, suivi | SC | X |  |  | V-0112, fiches d'inspection
| Contrôle des soudures par des essais non destructifs en usine | CCDG 15.8.5.4.2 | Pendant les essais (avant la peinture) | Présence pendant les essais, vérification de la conformité, consignation de la présence de l'inspecteur de niveau 2 et d'un superviseur en soudage, recommandations et suivi auprès du SC | RS | X
| Contrôle des soudures par des essais non destructifs en usine | CCDG 15.8.5.4.2 | 48 heures après des essais et avant le départ de l'usine | Réception du rapport du laboratoire, demander les radiographies au besoin, transmission au RAQ, suivi | SC | X |  |  | V-0112
| Contrôle des soudures par des essais non destructifs en usine | CCDG 15.8.5.4.2 | Délai convenu avec le SC | Validation de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RS | X
| Plan de prémontage en usine | CCDG 15.8.5.5, art. 7.5.5 du Manuel | 14 jours avant le prémontage | Réception, vérification de la conformité, transmission au CPT pour validation, avis d'autorisation | SC | X |  |  | Plans visés
| Plan de prémontage en usine | CCDG 15.8.5.5, art. 7.5.5 du Manuel | Délai convenu avec le SC (avant la réunion préalable) | Vérification de la conformité, recommandations, remise des plans visés et suivi auprès du SC | CPT | X
| Avis de conformité du boulonnage signé par un ingénieur (signataire de l'ingénieur ayant procédé à l'inspection pour les joints de chantier de poutres principales) | CCDG 15.8.6.1.1 a) | 48 heures après le serrage des boulons des assemblages visés par l'avis | Réception, vérification de la conformité | SC | X
| Rapport sur des essais non destructifs | CCDG 15.8.5.4.2 | 7 jours après des essais | Réception du rapport, suivi auprès l'entrepreneur | SC
| Rapport d'inspection des pieux en acier | CCDG 15.8.5.4.2 | 7 jours avant le fonçage | Réception du rapport d'inspection et des résultats d'essais, suivi auprès l'entrepreneur | SC
| Rapports dimensionnels du fabricant, rapports d'essais non destructifs des soudures, et certificats d'aciérie | CCDG 15.8.5.6 | Avant l'inspection finale en usine | S'assurer d'obtenir tous les documents conformes aux exigences, transmission au RAQ au besoin | SC |  |  |  | V-0112
| Rapports dimensionnels du fabricant, rapports d'essais non destructifs des soudures, et certificats d'aciérie | CCDG 15.8.5.6 | Délai convenu avec le SC | Validation de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RS |  |  |  | V-0111
| Autorisation de livraison d'une pièce non revêtue | CCDG 15.8.5.6 | 48 h avant la livraison | Réception des documents relatifs à la qualité du RS, analyse et consultations requises, livraison d'autorisation | SC |  |  |  | V-0111
| Changement d'usine de l'application du revêtement | CCDG 5.4 | 7 jours avant le changement | Réception, suivi auprès de l'entrepreneur, CARSM et le RAQ | SC
| Revêtement de la pièce | CCDG 15.8.5.6 | Avant de réalisation du revêtement | Réception des recommandations du RS, autorisation écrite de réalisation du revêtement, suivi auprès de l'entrepreneur | SC |  |  |  | V-0111
| Deuxième autorisation de livraison | CCDG 15.8.5.6 | 24 h avant la livraison | Réception du rapport de recouvrement du RS, analyse, acceptation de pièce, autorisation écrite de transporter et suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Réception de la pièce | Devis | À la livraison | Réception des recommandations du RS, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
X | Soudure au chantier
| Exigence d'abris pour soudage au fil fourré (procédé FCAW ou MCAW est autorisé, mais un abri est requis) | CCDG 15.8.5.4 | Avant les soudures des pieux cassons | Validation | SC
| Essais non destructifs au chantier | CCDG 15.8.5.4.2 b) | 24 heures avant début des essais | Réception de l'avis de l'entrepreneur, coordination avec l'entrepreneur et le RAQ, vérification de certification BCS du laboratoire enregistré, suivi | SC | X |  |  | V-0112, fiches d'inspection
| Essais non destructifs au chantier | CCDG 15.8.5.4.2 b) | Pendant les essais | Présence pendant les essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ | X
| Essais non destructifs au chantier | CCDG 15.8.5.4.2 b) | Sur-le-champ après les essais | Avis verbal de l'inspecteur ou du superviseur en soudage concernant la conformité | SC |  |  |  | V-0112
| Essais non destructifs au chantier | CCDG 15.8.5.4.2 b) | Délai convenu avec le SC | Validation de la conformité, recommandation et suivi auprès du SC | RAQ | X
| Rapport d'inspection | CCDG 15.8.5.4.2 b) | 48 heures avant le départ de pièces de l'usine | Réception du rapport, vérification de la conformité | SC
| Rapport sur les essais non destructifs | CCDG 15.8.5.4.2 b) | 7 jours après les essais | Réception du rapport, vérification de la conformité | SC
X | Manutention, transport et montage
| Document relatif au système de transport | CCDG 15.8.6 | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur avant le transport | Réception, vérification de la conformité | SC | X
| Avis de conformité des contreventements et des ouvrages temporaires | CCDG 15.8.6 | À la fin de chaque quart de travail et après l'inspection au chantier par un ingénieur | Réception de l'avis, vérification de la conformité | SC | X |  |  | V-0111
| Enlèvement de contreventement et des ouvrages temporaires | CCDG 15.8.6 | Avant l'enlèvement | Réception du rapport de résistance à la compression du RAQ, autorisation | SC | X |  |  | CR
| Réunion préalable au boulonnage des joints de chantier des poutres principales | CCDG 15.8.6.1.1 b), 15.8.4.3.2 | 7 jours avant les travaux de boulonnage | Convocation de la réunion, préparation de l'ordre du jour et de CR (procédure de boulonnage et réception d'un lot de production de boulons assemblés) | SC | X
| Avis de l'entrepreneur avant le début de serrage de boulons de joints de chantier d'une poutre principale | CCDG 15.8.6.1.1 b) | Avant chaque quart de travail où le serrage est prévu | Réception, vérification de la conformité, coordination avec le RS | SC | X
| Avis de conformité du boulonnage signé par l'ingénieur qui a suivi les travaux (signataire de la procédure de boulonnage pour les joints de chantier de poutres principales) | CCDG 15.8.6.1.1 a) | 48 heures après le serrage des boulons des assemblages visés par l'avis | Réception, vérification de la conformité | SC | X
| Serrage final des boulons | CCDG 15.8.6.1.1 a) | 10 jours à partir de la mise en place des boulons non galvanisés dans l'assemblage. 30 jours - des boulons galvanisés. | Réception des résultats, vérification de la conformité, suivi auprès de l'entrepreneur. Coordination avec le RAQ pour l'essai de capacité de rotation. | SC
| Essai de capacité de rotation sur boulons assemblés lorsque le délai de serrage final est dépassé | CCDG 15.8.6.1.1 a) | Plus de 10 jours à partir de la mise en place des boulons non galvanisés dans l'assemblage. Plus de 30 jours - boulons galvanisés. | Présence pendant les essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0111
| Détermination des joints des poutres principales pour le contrôle conjoint du serrage | CCDG 15.8.6.1.1 b) | Délai convenu avec l'entrepreneur | Identification des joints pour le contrôle conjoint et transmission à l'entrepreneur | SC | X (ingénieure de l'entrepreneur et le surveillant) |  |  | V-0111
| Serrage à bloc (poutres principales) | CCDG 15.8.6.1.1 b) | Après le serrage en bloc | Détermination des joints à inspecter, coordination avec l'entrepreneur, suivi de la conformité | SC | X
| Inspection par magnétoscope des zones potentiellement fissurées | Devis type DGS OS-03 | Après les travaux | Coordination de l'inspection, interprétation des résultats, suivi auprès de l'entrepreneur, transmission au CARSM | SC | X |  |  | résultats de l'inspection
X | Équipement -15.9 (les exigences du ch. 15.8 pour les composantes en acier et en aluminium doivent être appliquées également)
X | Appareils d’appui - 15.9
| Plans d'atelier | CCDG 6.6, 15.9.1.1 Plans et devis art. 9.1.1 du Manuel | 2 semaines avant la fabrication des appareils d’appui et le levage du tablier | Réception, vérification de la conformité, transmission au CPT, si requis | SC | X |  |  | Plans visés | Le surveillant doit viser les plans d’atelier, sauf ceux relatifs aux appareils d’appui à élastomère confiné, lesquels doivent être transmis au concepteur pour qu’il y appose son visa.
| Plans d'atelier | CCDG 6.6, 15.9.1.1 Plans et devis art. 9.1.1 du Manuel | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations, remise des plans visés et suivi auprès du SC | CPT | X |  |  | Plans visés
| Note de calcul des appareils d'appui | CCDG 15.9.1.1 Plans et devis | 2 semaines avant la fabrication des appareils d’appui et le levage du tablier, si requis | Réception, vérification de la conformité | SC | X
| Essais sur appareils d'appui en élastomère fretté et en élastomère fretté avec éléments glissants | Devis type DGS E-02 | Avant l'installation des appuis | Réception du rapport des essais sur les appareils d'appui | SC |  |  |  | Plans visés
| Plans décrivant les méthodes de levage et du support temporaire des poutres ou du tablier | CCDG 6.6, 15.9.1.1 Devis DGS E-03 Plans et devis | 2 semaines avant la fabrication des appareils d’appui et le levage du tablier | Réception, vérification de la conformité | SC | X
| Plan de travail décrivant les produits, les équipements et la méthode de travail employée pour la correction de la planéité du dessous des poutres existantes | Devis type DGS E-03 | 7 jours avant de débuter les travaux | Réception, vérification de la conformité | SC
| Avis de début des travaux d'injection pour la correction de la planéité du dessous des poutres existantes | Devis type DGS E-03 | 24 heures avant de procéder aux travaux | Réception, vérification de la conformité, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Présence de l'ingénieur ayant signé le plan de travail pour la correction de la planéité du dessous des poutres existantes | Devis type DGS E-03 | Avant de procéder aux travaux d'injection du premier appareil d'appui | Réception de l'entrepreneur le nom du représentant du fournisseur | SC | X
| Prélèvement des produits d'injection afin d'en évaluer les proportions | Devis type DGS E-03 | Lors de l'injection au premier appareil d'appui | Réception, validation de la conformité des matériaux, suivi auprès du SC | RAQ
| Attestation de conformité contenant l'information relative aux propriétés des composés en élastomère, de l’acier inoxydable et des bagues d’étanchéité | CCDG 15.9.1.4, 15.9.1.6 | 7 jours avant la fabrication des appareils d’appui | Réception, vérification de la conformité, transmission au RAQ | SC | X |  |  | V-0112
| Attestation de conformité contenant l'information relative aux propriétés des composés en élastomère, de l’acier inoxydable et des bagues d’étanchéité | CCDG 15.9.1.4, 15.9.1.6 | Délai convenu avec le SC | Réception, validation de la conformité des matériaux, suivi auprès du SC | RAQ
| Fiche descriptive des coulis cimentaires pour injection | CCDG 15.9.1.6 Norme 3901 | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC |  |  |  | V-0112
| Fiche descriptive des coulis cimentaires pour injection | CCDG 15.9.1.6 Norme 3901 | Délai convenu avec le SC | Validation des matériaux (résistance à la compression), recommandations et suivi auprès du SC | RAQ
| Attestation de conformité pour chaque lot de cordon de retenue | CCDG 15.9.1.6.1 Plans et devis | Pour chaque livraison | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC |  |  |  | V-0112
| Attestation de conformité pour chaque lot de cordon de retenue | CCDG 15.9.1.6.1 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ
| Correction des non-conformités, si requise | art. 9.1.6 du Manuel | Après les corrections | Transmission d'informations au CPT | SC
| Avis de la conformité du système de levage et du système de support de l'entrepreneur | CCDG 15.9.1.6.2 Devis type DGS E-03 | Avant le levage du tablier et après la réception de l'avis de l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité | SC | X
X | Joints de tablier - 15.9.2
| Plans d’atelier des joints de tablier | CCDG 6.6, 15.9.2.1 art. 9.2.1 du Manuel | 2 semaines avant la fabrication des joints de tablier | Réception, vérification de la conformité, validation, transmission d'une copie des plans visés au CPT | SC | X |  |  | Plans visés
| Attestation de conformité des composés en élastomère | CCDG 15.9.2.2.1 | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité, transmission au RAQ | SC | X |  |  | V-0112
| Attestation de conformité des composés en élastomère | CCDG 15.9.2.2.1 | Délai convenu avec le SC | Réception, validation de la conformité des matériaux, suivi auprès du SC | RAQ
| Contrôle de réception d'armature | CCDG 15.9.2.2.2 Norme 5101 | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité, transmission au RAQ au besoin | SC |  |  |  | V-0112
| Approbation écrite du fabricant du joint à plus d'une garniture | CCDG 15.9.2.3 | Avant le bétonnage du joint de tablier à plus d’une garniture | Réception d'une copie de l’approbation écrite du fabricant, validation de la conformité des coffrages et de la mise en place du joint | SC | X
| Température moyenne de fixation du joint | CCDG 15.9.2.3 | Délai de 24 (poutres en acier) ou 48 heures (poutres en béton) précédent la fixation du joint | Réception, vérification de la conformité. Validation des températures relevées par l'entrepreneur et de la température moyenne. | SC
| Correction des non-conformités, si requise | section 9.2.3 du Manuel | Après les corrections | Transmission d'informations au CPT | SC
X | Dispositifs de retenue en acier - 15.9.3
| Plans d’atelier des dispositifs de retenue en acier | CCDG 6.6, 15.9.3.1 art. 9.3.1 du Manuel | 2 semaines avant la fabrication des dispositifs de retenue en acier | Réception, vérification de la conformité, validation, transmission d'une copie des plans visés au CPT | SC | X |  |  | Plans visés
| Correction des non-conformités | art. 9.3.4 du Manuel | Après les corrections | Transmission d'informations au CPT | SC
X | Drains en acier - 15.9.4
| Plans d’atelier des drains en acier | CCDG 6.6, 15.9.4 art. 9.4 du Manuel | 2 semaines avant la fabrication des drains | Réception, vérification de la conformité, validation, transmission d'une copie des plans visés au CPT | SC | X |  |  | Plans visés
| Correction des non-conformités, si requise | art. 9.4 du Manuel | Après les corrections | Transmission d'informations au CPT | SC
X | Membrane d’étanchéité et membrane autocollante pour joints - 15.10
| Périodes de pose de la membrane d'étanchéité | CCDG 15.10.3.1.3 a) Plans et devis section 10.4 du Manuel | 1re réunion de chantier et à chaque mise à jour du calendrier de l'entrepreneur | Vérification de la conformité de période de la réalisation de pose. | SC |  |  |  | Calendrier
| Assurance de la qualité et contrôle de réception de matériau de cure, de mortier cimentaire, d'enrobé correcteur et d'autres matériaux | CCDG 15.4.2.3, 15.10.3.1.2 Plans et devis | Selon les exigences du devis | Réception des documents de l'entrepreneur, coordination avec le RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Assurance de la qualité et contrôle de réception de matériau de cure, de mortier cimentaire, d'enrobé correcteur et d'autres matériaux | CCDG 15.4.2.3, 15.10.3.1.2 Plans et devis | À la demande du SC | Réception des documents ou prélèvement des échantillons, essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Contrôle de réception de couche d'accrochage et de membrane d'étanchéité | CCDG 15.10.1, 15.10.2.1 Plans et devis | Pendant les travaux. Essais - au besoin. | Vérification du respect des délais pendant la pose. Demande d'échantillonnage au RAQ, avis de l'entrepreneur | SC |  |  |  | V-0111
| Contrôle de réception de couche d'accrochage et de membrane d'étanchéité | CCDG 15.10.1, 15.10.2.1 Plans et devis | À la demande du SC | Réception ou prélèvement d'un échantillon, essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Contrôle de réception de la membrane autocollante pour joints | CCDG 15.10.1, 15.10.2.1 Plans et devis | Au besoin | Demande d'échantillonnage au RAQ, avis de l'entrepreneur | SC |  |  |  | V-0111
| Contrôle de réception de la membrane autocollante pour joints | CCDG 15.10.1, 15.10.2.1 Plans et devis | À la demande du SC | Réception ou prélèvement d'un échantillon, essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Délimitation des surfaces à réparer et choix du matériau de correction | CCDG 15.10.3.1.2, 13.2 , 13.3 Norme 4105 (émulsions) Norme 4202 (enrobés) | Délai convenu avec l'entrepreneur | Vérification du nettoyage de base des surfaces existantes et délimitation des surfaces à réparer, détermination du matériau de correction (mortier cimentaire, EC-5 ou EC-10) | SC | X |  |  | V-0111
| Autorisation de réaliser le meulage aux endroits indiqués par l'entrepreneur | CCDG 15.10.3.1.2 Plans et devis | Avant la pose de la couche d’accrochage | Inspection conjointe avec l'entrepreneur, autorisation | SC | X |  |  | V-0111
| Rapiéçage mécanique ou manuel avec un enrobé de type EC-5 ou EC-10 | CCDG 15.10.3.1.2 | Après le nettoyage et l'évaluation du relief des surfaces | Vérification et demande de rapiéçage, si requis | SC
| Avis de l'entrepreneur | CCDG 15.10.3.1.3 | 24 heures avant de pose de la membrane d'étanchéité | Réception, vérification de la conformité (notamment de délais), vérification des conditions météorologiques, suivi auprès de l'entrepreneur | SC | X
X | Revêtement en enrobé - 15.11
| Dalle existante - Périodes de l'enlèvement de l'enrobé et de la pose de la membrane d'étanchéité | CCDG 15.11.3.1.1 Plans et devis | 1re réunion de chantier et à chaque mise à jour du calendrier de l'entrepreneur | Vérification de la conformité de période de la réalisation des travaux | SC |  |  |  | Calendrier
| Plan de travail décrivant les produits, les équipements et la méthode de travail employée | Devis type DGS D-08 | 7 jours avant le début des travaux d'enrobé pour chaque phase | Réception des documents | SC
| Plan d'éclairage pour les travaux en soirée ou de nuit | Devis type DGS D-08 | 7 jours avant le début des travaux d'enrobé pour chaque phase | Réception des documents | SC
| Assurance de la qualité et contrôle de réception du liant d'accrochage, de l'enrobé préparé et posé à chaud et d'autres matériaux (voir onglet "Revêtement de chaussée en enrobé) | CCDG 15.11.1, 15.11.2, 13.2.1, 13.2.2 (excluant le bitume fluidifié), 13.3.1, 13.3.2 Devis DGS D-08 Plans et devis | Selon les exigences du devis | Réception des documents de l'entrepreneur avec indication du contrat antérieur ayant servi à valider la formule de mélange, coordination avec le RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur | SC |  |  |  | V-0112
| Assurance de la qualité et contrôle de réception du liant d'accrochage, de l'enrobé préparé et posé à chaud et d'autres matériaux (voir onglet "Revêtement de chaussée en enrobé) | CCDG 15.11.1, 15.11.2, 13.2.1, 13.2.2 (excluant le bitume fluidifié), 13.3.1, 13.3.2 Devis DGS D-08 Plans et devis | À la demande du SC | Réception des documents ou prélèvement des échantillons, essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112, V-2009
| Conformité des délais, du matériel et des travaux de préparation des surfaces (voir aussi onglet "Revêtement de chaussée en enrobé") | CCDG 15.11.3.1.1, 15.11.3.1.2, 13.2.4, 13.3.4 art. 11.3.1 du Manuel | Fréquence convenue avec le SC | Vérification de la conformité de température, de compactage et d'épaisseur de couche, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ
| Relevé d'arpentage de la dalle existante et liste des épaisseurs calculées de la couche de correction | CCDG 15.11.3.3.1 a) | 5 jours avant la pose de la couche de correction | Réception de l'entrepreneur et validation du relevé d'arpentage et la liste des épaisseurs calculées | SC | X
| Relevé d'arpentage de la dalle existante et liste des épaisseurs calculées de la couche de correction | CCDG 15.11.3.3.1 a) | 5 jours après la réception du relevé et de liste des épaisseurs | Remise de la liste des épaisseurs révisée à l'entrepreneur | SC | X |  |  | V-0111
| Avis écrit de l'entrepreneur de la pose de l’enrobé | CCDG 15.11.3.3 | 24 heures avant le début de pose (3 jours max. après la pose de membrane d'étanchéité) | Réception, vérification de la conformité, suivi auprès de l'entrepreneur | SC | X |  |  | Calendrier
| Conformité des délais, du matériel et des travaux de mise en place du liant d'accrochage et de l'enrobé (voir aussi onglet "Revêtement de chaussée en enrobé") | CCDG 15.11.2.1, 15.11.3.2, 15.11.3.3, 13.2.4, 13.3.4 Plans et devis art. 11.3.2, 11.3.3 du Manuel | Fréquence convenue avec le SC | Vérification de la conformité de température, de compactage et d'épaisseur de couche, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112, V-2009
X | Murs de soutènement homologués -15.12 (plusieurs exigences ont été déplacées au chapitre 15.5 concernant les éléments en béton préfabriqués)
| Fiche de conception signée par un ingénieur et vérifiée par un autre | CCDG 15.12.1 Devis DGS OS-08 CSA W186 | 2 semaines avant la réunion préalable à la fabrication | Réception, vérification de la conformité, correspondance avec l'avis technique du Ministère, transmission au CPT pour validation, suivi auprès de l'entrepreneur | SC | X |  |  | Fiche visée
| Fiche de conception signée par un ingénieur et vérifiée par un autre | CCDG 15.12.1 Devis type DGS OS-08 CSA W186 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, remises des documents visés et suivi auprès du SC | CPT | X |  |  | Fiche visée
| Note de calcul signée par un ingénieur lorsque le mur de soutènement est conçu pour des conditions particulières | CCDG 15.12.2.3 CSA S6 | 2 semaines avant la réunion préalable à la fabrication | Réception, vérification de la conformité, correspondance avec l'avis technique du Ministère, transmission au CPT pour validation, suivi auprès de l'entrepreneur | SC | X |  |  | Note de calcul visée
| Note de calcul signée par un ingénieur lorsque le mur de soutènement est conçu pour des conditions particulières | CCDG 15.12.2.3 CSA S7 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, remises des documents visés et suivi auprès du SC | CPT | X |  |  | Note de calcul visée
| Devis de construction précisant la méthode de travail, l'équipement utilisé, des matériaux de remblai et du coussin de support signés par un ingénieur et vérifiés par un autre | CCDG 15.12.1 Devis DGS OS-08 CSA W186 | 2 semaines avant la réunion préalable à la fabrication | Réception, vérification de la conformité, transmission au CPT, suivi auprès de l'entrepreneur | SC |  |  |  | Documents visés
| Devis de construction précisant la méthode de travail, l'équipement utilisé, des matériaux de remblai et du coussin de support signés par un ingénieur et vérifiés par un autre | CCDG 15.12.1 Devis DGS OS-08 CSA W186 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, remises des documents visés et suivi auprès du SC | CPT | X |  |  | Documents visés
| Documents concernant les murs faisant l'objet d'un brevet | CCDG 15.12 | 2 semaines avant la réunion préalable à la fabrication | Réception, vérification de la conformité | SC | X
| Attestation de conformité pour chaque source des matériaux granulaires pour coussin de support | CCDG 15.12.3.1, 15.12.4.2, 12.2.2 | 7 jours avant la première livraison | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Contrôle de réception des matériaux granulaires pour coussin de support | CCDG 15.12.3.1, 15.12.4.2, 12.2.2 | Au besoin | Contrôle de réception, coordination avec le RAQ et l'entrepreneur pour échantillonnage | SC |  |  |  | V-0112
| Attestation de conformité pour chaque source des matériaux granulaires pour coussin de support | CCDG 15.12.3.1, 15.12.4.2, 12.2.2 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité du matériau, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ
| Attestation de conformité pour chaque source des matériaux granulaires pour les massifs des murs en terre stabilisée mécaniquement (TSM) ou à ancrages multiples | CCDG 15.12.3.1, 15.12.4.1.1, 12.2.2 art. 12.4 du Manuel | 7 jours avant la première livraison | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Contrôle de réception des matériaux granulaires pour les massifs des murs en terre stabilisée mécaniquement (TSM) ou à ancrages multiples (voir "Fondation de chaussée") | CCDG 15.12.3.1, 15.12.4.1.2, 12.2.2, 12.3.2 art. 12.4 du Manuel | Selon les exigences du devis | Contrôle de réception, coordination avec le RAQ et l'entrepreneur pour échantillonnage | SC |  |  |  | V-0112
| Attestation de conformité pour chaque source des matériaux granulaires pour les massifs des murs en terre stabilisée mécaniquement (TSM) ou à ancrages multiples | CCDG 15.12.3.1, 15.12.4.1.2, 12.2.2 art. 12.4 du Manuel | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité du matériau, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Essais sur les matériaux granulaires | CCDG 15.12.3.1 | Au besoin, délai convenu avec le SC | Échantillonnage, essais, détermination de la conformité du matériau, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ
| Attestation de conformité pour chaque source des matériaux granulaires pour les autres murs homologués | CCDG 15.12.4.2.1, 12.2.2 art. 12.4 du Manuel | 7 jours avant la première livraison | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC |  |  |  | V-0112
| Attestation de conformité pour chaque source des matériaux granulaires pour les autres murs homologués | CCDG 15.12.4.2.1, 12.2.2 art. 12.4 du Manuel | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité du matériau, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ
| Attestation de conformité des géogrilles | CCDG 15.12.4.4.1 | 7 jours avant l’utilisation | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC |  |  |  | V-0112
| Attestation de conformité des géogrilles | CCDG 15.12.4.4.1 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité du matériau, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ
| Attestation de conformité pour les drains perforés et contrôle de réception | CCDG 15.2.4.5, 15.12.4.6, 12.8.1.1.3, 15.13.4.3.1 BNQ 3624-110, 3624-115, 3624-120 | 7 jours avant chaque livraison | Réception des documents de l'entrepreneur, coordination avec le RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Attestation de conformité pour les drains perforés et contrôle de réception | CCDG 15.2.4.5, 15.12.4.6, 12.8.1.1.3, 15.13.4.3.1 BNQ 3624-110, 3624-115, 3624-120 | Au besoin | Contrôle de réception, coordination avec le RAQ et l'entrepreneur pour échantillonnage | SC |  |  |  | V-0111
| Attestation de conformité pour les drains perforés et contrôle de réception | CCDG 15.2.4.5, 15.12.4.6, 12.8.1.1.3, 15.13.4.3.1 BNQ 3624-110, 3624-115, 3624-120 | Délai convenu avec le SC | Réception des documents ou prélèvement des échantillons, essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Géotextile (certificat du fabricant et certificat d'analyse) | CCDG 15.12.4.3, 12.7.1, 12.7.2 BNQ 7009-210 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité des documents et transmission au RAQ | SC
| Géotextile (certificat du fabricant et certificat d'analyse) | CCDG 15.12.4.3, 12.7.1, 12.7.2 BNQ 7009-210 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Validation du matériau, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Contrôle de réception des matériaux granulaires (voir aussi l'onglet "Fondations et sous-fondations") | CCDG 15.12.4.1, 15.12.4.2, 12.3.4 | Au moment convenu avec le RAQ | Coordination avec l'entrepreneur, vérification de la conformité du laboratoire de l'entrepreneur, suivi | SC
| Contrôle de réception des matériaux granulaires (voir aussi l'onglet "Fondations et sous-fondations") | CCDG 15.12.4.1, 15.12.4.2, 12.3.4 | Délai convenu avec le SC | Prélèvement et l'essai, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Contrôle de réception des blocs remblais | CCDG 15.12.3.2, 15.12.4.5 Normes 3403 | Au moment convenu avec le RAQ | Coordination avec l'entrepreneur, vérification de la conformité du laboratoire de l'entrepreneur, suivi | SC
| Contrôle de réception des blocs remblais | CCDG 15.12.3.2, 15.12.4.5 Normes 3403 | Délai convenu avec le SC | Prélèvement et l'essai, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Nom du représentant qualifié du fournisseur du mur | CCDG 15.12.5 | 7 jours avant la fabrication | Réception de l'entrepreneur le nom du représentant du fournisseur | SC
| Présence du représentant qualifié du fournisseur du mur | CCDG 15.12.5 | La réunion de chantier précédant l'installation | Convocation à la réunion | SC |  |  |  | CR
| Fond d'excavation, coussin de support, remplissage et mise en place des massifs des murs en terre stabilisée mécaniquement (TSM) ou à ancrages multiples | CCDG 15.12.5, 15.2.5.3, 15.2.5.4.1, 15.2.5.5, 11.10 | Ponctuellement durant la compaction du remblai, à la fréquence convenue avec le SC | Vérification de la conformité de compactage par couche, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112, V-2009
| Fond d'excavation, coussin de support, remplissage et mise en place des massifs des murs en terre stabilisée mécaniquement (TSM) ou à ancrages multiples | CCDG 15.12.5, 15.2.5.3, 15.2.5.4.1, 15.2.5.5, 11.10 | Après les travaux | Réception du RAQ et suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Lettre attestant la conformité d'installation du mur signé par un ingénieur du fournisseur | Devis type DGS OS-08 | Maximum 7 jours après la fin de la construction | Réception, vérification de la conformité | SC | X
| Relevé de profil de la paroi du mur | Devis de surveillance | À la fin des travaux de construction | Réception du relevé d'arpentage et vérification de la conformité | SC
X | Ponceaux préfabriqués - 15.13 (plusieurs exigences ont été déplacées au chapitre 15.5 concernant les éléments en béton préfabriqués)
| Ponceaux homologués - Fiche de conception signée par un ingénieur et vérifiée par un autre | CCDG 15.13.1 Devis type DGS OS-09 | 2 semaines avant la réunion préalable à la fabrication | Réception, vérification de la conformité, correspondance avec l'avis technique du Ministère, transmission au CPT pour validation, suivi auprès de l'entrepreneur | SC | X
| Ponceaux homologués - Fiche de conception signée par un ingénieur et vérifiée par un autre | CCDG 15.13.1 Devis type DGS OS-09 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, remises des documents visés et suivi auprès du SC | CPT | X |  |  | Fiche visée
| Fiche descriptive du joint flexible prémoulé (cordon de butyle) | CCDG 15.13.3.7 | Avec plan d'atelier du ponceau | Réception, vérification de la conformité, transmission au RAQ pour validation, suivi auprès de l'entrepreneur | SC |  |  |  | Fiche visée
| Fiche descriptive du joint flexible prémoulé (cordon de butyle) | Devis type DGS OS-09 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ
| Tuyaux en tôle forte ondulée - Plans d'atelier et la note de calcul signés par un ingénieur et vérifiés par un autre | CCDG 15.13.1 Devis type DGS OS-09 | Selon les exigences du devis | Réception, vérification de la conformité, transmission au CPT pour validation, suivi auprès de l'entrepreneur | SC | X |  |  | Plans et notes visés
| Tuyaux en tôle forte ondulée - Plan de montage signé par un ingénieur | CCDG 15.13.1 Devis type DGS OS-09 | Selon les exigences du devis | Réception, vérification de la conformité, transmission au CPT pour validation, suivi auprès de l'entrepreneur | SC | X |  |  | Plans visés
| Plans d'atelier, plan de montage, la note de calcul ou la fiche de conception pour les ponceaux | CCDG 15.13.1 Devis type DGS OS-09 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, remise des documents visés et suivi auprès du SC | CPT | X |  |  | Plans, notes ou fiche visés
| Ponceaux homologués - Devis de construction du fournisseur, incluant la méthode de travail et l'équipement utilisé, des matériaux de remblai et du coussin de support, signé par un ingénieur et vérifié par un autre | CCDG 15.13.1 Devis type DGS OS-09 CSA W186 | 2 semaines avant la réunion préalable à la fabrication | Réception, vérification de la conformité, transmission au CPT pour validation, suivi auprès de l'entrepreneur | SC | X
| Ponceaux homologués - Devis de construction du fournisseur, incluant la méthode de travail et l'équipement utilisé, des matériaux de remblai et du coussin de support signés par un ingénieur et vérifiés par un autre | CCDG 15.13.1 Devis type DGS OS-09 CSA W186 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, remises des documents visés et suivi auprès du SC | CPT | X |  |  | Documents visés
| Documents concernant les ponceaux faisant l'objet d'un brevet | CCDG 15.13.2.1 | 2 semaines avant la réunion préalable à la fabrication | Réception, vérification de la conformité | SC | X
| Attestation de conformité des matériaux granulaires pour chaque source (voir "Fondation - 12.3.2") | CCDG 15.13.3.1, 15.13.4.1 BNQ 2560-114 art. 13.3, 13.4 du Manuel | 7 jours avant la première livraison | Réception des documents de l'entrepreneur, coordination avec le RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur | SC |  |  |  | V-0111
| Attestation de conformité des matériaux granulaires (voir "Fondation - 12.3.2") avec les critères électrochimiques | CCDG 15.13.3.1, 15.13.4.1 BNQ 2560-114 art. 13.3, 13.4 du Manuel | 7 jours avant la première livraison des ponceaux voûtés en tôle ondulée en acier galvanisé | Réception des documents de l'entrepreneur, coordination avec le RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur | SC |  |  |  | V-0111
| Contrôle de réception des matériaux granulaires | CCDG 15.13.4.1, 15.12.4.1.2 | Au besoin | Contrôle de réception, coordination avec le RAQ et l'entrepreneur pour échantillonnage | SC
| Contrôle de réception des matériaux granulaires | CCDG 15.13.4.1, 15.12.4.1.2 | Délai convenu avec le SC | Réception des documents ou prélèvement des échantillons, essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Certificat du BNQ pour le fabricant des tuyaux en béton | CCDG 15.13.3.2, 15.13.4.2 BNQ 2622-951 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Certificat du BNQ, si applicable, pour fabricant des tuyaux en tôle d'acier ondulée, y compris les manchons d'accouplement | CCDG 15.13.4.3 BNQ 3311-910 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Certificat du BNQ pour le fabricant des tuyaux en polyéthylène à profil ouvert, y compris les emboîtements et les manchons d’accouplement | CCDG 15.13.3.4 BNQ 3624-120 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité du document | SC
| Certificat BNQ pour géotextiles | CCDG 15.13.3.5 BNQ 7009-210 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité du document | SC
| Attestation de conformité des tuyaux en tôle d'acier ondulée, nervurée ou en tôle forte ondulée et courbée, sauf les tuyaux certifiés BNQ | CCDG 15.13.3.4, 15.13.4.3.1 Norme 7101 Plans et devis CSA W59 | 7 jours avant la livraison | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Attestation de conformité des tuyaux en tôle d'acier ondulée, nervurée ou en tôle forte ondulée et courbée, sauf les tuyaux certifiés BNQ | CCDG 15.13.3.4, 15.13.4.3.1 Norme 7101 Plans et devis CSA W59 | Délai convenu avec le SC | Validation des matériaux, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Attestation de conformité des tuyaux en polyéthylène (à profil ouvert ou fermé, classe "A"), y compris les emboîtements et les manchons d'accouplement | CCDG 15.13.3.4, 15.13.4.4 BNQ 3624-120 ASTM F894 Plans et devis | 7 jours avant chaque livraison | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Attestation de conformité des tuyaux en polyéthylène (à profil ouvert ou fermé, classe "A"), y compris les emboîtements et les manchons d'accouplement | CCDG 15.13.3.4, 15.13.4.4 BNQ 3624-120 ASTM F894 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Validation des matériaux, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Contrôle de réception de tôle d'acier | CCDG 15.13.3.3, 15.13.4.3.2 Norme 7101 Plans et devis | Au besoin | Demande d'échantillonnage au RAQ | SC
| Contrôle de réception de tôle d'acier | CCDG 15.13.3.3, 15.13.4.3.2 Norme 7101 Plans et devis | À la demande du SC | Réception ou prélèvement d'un échantillon, essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Contrôle de réception des tuyaux en polyéthylène | CCDG 15.13.3.4, 15.13.4.4.2 BNQ 3624-120 ASTM F894 Plans et devis | Au besoin | Demande d'échantillonnage au RAQ | SC
| Contrôle de réception des tuyaux en polyéthylène | CCDG 15.13.3.4, 15.13.4.4.2 BNQ 3624-120 ASTM F894 Plans et devis | À la demande du SC | Prélèvement d'un échantillon, essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Géotextile (certificat du fabricant et certificat d'analyse) | CCDG 15.13.4.5, 15.13.3.5 BNQ 7009-210 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité des documents et transmission au RAQ | SC
| Géotextile (certificat du fabricant et certificat d'analyse) | CCDG 15.13.4.5, 15.13.3.5 BNQ 7009-210 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Validation du matériau, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Contrôle de réception de membrane d'étanchéité | CCDG 15.13.4.6, 15.13.3.6 Norme 3701 Plans et devis | Au besoin | Demande d'échantillonnage au RAQ, avis de l'entrepreneur | SC |  |  |  | V-0111
| Contrôle de réception de membrane d'étanchéité | CCDG 15.13.4.6, 15.13.3.6 Norme 3701 Plans et devis | À la demande du SC | Réception ou prélèvement d'un échantillon, essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Nom du représentant qualifié du fournisseur de ponceaux | CCDG 15.13.5 | 7 jours avant le début de mise en place d'un ponceau homologué ou des tuyaux en tôle forte d'acier ondulée | Réception du nom du représentant qualifié du fabricant de ponceau | SC
| Ponceaux homologués - Présence du représentant qualifié du fournisseur de ponceaux | CCDG 15.13.5 | La réunion de chantier précédant l'installation | Convocation à la réunion | SC |  |  |  | CR
| Fond d'excavation, mise en place des matériaux granulaires de fondation, du coussin de support et du remblai par couche | CCDG 15.13.5.1, 15.13.5.2, 15.2.5.3, 15.2.5.4.1, 15.2.5.5, 11.10 Plans et devis art. 13.5 du Manuel | Ponctuellement durant la compaction du remblai, à la fréquence convenue | Contrôle de la qualité matériaux en chantier, les essais de compactage par couche, vérifications des caractéristiques demandées, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112, V-2009
| Fond d'excavation, mise en place des matériaux granulaires de fondation, du coussin de support et du remblai par couche | CCDG 15.13.5.1, 15.13.5.2, 15.2.5.3, 15.2.5.4.1, 15.2.5.5, 11.10 Plans et devis art. 13.5 du Manuel | Après les travaux | Réception du RAQ et suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Ponceaux homologués - Lettre attestant la conformité d'installation du ponceau signé par un ingénieur du fournisseur | Devis type DGS OS-09 | Maximum 7 jours après la fin de la construction | Réception, vérification de la conformité | SC | X
X | Galvanisation, métallisation et peinturage -15.14
X | Protection environnementale - 15.14.1
| Périodes de restriction | CCDG 15.14.1 Plans et devis | 1re réunion de chantier et à chaque mise à jour du calendrier de l'entrepreneur | Vérification de la conformité de période de la réalisation des travaux | SC |  |  |  | Calendrier
| Caractérisation des résidus solides générés par les travaux de décapage et mise au rebut | RLRQ, ch. C-24.2, r.43 et ch. Q-2 Devis type DGS OS-05 | Dès le début des travaux d'enlèvement de la peinture existante | Coordination avec le RS en chantier pour assurer sa présence pendant l'essai et transfert des échantillons, coordination avec l'entrepreneur pour déterminer le laboratoire CEAEQ, réception des résultats du laboratoire, vérification de la conformité de traitement des résidus par l'entrepreneur, réception des bons de livraison | SC |  |  |  | Manifestes de transports Attestation du professionnel ou autre personne compétente (DCDP 2019-08) Formulaire de déclaration de conformité pour la réception de sols contaminants (DCVSC-2019-10)
| Numéro d'autorisation de l'exploitant du site des résidus | Devis type DGS OS-05 | 10 jours avant le premier acheminement des résidus | Réception, vérification de la conformité | SC
| Autorisation environnementale du lieu de destination, avec les résultats d’analyses exigées | Devis type DGS OS-05 | Avant l'acheminement des matières dangereuses | Réception, vérification de la conformité | SC
| Bordereau de livraison ou une preuve écrit de transport et gestion des résidus | Devis type DGS OS-05 | Après chaque livraison | Réception, vérification de la conformité | SC |  |  |  | Plans visés
| Plans d'exécution des travaux de métallisation ou de peinturage en chantier | CCDG 15.14.1 ch. 5 Guide de peinturage des charpentes métalliques | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception de plans et d'autorisation utiliser un site pour l'entreposage des résidus, vérification de la conformité, transmission au RENV, suivi auprès de l'entrepreneur | SC | X
| Plans d'exécution des travaux de métallisation ou de peinturage en chantier | CCDG 15.14.1 ch. 5 Guide de peinturage des charpentes métalliques | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité des mesures de protection environnementale au chantier, recommandations et suivi auprès du SC | RENV
| Plan d'ouvrage provisoire des enceintes de confinement, incluant les charges verticales, latérales et l'emplacement des attaches. Plan de dispositifs de récupération des résidus | CCDG 6.6, 15.14.1.1 | 2 semaines avant la construction des enceintes | Réception, vérification de la conformité du document, validation des charges sur la structure, suivi auprès de l'entrepreneur | SC | X |  |  | Plans visés
| Avis de l'entrepreneur sur la conformité des enceintes de confinement construites, déplacées ou modifiées signé par un ingénieur | CCDG 15.14.1.1 | Après la construction, déplacement ou la modification et après l'inspection au chantier des enceintes | Réception de l'avis, vérification de la conformité | SC
X | Galvanisation - 15.14.2
| Attestation de conformité d'élément en acier galvanisé et l'information requise pour les barres à haute résistance | CCDG 15.14.2.1.1 ASTM A722 Plans et devis | Avant chaque livraison | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Attestation de conformité d'élément en acier galvanisé et l'information requise pour les barres à haute résistance | CCDG 15.14.2.1.1 ASTM A722 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Validation des matériaux, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Contrôle de réception des éléments en acier galvanisé ou les barres à haute résistance | CCDG 15.14.2.1.2 Plans et devis | Au besoin | Demande d'échantillonnage au RAQ, avis de l'entrepreneur | SC |  |  |  | V-0111
| Contrôle de réception des éléments en acier galvanisé ou les barres à haute résistance | CCDG 15.14.2.1.2 Plans et devis | À la demande du SC | Réception ou prélèvement d'un échantillon, essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Écaillage des barres d'armatures galvanisées et protection des surfaces de coupe | CCDG 15.14.2.2 | Après la livraison des armatures, avant leur pose | Réception des résultats de vérifications des surfaces écaillées au droit des pliages et des surfaces de coupe. Vérification de la conformité et suivi auprès de l'entrepreneur. | SC
X | Métallisation - 15.14.3
| Conformité du métal d'apport | CCDG 15.14.3.1 et 15.16 ASTM B833 | Deux semaines avant la métallisation | Validation des matériaux, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ
| Degré de rugosité de l'acier après décapage | CCDG 15.14.3.2.1 b) ASTM D4417 | Avant application de la métallisation | Réception des résultats de vérifications de la conformité | SC
| Conditions d'application et méthode de l'application de la métallisation | CCDG 15.14.3.2.2 | Pendant et après les travaux | Réception des résultats de vérifications de la conformité du délai, de l'aspect et épaisseur mesurée du recouvrement. Vérification de la conformité et suivi auprès de l'entrepreneur. | SC
| Essais de 3 plots sur le premier élément | CCDG 15.14.3.2.1 d) Plans et devis | Au début de métallisation. Lorsque la méthode ou produit est changé. | Demande d'essai au RAQ, suivi | SC
| Essais de 3 plots sur le premier élément | CCDG 15.14.3.2.1 d) Plans et devis | À la demande du SC | Réalisation d'essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Autorisation de livraison de l'sine de métallisation | CCDG 15.14.4.2.3 Plans et devis | 24 h avant la livraison | Réception, vérification de la conformité, autorisation de livraison | SC |  |  |  | V-0111
| Métallisation | CCDG 15.14.3.2 art. 14.3 du Manuel | Après les travaux de galvanisation | Transmission au CARSM des informations concernant les anomalies afin d'aviser le DLC | SC
X | Peinturage des surfaces d'acier - 15.14.4
| Système de peinture en usine | CCDG 15.14.4.1, 15.14.4.2.1 Norme 10104 Plans et devis Liste d'homologation de haute performance | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Demande d'information de l'entrepreneur, vérification d'homologation du système | SC
| Système de peinture au chantier | CCDG 15.14.4.1, 15.14.4.2.1 Norme 10104 Plans et devis Liste d'homologation d'entretien ou de haute performance | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Demande d'information de l'entrepreneur, vérification d'homologation du système | SC
| Test pour le revêtement classe B | CCDG 15.14.4.1 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ pour validation | SC
| Test pour le revêtement classe B | CCDG 15.14.4.1 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Validation des matériaux, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Attestation de conformité de la peinture signée par un représentant autorisé du fournisseur | CCDG 15.14.4.1, 15.14.4.2.2 Norme 10104 Plans et devis | Avant chaque livraison | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ pour validation | SC
| Attestation de conformité de la peinture signée par un représentant autorisé du fournisseur | CCDG 15.14.4.1, 15.14.4.2.2 Norme 10104 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Validation des matériaux, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Contrôle de réception de la peinture | CCDG 15.14.4.2.3 Plans et devis | Au besoin | Demande d'échantillonnage au RAQ, avis à l'entrepreneur | SC
| Contrôle de réception de la peinture | CCDG 15.14.4.2.3 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Prélèvement des échantillons, essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Fiches techniques et les fiches de données de sécurité des peintures et des diluants | CCDG 15.14.4.3.2 Plans et devis | Avant chaque livraison | Réception, vérification de la conformité du document et transmission au RAQ | SC
| Fiches techniques et les fiches de données de sécurité des peintures et des diluants | CCDG 15.14.4.3.2 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Validation des matériaux, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Teneur en ions chlorures sur les surfaces à peinturer | Devis type DGS OS-05 CCDG 15.14.4.3.1 | Après préparation des surfaces ou avant les travaux de peinture | Coordination avec le RAQ et l'entrepreneur, suivi de la conformité | SC | X
| Teneur en ions chlorures sur les surfaces à peinturer | Devis DGS OS-05 CCDG 15.14.4.3.1 | Délai convenu avec le SC | Réalisation des essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ | X |  |  | V-0112
| Traitement des surfaces métallisée d'un joint | CCDG 15.14.4.3.3 | Avant le départ de l'usine et avant l'application de couche aux résines époxydiques | Réception des résultats d'inspection en usine de couche d'accrochage et l'inspection de l'inspecteur de niveau 1 en chantier | SC
| Autorisation de livraison de l'usine de peinture | CCDG 15.14.4.3.4 | 24 h avant la livraison | Réception, vérification de la conformité, autorisation de livraison | SC |  |  |  | V-0111
| Conditions d'application et méthode de l'application de la peinture | CCDG 15.14.4.3 art. 14.4 du Manuel | Pendant et après les travaux | Réception des résultats de vérifications de la conformité du délai, des températures, de l'aspect et épaisseur mesurée du recouvrement | SC
| Conditions d'application et méthode de l'application de la peinture | CCDG 15.14.4.3 art. 14.4 du Manuel | Après les travaux | Communication avec CARSM en cas de doute afin d'aviser la DLC | SC
X | Ouvrages en bois - 15.15
X | Assurance de la qualité et contrôle de réception des matériaux
| Géotextiles et matériaux de remplissage d'un casson | CCDG 15.15.2.2, 15.15.3, 15.2 | Selon le délai exigé (voir section 15.2) | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC |  |  |  | V-0112
| Géotextiles et matériaux de remplissage d'un casson | CCDG 15.15.2.2, 15.15.3, 15.2 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ
| Quincaillerie pour le bois | CCDG 15.15.2.1.1, 15.15.3, 15.8 Norme 6101, 6201 ASTM A307, ASTM F1554 | Selon les exigences du devis | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC |  |  |  | V-0112
| Quincaillerie pour le bois | CCDG 15.15.2.1.1, 15.15.3, 15.8 Norme 6101, 6201 ASTM A307, ASTM F1554 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ
| Certificat ISO 9001 pour l'entreprise de traitement du bois | CCDG 15.15.3.1.1 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception et transmission au RAQ | SC |  |  |  | V-0112
| Certificat ISO 9001 pour l'entreprise de traitement du bois | CCDG 15.15.3.1.1 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Réception, validation de certificat et suivi auprès du SC | RAQ
| Certificat ISO 9001 pour le fabricant du bois et attestation de conformité de fabrication | CCDG 15.15.3.1.1 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception et transmission au RAQ | SC |  |  |  | V-0112
| Certificat ISO 9001 pour le fabricant du bois et attestation de conformité de fabrication | CCDG 15.15.3.1.1 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Réception, validation de certificat et suivi auprès du SC | RAQ
| Attestation de conformité pour chaque livraison de boulons, d'écrous et de rondelles | CCDG 15.15.3.1.2 Norme 11101 | Pour chaque livraison | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC |  |  |  | V-0112
| Attestation de conformité pour chaque livraison de boulons, d'écrous et de rondelles | CCDG 15.15.3.1.2 Norme 11101 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | Documents de livraison
| Attestation de conformité des boulons, des tiges d'ancrage, d'écrous et des rondelles en acier | CCDG 15.15.3.1.2 Norme 11101 | Pour chaque livraison. Après la réception du RS | Réception des documents de livraison, vérification de la conformité des informations supplémentaires | SC
| Attestation de conformité pour chaque lot de production de bois traité et pour chaque livraison | CCDG 15.15.2.1, 15.15.3.1.2 Norme 11101 | 7 jours avant l'utilisation | Réception et transmission au RAQ | SC |  |  |  | V-0112
| Attestation de conformité pour chaque lot de production de bois traité et pour chaque livraison | CCDG 15.15.2.1, 15.15.3.1.2 Norme 11101 | Délai convenu avec le SC | Réception, validation de certificat. Vérification de la conformité des pièces de bois en fonction du type et % de conformité exigée. Suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0111
| Contrôle de réception du bois traité | CCDG 15.15.3.1.3 Norme 11101 Plans et devis | Au besoin | Demande d'échantillonnage au RAQ et avis de l'entrepreneur | SC
| Contrôle de réception du bois traité | CCDG 15.15.3.1.3 Norme 11101 Plans et devis | À la demande du SC | Réception ou prélèvement d'un échantillon, essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
X | Mise en œuvre
| Plans de montage du caisson en bois | CCDG 6.6, 15.15.1 art.8.1 du Manuel | 7 jours avant de commander les pièces en bois | Réception, vérification de la conformité (les ouvrages semblent convenir aux fins spécifiées aux plans, dimensions et au site des travaux.) | SC | X |  |  | Plans visés
| Remplissage de caisson | CCDG 15.15.4 BNQ 2560-114 BNQ 2501-255 Plans et devis | Fréquence convenue avec le SC | Vérification de la conformité des matériaux granulaires et de compactage, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112, V-2009
X | Dispositions divers - 15.16
| Toutes les fiches techniques | CCDG 15.16 | 14 jours avant l'utilisation du produit | Réception, vérification de la conformité, transfert au RAQ, au besoin | SC
X | Équipement d'accès motorisé - 15.6.1
| Fiches techniques des produits utilisés | CCDG 15.16, 15.4.2 | 14 jours avant l'utilisation du produit | Détermination les produits pour lesquels les fiches techniques doivent être fournies, demande les fiches auprès l'entrepreneur. Réception des documents, vérification de conformité | SC | X
| Vibration générée par les travaux | CCDG 15.16, 11.4.4.1.1, Devis type DGS G-09 | En tout temps en cours de travaux | Lectures des appareils de mesure (sismographes) sur les ouvrages | SC
| Fixation des coffrages ou des ouvrages provisoires aux surfaces de béton | CCDG 15.16 | Avant de fixation | Vérification et autorisation à l'entrepreneur de fixer aux surfaces en béton | SC | X |  |  | V-0111
| Équipement d'accès motorisé | CCDG 15.16.1 | À la suite de la réception de l'avis de l'entrepreneur indiquant la fin des travaux sans excéder 2 semaines après | Avis écrit à l'entrepreneur précisant la date et l'heure où l'équipement doit être mis en disposition du Ministère | SC | X |  |  | V-0111
| Formation de l'opérateur d'équipement et sa formation en sécurité | CCDG 15.16.1 | Avant l'utilisation d'équipement motorisé | Réception d'une copie des formations, vérification de la conformité de délai d'opérer l'équipement pour le compte du Ministère (12 mois)
| Registre d'entretien et d'utilisation de l'équipement | CCDG 15.16.1 | À l'arrivée de l'équipement sur le site | Réception d'une copie du registre, vérification de la conformité de délai d'utilisation de l'équipement par le Ministère (12 mois), inspection de l'équipement, suivi auprès de l'entrepreneur | SC | X

## Structures d'équipement rout.
Plan de surveillance
| Note: l'ensemble des activités déjà inscrites à l'outil de planification peut ne pas être applicable à un projet. Le surveillant et son équipe devront donc modifier, supprimer ou ajouter des activités en fonction du projet à surveiller, c’est-à-dire en fonction des plans et devis pour construction. | [5 empty] | Légende
| Numéro de projet | 0 | Surveillant | 0 |  |  | Surveillant «SC» | Représentant du SC responsable de l'assurance de la qualité «RAQ» | Représentant du SC en structure «RST» | Compte rendu de réunion «CR»
| Numéro de dossier | 0 |  | 0 |  |  | Chargé d'activités responsable de la surveillance du Ministère "CARSM" | Représentant du SC en chantier «RS» (voir ses tâches au "Journal de chantier) | Représentant du SC en architecture de paysage «RAP» | Guide terrain Surveillance environnementale des chantiers routiers "Guide terrain ENV"
| Version du plan de surveillance | 0 | Entrepreneur | 0 |  |  | Chargé d'activité responsable de l'arpentage du Ministère "CARAM" | Représentant du SC en signalisation «RSIG» | Représentant du SC en environnement «RENV» | Fiche de surveillance environnementale «FE»
| Date de mise à jour | 0 |  | 0 |  |  | Chargé d'activité responsable d'assurance de la qualité du Ministère «CARAQM» | Représentant du SC en chaussée «RCH» | Représentant du SC en électricité/électrotechnique «REL» | Plan Tel que construit "Plan TC"
NOTE: La liste ci-dessous ne comprend pas d'activités à réaliser au chantier, notamment les éléments à consigner obligatoirement au journal de chantier, identifiés à l'annexe 3 du "Guide de surveillance"
Cochez si requis (X) | Sujet / Éléments à surveiller | Références (CCDG, Plans et devis) | Fréquence | Activités de surveillance | Responsable | Présence ingénieur obligatoire | Dates de réalisation (début / Fin ) | Dates de réalisation révisée (début / Fin ) | Document à produire (CR, formulaires) | Remarques
X | Avant les travaux électrotechniques
| Révision des plans et devis pour les travaux électrotechnique | 3.5.6, 4.14 Guide de surveillance | Au besoin | Transmettre au CARSM la demande de réviser et mettre à jour les plans et devis | SC
| Révision des plans et devis pour les travaux électrotechnique | 3.5.6, 4.14 Guide de surveillance | Au besoin | Réception des documents révisés par le concepteur et transmission à l'entrepreneur | SC |  |  |  | Plans visés
X | Conditions préalables 16.2
| Localisation et élévation des ouvrages lorsque les indications sont approximatives | CCDG 16.2 Plans et devis | Avant le début des travaux | Réception des données de l'entrepreneur, vérification, mesures, relevé d'arpentage, vérification des écarts, approbation | SC
X | Éléments de fondation 16.3
X | Assurance de la qualité des matériaux
| Béton (voir assurance de la qualité onglet "Ouvrages d'art" - Ouvrages en béton - 15.4) | CCDG 16.3.1, 15.4 | Avant le début de fabrication de béton | Réception, vérification de la conformité | SC
| Nom commercial du fabricant d'armatures et son certificat ISO 9001 | CCDG 16.3.1, 15.4.2.2 Plans et devis | 2 semaines avant la livraison | Réception, vérification de la conformité | SC
| Attestation de conformité pour chaque source de matériaux granulaires | CCDG 16.3.1.3, 15.2.3.1, 15.2.4.1.1, 12.2.2 BNQ 2560-114 Plans et devis | 7 jours avant la première livraison | Réception des documents de l'entrepreneur, coordination avec le RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Contrôle de réception des matériaux granulaires | CCDG 16.3.1.3, 15.2.3.1, 15.2.4.1.1, 12.2.2 BNQ 2560-114 Plans et devis | Au besoin | Contrôle de réception, coordination avec le RAQ et l'entrepreneur pour échantillonnage | SC
| Attestation de conformité pour chaque source de matériaux granulaires | CCDG 16.3.1.3, 15.2.3.1, 15.2.4.1.1, 12.2.2 BNQ 2560-114 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Réception des documents ou prélèvement des échantillons, essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
X | Contrôle de réception des matériaux
| Conformité du béton | CCDG 15.4.2.1 CSA A23.2 Plans et devis | Au moment de livraison | Réception, essais, vérification de la conformité, observation de vérification préalable faite par l'entrepreneur, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-1193, V-0112
| Conformité du béton | CCDG 15.4.2.1 CSA A23.2 Plans et devis | 7 et 28 jours après le bétonnage | Réalisation des essais sur la résistance à la compression et à la flexion, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-1193, V-1469-C, V-1575, V-0112
| Réception du béton | CCDG 15.4.2.1 CSA A23.2 Plans et devis | Après les essais en laboratoire | Réception du rapport, suivi de la conformité auprès de l'entrepreneur (4 jours max. après la réception des résultats) | SC
| Autorisation de manutention et transport au chantier des massifs préfabriqués | CCDG 16.3.1, 15.4.3 | Avant départ de l'usine | Coordination avec le RS, autorisation | SC |  |  |  | V-0111
X | Mise en œuvre
| Fond d'excavation | CCDG 16.3.1.3, 15.2.5.3 | 24 heures avant le début de l'excavation des derniers 500 mm | Réception de l'avis de l'entrepreneur, vérification de la conformité | SC
| Fond d'excavation | CCDG 16.3.1.3, 15.2.5.3 | Après la fin de l'excavation, au moins 24 heures avant la poursuite des travaux. | Réception de l'avis pour la fin des travaux d'excavation et autorisation de poursuivre des travaux | SC | X
| Coussins de support | CCDG 16.3.1.3, 15.2.3.1, 15.2.5.4.1 BNQ 2560-114 BNQ 2501-255 Plans et devis | Fréquence convenue avec SC | Vérification de la conformité de compactage, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112, V-2009
| Coussins de support | CCDG 16.3.1.3, 15.2.3.1, 15.2.5.4.1 BNQ 2560-114 BNQ 2501-255 Plans et devis | Après la réalisation du coussin et, au moins 24 heures avant la mise en place du coffrage et de l'armature | Réception de l'avis pour la fin des travaux de réalisation du coussin et autorisation de poursuivre des travaux | SC | X
| Avis et autorisation de bétonnage du massif de fondation (en chantier ou en usine) | CCDG 16.3.1.3, 15.4.3.5.2 Plans et devis | 24 heures avant le bétonnage | Réception de l'avis de l'entrepreneur, vérification de la conformité. Réception de recommandation du RS. Autorisation de bétonnage. Coordination avec le RAQ | SC
| Travaux de bétonnage (en chantier ou en usine) | CCDG 16.3.1.3, 15.4.3 | Pendant le bétonnage et cure | Observation, mesures et vérification du respect des exigences en chantier ou en usine | RAQ |  |  |  | Rapport de bétonnage en usine
| Transport des massifs préfabriqués | CCDG 16.3.1.2, 15.6.4.6 | Avant le transport | Réception du rapport de résistance à la compression du RAQ, autorisation | SC | X |  |  | V-0111
| Mise en charge | CCDG 16.3.1.2, 15.6.4.6 | Avant le chargement | Réception du rapport de résistance à la compression du RAQ, autorisation | SC | X |  |  | V-0111
| Remplissage des excavations et remblai | CCDG 16.3.1.3, 15.2.5.5, 15.2.5.6 BNQ 2560-114 BNQ 2501-255 Plans et devis | Fréquence convenue avec SC | Vérification de la conformité de compactage, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112, V-2009
| Tumulus - voir la section "Remblais - 11.6" de l'onglet "Terrassement" | CCDG 11.6.1, 11.11, 16.3.2 Plans et devis | Selon les exigences pour la réalisation d'un remblai | Réception des documents de l'entrepreneur, coordination avec le RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Tumulus - voir la section "Remblais - 11.6" de l'onglet "Terrassement" | CCDG 11.6.1, 11.11, 16.3.2 Plans et devis | Selon les exigences pour la réalisation d'un remblai | Réception des documents, prélèvement des échantillons, essais, vérification de compactage, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112, V-2009
| Engazonnement sur le talus d'un tumulus - voir la section "Engazonnement - 19.3" de l'onglet "Aménagement paysager" | CCDG 19.3.1, 19.3.3, 19.3.7.1, 19.3.7.2, 19.3.7.2.1, 16.3.2 Plans et devis | Selon les exigences pour la réalisation d'un engazonnement en plaques retenues par leur poids (P1) | Réception des documents de l'entrepreneur, coordination avec le RAP/RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Engazonnement sur le talus d'un tumulus - voir la section "Engazonnement - 19.3" de l'onglet "Aménagement paysager" | CCDG 19.3.1, 19.3.3, 19.3.7.1, 19.3.7.2, 19.3.7.2.1, 16.3.2 Plans et devis | Selon les exigences pour la réalisation d'un engazonnement en plaques retenues par leur poids (P1) | Réception des documents, vérification de conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAP/ RAQ
| Surface autour d'un massif de fondation | CCDG 16.3.3 Norme 4301 Plans et devis | Fréquence convenue avec le SC | Vérification de compactage et de conformité des matériaux en chantier, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112, V-2009
X | Structure d'équipement routier - 16.4
X | Documents fournis par l'entrepreneur
| Plans d’atelier | CCDG 16.4.5, 15.8.1 CSA S6 | 2 semaines avant la réunion préalable à la fabrication | Réception, vérification de la conformité | SC | X |  |  | Plans visés
| Plans de montage, dessins et calculs du procédé de montage | 16.4.5, 15.8.1 CSA S6 | 2 semaines avant le début du montage au chantier | Réception, vérification de la conformité | SC |  |  |  | Plans visés
X | Assurance de la qualité des matériaux
| Attestation de conformité des aciers | CCDG 16.4.3, 16.4.4, 15.8.4.1.2 | Pour chaque livraison | Réception, vérification de la conformité aux exigences indiquées sur le dessins d'atelier. Transfert au RAQ et suivi de la conformité. | SC
| Attestation de conformité des aciers | CCDG 16.4.3, 16.4.4, 15.8.4.1.2 | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112, fiches d'inspection
| Attestation de conformité de l’aluminium | CCDG 16.4.3, 16.4.4, 15.8.4.2.2 | Pour chaque livraison | Réception, vérification de la conformité aux exigences indiquées sur le dessin d'atelier. Transfert au RAQ et suivi de la conformité. | SC
| Attestation de conformité de l’aluminium | CCDG 16.4.3, 16.4.4, 15.8.4.2.2 | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112, fiches d'inspection
| Certificat BCS de la compagnie de soudage (pour les travaux à l'usine et au chantier) | CCDG 16.4.4, 15.8.4.1.1, 15.8.4.2.1 | Avant la réunion préalable à la fabrication | Réception, vérification de la conformité et de la validité | SC
| Cartes de compétence BCS du personnel affecté à la soudure (pour les travaux à l'usine et au chantier) | CCDG 16.4.4, 15.8.4.1.1, 15.8.4.2.1 | Avant la réunion préalable à la fabrication | Réception, vérification de la conformité et de la validité | SC
| Attestation de conformité des boulons, des tiges d'ancrage, d'écrous et des rondelles en acier | CCDG 16.4.3, 16.4.4, 15.8.4.3.1 Norme 6201 | Pour chaque livraison | Réception, vérification de la conformité aux exigences indiquées sur le dessin d'atelier. Transfert au RAQ et suivi de la conformité. | SC
| Attestation de conformité des boulons, des tiges d'ancrage, d'écrous et des rondelles en acier | CCDG 16.4.3, 16.4.4, 15.8.4.3.1 Norme 6201 | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ
| Quincaillerie pour le bois | CDG 16.4.3, 16.4.4, 15.15.2.1, 15.15.3, 15.8 | Selon délais exigés (voir section 5.7) | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Quincaillerie pour le bois | CDG 16.4.3, 16.4.4, 15.15.2.1, 15.15.3, 15.8 | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Certificat ISO 9001 pour l'entreprise de traitement de bois | CCDG 16.4.3, 16.4.4, 15.15.3 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception, validation de certificat, suivi de conformité | SC
| Certificat ISO 9001 pour le fabricant du bois et Attestation de conformité de fabrication | CCDG 16.4.3, 16.4.4, 15.15.3 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur | Réception, validation de certificat, suivi de conformité | SC
| Attestation de conformité pour chaque livraison de bois traité | CCDG 16.4.3, 16.4.4, 15.15.2.1, 15.15.3.1.2 Norme 11101 | 7 jours avant l'utilisation | Réception et transmission au RAQ | SC
| Attestation de conformité pour chaque livraison de bois traité | CCDG 16.4.3, 16.4.4, 15.15.2.1, 15.15.3.1.2 Norme 11101 | Délai convenu avec SC | Réception, validation de certificat, suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Attestation de conformité pour les supports cédant sous impact homologués | CCDG 16.4.4.1, 16.4.4.2 | Pour chaque livraison | Réception des documents, vérification d'homologation et de la conformité aux devis technique et suivi de conformité | SC |  |  |  | rapports d'essais
X | Mise en œuvre
| Exécution des travaux | CCDG 16.4.5, 15.8.4, 15.8.5, 15.8.6 | Délais requis | Application des exigences du ch. 15.8, réception des documents requis, vérification de conformité, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Autorisation de couper ou de modifier la structure sur le chantier | CCDG 16.4.5 Plans et devis | À la demande de l'entrepreneur | Au besoin, préparation DMT, coordination avec le CARSM et le CPT, analyse et autorisation | SC | X |  |  | V-3259-1, V-3259-2, V-0111
| Autorisation de couper ou de modifier la structure sur le chantier | CCDG 16.4.5 Plans et devis | Délai demandé par le SC | Analyse, recommandations et suivi auprès du SC | CPT | X |  |  | V-3259-1, Plans "Final de conception"
X | Panneaux de signalisation - 16.5
| Plan de montage des nouveaux panneaux et démontage des panneaux existants | CCDG 16.5.2.2 | 3 jours avant l'opération | Réception, vérification de conformité | SC | X |  |  | Plan visé
| Méthode de fixation des panneaux sur murets ou poteaux existants | Plans et devis | Selon le délai mentionné au devis, avant l'installation | Réception, vérification de conformité, approbation | SC | X |  |  | Méthode approuvée
| Signalisation | CCDG 16.5 Tome III, Tome V Plans et devis | Après la mise en place et une inspection la nuit | Inspection de l'installation de la signalisation, mesures, vérification de l'angle d'inclinaison par rapport à la verticale (portique) ou l'axe de la route (latérale), localisation par rapport des voies, éblouissement, suivi auprès du SC | RSIG | X |  |  | V-3224
| Signaux lumineux | CCDG 16.7.3.4.1, 16.8.2 Tableau de séquences de phase Plans et devis | Après la mise en place et une inspection la nuit | Réception des résultats de vérification du fonctionnement des composants et de la simulation de troubles et de pannes électriques. | SC
X | Électricité - 16.6
| Caractéristiques et les fiches techniques des pièces (conduites électriques, raccords, joints, boîtes de jonction ou tirage, etc.), des accessoires et des matériaux | CCDG 16.6 Plans et devis | Délai spécifié au devis | Réception, vérification de conformité | SC
| Assurance de la qualité et contrôle de réception des matériaux granulaire, de pierres, de géotextile et d'autres matériaux (voir onglet "Fondations et sous-fondations") | CCDG 16.6.3, 12.3.1, 12.3.2, 12.7.1, 12.7.2, 12.8.1.2, 12.8.4 Plans et devis | Selon les stipulations du devis | Réception des documents de l'entrepreneur, coordination avec le RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Assurance de la qualité et contrôle de réception des matériaux granulaire, de pierres, de géotextile et d'autres matériaux (voir onglet "Fondations et sous-fondations") | CCDG 16.6.3, 12.3.1, 12.3.2, 12.7.1, 12.7.2, 12.8.1.2, 12.8.4 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Réception des documents ou prélèvement des échantillons, essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Fiches descriptives de mélange du béton de type XII | CCDG 16.6.3, 15.4.3.5 Plans et devis Norme 3101 | 7 jours avant le bétonnage | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Fiches descriptives de mélange du béton de type XII | CCDG 16.6.3, 15.4.3.5 Plans et devis Norme 3101 | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-1469-E
| Attestation de conformité des matériaux granulaires | CCDG 16.6,3, 15.2.3, 15.2.4 BNQ 2560-114 | 7 jours avant la première livraison | Réception des documents de l'entrepreneur, coordination avec le RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Attestation de conformité des matériaux granulaires | CCDG 16.6,3, 15.2.3, 15.2.4 BNQ 2560-114 | Au besoin | Contrôle de réception, coordination avec le RAQ et l'entrepreneur pour échantillonnage | SC |  |  |  | V-0111
| Attestation de conformité des matériaux granulaires | CCDG 16.6,3, 15.2.3, 15.2.4 BNQ 2560-114 | Délai convenu avec le SC | Réception des documents ou prélèvement des échantillons, essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Fond d'excavation | CCDG 16.6,3, 15.2.5.3 | 24 heures avant le début de l'excavation des derniers 500 mm | Réception de l'avis de l'entrepreneur, vérification de la conformité | SC | X
| Coussin de support et le remblayage | CCDG 16.6.3, 15.2.5.4, 15.2.5.5 BNQ 2560-114 BNQ 2501-255 Plans et devis | Fréquence convenue avec SC | Vérification de la conformité de compactage par couche, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112, V-2009
| Coupe et réfection du revêtement | CCDG 16.6.3 | Au besoin | Réception des documents d'assurance de la qualité pour le matériau du revêtement. Coordination avec RAQ. Suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Coupe et réfection du revêtement | CCDG 16.6.3 | Au besoin | Analyse des documents d'assurance de la qualité pour le matériau du revêtement, commentaires et suggestions | SC
X | Gaines - 16.6.4
| Méthode de colmatage | CCDG 16.6.4.2 | Avant le colmatage des extrémités | Réception de la méthode, suive auprès de l'entrepreneur | SC
| Exécution des travaux | CCDG 16.6.4, 15.13.5 Plans et devis | Fréquence convenue avec SC | Vérification de la conformité de compactage par couche, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112, V-2009
X | Conduite électrique - 16.6.5
| Exécution des travaux | CCDG 16.6.5, Norme 8107 Plans et devis | Après la mise en œuvre | Réception des résultats du contrôle de réception | SC
X | Tirage et jonction - 16.6.6
| Attestation de conformité des matériaux granulaires | CCDG 16.6.6, 15.2.3.15.2.4 BNQ 2560-114 | 7 jours avant la première livraison | Réception des documents de l'entrepreneur, coordination avec le RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Attestation de conformité des matériaux granulaires | CCDG 16.6.6, 15.2.3.15.2.4 BNQ 2560-114 | Au besoin | Contrôle de réception, coordination avec le RAQ et l'entrepreneur pour échantillonnage | SC |  |  |  | V-0111
| Attestation de conformité des matériaux granulaires | CCDG 16.6.6, 15.2.3.15.2.4 BNQ 2560-114 | Délai convenu avec le SC | Réception des documents ou prélèvement des échantillons, essais, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112 planification et suivi d'assurance de la qualité
| Coussin de support et le remblayage | CCDG 16.6.6, 15.2.5.4, 15.2.5.5 BNQ 2560-114 BNQ 2501-255 Plans et devis | Fréquence convenue avec SC | Vérification de la conformité de compactage par couche, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112, V-2009
| Exécution des travaux | CCDG 16.6.6 | Fréquence convenue avec SC | Vérification de la conformité de compactage par couche, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112, V-2009
X | Alimentation électrique - 16.6.9
| Plans d'atelier des coffrets | CCDG 16.6.9 | Délai spécifié au devis | Réception, vérification de conformité | SC | X |  |  | Plans visés
| Caractéristiques techniques et fiches techniques des composantes (coffret de branchement, câble électrique, conduit électrique, accessoires) | CCDG 16.6.9 | Délai spécifié au devis | Réception, vérification de conformité | SC
| Visite de lieu avec le fournisseur d'énergie électrique | CCDG 16.6.9 | Avant les travaux | Coordination avec l'entrepreneur, visite des lieux, confirmation d'emplacement du coffret de branchement, suivi | SC | X
X | Distribution et contrôle électrique - 16.6.10
| Plans d'atelier des coffrets | Plans et devis | Délai spécifié au devis | Réception, vérification de conformité | SC | X |  |  | Plans visés
| Caractéristiques techniques et fiches techniques des composantes (coffret de branchement, câble électrique, conduit électrique, accessoires) | CCDG 16.6.10 | Délai spécifié au devis | Réception, vérification de conformité | SC
X | Systèmes électrotechniques - 16.7
X | Systèmes de signaux lumineux - 16.7.1
| Plans d'atelier, caractéristiques techniques et fiches techniques des composantes (tête de feux, câble électrique, conduit électrique, détecteur lumineux pour piétons et circuits de contrôle, accessoires) | CCDG 16.7.1 Plans et devis ch. 8 du Tome VII | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur, avant le début des travaux | Réception, vérification de conformité des documents exigés | SC
| Têtes horizontales: plans d'atelier, note de calcule, le rapport des essais et une attestation d'un laboratoire indépendant et certifié | CCDG 16.7.1 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur, avant le début des travaux | Réception, vérification de conformité des documents exigés | SC
| Têtes verticales: la fiche technique, les instructions d'installation, le rapport des essais et une attestation d'un laboratoire indépendant et certifié | CCDG 16.7.1 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur, avant le début des travaux | Réception, vérification de conformité des documents exigés | SC
| Têtes de feux pour piétons à décompte numérique: schéma électrique, plans d'atelier, le rapport des essais, une attestation d'un laboratoire indépendant et certifié, un manuel et si requis, | CCDG 16.7.1 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur, avant le début des travaux | Réception, vérification de conformité des documents exigés | SC
| Panneaux à messages variables: documents exigés | Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur, avant le début des travaux | Réception, vérification de conformité des documents exigés | SC
| Contrôle de réception des matériaux | CCDG 16.7.1 ch. 8 du Tome VII | Au besoin | Coordination avec le REL, suivi | SC
| Contrôle de réception des matériaux | CCDG 16.7.1 ch. 8 du Tome VII | Délai convenu avec le SC | Réception ou prélèvement des échantillons, essais, vérification de la conformité. recommandations et suivi auprès du SC | REL |  |  |  | V-0112, rapports d'essais
| Avis écrit de l'entrepreneur mentionnant les problèmes décelés | CCDG 16.7.1.4 | Avant le début des travaux | Analyse, recommandations et suivi auprès de l'entrepreneur | SC |  |  |  | V-0111
| Mode de régulation des feux de circulation | Plan et devis | Délai convenu avec l'entrepreneur, avant l'installation | Réception de la méthode de l'entrepreneur, recommandations, suivi | SC/ REL
X | Systèmes d'éclairage - 16.7.2
| Plans d'atelier, caractéristiques techniques et fiches techniques des composantes (luminaire, câble électrique, conduit électrique, accessoires) | CCDG 16.7.2 Plans et devis ch. 8 du Tome VII | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur, avant le début des travaux | Réception, vérification de conformité des documents exigés | SC
| Contrôle de réception des matériaux | CCDG 16.7.2 ch. 8 du Tome VII | Au besoin | Coordination avec le REL, suivi. Vérification des luminaires homologués. | SC
| Contrôle de réception des matériaux | CCDG 16.7.2 ch. 8 du Tome VII | Délai convenu avec le SC | Réception ou prélèvement des échantillons, essais, vérification de la conformité selon le programme de homologation. recommandations et suivi auprès du SC | REL |  |  |  | V-0112, rapports d'essais
| Avis écrit de l'entrepreneur mentionnant les problèmes décelés | CCDG 16.7.2.4 | Avant le début des travaux | Analyse, vérification de l'ouvrage existant, recommandations et suivi auprès de l'entrepreneur | SC |  |  |  | V-0111
X | Autres systèmes électrotechniques - 16.7.3
| Caractéristiques techniques et fiches techniques des composantes (câble électrique, conduit électrique, accessoires) | CCDG 16.7.3 Plans et devis ch. 8 du Tome VII | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur, avant le début des travaux | Réception, vérification de conformité des documents exigés | SC
| Contrôle de réception des matériaux | CCDG 16.7.3 ch. 8 du Tome VII | Au besoin | Coordination avec le REL, suivi | SC
| Contrôle de réception des matériaux | CCDG 16.7.3 ch. 8 du Tome VII | Délai convenu avec le SC | Réception ou prélèvement des échantillons, essais, vérification de la conformité. recommandations et suivi auprès du SC | REL |  |  |  | V-0112, rapports d'essais
| Avis écrit de l'entrepreneur mentionnant les problèmes décelés | CCDG 16.7.3.4 | Avant le début des travaux | Analyse, vérification de l'ouvrage existant, recommandations et suivi auprès de l'entrepreneur | SC |  |  |  | V-0111
| Vérifications électriques réalisées par l'entrepreneur | CCDG 16.7.3.4 | Après l'installation | Réception des résultats des vérifications | SC
| Mise en service | CCDG 16.7.3.4 | Après l'installation | Coordination avec l'entrepreneur et le REL | SC
X | Vérifications électriques et mise en service - 16.8.11
| Demande de l'entrepreneur de la vérification électrique et électrotechnique | CCDG 16.8 | Délai convenu avec l'entrepreneur | Réception, vérification de conformité de la demande, vérification de validité des certificats du personnel de l'entrepreneur de l'assistance technique. Coordination avec le REL et l'entrepreneur | SC |  |  |  | V-0111
| Vérification et mesures réalisées par le Ministère | CCDG 16.8 | Délai convenu avec le SC | Mesures, vérification des résultats, recommandations, suivi auprès du SC | REL | X |  |  | Résultats des vérifications
| Vérification et mesures réalisées par le Ministère | CCDG 16.8 | Délai convenu avec le REL | Réception des résultats, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Demande de l'entrepreneur de la vérification finale des systèmes après les corrections | CCDG 16.8 | Délai convenu avec l'entrepreneur | Réception, vérification de conformité, coordination avec le REL et l'entrepreneur pour l'assistance technique, vérification de validité des certificats du personnel de l'entrepreneur | SC | X |  |  | V-0111
| Vérifications et mesures réalisées par le Ministère après les corrections | CCDG 16.8 | Délai convenu avec le CARSM | Coordination avec le REL, réception des résultats, suivi de conformité | SC
| Vérifications et mesures réalisées par le Ministère après les corrections | CCDG 16.8 | Délai convenu avec le SC | Vérification des résultats, recommandations, suivi auprès du SC | REL | X
| Demande d'alimentation et la déclaration de travaux électriques ou le formulaire de débranchement | CCDG 16.8 | À la fin des travaux de vérification | Réception, vérification de la conformité | SC | X
| Plans annotés en rouge présentant les modifications | CCDG 16.8 | À la fin des travaux de vérification | Réception, vérification de la conformité | SC | X
| Mise en service à partir du raccordement permanent | CCDG 16.8 | Délai convenu avec le SC | Vérification du raccordement permanent et la correction des déficiences relevées par la vérification du Ministère, validation la programmation du régulateur et de tête de feux | REL | X |  |  | V-2409
| Mise en service à partir du raccordement permanent | CCDG 16.8 | Délai convenu avec le REL | Réception des résultats, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
| Réception des travaux | CCDG 16.8 | Après la vérification | Inspection, acceptation des documents fournis par l'entrepreneur, transmission au CARSM | SC | X |  |  | V-2409

## Signalisation horizontale
Plan de surveillance
| Note: l'ensemble des activités déjà inscrites à l'outil de planification peut ne pas être applicable à un projet. Le surveillant et son équipe devront donc modifier, supprimer ou ajouter des activités en fonction du projet à surveiller, c’est-à-dire en fonction des plans et devis pour construction. | [5 empty] | Légende
| Numéro de projet | 0 | Surveillant | 0 |  |  | Surveillant «SC» | Représentant du SC responsable de l'assurance de la qualité «RAQ» | Représentant du SC en structure «RST» | Compte rendu de réunion «CR»
| Numéro de dossier | 0 |  | 0 |  |  | Chargé d'activités responsable de la surveillance du Ministère "CARSM" | Représentant du SC en chantier «RS» (voir ses tâches au "Journal de chantier) | Représentant du SC en architecture de paysage «RAP» | Guide terrain Surveillance environnementale des chantiers routiers "Guide terrain ENV"
| Version du plan de surveillance | 0 | Entrepreneur | 0 |  |  | Chargé d'activité responsable de l'arpentage du Ministère "CARAM" | Représentant du SC en signalisation «RSIG» | Représentant du SC en environnement «RENV» | Fiche de surveillance environnementale «FE»
| Date de mise à jour | 0 |  | 0 |  |  | Chargé d'activité responsable d'assurance de la qualité du Ministère «CARAQM» | Représentant du SC en chaussée «RCH» | Coordinateur de marquage du Ministère «CMM» | Plan Tel que construit "Plan TC"
NOTE: La liste ci-dessous ne comprend pas d'activités à réaliser au chantier, notamment les éléments à consigner obligatoirement au journal de chantier, identifiés à l'annexe 3 du "Guide de surveillance"
Cochez si requis (X) | Sujet / Éléments à surveiller | Références (CCDG, Plans et devis) | Fréquence | Activités de surveillance | Responsable | Présence ingénieur obligatoire | Dates de réalisation (début / Fin ) | Dates de réalisation révisée (début / Fin ) | Document à produire (CR, formulaires) | Remarques
X | Signalisation horizontale - CCDG 17
X | Documents fournis par l'entrepreneur
| Garantie d'entretien de marquage | Documents d'appel d'offres et de soumission | Avant la signature du contrat | S'assurer de la présence des documents, vérification de la conformité | SC
| Le début des travaux d’incrustation sur la chaussée en enrobé | Plans et devis | Pas plus tôt que 7 jours après la pose d'enrobé | Vérification du calendrier de l'entrepreneur, commentaires | SC |  |  |  | Calendrier
| Le début des travaux d’incrustation sur la chaussée en béton neuf | Plans et devis | Pendant la période du 1er juin au 15 octobre de l’année suivant la construction de la chaussée en béton | Vérification du calendrier de l'entrepreneur, commentaires | SC |  |  |  | Calendrier
| Plans de marquage | CCDG 6.6.1, 6.6.1.4 Plans et devis | 7 jours avant le début des travaux | Réception, transfert au RSIG et suivi de la conformité | SC |  |  |  | Plans visés
| Plans de marquage | CCDG 6.6.1, 6.6.1.4 Plans et devis | 7 jours avant le début des travaux | Analyse, recommandations et suivi auprès du SC | RSIG | X
| Fiches techniques | CCDG 17.2.1 Tome VII Plans et devis | 7 jours avant le début des travaux | Réception, transfert au RAQ et RSIG, suivi de la conformité | SC
| Fiche technique | CCDG 17.2.1 Tome VII Plans et devis | Délai convenu avec SC | Réception, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Rapport du laboratoire (accusé de réception)pour les produits à base de résine époxydique | CCDG 17.2.1 Tome VII | 7 jours avant le début des travaux | Réception, suivi de conformité | SC
| Attestation de la conformité de peinture signée par le fabricant pour chaque lot | CCDG 17.2.2, 17.2.3 Tome VII Plans et devis | 48 heures avant le début des travaux | Réception, transfert au RAQ et RSIG, suivi de la conformité | SC
| Attestation de la conformité de peinture signée par le fabricant pour chaque lot | CCDG 17.2.2, 17.2.3 Tome VII Plans et devis | Délai convenu avec SC | Réception, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Attestation de la conformité de microbilles de verre pour chaque lot | CCDG 17.2.2, 17.2.3 Tome VII Plans et devis | 48 heures avant le début des travaux | Réception, transfert au RAQ et RSIG, suivi de la conformité | SC
| Attestation de la conformité de microbilles de verre pour chaque lot | CCDG 17.2.2, 17.2.3 Tome VII Plans et devis | Délai convenu avec SC | Réception, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Rapport (accusé de réception) du laboratoire du Ministère | CCDG 17.2.1 Tome VII Plans et devis | 7 jours avant le début des travaux | Réception et vérification de la conformité | SC
| Homologation des produits de marquage | CCDG 4.1.3, 17.1.1, 17.2.2, 17.2.3 | Avant l'utilisation | Vérification d'homologation sur la Liste des produits homologués du Ministère | SC
| Méthode d'effacement et élimination des résidus | CCDG 10.3.1.2, 11.4.8 Plans et devis | 72 heures avant le début des travaux de marquage (si requis) | Réception, transfert au RENV et suivi de la conformité | SC
| Méthode d'effacement et élimination des résidus | CCDG 10.3.1.2, 11.4.8 Plans et devis | 72 heures avant le début des travaux de marquage (si requis) | Analyse, recommandations et suivi auprès du SC | RENV | X
| Méthode de contrôle du taux de pose | CCDG 17.2.4.5 Plans et devis | Avant début des travaux de marquage | Réception de la méthode de l'entrepreneur, validation, suivi de conformité | SC
| Fiches des mesures de la profondeur d’incrustation | Plans et devis | Pendant les travaux | Réception, vérification de la conformité | SC
X | Mise en œuvre
| Délai pour le marquage par incrustation | Devis | du 1er juin au 15 octobre de l'année suivant la construction de la chaussée en béton neuf | Coordination avec l'entrepreneur | SC |  |  |  | Calendrier
| Utilisation de la peinture à base d'alkyde | CCDG 17.2.4.9 | 1re réunion de chantier et, au besoin, à la mise à jour du calendrier de l'entrepreneur | Vérification de la période de réalisation de marquage | SC |  |  |  | Calendrier
| Prémarquage | CCDG 17.1 Plans et devis | Après la réalisation de revêtement (en enrobé ou en béton) | Réception de l'avis de l'entrepreneur | SC
| Réalisation des travaux après le 15 octobre | CCDG 17.2.4.7 | Au besoin | Réception de la demande de l'entrepreneur et autorisation | SC |  |  |  | V-0111
| Fiche de quantité réalisée | Plans et devis | Quotidien | Réception des fiches de l'entrepreneur et vérification de la conformité | SC
X | Inspection et réception des travaux de marquage
| Contrôle des exigences de rétroréfléxion à la pose | CCDG 17.2.5 Plans et devis | Après la mise en œuvre | Demande au CARSM d'appliquer le CMM | SC
| Contrôle des exigences de rétroréfléxion à la pose | CCDG 17.2.5 Plans et devis | Après la mise en œuvre | Coordination avec le SC et le CMM | CARSM
| Contrôle des exigences de rétroréfléxion à la pose | CCDG 17.2.5 Plans et devis | Après la mise en œuvre | Mesure de rétroréfléxion | CMM |  |  |  | Rapport
| Inspection | CCDG 17.2.5 Plans et devis ch. 5 Guide de surveillance | 30 jours après l'avis de fin des travaux de l'entrepreneur | Inspection, réception des recommandations du RAQ, suivi auprès de l'entrepreneur visuelle | SC |  |  |  | V-2409
| Lettre confirmant que les travaux de marquage sont inspectés et jugés recevables par le Ministère | CCDG 17.2.7.1 5.2.1, annexe 14 Guide surveillance | À la demande de l'entrepreneur après l'inspection des travaux | Préparation et transmission de la lettre à l'entrepreneur | SC
| Cautionnement d'entretien | CCDG 17.2.7 Plans et devis | Avant la réception des travaux | Réception et vérification de la conformité | SC |  |  |  | V-2983
| Inspection et réception finale des travaux | 5.1, annexe 11 Guide de surveillance | Après la réception de cautionnement d'entretien | Préparation du projet de lettre de réception des travaux et de la recommandation de paiement final, transmission au CARSM | SC |  |  |  | V-2409
| Transfert à l'exploitation | 5.12 Guide de surveillance | Après la réception des travaux | Transmettre l'avis au CARSM pour le SE | SC
| Contrôle des exigences de rétroréfléxion et de durabilité et de garantie de l'entrepreneur | CCDG 17.2.7.2 Plans et devis | Au printemps suivant de la mise en œuvre | Inspection visuelle et mesure de rétroréfléxion | SE et CMM |  |  |  | Rapport
| Travaux correctifs | CCDG 17.2.7.2 Plans et devis | Si requis après le contrôle | Contact avec l'entrepreneur ou la compagnie d'assurance et coordination de l'inspection des travaux correctifs avec le SE et CMM | CARSM |  |  |  | Rapport

## Éléments de sécurité
Plan de surveillance
| Note: l'ensemble des activités déjà inscrites à l'outil de planification peut ne pas être applicable à un projet. Le surveillant et son équipe devront donc modifier, supprimer ou ajouter des activités en fonction du projet à surveiller, c’est-à-dire en fonction des plans et devis pour construction. | [5 empty] | Légende
| Numéro de projet | 0 | Surveillant | 0 |  |  | Surveillant «SC» | Représentant du SC responsable de l'assurance de la qualité «RAQ» | Représentant du SC en structure «RST» | Compte rendu de réunion «CR»
| Numéro de dossier | 0 |  | 0 |  |  | Chargé d'activités responsable de la surveillance du Ministère "CARSM" | Représentant du SC en chantier «RS» (voir ses tâches au "Journal de chantier) | Représentant du SC en architecture de paysage «RAP» | Guide terrain Surveillance environnementale des chantiers routiers "Guide terrain ENV"
| Version du plan de surveillance | 0 | Entrepreneur | 0 |  |  | Chargé d'activité responsable de l'arpentage du Ministère "CARAM" | Représentant du SC en signalisation «RSIG» | Représentant du SC en environnement «RENV» | Fiche de surveillance environnementale «FE»
| Date de mise à jour | 0 |  | 0 |  |  | Chargé d'activité responsable d'assurance de la qualité du Ministère «CARAQM» | Représentant du SC en chaussée «RCH» |  | Plan Tel que construit "Plan TC"
NOTE: La liste ci-dessous ne comprend pas d'activités à réaliser au chantier, notamment les éléments à consigner obligatoirement au journal de chantier, identifiés à l'annexe 3 du "Guide de surveillance"
Cochez si requis (X) | Sujet / Éléments à surveiller | Références (CCDG, normes, Plans et devis) | Fréquence | Activités de surveillance | Responsable | Présence ingénieur obligatoire | Dates de réalisation (début / Fin ) | Dates de réalisation révisée (début / Fin ) | Document à produire (CR, formulaires) | Remarques
X | Éléments de sécurité - 18
| Terrassement (excavation, remblayage, régalage) et l'élimination des rebuts pour l'installation des éléments de sécurité | CCDG 11, 18 Plans et devis | Au début de projet | Vérifier quelles exigences de la section 11 du CCDG s'appliquent et préparer les onglets appropriés du plan de surveillance | SC |  |  |  | plan de surveillance
X | Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux coulés en place - 18.1 et Trottoirs et bordure moulés en place - 18.2
X | Assurance de la qualité des matériaux et du matériel
| Béton (voir assurance de la qualité onglet "Ouvrages d'art" - Ouvrage en béton - 15.4) | CCDG 18.1.2, 18.2.2, 15.4.2 | Pendant les travaux | Suivi | SC
| Plans des coffrages | CCDG 6.6.3, 18.1.3.2, 15.4.3.1 | 2 semaines avant la construction des coffrages | Réception des plans, commentaires | SC |  |  |  | Plans visés
| Attestation de conformité des matériaux granulaires pour correction de fondation | CCDG 18.1.1.1, 18.2.1.1, 15.2.3.1, 15.2.4.1.1, 12.3 BNQ 2560-114 Plans et devis | 7 jours avant la première livraison | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Attestation de conformité des matériaux granulaires pour correction de fondation | CCDG 18.1.1.1, 18.2.1.1, 15.2.3.1, 15.2.4.1.1, 12.3 BNQ 2560-114 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Attestation de conformité pour chaque lot de matériaux de cure formant membrane | CCDG 18.1.1.3, 18.1.2.2, 18.2.1.3, 18.2.2.2 Norme 3501 Plans et devis | Pour chaque livraison | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Attestation de conformité pour chaque lot de matériaux de cure formant membrane | CCDG 18.1.1.3, 18.1.2.2, 18.2.1.3, 18.2.2.2 Norme 3501 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
X | Contrôle de réception des matériaux
| Matériaux granulaires | CCDG 18.1.1.1, 18.2.1.1, 15.2.4.1.2, 12.3 BNQ 2560-114 Plans et devis | À la demande du SC | Échantillonnage, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112, V-2335, V-2746
| Homologation de divers matériaux pour béton | CCDG 4.1.3 Liste des matériaux relatifs au béton éprouvés par Laboratoire des chaussées | Avant utilisation | Vérification d'homologation sur la Liste des produits homologués du Ministère | SC
| Conformité du béton | CCDG 18.1.3.2, 18.2.2.1, 15.2.4.1 CSA A23.2 Plans et devis | Au moment de livraison | Réception, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-1193, V-0112
| Conformité du béton | CCDG 18.1.3.2, 18.2.2.1, 15.2.4.1 CSA A23.2 Plans et devis | 7 et 28 jours après le bétonnage | Essais sur la résistance à la compression, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-1193, V-1469-C, V-575, V-0112
X | Mise en œuvre
| Avis et autorisation de bétonnage | CCDG 18.1.3, 18.2.3, 15.4.3.5.2 Plans et devis | 24 heures avant le bétonnage | Réception de l'avis de l'entrepreneur, vérification de la conformité. Réception de recommandation du RS. Autorisation de bétonnage. Avis au RAQ | SC
| Surface pour construction | CCDG 18.1.3.1, 18.2.3.1, 12.3 Plans et devis | Fréquence convenue avec SC | Vérification de la conformité de compactage, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112, V-2009
| Cure de béton | CCDG 18.1.3.3, 18.2.3.3, 15.4.3 Plans et devis | À la demande du SC | Vérification de la résistance du béton (70% de la résistance exigée à 28 jours et après toute correction par meulage) | RAQ |  |  |  | V-0112
| Protection par temps froid | CCDG 18.1.3, 18.2.3.2, 15.4.3.8 Plans et devis | Réunion avant le bétonnage et 24 heures avant le bétonnage | Vérification des prévisions météo pour s’assurer de l’adéquation du type de protection proposé par l'entrepreneur | SC |  |  |  | CR
| Réception de la dalle de béton | CCDG 18.1.3.2, 18.2.2.1, 15.2.4.1 CSA A23.2 Plans et devis | Après les essais en laboratoire | Réception des résultats d'analyse du RAQ, détermination de la conformité et suivi auprès de l'entrepreneur | SC
X | Bordures, musoirs et caniveaux préfabriqués en béton - 18.3
X | Assurance de la qualité des matériaux
| Attestation de conformité pour chaque lot de production | CCDG 18.3.1, 18.3.2.1 BNQ 2624-210 CSA A231.1 Plans et devis | Pour chaque livraison | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Attestation de conformité pour chaque lot de production | CCDG 18.3.1, 18.3.2.1 BNQ 2624-210 CSA A231.1 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Certificat de conformité de fabricant d'éléments en béton préfabriqués | CCDG 18.3.1, 18.3.2, 15.4.2.1.3 BNQ Plans et devis | Avant la mise en place des éléments | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Certificat de conformité de fabricant d'éléments en béton préfabriqués | CCDG 18.3.1, 18.3.2, 15.4.2.1.3 BNQ Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ
| Attestation de conformité des matériaux granulaires pour correction de fondation | CCDG 18.3.3 BNQ 2560-114 Plans et devis | 7 jours avant la première livraison | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Attestation de conformité des matériaux granulaires pour correction de fondation | CCDG 18.3.3 BNQ 2560-114 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Fiches descriptives des mélanges (béton type XII pour coussin de support) | DN II-4-001 du Tome II Plans et devis Norme 3101 | 7 jours avant le bétonnage | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Fiches descriptives des mélanges (béton type XII pour coussin de support) | DN II-4-001 du Tome II Plans et devis Norme 3101 | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-1469-E
X | Contrôle de réception des matériaux
| Échantillon de 3 bordures par lot de 1000 m ou par la quantité totale (< 1000 m) | CCDG 18.3.1, 18.3.2.2 CSA A231.1 Plans et devis | Au besoin | Coordination avec le RAQ, réception des résultats, commentaires | SC |  |  |  | V-0111
| Échantillon de 3 bordures par lot de 1000 m ou par la quantité totale (< 1000 m) | CCDG 18.3.1, 18.3.2.2 CSA A231.1 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Échantillonnage, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Échantillon de 1 musoir par lot | CCDG 18.3.1, 18.3.2.2 CSA A231.1 Plans et devis | Au besoin | Coordination avec le RAQ, réception des résultats, commentaires | SC |  |  |  | V-0111
| Échantillon de 1 musoir par lot | CCDG 18.3.1, 18.3.2.2 CSA A231.1 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Échantillonnage, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
X | Mise en œuvre
| Surface pour construction | CCDG 18.3.3 Plans et devis | Fréquence convenue avec SC | Vérification de la conformité de compactage, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112, V-2009
X | Bordures et musoirs en granite - 18.4
X | Assurance de la qualité des matériaux
| Attestation de conformité des matériaux granulaires pour correction de fondation | BNQ 2560-114 Plans et devis | 7 jours avant la première livraison | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Attestation de conformité des matériaux granulaires pour correction de fondation | BNQ 2560-114 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Fiches descriptives des mélanges (béton type XII pour coussin de support) | DN II-4-001 du Tome II Plans et devis Norme 3101 | 7 jours avant le bétonnage | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Fiches descriptives des mélanges (béton type XII pour coussin de support) | DN II-4-001 du Tome II Plans et devis Norme 3101 | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-1469-E
X | Contrôle de réception des matériaux
| Échantillon de 3 bordures par lot de 1000 m ou par la quantité totale (< 1000 m) | CCDG 18.4.1, 18.4.2 Norme 14201 Plans et devis | Au besoin | Coordination avec le RAQ, réception des résultats, commentaires | SC |  |  |  | V-0111
| Échantillon de 3 bordures par lot de 1000 m ou par la quantité totale (< 1000 m) | CCDG 18.4.1, 18.4.2 Norme 14201 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Échantillonnage, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
X | Mise en œuvre
| Surface pour construction | CCDG 18.4.4 Plans et devis | Fréquence convenue avec SC | Vérification de la conformité de compactage, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112, V-2009
X | Glissières semi-rigides - 18.5
| Massifs d'ancrage en béton pour une glissière semi-rigide avec tube d'acier | CCDG 18.5.3 Plans et devis Tome VIII | Au début de projet | Vérification si un massif d'ancrage est requis, appliquer les exigences de l'article 16.3, 15.4 et 15.6 du CCDG | SC
X | Assurance de la qualité des matériaux
| Attestation de conformité des matériaux granulaires pour remplissage de l'espace autour des poteaux | CCDG 18.5.3.1 BNQ 2560-114 Plans et devis | 7 jours avant la première livraison | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Attestation de conformité des matériaux granulaires pour remplissage de l'espace autour des poteaux | CCDG 18.5.3.1 BNQ 2560-114 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Attestation de conformité pour chaque lot de poteau d'acier | CCDG 18.5.1.1, 18.5.2.1.1 ASTM A36/A36M, ASTM A123/A123M Plans et devis | Pour chaque livraison | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Attestation de conformité pour chaque lot de poteau d'acier | CCDG 18.5.1.1, 18.5.2.1.1 ASTM A36/A36M, ASTM A123/A123M Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Certificat d'enregistrement à la norme ISO 9001 d'usine de traitement du bois pour chacun des fournisseurs de poteau et de blocs écarteurs en bois traité | CCDG 18.5.2.1 Norme 11101 | À la première livraison de chacun des fournisseurs | Réception, vérification de la conformité | SC
| Attestation de conformité pour chaque lot de poteau et de blocs écarteurs en bois traité | CCDG 18.5.1.2, 18.5.2.2 Norme 11101 | Pour chaque livraison | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Attestation de conformité pour chaque lot de poteau et de blocs écarteurs en bois traité | CCDG 18.5.1.2, 18.5.2.2 Norme 11101 | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Attestation de conformité pour chaque lot de poteau et de blocs écarteurs en bois traité | CCDG 18.5.1.2, 18.5.2.2 Norme 11101 | Pour chaque livraison. Après la réception du RS | Réception des documents de livraison, vérification de la conformité des informations supplémentaires | SC |  |  |  | Documents de livraison
| Attestation de conformité pour chaque lot d’éléments de glissement en profilé d'acier à double ondulation | CCDG 18.5.1.3, 18.5.2.3 Normes 6301 Plans et devis | Pour chaque livraison | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Attestation de conformité pour chaque lot d’éléments de glissement en profilé d'acier à double ondulation | CCDG 18.5.1.3, 18.5.2.3 Normes 6301 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Attestation de conformité pour chaque lot de pièces d'extrémité | CCDG 18.5.1.3, 18.5.2.3 Normes 6301 Plans et devis | Pour chaque livraison | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Attestation de conformité pour chaque lot de pièces d'extrémité | CCDG 18.5.1.3, 18.5.2.3 Normes 6301 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Certificat d'enregistrement à la norme ISO 9001 d'usine de fabrication des éléments de glissement | CCDG 18.5.1.3, 18.5.2.3.1 Plans et devis | À la première livraison de chacun des fournisseurs | Réception, vérification de la conformité | SC
| Certificat d'enregistrement à la norme ISO 9001 d'usine de fabrication des pièces d'extrémité | CCDG 18.5.1.3, 18.5.2.3.1 Plans et devis | À la première livraison de chacun des fournisseurs | Réception, vérification de la conformité | SC
| Attestation de conformité pour chaque lot d’éléments de glissement en tube d'acier | CCDG 18.5.1.3, 18.5.2.3 Normes 6301 Plans et devis | Pour chaque livraison | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Attestation de conformité pour chaque lot d’éléments de glissement en tube d'acier | CCDG 18.5.1.3, 18.5.2.3 Normes 6301 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Attestation de conformité pour chaque lot de boulons | CCDG 18.5.1.4, 18.5.2.4 Norme 6201 Plans et devis | Pour chaque livraison | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Attestation de conformité pour chaque lot de boulons | CCDG 18.5.1.4, 18.5.2.4 Norme 6201 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Attestation de conformité pour chaque lot d’écrous | CCDG 18.5.1.4, 18.5.2.4 Norme 6201 Plans et devis | Pour chaque livraison | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Attestation de conformité pour chaque lot d’écrous | CCDG 18.5.1.4, 18.5.2.4 Norme 6201 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Attestation de conformité pour chaque lot de rondelles | CCDG 18.5.1.4, 18.5.2.4 Norme 6201 Plans et devis | Pour chaque livraison | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Attestation de conformité pour chaque lot de rondelles | CCDG 18.5.1.4, 18.5.2.4 Norme 6201 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
X | Contrôle de réception des matériaux
| Matériaux granulaires | CCDG 18.5.3.1 BNQ 2560-114 Plans et devis | À la demande du SC | Échantillonnage, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Échantillon de 1 poteau d'acier par lot | CCDG 18.5.1.1, 18.5.2.1.1, 18.5.2.1.2 ASTM A36/A36M, ASTM A123/A123M Plans et devis | Au besoin | Coordination avec le RAQ, réception des résultats, commentaires | SC |  |  |  | V-0111
| Échantillon de 1 poteau d'acier par lot | CCDG 18.5.1.1, 18.5.2.1.1, 18.5.2.1.2 ASTM A36/A36M, ASTM A123/A123M Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Échantillonnage, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Réception de poteaux et blocs écarteurs en bois traité (échantillons pour des essais de rétention et de pénétration) | CCDG 18.5.1.2, 18.5.2.1.3, 15.15.3.1.3 Norme 11101 Plans et devis | Au besoin | Coordination avec le RAQ, réception des résultats, commentaires | SC |  |  |  | V-0111
| Réception de poteaux et blocs écarteurs en bois traité (échantillons pour des essais de rétention et de pénétration) | CCDG 18.5.1.2, 18.5.2.1.3, 15.15.3.1.3 Norme 11101 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Échantillonnage, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Échantillon de bois traité | CCDG 18.5.2.2.3 Norme 11101 | Au besoin | Coordination avec le RAQ, réception des résultats, commentaires | SC |  |  |  | V-0111
| Échantillon de bois traité | CCDG 18.5.2.2.3 Norme 11101 | Délai convenu avec le SC | Échantillonnage, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Échantillon de 1 élément de glissement d'une longueur de 250 mm par lot | CCDG 18.5.1.3, 18.5.2.3, 18.5.2.3.3 Norme 6301 Plans et devis | Au besoin | Coordination avec le RAQ, réception des résultats, commentaires | SC |  |  |  | V-0111
| Échantillon de 1 élément de glissement d'une longueur de 250 mm par lot | CCDG 18.5.1.3, 18.5.2.3, 18.5.2.3.3 Norme 6301 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Échantillonnage, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Échantillon de 1 pièce d'extrémité par lot, sur lequel est indiqué le sens du laminage | CCDG 18.5.1.3, 18.5.2.3, 18.5.2.3.3 Norme 6301 Plans et devis | Au besoin | Coordination avec le RAQ, réception des résultats, commentaires | SC |  |  |  | V-0111
| Échantillon de 1 pièce d'extrémité par lot, sur lequel est indiqué le sens du laminage | CCDG 18.5.1.3, 18.5.2.3, 18.5.2.3.3 Norme 6301 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Échantillonnage, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Échantillon de 3 unités de mêmes dimensions de chaque type de boulons, d'écrous et de rondelles par lot | CCDG 18.5.1.4, 18.5.2.4.2 Norme 6201 Plans et devis | Au besoin | Coordination avec le RAQ, réception des résultats, commentaires | SC |  |  |  | V-0111
| Échantillon de 3 unités de mêmes dimensions de chaque type de boulons, d'écrous et de rondelles par lot | CCDG 18.5.1.4, 18.5.2.4.2 Norme 6201 Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Échantillonnage, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
X | Mise en œuvre
| Espace autour des poteaux | CCDG 18.5.3.1 Plans et devis | Fréquence convenue avec SC | Vérification de la conformité de compactage, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112, V-2009
X | Glissières rigides en béton -18.6
X | Assurance de la qualité des matériaux
| Béton - type IV, VI ou VII (voir assurance de la qualité onglet "Ouvrages d'art" - Ouvrages en béton - 15.4) | CCDG 18.6.1, 15.4.2 | Pendant les travaux | Planification et suivi | SC | X |  |  | CR
| Plans des coffrages | CCDG 6.6.3, 18.6.3.1, 15.4.3.1 Tome VIII | 2 semaines avant la construction des coffrages | Réception des plans, commentaires | SC | X |  |  | Plans visés
| Attestation de conformité pour chaque lot de matériaux de cure formant membrane | CCDG 18.6.1.3, 18.6.2.3 Norme 3501 Plans et devis | Pour chaque livraison | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Attestation de conformité pour chaque lot de matériaux de cure formant membrane | CCDG 18.6.1.3, 18.6.2.3 Norme 3501 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Attestation de conformité pour chaque source des matériaux granulaires | CCDG 18.6.1.4, 18.6.2.4, 12.2.2 BNQ 2560-114 Plans et devis | 7 jours avant la première livraison | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Contrôle de réception des matériaux granulaires | CCDG 18.6.1.4, 18.6.2.4, 12.2.2 BNQ 2560-114 Plans et devis | Au besoin | Contrôle de réception, coordination avec le RAQ et l'entrepreneur pour échantillonnage | SC |  |  |  | V-0111
| Attestation de conformité pour chaque source des matériaux granulaires | CCDG 18.6.1.4, 18.6.2.4, 12.2.2 BNQ 2560-114 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Certificat de conformité à la norme ISO 9001 d'usine de production de bitume | CCDG 18.6.1.5, 18.6.2.5, 13.3.1.1 Plans et devis | Avant le début de fabrication de béton | Réception, vérification de la conformité | SC
| Certificat de conformité à la norme ISO 9001 d'entreprise responsable de l'entreposage et de l'expédition | CCDG 18.6.1.5, 18.6.2.5, 13.3.1.1 Plans et devis | Avant le début de fabrication de béton | Réception, vérification de la conformité | SC
| Attestation de conformité du bitume | CCDG 18.6.1.5, 18.6.2.5, 13.3.2.1.2 Norme 4101 Plans et devis | Pour chaque livraison | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Attestation de conformité du bitume | CCDG 18.6.1.5, 18.6.2.5, 13.3.2.1.2 Norme 4101 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Certificat de conformité à la norme ISO 9001 de la centrale d'enrobage | CCDG 18.6.1.5, 18.6.2.5, 13.3.2.2.1 AASHTO M156 Plans et devis | 2 semaines avant le début des travaux de pose d'enrobé | Réception, vérification de la conformité | SC
| Plan qualité de la centrale d'enrobage | CCDG 18.6.1.5, 18.6.2.5, 13.3.2.2.1 AASHTO M156 Norme 4202 Plans et devis | 2 semaines avant le début des travaux de pose d'enrobé | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Plan qualité de la centrale d'enrobage | CCDG 18.6.1.5, 18.6.2.5, 13.3.2.2.1 AASHTO M156 Norme 4202 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Formules théoriques et finales des enrobés à chaud et tous les résultats d'essais et de calculs montrant la conformité (EC-5 ou EC-10) | CCDG 18.6.1.5, 18.6.2.5, 13.3.2.2.2 Norme 4202 Plans et devis | 7 jours avant la mise en place des enrobés | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Formules théoriques et finales des enrobés à chaud et tous les résultats d'essais et de calculs montrant la conformité (EC-5 ou EC-10) | CCDG 18.6.1.5, 18.6.2.5, 13.3.2.2.2 Norme 4202 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112, V-1306-I
| Résultats d'essais à l'orniérage | CCDG 18.6.1.5, 18.6.2.5, 13.3.2.2.2 Norme 4202 Méthodes LC 26-005, LC 21-010 Plans et devis | Délai mentionné au devis ou convenu avec l'entrepreneur. Lorsque le dernier résultat a plus que 3 ans | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Résultats d'essais à l'orniérage | CCDG 18.6.1.5, 18.6.2.5, 13.3.2.2.2 Norme 4202 Méthodes LC 26-005, LC 21-010 Plans et devis | 9 jours à partir de la réception des échantillons | Prélèvement ou réception d'échantillon et essais, vérification de la conformité des résultats fournis, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Contrôle de production par l'entrepreneur | CCDG 18.6.1.5, 18.6.2.5,13.3.2.2.2 Norme 4202 Méthodes LC 26-005 Plans et devis | 2 jours après le prélèvement d'échantillon, aux 3000 t d'enrobé posé et au moins un échantillon par jour | Réception des résultats avec le nom du laboratoire, transfert au RAQ et suivi. | SC
| Contrôle de production par l'entrepreneur | CCDG 18.6.1.5, 18.6.2.5,13.3.2.2.2 Norme 4202 Méthodes LC 26-005 Plans et devis | À la modification de cadence | Réception de l'avis et justification de l'entrepreneur, transmission au RAQ, suivi | SC
| Contrôle de production par l'entrepreneur | CCDG 18.6.1.5, 18.6.2.5,13.3.2.2.2 Norme 4202 Méthodes LC 26-005 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Analyse des résultats reçus, recommandations et suivi auprès du SC. Au besoin, présence lorsque le prélèvement d'un échantillon et essai, | RAQ |  |  |  | V-0112
| Contrôle de production par l'entrepreneur | CCDG 18.6.1.5, 18.6.2.5,13.3.2.2.2 Norme 4202 Méthodes LC 26-005 Plans et devis | À la demande du SC | Prélèvement des échantillons supplémentaires | RAQ |  |  |  | V-0112
X | Contrôle de réception des matériaux
| Matériaux granulaires | CCDG 18.6.1.4, 18.6.2.4, 15.2.3.1, 15.2.4.1.1 BNQ 2560-114 Plans et devis | À la demande du SC | Échantillonnage, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112, V-2335, V-2746
| Homologation de divers matériaux pour béton | CCDG 4.1.3 Liste des matériaux relatifs au béton éprouvés par Laboratoire des chaussées | Avant utilisation | Vérification d'homologation sur la Liste des produits homologués du Ministère | SC
| Conformité du béton | CCDG 18.6.3.1, 15.4.1, 15.4.2.1 CSA A23.2 Plans et devis | Au moment de livraison | Réception, essais, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-1193, V-0112
| Conformité du béton | CCDG 18.6.3.1, 15.4.1, 15.4.2.1 CSA A23.2 Plans et devis | 7 et 28 jours après le bétonnage | Essais sur la résistance à la compression, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-1193, V-1469-D, V-1575, V-0112
| Conformité du béton | CCDG 18.6.3.1, 15.4.1, 15.4.2.1 CSA A23.2 Plans et devis | Après les essais en laboratoire | Réception du rapport, suivi auprès de l'entrepreneur | SC
X | Mise en œuvre
| Surface pour construction | CCDG 18.6.3.1 Plans et devis | Fréquence convenue avec SC | Vérification de la conformité de compactage, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112, V-2009
| Avis et autorisation de bétonnage | CCDG 18.6.3.1, 15.4.3.5.2 Plans et devis | 24 heures avant le bétonnage | Réception de l'avis de l'entrepreneur, vérification de la conformité. Réception de recommandation du RS. Autorisation de bétonnage. Avis au RAQ | SC
| Cure de béton | CCDG 18.6.3.3 Plans et devis | À la demande du SC | Vérification de la résistance du béton (70% de la résistance exigée à 28 jours et après toute correction par meulage) | RAQ |  |  |  | V-0112
| Protection par temps froid | CCDG 18.6.3.1, 18.6.3.1, 15.4.3.8 Plans et devis | Réunion avant le bétonnage et 24 heures avant le bétonnage | Vérification des prévisions météo pour s’assurer de l’adéquation du type de protection proposé par l'entrepreneur | SC | X |  |  | CR
| Remplissage entre les deux glissières avec le matériau granulaire | CCDG 18.6.3.5 Plans et devis Tome VIII | Fréquence convenue avec SC | Vérification de la conformité de compactage, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112, V-2009
X | Dispositifs d'extrémité de glissière semi-rigide - 18.7
| Longueur théorique mesurée à partir du premier poteau à l'origine du dispositif d'extrémité | CCDG 18.7 Plans et devis Tome VIII | Au début de projet | Vérification de la conformité de la longueur théorique, commentaires transmis à l'entrepreneur | SC |  |  |  | V-0111
| Poteaux d'acier ou de bois, des blocs écarteurs en bois, des éléments de glissement et des accessoires de glissières requis pour atteinte de la longueur théorique | CCDG 18.7 Plans et devis | Pour chaque livraison | Vérification des quantités requises et application des exigences de la section "Glissières semi-rigides" 18.5 ci-dessus | SC |  |  |  | documents de livraison
X | Assurance de la qualité des matériaux
| Documents exigés pour les éléments requis pour atteinte de la longueur théorique | CCDG 18.7.1, 18.7.2, 18.5.1, 18.5.2 Plans et devis | Pour chaque livraison | Réception, vérification de la conformité | SC
| Attestation de conformité des matériaux granulaires pour correction de fondation | CCDG 18.7.3 BNQ 2560-114 Plans et devis | 7 jours avant la première livraison | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Attestation de conformité des matériaux granulaires pour correction de fondation | CCDG 18.7.3 BNQ 2560-114 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Homologation des dispositifs d'extrémité | CCDG 18.7.2.1 Programme d'homologation HOM-5660-101 Plans et devis | Avant la première livraison | Vérification de la conformité sur la Liste des produits homologués du Ministère | SC
| Attestation de conformité de dispositif d'extrémité | CCDG 18.7.2.2 Plans et devis | Pour chaque livraison ou ou avant chaque installation | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Attestation de conformité de dispositif d'extrémité | CCDG 18.7.2.2 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Dessin de montage de dispositif d'extrémité - la plus récente version | CCDG 18.7.2.2 Plans et devis Documents du fabricant | Pour chaque livraison | Réception, vérification de la conformité | SC
| Manuel d'installation, d'inspection et d'entretien spécifique à chaque modèle de dispositif d'extrémité - le même que soumis dans le cadre du programme homologation | CCDG 18.7.2.2 Plans et devis Documents du fabricant | Pour chaque livraison | Réception, vérification de la conformité | SC
| Certificat de conformité émis par le fabricant | CCDG 18.7.2.2 Plans et devis Documents du fabricant | Pour chaque livraison | Réception, vérification de la conformité | SC
| Avis de l'entrepreneur attestant la conformité d'installation | CCDG 18.7.3 Plans et devis Dessins de montage Manuel d'installation du fabricant | 24 h suivant l'installation | Réception, vérification de la conformité | SC
X | Contrôle de réception des matériaux
X | Mise en œuvre
| Fondation et de surface autour des poteaux | CCDG 18.7.3, 18.5.3.1 Plans et devis | À la demande du SC | Vérification de la conformité de compactage, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112, V-2009
X | Atténuateurs d'impact (type télescopique ou inertiel) 18.8
X | Assurance de la qualité des matériaux
| Attestation de conformité des matériaux granulaires pour remplissage de barils | CCDG 18.8.1 BNQ 2560-114 Plans et devis | 7 jours avant la première livraison | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Attestation de conformité des matériaux granulaires pour remplissage de barils | CCDG 18.8.1 BNQ 2560-114 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Attestation de conformité des matériaux granulaires pour le coussin granulaire | 12.2.2, BNQ 2560-114 Plans et devis | 7 jours avant la première livraison | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Attestation de conformité des matériaux granulaires pour le coussin granulaire | 12.2.2, BNQ 2560-114 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Fiches descriptives de mélange de béton pour la dalle de propreté | CCDG 18.8.3, 15.4.1.1, 15.4.3.5 Plans et devis Norme 3101 | 7 jours avant le bétonnage | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Fiches descriptives de mélange de béton pour la dalle de propreté | CCDG 18.8.3, 15.4.1.1, 15.4.3.5 Plans et devis Norme 3101 | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-1469-E
| Homologation des atténuateurs d'impact | CCDG 18.8.2.1 Programme d'homologation HOM-5660-102 Plans et devis | Avant la première livraison | Vérification de la conformité sur la Liste des produits homologués du Ministère | SC
| Attestation de conformité d'un atténuateur d'impact | CCDG 18.8.2.2 Plans et devis | Pour chaque livraison ou avant chaque installation | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Attestation de conformité d'un atténuateur d'impact | CCDG 18.8.2.2 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Dessin de montage d'un atténuateur d'impact | CCDG 18.8.2.2 Plans et devis Documents du fabricant | Pour chaque livraison | Réception, vérification de la conformité | SC
| Manuel d'installation, d'inspection et d'entretien spécifique à chaque modèle d'atténuateur d'impact | CCDG 18.8.2.2 Plans et devis Documents du fabricant | Pour chaque livraison | Réception, vérification de la conformité | SC
| Avis de l'entrepreneur attestant la conformité d'installation | CCDG 18.8.3 Plans et devis Dessins de montage Manuel d'installation du fabricant | 24 h suivant l'installation | Réception, vérification de la conformité | SC
X | Contrôle de réception des matériaux
X | Mise en œuvre
| Réunion préalable | CCDG 18.8.3 Plans et devis | Avant le début des travaux | Convocation, validation de l'emplacement prévu (alignement, distance, hauteur d'installation) | SC | X |  |  | CR
| Coussin granulaire | CCDG 18.8.3 Plans et devis Manuel d'installation | À la demande du SC | Vérification de la conformité de compactage, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112, V-2009
X | Enlèvement et récupération de glissières flexibles, de glissières semi-rigides, de dispositifs d'extrémité et d'atténuateurs d'impact - 18.9
| Remise en rébus | CCDG 18.9,1, 11.4.8 Plans et devis | Après la récupération | Réception, vérification de la conformité de documents de livraison | SC |  |  |  | Documents de livraison à l'entrepôt du CS
| Matériaux granulaires pour remplissage des trous | CCDG 18.9,1 BNQ 2560-114 Plans et devis | Pendant les travaux | Vérification de la conformité des matériaux et de compactage, suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112, V-2009
X | Démolition des glissières rigides et de dalles - 18.10
| Travaux de démolition (voir "Terrassement") | CCDG 18.10.1, 11.4.5, 11.4.8, 11.6, 11.10, 11.12 Plans et devis | Au besoin | Suivi | SC
X | Clôtures et barrières - 18.11
X | Assurance de la qualité des matériaux
| Attestation de conformité de grillage | CCDG 18.11.1, 18.11.2 Tome VII Plans et devis | Pour chaque livraison | Réception, vérification de la conformité | SC
| Attestation de conformité de grillage | CCDG 18.11.1, 18.11.2 Tome VII Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Attestation de conformité de barrière | CCDG 18.11.1, 18.11.2 Tome VII Plans et devis | Pour chaque livraison | Réception, vérification de la conformité | SC
| Attestation de conformité de barrière | CCDG 18.11.1, 18.11.2 Tome VII Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Attestation de conformité des matériaux granulaires requis | BNQ 2560-114 Plans et devis | 7 jours avant la première livraison | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Attestation de conformité des matériaux granulaires requis | BNQ 2560-114 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
| Fiches descriptives de mélange de béton pour les bases de clôture | CCDG 15.4.1.1, 15.4.3.5 Plans et devis Norme 3101 | 7 jours avant le bétonnage | Réception, transfert au RAQ et suivi de la conformité | SC
| Fiches descriptives de mélange de béton pour les bases de clôture | CCDG 15.4.1.1, 15.4.3.5 Plans et devis Norme 3101 | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-1469-E
X | Contrôle de réception des matériaux
| Échantillon de la clôture de ferme (1 section de 1 m de largeur par la hauteur exigée) | CCDG 18.11.3 Tome VII Plans et devis | Au besoin | Coordination avec le RAQ, réception des résultats, commentaires | SC |  |  |  | V-0111
| Échantillon de la clôture de ferme (1 section de 1 m de largeur par la hauteur exigée) | CCDG 18.11.3 Tome VII Plans et devis | Délai convenu avec le SC | Réception, vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAQ |  |  |  | V-0112
Mise en œuvre
| Récupération des éléments | CCDG 18.11.4 Plans et devis | Après la récupération | Réception, vérification de la conformité de documents de livraison | SC |  |  |  | Documents de livraison à l'entrepôt du CS

## Aménagement paysager
Plan de surveillance
| Note: l'ensemble des activités déjà inscrites à l'outil de planification peut ne pas être applicable à un projet. Le surveillant et son équipe devront donc modifier, supprimer ou ajouter des activités en fonction du projet à surveiller, c’est-à-dire en fonction des plans et devis pour construction. | [5 empty] | Légende
| Numéro de projet | 0 | Surveillant | 0 |  |  | Surveillant «SC» | Représentant du SC responsable de l'assurance de la qualité «RAQ» | Représentant du SC en structure «RST» | Compte rendu de réunion «CR»
| Numéro de dossier | 0 |  | 0 |  |  | Chargé d'activités responsable de la surveillance du Ministère "CARSM" | Représentant du SC en chantier «RS» (voir ses tâches au "Journal de chantier) | Représentant du SC en architecture de paysage «RAP» | Guide terrain Surveillance environnementale des chantiers routiers "Guide terrain ENV"
| Version du plan de surveillance | 0 | Entrepreneur | 0 |  |  | Chargé d'activité responsable de l'arpentage du Ministère "CARAM" | Représentant du SC en signalisation «RSIG» | Représentant du SC en environnement «RENV» | Fiche de surveillance environnementale «FE»
| Date de mise à jour | 0 |  | 0 |  |  | Chargé d'activité responsable d'assurance de la qualité du Ministère «CARAQM» | Représentant du SC en chaussée «RCH» |  | Plan Tel que construit "Plan TC"
NOTE: La liste ci-dessous ne comprend pas d'activités à réaliser au chantier, notamment les éléments à consigner obligatoirement au journal de chantier, identifiés à l'annexe 3 du "Guide de surveillance"
Cochez si requis (X) | Sujet / Éléments à surveiller | Références (CCDG, Plans et devis) | Fréquence | Activités de surveillance | Responsable | Présence ingénieur obligatoire | Dates de réalisation (début / Fin ) | Dates de réalisation révisée (début / Fin ) | Document à produire (CR, formulaires) | Remarques
X | Aménagement paysager - 19
X | Engazonnement - 19.3
| Périodes de l'exécution des travaux, de protection et de l'entretien | CCDG 19.3.6.2.1, 19.3.7.1.1, 19.3.8 Plans et devis | 1re réunion de chantier et à chaque mise à jour du calendrier de l'entrepreneur | Vérification de la conformité des périodes de réalisation | SC |  |  |  | Calendrier
| Attestation de la conformité de terre végétale | CCDG 19.3.1 Norme 9101 Plans et devis | Dans les 20 jours suivants, la mise en réserve après les travaux de décapage ou 20 jours avant la livraison de dehors d'emprise | Réception, transfert au RAP/RAQ et suivi de la conformité | SC
| Rapport signé par un agronome | CCDG 19.3.1 | Au besoin | Réception, transfert au RAP/RAQ et suivi de la conformité | SC
| Rapport signé par un agronome | CCDG 19.3.1 | Au besoin | Prise connaissance et suivi de respect des recommandations du rapport | RAP/ RAQ
| Attestation de la conformité de terre végétale | CCDG 19.3.1 Norme 9101 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAP/ RAQ
| Attestation de la conformité des matériaux autres que la terre végétale (sol non revêtu de terre végétale, composte) | CCDG 19.3.1 Norme 9101 Plans et devis | 10 jours avant le début des travaux d’engazonnement. | Réception, transfert au RAP/RAQ et suivi de la conformité | SC
| Attestation de la conformité des matériaux autres que la terre végétale (sol non revêtu de terre végétale, composte) | CCDG 19.3.1 Norme 9101 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAP/RAQ
| Information sur le mélange à gazon et plaque de gazon | CCDG 19.3.2, 19.3,7 Plans et devis | 10 jours avant le début des travaux d’engazonnement. | Réception, transfert à RAP/ RAQ et suivi de la conformité | SC
| Information sur le mélange à gazon et plaque de gazon | CCDG 19.3.2, 19.3,7 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Réception et suivi auprès du SC | RAP/ RAQ
| Information sur tout autre matériau utilisé (tourbe horticole, tourbe humus, chaux agricole, paillis, agent fixateur, fertilisant, matelas pour ensemencement, etc.) | CCDG 19.3.2 Plans et devis | 10 jours avant le début des travaux d’engazonnement. | Réception, transfert à RAP et suivi de la conformité | SC
| Information sur tout autre matériau utilisé (tourbe horticole, tourbe humus, chaux agricole, paillis, agent fixateur, fertilisant, matelas pour ensemencement, etc.) | CCDG 19.3.2 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Réception et suivi auprès du SC | RAP
| Mise en place de la terre végétale | CCDG 19.3.5 Plans et devis | Avant la mise en place de la terre végétale | Vérification de la conformité des conditions. Autorisation | SC |  |  |  | V-0111
| Mise en place de la terre végétale | CCDG 19.3.5 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAP
| Travaux d'engazonnement | CCDG 19.3.6, 19.3.7 Plans et devis | Avant le début d'engazonnement | Vérification du respect de la période permise. Autorisation des travaux d'engazonnement. | SC
| Calcul des quantités de matériaux devant servir à l'ensemencement | CCDG 19.3.6.2.2 Plans et devis | 5 jours avant des travaux d'engazonnement | Réception, vérification de la conformité, transfert à RAP et suivi de la conformité | SC
| Formule de la fertilisation | Plans et devis | Avec le calcul des quantités | Réception, transfert à RAP et suivi de la conformité | SC
| Travaux de protection et d'entretien | CCDG 19.3.8 Plans et devis | 48 heures avant toute intervention | Réception, transfert à RAP et suivi de la conformité | SC
| Deuxième fertilisation | CCDG 19.3.6, 19.3.8 Plans et devis | 48 h avant des travaux de deuxième fertilisation | Réception de l'avis et de formule de fertilisation, transfert à RAP et suivi de la conformité | SC
| Inspection des travaux d'engazonnement | 19.3.9 Plans et devis | Après la deuxième application d'engrais | Inspection, coordination avec RAP | RS/SC/RAP |  |  |  | V-2409
| Inspection des travaux d'engazonnement | 19.3.9 Plans et devis | Après les travaux de protection et d'entretien | Inspection, coordination avec RAP | RS/SC/RAP |  |  |  | V-2409
| Inspection des travaux d'engazonnement | 19.3.9 Plans et devis | À la demande du SC | Inspection avec SC, recommandations | RAP
| Réception des travaux d'engazonnement | CCDG 19.3.9 Plans et devis 5.1 Guide de surveillance | Après l'inspection | Préparation du projet de lettre de réception des travaux et de la recommandation de paiement final, transmission au CARSM | SC |  |  |  | V-2409
X | Plantation d'arbres, d'arbustes, de plantes grimpantes et de vivaces - 19.4
| Périodes de plantation et de l'entretien | CCDG 19.4.5, 19.4.8 Plans et devis | 1re réunion de chantier et à chaque mise à jour du calendrier de l'entrepreneur | Vérification de la conformité des périodes de plantation et d'entretien | SC |  |  |  | Calendrier
| Confirmation de commande des plantes | 19.4.1 Plans et devis | Dans un délai de 45 jours après la signature du contrat | Réception, transfert à RAP et suivi de la conformité | SC
| Confirmation de commande des plantes | 19.4.1 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAP
| Inspection des plantes en pépinière | 19.4.1 Plans et devis | Planification avec AP | Réception des recommandations de RAP , suivi de la conformité | SC
| Inspection des plantes en pépinière | 19.4.1 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Inspection, recommandations et suivi auprès du SC | RAP
| Attestation de la conformité pour le terreau fabriqué hors site | 19.4.2.1 Plans et devis | 20 jours avant la livraison | Réception, transfert à RAQ/RAP et suivi de la conformité | SC
| Attestation de la conformité pour le terreau fabriqué hors site | 19.4.2.1 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAP/ RAQ
| Attestation de la conformité pour le terreau fabriqué sur le site | 19.4.2.1 Plans et devis | 10 jours avant les travaux de plantation | Réception, transfert au RAQ et à RAP et suivi de la conformité | SC
| Attestation de la conformité pour le terreau fabriqué sur le site | 19.4.2.1 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAP/ RAQ
| Attestation de la conformité pour les paillis | 19.4.2.2 Plans et devis | 20 jours avant la livraison | Réception, transfert au RAP et suivi de la conformité | SC
| Échantillon de paillis (2 l) | 19.4.2.2 | 10 jours avant la livraison | Réception, transfert au RAQ/RAP et suivi de la conformité | SC
| Attestation de la conformité pour les paillis | 19.4.2.2 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAP
| Information pour les paillis, tuteurs, sellettes, fertilisants, os moulus ou os fossiles moulus | 19.4.3 Plans et devis | 10 jours avant le début des travaux de plantation | Réception, transfert à RAP et suivi de la conformité | SC
| Information pour les paillis, tuteurs, sellettes, fertilisants, os moulus ou os fossiles moulus | 19.4.3 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAP
| Informations sur les plantes | CCDG 19.4.4.1 | Pour chaque livraison | Réception, transfert à RAP et suivi de la conformité | SC
| Autorisation des travaux | CCDG 19.4.5, 19.4.7 Plans et devis | 48 h avant des travaux de plantation | Réception de l'avis de l'entrepreneur, vérification de la conformité de période de plantation, autorisation | SC |  |  |  | Calendrier, V-0111
| Autorisation des travaux | CCDG 19.4.5, 19.4.7 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations | RAP
| Travaux d'entretien | CDG, 19.4.8 Plans et devis | 48 heures avant de toute intervention | Réception, transfert à RAP et suivi de la conformité | SC
| Inspection des travaux de plantation | 19.4.9 Plans et devis | Après les travaux de protection et d'entretien | Inspection, coordination avec RAP | RS/SC/RAP |  |  |  | V-2409
| Inspection des travaux de plantation | 19.4.9 Plans et devis | À la demande du SC | Inspection avec SC, recommandations | RAP
| Réception des travaux de plantation | CCDG 19.4.9 Plans et devis 5.1 Guide de surveillance | Après l'inspection | Préparation du projet de lettre de réception des travaux et de la recommandation de paiement final, transmission au CARSM | SC |  |  |  | V-2409
X | Plantation de jeunes plants en multicellules - 19.5
| Périodes de plantation et de l'entretien | CCDG 19.5.3, 19.5.6, tableau 19-1 Plans et devis | 1re réunion de chantier et à chaque mise à jour du calendrier de l'entrepreneur | Vérification de la conformité des périodes de plantation et d'entretien | SC |  |  |  | Calendrier
| Confirmation de commande des plantes | CCDG 19.5, 19.5.1 Plans et devis Norme 9101 | Dans un délai de 45 jours après la signature du contrat | Réception, transfert à RAP et suivi de la conformité | SC
| Confirmation de commande des plantes | CCDG 19.5, 19.5.1 Plans et devis Norme 9101 | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations et suivi auprès du SC | RAP
| Autorisation des travaux | CCDG 19.5.3, 19.5.5 Plans et devis | 48 h avant des travaux de plantation | Réception de l'avis de l'entrepreneur, vérification de la conformité de période de plantation, autorisation | SC |  |  |  | Calendrier
| Autorisation des travaux | CCDG 19.5.3, 19.5.5 Plans et devis | Délai convenu avec SC | Vérification de la conformité, recommandations | RAP
| Localisation de chaque regroupement | CCDG 19.5.5.1 Plans et devis | Avant le début des travaux de plantation | Réception, transfert à RAP et suivi de la conformité | SC
| Inspection périodique des travaux | CCDG 19.5.6 Plans et devis | Pendant 24 mois après la réception avec réserve à la fréquence convenue | Observation et vérification du respect des exigences | RS/RAP
X | Réception des travaux de plantation
| Inspection finale | CCDG 19.5.7 Plans et devis 5.1 Guide de surveillance | Après les travaux de protection et d'entretien. 30 jours après l'avis de l'entrepreneur que travaux sont terminés | Inspection, coordination avec RAP | SC |  |  |  | V-2409
| Inspection finale | CCDG 19.5.7 Plans et devis 5.1 Guide de surveillance | À la demande du SC | Inspection avec SC | RAP
| Réception des travaux de plantation | CCDG 19.5.7 Plans et devis 5.1 Guide de surveillance | Après l'inspection | Préparation du projet de lettre de réception des travaux et de la recommandation de paiement final, transmission au CARSM | SC |  |  |  | V-2409